## Формат ИПР
[176 empty] | Формат №2.1_ot | [7 empty] | Формат №2.1_ot
| № | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | МЭС (для ФСК ЕЭС), филиалы (для РСК) | Субъект РФ, на территории которого планируется реализация инвестиционного проекта | Стадия реализации проекта С/П на момент вклюения в ИПР | Стадия реализации проекта С/П на момент формирования отчета | Проектная мощность/ протяженность сетей/ количество |  |  |  | Года начала реализации проекта | Год окончания рализации проекта (год ввода объекта в эксплуатацию) | Год окончания финасирования | Срок ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренный схемой и программой развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации/ЕЭС России | Срок ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренный заключенным договором на ТП | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией, млн. руб. | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, млн. руб. | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет с учетом применения методики снижения затрат, млн рублей (с НДС) | Кредиторская задолженность, с НДС |  | Дебиторская задолженность, с НДС |  | Незавершенное строительство, млн. руб. |  | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  | Финансирование капитальных вложений, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Освоение капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Постановка под напряжение | [29 empty] | Ввод мощностей в эксплуатацию | [49 empty] | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | [51 empty] | Структура (Приоритетные проекты/Программы/Технологическое присоединение/Распределительная сеть/Автоматизация технологического управления/Средства учета, контроля Э/Э/ Приобретение электросетевых активов, земельных участков и пр.объектов/прочее) | ТПиР/НС | Уровень напряжения (0,4-10кВ /35кВ/110кВ/220кВ/330кВ/500кВ) | Критерии включения объектов в ИПР | Приоритеты включения объектов в ИПР | Реализация мероприятий в части вторичных систем и систем безопасности**
[48 empty] | Год | [5 empty] | 1 квартал | [5 empty] | 2 квартал | [5 empty] | 3 квартал | [5 empty] | 4 квартал | [5 empty] | Год | [9 empty] | 1 квартал | [9 empty] | 2 квартал | [9 empty] | 3 квартал | [9 empty] | 4 квартал | [9 empty] | Год | [9 empty] | 1 квартал | [9 empty] | 2 квартал | [9 empty] | 3 квартал | [9 empty] | 4 квартал
[8 empty] | км | МВА | шт | другое | [16 empty] | Год |  | 1 квартал |  | 2 квартал |  | 3 квартал |  | 4 квартал |  | Год |  | 1 квартал |  | 2 квартал |  | 3 квартал |  | 4 квартал |  | план |  |  | факт |  |  | план |  |  | факт |  |  | план |  |  | факт |  |  | план |  |  | факт |  |  | план |  |  | факт |  |  | план |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план |  |  |  |  | факт
[20 empty] | План (годовой) | Факт (накопительным итогом) | План (годовой) | Факт (накопительным итогом) | План (годовой) | Факт (накопительным итогом) | План (годовой) | Факт (накопительным итогом) | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | км | МВА | млн. руб. | км | МВА | млн. руб. | км | МВА | млн. руб. | км | МВА | млн. руб. | км | МВА | млн. руб. | км | МВА | млн. руб. | км | МВА | млн. руб. | км | МВА | млн. руб. | км | МВА | млн. руб. | км | МВА | млн. руб. | км | МВА | шт | другое | млн. руб. | км | МВА | шт | другое | млн. руб. | км | МВА | шт | другое | млн. руб. | км | МВА | шт | другое | млн. руб. | км | МВА | шт | другое | млн. руб. | км | МВА | шт | другое | млн. руб. | км | МВА | шт | другое | млн. руб. | км | МВА | шт | другое | млн. руб. | км | МВА | шт | другое | млн. руб. | км | МВА | шт | другое | млн. руб. | км | МВА | шт | другое | млн. руб. | км | МВА | шт | другое | млн. руб. | км | МВА | шт | другое | млн. руб. | км | МВА | шт | другое | млн. руб. | км | МВА | шт | другое | млн. руб. | км | МВА | шт | другое | млн. руб. | км | МВА | шт | другое | млн. руб. | км | МВА | шт | другое | млн. руб. | км | МВА | шт | другое | млн. руб. | км | МВА | шт | другое | млн. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 |  |  | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184
| 0 | ВСЕГО по инвестиционной программе ПАО "МРСК Юга", в том числе: | [5 empty] | 2374.2993 | 871.686 | [7 empty] | 7158.6431 | 7845.4735 | 12018.7329 | 1274.7828 | 1086.7674 | 0.05347 | 0.56574 | 1516.7802 | 2935.1122 | 5159.2713 | 6433.249 | 2592.1001 | 2533.026 | 349 | 811.7992 | 1037.9562 | 840.9208 | 647.981 | 880.306 | 557.163 | 0 | 3399.6947 | 2314.8917 | 482.5544 | 499.8797 | 892.3205 | 1384.0638 | 567.9986 | 430.9482 | 1456.8212 | 0 | 414.9426 | 334.78 | 4229.7878 | 265.727 | 154.5123 | 1994.3872 | 17.2186 | 0.361 | 25.3535 | 48.7855 | 4.589 | 139.1117 | 77.2424 | 57.435 | 945.8142 | 96.3575 | 140.725 | 1308.9712 | 81.8156 | 10.188 | 263.501 | 120.584 | 9.1983 | 546.3043 | 238.666 | 266.796 | 2995.1192 | 0 | 0 | 0 | 414.9426 | 334.78 | 0 | 0 | 4229.7878 | 265.727 | 154.5123 | 0 | 0 | 1994.3872 | 17.2186 | 0.361 | 0 | 0 | 25.3535 | 48.7855 | 4.589 | 0 | 6 | 139.1117 | 77.2424 | 57.435 | 0 | 0 | 945.8142 | 96.3575 | 140.725 | 0 | 0 | 1308.9712 | 81.8156 | 10.188 | 0 | 0 | 263.501 | 120.584 | 9.1983 | 0 | 33 | 546.3043 | 238.666 | 266.796 | 0 | 0 | 2995.1192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414.9426 | 334.78 | 0 | 0 | 4229.7878 | 265.727 | 154.5123 | 0 | 0 | 1994.3872 | 17.2186 | 0.361 | 0 | 0 | 25.3535 | 48.7855 | 4.589 | 0 | 6 | 139.1117 | 77.2424 | 57.435 | 0 | 0 | 945.8142 | 96.3575 | 140.725 | 0 | 0 | 1308.9712 | 81.8156 | 10.188 | 0 | 0 | 263.501 | 120.584 | 9.1983 | 0 | 33 | 546.3043 | 238.666 | 266.796 | 0 | 0 | 2995.1192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.1 | Технологическое присоединение, всего | [5 empty] | 1832.497 | 514.993 | [7 empty] | 2934.6191 | 3044.043 | 5850.4695 | 406.2362 | 667.679 | 0 | 0.065737 | 227.2892 | 1149.7343 | 1794.4732 | 2960.5296 | 1452.6358 | 1431.6464 | 283.4335 | 316.9357 | 421.7367 | 571.484 | 385.9914 | 543.2266 | 361.4741 | 0 | 2190.6431 | 1642.349 | 268.5216 | 307.2808 | 441.405 | 944.812 | 368.9725 | 390.2562 | 1111.744 | 0 | 264.1726 | 276.47 | 2650.8278 | 236.499 | 97.9083 | 1256.5632 | 9.9186 | 0.361 | 13.8285 | 48.4505 | 4.564 | 95.7441 | 68.5084 | 6.825 | 305.2377 | 81.3655 | 89.895 | 687.8139 | 77.0756 | 9.388 | 163.3914 | 106.683 | 3.4493 | 473.0052 | 108.67 | 259.896 | 2168.3703 | 0 | 0 | 0 | 264.1726 | 276.47 | 0 | 0 | 2650.8278 | 236.499 | 97.9083 | 0 | 0 | 1256.5632 | 9.9186 | 0.361 | 0 | 0 | 13.8285 | 48.4505 | 4.564 | 0 | 0 | 95.7441 | 68.5084 | 6.825 | 0 | 0 | 305.2377 | 81.3655 | 89.895 | 0 | 0 | 687.8139 | 77.0756 | 9.388 | 0 | 0 | 163.3914 | 106.683 | 3.4493 | 0 | 7 | 473.0052 | 108.67 | 259.896 | 0 | 0 | 2168.3703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.1726 | 276.47 | 0 | 0 | 2650.8278 | 236.499 | 97.9083 | 0 | 0 | 1256.5632 | 9.9186 | 0.361 | 0 | 0 | 13.8285 | 48.4505 | 4.564 | 0 | 0 | 95.7441 | 68.5084 | 6.825 | 0 | 0 | 305.2377 | 81.3655 | 89.895 | 0 | 0 | 687.8139 | 77.0756 | 9.388 | 0 | 0 | 163.3914 | 106.683 | 3.4493 | 0 | 7 | 473.0052 | 108.67 | 259.896 | 0 | 0 | 2168.3703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | [5 empty] | 507.7864 | 227.533 | [7 empty] | 3588.3323 | 4019.8174 | 5142.3245 | 775.2973 | 313.2064 | 0.05347 | 0.5 | 514.5286 | 1018.1035 | 2713.9943 | 2752.858 | 963.7775 | 998.4648 | 56.039 | 458.7836 | 515.5282 | 237.047 | 224.097 | 302.6342 | 168.1133 | 0 | 1103.1849 | 605.2688 | 187.089 | 177.0046 | 439.0677 | 415.4839 | 138.5794 | 12.7804 | 338.4488 | 0 | 150.6 | 57.51 | 1502.619 | 28.558 | 56.604 | 694.8429 | 7.3 | 0 | 6.5 | 0 | 0.025 | 25.324 | 8.734 | 50.61 | 639.5466 | 14.657 | 50.83 | 601.599 | 4.57 | 0 | 72.9322 | 13.901 | 5.749 | 67.9199 | 129.996 | 6.9 | 783.6401 | 0 | 0 | 0 | 150.6 | 57.51 | 0 | 0 | 1502.619 | 28.558 | 56.604 | 0 | 0 | 694.8429 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 25.324 | 8.734 | 50.61 | 0 | 0 | 639.5466 | 14.657 | 50.83 | 0 | 0 | 601.599 | 4.57 | 0 | 0 | 0 | 72.9322 | 13.901 | 5.749 | 0 | 2 | 67.9199 | 129.996 | 6.9 | 0 | 0 | 783.6401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.6 | 57.51 | 0 | 0 | 1502.619 | 28.558 | 56.604 | 0 | 0 | 694.8429 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 25.324 | 8.734 | 50.61 | 0 | 0 | 639.5466 | 14.657 | 50.83 | 0 | 0 | 601.599 | 4.57 | 0 | 0 | 0 | 72.9322 | 13.901 | 5.749 | 0 | 2 | 67.9199 | 129.996 | 6.9 | 0 | 0 | 783.6401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | [5 empty] | 0 | 112 | [7 empty] | 290.1958 | 397.2167 | 375.2357 | 1 | 0 | 0 | 0 | 82.5133 | 82.5133 | 276.9163 | 275.9163 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | [5 empty] | 34.0159 | 17.16 | [7 empty] | 283.3995 | 384.3964 | 324.9737 | 49.1344 | 61.5397 | 0 | 0 | 141.8324 | 188.7992 | 201.4101 | 248.4733 | 71.0261 | 24.5067 | 0.014246 | 22.1205 | 61.2632 | 0.76609 | 5.8236 | 1.6201 | 3.925 | 0 | 37.4021 | 25.5087 | 0.44502 | 7.9513 | 10.84 | 3.8702 | 23.9618 | 13.6871 | 2.1553 | 0 | 0.17 | 0.8 | 9.6774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.8 | 9.6774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.8 | 0 | 0 | 9.6774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.8 | 0 | 0 | 9.6774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.8 | 0 | 0 | 9.6774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.8 | 0 | 0 | 9.6774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | [5 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0.02832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012621 | 0.012621 | 0 | 0.016997 | 0.016997 | 0.1016 | 0 | 0 | 0 | 0.02032 | 0.016997 | 0.08128 | 0 | 0 | 0 | 0.086102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | [5 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 62.0964 | 0 | 325.7011 | 43.115 | 44.3424 | 0 | 0 | 550.604 | 495.9492 | 172.4773 | 195.4548 | 104.6438 | 77.3066 | 9.5132 | 13.9593 | 39.4281 | 30.6034 | 32.0519 | 32.7439 | 23.6506 | 0 | 68.4646 | 41.6791 | 26.4989 | 7.643 | 1.0078 | 19.8977 | 36.4849 | 14.1384 | 4.4731 | 0 | 0 | 0 | 66.6637 | 0.67 | 0 | 42.8951 | 0 | 0 | 5.025 | 0.335 | 0 | 18.0437 | 0 | 0 | 1.0299 | 0.335 | 0 | 19.5583 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 5.2931 | 0 | 0 | 43.1087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.6637 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 42.8951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.025 | 0.335 | 0 | 0 | 6 | 18.0437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0299 | 0.335 | 0 | 0 | 0 | 19.5583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5.2931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.6637 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 42.8951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.025 | 0.335 | 0 | 0 | 6 | 18.0437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0299 | 0.335 | 0 | 0 | 0 | 19.5583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5.2931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.0. | Астраханская область |  | АЭ |  |  |  | 626.0869 | 290.552 | [7 empty] | 1639.2509 | 2534.5457 | 3409.7161 | 257.5358 | 233.29 | 0 | 0 | 258.0396 | 297.8045 | 1404.4857 | 2477.0885 | 423.7933 | 231.0951 | 27.3632 | 64.2126 | 184.5333 | 83.6692 | 84.7586 | 83.2134 | 127.1382 | 0 | 356.5623 | 233.4165 | 72.2345 | 80.1161 | 67.4141 | 80.1328 | 85.4151 | 73.1676 | 131.4986 | 0 | 72.007 | 16.18 | 523.8386 | 78.6395 | 10.046 | 395.8349 | 8.059 | 0.185 | 9.4596 | 14.9145 | 1.41 | 34.9884 | 22.964 | 6.26 | 309.5238 | 45.4765 | 6.717 | 283.3841 | 25.205 | 3.7 | 53.4825 | 18.2485 | 1.919 | 77.4624 | 15.779 | 6.035 | 151.3728 | 0 | 0 | 0 | 72.007 | 16.18 | 0 | 0 | 523.8386 | 78.6395 | 10.046 | 0 | 0 | 395.8349 | 8.059 | 0.185 | 0 | 0 | 9.4596 | 14.9145 | 1.41 | 0 | 6 | 34.9884 | 22.964 | 6.26 | 0 | 0 | 309.5238 | 45.4765 | 6.717 | 0 | 0 | 283.3841 | 25.205 | 3.7 | 0 | 0 | 53.4825 | 18.2485 | 1.919 | 0 | 30 | 77.4624 | 15.779 | 6.035 | 0 | 0 | 151.3728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.007 | 16.18 | 0 | 0 | 523.8386 | 78.6395 | 10.046 | 0 | 0 | 395.8349 | 8.059 | 0.185 | 0 | 0 | 9.4596 | 14.9145 | 1.41 | 0 | 6 | 34.9884 | 22.964 | 6.26 | 0 | 0 | 309.5238 | 45.4765 | 6.717 | 0 | 0 | 283.3841 | 25.205 | 3.7 | 0 | 0 | 53.4825 | 18.2485 | 1.919 | 0 | 30 | 77.4624 | 15.779 | 6.035 | 0 | 0 | 151.3728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  | АЭ |  |  |  | 403.251 | 91.172 | [7 empty] | 434.0252 | 435.5074 | 1460.4007 | 88.3018 | 95.8443 | 0 | 0 | 20.0201 | 28.9709 | 50.2991 | 988.2173 | 199.4731 | 129.8996 | 11.0736 | 22.3503 | 62.3394 | 38.5879 | 70.7586 | 68.9614 | 55.3014 | 0 | 176.0423 | 152.3608 | 60.6924 | 51.6591 | 38.0422 | 64.8688 | 28.9259 | 35.8328 | 48.3818 | 0 | 71.837 | 15.38 | 383.3179 | 76.8345 | 9.771 | 336.9901 | 8.059 | 0.185 | 9.4596 | 14.5795 | 1.385 | 22.5479 | 22.964 | 6.26 | 267.3252 | 45.1415 | 6.717 | 282.3533 | 25.035 | 2.9 | 43.8051 | 17.1135 | 1.669 | 32.089 | 15.779 | 6.035 | 62.728 | 0 | 0 | 0 | 71.837 | 15.38 | 0 | 0 | 383.3179 | 76.8345 | 9.771 | 0 | 0 | 336.9901 | 8.059 | 0.185 | 0 | 0 | 9.4596 | 14.5795 | 1.385 | 0 | 0 | 22.5479 | 22.964 | 6.26 | 0 | 0 | 267.3252 | 45.1415 | 6.717 | 0 | 0 | 282.3533 | 25.035 | 2.9 | 0 | 0 | 43.8051 | 17.1135 | 1.669 | 0 | 7 | 32.089 | 15.779 | 6.035 | 0 | 0 | 62.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.837 | 15.38 | 0 | 0 | 383.3179 | 76.8345 | 9.771 | 0 | 0 | 336.9901 | 8.059 | 0.185 | 0 | 0 | 9.4596 | 14.5795 | 1.385 | 0 | 0 | 22.5479 | 22.964 | 6.26 | 0 | 0 | 267.3252 | 45.1415 | 6.717 | 0 | 0 | 282.3533 | 25.035 | 2.9 | 0 | 0 | 43.8051 | 17.1135 | 1.669 | 0 | 7 | 32.089 | 15.779 | 6.035 | 0 | 0 | 62.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: |  | АЭ |  |  |  | 397.972 | 88.672 | [7 empty] | 408.4904 | 397.1585 | 1422.1701 | 88.2484 | 80.0028 | 0 | 0 | 12.809 | 21.6375 | 50.2991 | 957.2164 | 168.3562 | 128.326 | 11.0736 | 22.2969 | 55.2323 | 38.4289 | 59.2586 | 67.6002 | 42.7916 | 0 | 152.3195 | 139.125 | 60.6095 | 51.5762 | 38.0422 | 62.3098 | 28.9259 | 25.239 | 24.7419 | 0 | 66.558 | 12.88 | 355.5455 | 76.8345 | 9.771 | 323.8328 | 8.059 | 0.185 | 9.4596 | 14.5795 | 1.385 | 22.5479 | 22.964 | 6.26 | 267.3252 | 45.1415 | 6.717 | 279.942 | 25.035 | 2.9 | 43.8051 | 17.1135 | 1.669 | 21.3429 | 10.5 | 3.535 | 34.9556 | 0 | 0 | 0 | 66.558 | 12.88 | 0 | 0 | 355.5455 | 76.8345 | 9.771 | 0 | 0 | 323.8328 | 8.059 | 0.185 | 0 | 0 | 9.4596 | 14.5795 | 1.385 | 0 | 0 | 22.5479 | 22.964 | 6.26 | 0 | 0 | 267.3252 | 45.1415 | 6.717 | 0 | 0 | 279.942 | 25.035 | 2.9 | 0 | 0 | 43.8051 | 17.1135 | 1.669 | 0 | 0 | 21.3429 | 10.5 | 3.535 | 0 | 0 | 34.9556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.558 | 12.88 | 0 | 0 | 355.5455 | 76.8345 | 9.771 | 0 | 0 | 323.8328 | 8.059 | 0.185 | 0 | 0 | 9.4596 | 14.5795 | 1.385 | 0 | 0 | 22.5479 | 22.964 | 6.26 | 0 | 0 | 267.3252 | 45.1415 | 6.717 | 0 | 0 | 279.942 | 25.035 | 2.9 | 0 | 0 | 43.8051 | 17.1135 | 1.669 | 0 | 0 | 21.3429 | 10.5 | 3.535 | 0 | 0 | 34.9556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего |  | АЭ |  |  |  | 264.498 | 20.628 | [7 empty] | 0 | 0 | 512.8236 | 16.1408 | 33.119 | 0 | 0 | 10.3312 | 12.9522 | 0 | 334.561 | 79.3665 | 80.0759 | 7.9383 | 12.9476 | 19.5959 | 20.1538 | 22.6391 | 46.9745 | 29.1932 | 0 | 59.6042 | 74.3259 | 13.7704 | 22.8354 | 11.2722 | 29.9661 | 20.265 | 21.5245 | 14.2966 | 0 | 26 | 2.7 | 59.6042 | 49.247 | 4.005 | 71.7048 | 8.059 | 0.185 | 9.4596 | 13.7345 | 0.755 | 20.5409 | 3.541 | 0.95 | 15.3939 | 19.0015 | 1.871 | 31.3114 | 6.459 | 0.4 | 13.1465 | 16.511 | 1.379 | 19.8525 | 7.941 | 1.165 | 21.6042 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2.7 | 0 | 0 | 59.6042 | 49.247 | 4.005 | 0 | 0 | 71.7048 | 8.059 | 0.185 | 0 | 0 | 9.4596 | 13.7345 | 0.755 | 0 | 0 | 20.5409 | 3.541 | 0.95 | 0 | 0 | 15.3939 | 19.0015 | 1.871 | 0 | 0 | 31.3114 | 6.459 | 0.4 | 0 | 0 | 13.1465 | 16.511 | 1.379 | 0 | 0 | 19.8525 | 7.941 | 1.165 | 0 | 0 | 21.6042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2.7 | 0 | 0 | 59.6042 | 49.247 | 4.005 | 0 | 0 | 71.7048 | 8.059 | 0.185 | 0 | 0 | 9.4596 | 13.7345 | 0.755 | 0 | 0 | 20.5409 | 3.541 | 0.95 | 0 | 0 | 15.3939 | 19.0015 | 1.871 | 0 | 0 | 31.3114 | 6.459 | 0.4 | 0 | 0 | 13.1465 | 16.511 | 1.379 | 0 | 0 | 19.8525 | 7.941 | 1.165 | 0 | 0 | 21.6042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.1.1.
АЭ-9 | 1.1.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | АЭ | Астраханская область | П | П | 264.498 | 20.628 | 0 | 0 | 2016 | 2018 | 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 512.8236 | 16.1408 | 33.119 | 0 | 0 | 10.3312 | 12.9522 | 0 | 334.561 | 79.3665 | 80.0759 | 7.9383 | 12.9476 | 19.5959 | 20.1538 | 22.6391 | 46.9745 | 29.1932 | 0 | 59.6042 | 74.3259 | 13.7704 | 22.8354 | 11.2722 | 29.9661 | 20.265 | 21.5245 | 14.2966 | 0 | 26 | 2.7 | 59.6042 | 49.247 | 4.005 | 71.7048 | 8.059 | 0.185 | 9.4596 | 13.7345 | 0.755 | 20.5409 | 3.541 | 0.95 | 15.3939 | 19.0015 | 1.871 | 31.3114 | 6.459 | 0.4 | 13.1465 | 16.511 | 1.379 | 19.8525 | 7.941 | 1.165 | 21.6042 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2.7 | 0 |  | 59.6042 | 49.247 | 4.005 | 0 |  | 71.7048 | 8.059 | 0.185 |  | 0 | 9.4596 | 13.7345 | 0.755 |  | 0 | 20.5409 | 3.541 | 0.95 |  | 0 | 15.3939 | 19.0015 | 1.871 |  | 0 | 31.3114 | 6.459 | 0.4 |  | 0 | 13.1465 | 16.511 | 1.379 |  | 0 | 19.8525 | 7.941 | 1.165 |  | 0 | 21.6042 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 26 | 2.7 |  |  | 59.6042 | 49.247 | 4.005 |  |  | 71.7048 | 8.059 | 0.185 | 0 | 0 | 9.4596 | 13.7345 | 0.755 | 0 | 0 | 20.5409 | 3.541 | 0.95 | 0 | 0 | 15.3939 | 19.0015 | 1.871 | 0 | 0 | 31.3114 | 6.459 | 0.4 | 0 | 0 | 13.1465 | 16.511 | 1.379 | 0 | 0 | 19.8525 | 7.941 | 1.165 | 0 | 0 | 21.6042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.1.1. | 1178.2357 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ | 3 | 3.2. | 0
АЭ | 1.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего |  | АЭ |  |  |  | 90.623 | 56.294 | [7 empty] | 0 | 0 | 532.2205 | 3.7961 | 3.3832 | 0 | 0 | 0.40453 | 3.3424 | 0 | 522.4622 | 9.2413 | 4.4803 | 2.4784 | 0.81722 | 1.4488 | 2.7248 | 5.3141 | 0.93828 | 0 | 0 | 6.1984 | 7.8324 | 4.3581 | 1.7798 | 0 | 2.453 | 0 | 3.5996 | 1.8403 | 0 | 0.859 | 0.68 | 6.4046 | 2.2315 | 0.976 | 4.8945 | 0 | 0 | 0 | 0.845 | 0.63 | 2.007 | 0.3 | 0.16 | 3.6277 | 0.784 | 0.056 | 1.3971 | 0 | 0 | 0 | 0.6025 | 0.29 | 1.4903 | 0.559 | 0.52 | 2.7769 | 0 | 0 | 0 | 0.859 | 0.68 | 0 | 0 | 6.4046 | 2.2315 | 0.976 | 0 | 0 | 4.8945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.845 | 0.63 | 0 | 0 | 2.007 | 0.3 | 0.16 | 0 | 0 | 3.6277 | 0.784 | 0.056 | 0 | 0 | 1.3971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6025 | 0.29 | 0 | 0 | 1.4903 | 0.559 | 0.52 | 0 | 0 | 2.7769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.859 | 0.68 | 0 | 0 | 6.4046 | 2.2315 | 0.976 | 0 | 0 | 4.8945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.845 | 0.63 | 0 | 0 | 2.007 | 0.3 | 0.16 | 0 | 0 | 3.6277 | 0.784 | 0.056 | 0 | 0 | 1.3971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6025 | 0.29 | 0 | 0 | 1.4903 | 0.559 | 0.52 | 0 | 0 | 2.7769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.2.1.
АЭ-9 | 1.1.1.2.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | АЭ | Астраханская область | П | П | 90.623 | 56.294 | 0 | 0 | 2016 | 2018 | 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 532.2205 | 3.7961 | 3.3832 | 0 | 0 | 0.40453 | 3.3424 | 0 | 522.4622 | 9.2413 | 4.4803 | 2.4784 | 0.81722 | 1.4488 | 2.7248 | 5.3141 | 0.93828 | 0 | 0 | 6.1984 | 7.8324 | 4.3581 | 1.7798 | 0 | 2.453 | 0 | 3.5996 | 1.8403 | 0 | 0.859 | 0.68 | 6.4046 | 2.2315 | 0.976 | 4.8945 | 0 | 0 | 0 | 0.845 | 0.63 | 2.007 | 0.3 | 0.16 | 3.6277 | 0.784 | 0.056 | 1.3971 | 0 | 0 | 0 | 0.6025 | 0.29 | 1.4903 | 0.559 | 0.52 | 2.7769 | 0 | 0 | 0 | 0.859 | 0.68 | 0 |  | 6.4046 | 2.2315 | 0.976 | 0 |  | 4.8945 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.845 | 0.63 |  | 0 | 2.007 | 0.3 | 0.16 |  | 0 | 3.6277 | 0.784 | 0.056 |  | 0 | 1.3971 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6025 | 0.29 |  | 0 | 1.4903 | 0.559 | 0.52 |  | 0 | 2.7769 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.859 | 0.68 |  |  | 6.4046 | 2.2315 | 0.976 |  |  | 4.8945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.845 | 0.63 | 0 | 0 | 2.007 | 0.3 | 0.16 | 0 | 0 | 3.6277 | 0.784 | 0.056 | 0 | 0 | 1.3971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6025 | 0.29 | 0 | 0 | 1.4903 | 0.559 | 0.52 | 0 | 0 | 2.7769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.2.1. | 667.8093 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ | 3 | 3.1. | 0
АЭ | 1.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | АЭ |  |  |  | 42.851 | 11.75 | [7 empty] | 408.4904 | 397.1585 | 377.1261 | 68.3115 | 43.5006 | 0 | 0 | 2.0733 | 5.3428 | 50.2991 | 100.1932 | 79.7484 | 43.7699 | 0.65692 | 8.5321 | 34.1876 | 15.5503 | 31.3055 | 19.6874 | 13.5984 | 0 | 86.517 | 56.9668 | 42.4811 | 26.961 | 26.77 | 29.8908 | 8.6609 | 0.11501 | 8.605 | 0 | 39.699 | 9.5 | 289.5367 | 25.356 | 4.79 | 247.2335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.123 | 5.15 | 248.3036 | 25.356 | 4.79 | 247.2335 | 18.576 | 2.5 | 30.6586 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.85 | 10.5745 | 0 | 0 | 0 | 39.699 | 9.5 | 0 | 0 | 289.5367 | 25.356 | 4.79 | 0 | 0 | 247.2335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.123 | 5.15 | 0 | 0 | 248.3036 | 25.356 | 4.79 | 0 | 0 | 247.2335 | 18.576 | 2.5 | 0 | 0 | 30.6586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.85 | 0 | 0 | 10.5745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.699 | 9.5 | 0 | 0 | 289.5367 | 25.356 | 4.79 | 0 | 0 | 247.2335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.123 | 5.15 | 0 | 0 | 248.3036 | 25.356 | 4.79 | 0 | 0 | 247.2335 | 18.576 | 2.5 | 0 | 0 | 30.6586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.85 | 0 | 0 | 10.5745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1.
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ «Рассвет-Резиновая с отпайкой на ПС Стройиндустрия» (№121) и от ВЛ 110 кВ «Рассвет-Лесная с отпайками» (№122) для электроснабжения проектируемой ПС 110/10 кВ (ориентировочная протяженность ЛЭП - 11.73 км) | F_1020200899 | АЭ | Астраханская область | З | З | 11.73 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | 2017 | 0 | 2017-06-30 | 295.3545 | 235.05 | 229.9712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.056 | 17.0768 | 4.0208 | 0.65692 | 0.65692 | 16.4198 | 3.3639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 3.5893 | 0.050243 | 0.18144 | 1.4498 | 3.4079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.73 | 0 | 194.8908 | 0 | 0 | 188.7783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.73 | 0 | 194.8908 | 0 | 0 | 188.7783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.73 | 0 | 0 |  | 194.8908 | 0 | 0 | 0 |  | 188.7783 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11.73 | 0 |  | 0 | 194.8908 | 0 | 0 |  | 0 | 188.7783 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11.73 | 0 |  |  | 194.8908 | 0 | 0 |  |  | 188.7783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.73 | 0 | 0 | 0 | 194.8908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.7783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1. | 446.3719 | Технологическое присоединение | НС | 110 кВ | 9 | 9 | 0
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Установка пункта секционирования 10 кВ (линейной ячейки) с вакуумным выключателем в КРУН-10 кВ на ПС 110/10 кВ Растопуловка (Электроснабжение поселка газовиков, с. Растопуловка, Приволжский район, Астраханская обл.) | G_1020202266 | АЭ | Астраханская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2016 | 2016 | 0 | 2015-01-16 | 27.6417 | 0 | 2.3111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9586 | 1.9586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1. | 3.9171 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ | 3 | 3.4. | 0
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство КЛ-10 кВ и установка КРУН-10 кВ (№ 20), ф. 109, 206 ПС 110/10-10 кВ Юбилейная для электроснабжения торгово развлекательного комплекса по ул.Савушкина, д. 5, Ленинский р-н, г.Астрахань.(Установка двух пунктов секционирования в РУ-10 кВ РП 39 ф. 109, 206 ПС 110/10-10 кВ Юбилейная для электроснабжения торгово-развлекательного комплекса по ул. Савушкина, д. 5, Ленинский р-н, г. Астрахань) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.2 км) | F_1020202353 | АЭ | Астраханская область | З | З | 0.2 | 0 | 1 шт. | 1 шт. | 2014 | 2017 | 2017 | 0 | 2017-08-07 | 0 | 5.93 | 3.0956 | 0.046476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1102e-16 | 0 | 3.0491 | 3.0956 | 0.046476 | 0 | 0.046476 | 0 | 0 | 3.0956 | 0 | 0 | 0 | 2.6234 | 0 | 0 | 0 | 2.6234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 2.6234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 2.6234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 |  | 2.6234 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.2 | 0 |  | 1 шт. | 2.6234 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.2 | 0 |  |  | 2.6234 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1 шт. | 2.6234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1. | 11.8844 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ | 3 | 3.4. | 0
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-53, ф. 115, 120 ПС 110/10-6 кВ Царевская для электроснабжения многофункционального комплекса по ул. Костина/ ул. Ярославская/ ул. Грибоедова/ ул. Наб. Приволжского Затона, д. 1/ 1/ 1/ 2, Кировский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.181 км) | H_1020201548 | АЭ | Астраханская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | 2018 | 0 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3694 | 0 | 0.12397 | 0 | 4.9006 | 0 | 0.34487 | 0 | 0 | 0 | 8.4543 | 0 | 6.0215 | 0 | 2.4328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 0 | 8.4543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 0 | 8.4543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.37 | 0 | 0 |  | 8.4543 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.37 | 0 |  | 0 | 8.4543 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.37 | 0 |  |  | 8.4543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 8.4543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1. | 24.648 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ | 3 | 3.1. | 0
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство двух КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ РП 25, ф. 610, 629 ПС 110/10-6 кВ Царевская для электроснабжения многоэтажных жилых домов по ул. Бакинская и ул. Плещеева, Кировский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.63 км) | H_1020202649 | АЭ | Астраханская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2018 | 2019 | 0 | 2018-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13572 | 0 | 0 | 0 | 0.11501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1. | 0.36574 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ | 3 | 3.1. | 0
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство ЛЭП-10 кВ и установка 2КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения Центра водных и гребных видов спорта, расположенного в 100 м западнее п. Эрле, Яксатовская зона рекреации, Приволжский район, Астраханская область. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 18.58 км; трансформаторная мощность - 2.5 МВА) | F_1020202121 | АЭ | Астраханская область | З | З | 18.576 | 2.5 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | 2018 | 0 | 2015-12-30 | 38.244 | 52.0959 | 36.1772 | 24.2005 | 23.2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7678 | 34.5829 | 14.4094 | 1.5943 | 0 | 0.77341 | 0 | 0.55528 | 10 | 0.26557 | 4.4094 | 0 | 30.6586 | 19.0522 | 18.2493 | 18.2493 | 5.6803 | 0.8029 | 6.7291 | 0 | 0 | 0 | 18.576 | 2.5 | 30.6586 | 18.576 | 2.5 | 24.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.576 | 2.5 | 24.841 | 18.576 | 2.5 | 30.6586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.576 | 2.5 | 0 |  | 30.6586 | 18.576 | 2.5 | 0 |  | 24.841 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18.576 | 2.5 |  | 0 | 24.841 | 18.576 | 2.5 |  | 0 | 30.6586 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18.576 | 2.5 |  |  | 30.6586 | 18.576 | 2.5 |  |  | 24.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.576 | 2.5 | 0 | 0 | 24.841 | 18.576 | 2.5 | 0 | 0 | 30.6586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1. | 285.7139 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ | 3 | 3.1. | 0
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Установка 2КТП-10/0,4 кВ и строительство двух КЛ-10 кВ, ф. 114, 121 ПС 110/10-6 кВ Городская для электроснабжения двух многоквартирных жилых домов по ул. С. Перовская/ ул. Магнитогорская и по ул. Вагнера, Кировский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.64 км; трансформаторная мощность - 2 МВА) | G_1020202143 | АЭ | Астраханская область | З | З | 2.326 | 2 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | 2017 | 0 | 2015-12-04 | 21.1864 | 27.5907 | 19.4584 | 4.759 | 10.7349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3845 | 19.4584 | 3.0739 | 0 | 0.56126 | 10.46 | 2.5126 | 8.9984 | 0 | 0 | 0 | 8.8209 | 0 | 0 | 0 | 8.8209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.326 | 2 | 16.4902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.326 | 2 | 16.4902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.326 | 2 | 0 |  | 16.4902 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.326 | 2 |  | 0 | 16.4902 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.326 | 2 |  |  | 16.4902 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.326 | 2 | 0 | 0 | 16.4902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1. | 86.3737 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ | 3 | 3.4. | 0
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство ЛЭП-6 кВ для электроснабжения гастроном «Михайловский» по пл. Покровская /ул.М.Максаковой/ул. Полякова,3/8/14 Ж, Ленинский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.06 км) | F_1020202128 | АЭ | Астраханская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | 2017 | 0 | 2017-07-15 | 0 | 0 | 6.5523 | 0 | 0.067488 | 0 | 0 | 0 | 2.7756e-17 | 0 | 0 | 0 | 0.11008 | 0 | 0 | 0 | 0.11008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23695 | 0 | 0 | 0 | 0.23695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0.23695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0.23695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.062 | 0 | 0 |  | 0.23695 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.062 | 0 |  | 0 | 0.23695 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.062 | 0 |  |  | 0.23695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0.23695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1. | 0.71348 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ | 3 | 3.1. | 0
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-10 кВ от опоры № 334 ВЛ-10 кВ, ф. 3 ПС 110/10 кВ Дружба для электроснабжения орошаемого участка «Воробьевский», п. Воробьевский, Красноярский р-н, Астраханская обл. | H_1020202652 | АЭ | Астраханская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | 2018 | 0 | 2016-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054623 | 0 | 0 | 0 | 0.054623 | 0 | 0 | 0 | 0.054623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054623 | 0 | 0 | 0 | 0.054623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1. | 0.16387 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ | 3 | 3.1. | 0
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство ВЛИ-0,38кВ от ближайших опор ВЛИ-0,4кВ КТП-579/400 кВА, и КТП 580/250кВА ф. 7 ПС Красный Яр для электроснабжения 94 земельных участков расположенных в с. Маячное, Красноярский район, Астраханская область (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.42 км) | H_1020202871 | АЭ | Астраханская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 2017 | 0 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 1.5974 | 0 | 0 | 0 | -2.2204e-16 | -2.2204e-16 | 0 | 0 | 0 | 1.5974 | 0 | 0 | 0 | 1.5974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1. | 3.1949 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ | 3 | 3.4. | 0
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП 64, ф. 11 ПС 110/6 кВ Восточная для электроснабжения административно-торгового здания по ул. Магнитогорская, Кировский район, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.3 км) | F_1020200990 | АЭ | Астраханская область | П | П | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | 2018 | 0 | 2015-05-14 | 0 | 1.57 | 1.5573 | 1.0187e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5573 | 1.5573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5573 | 0 | 0 | 0 | 1.3197 | 0 | 0 | 0 | 1.3197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1.3197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1.3197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 |  | 1.3197 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.3 | 0 |  | 0 | 1.3197 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.3 | 0 |  |  | 1.3197 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1.3197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1. | 6.354 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ | 3 | 3.1. | 0
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС 35/6 кВ Стекловолокно и установка линейной ячейки 6 кВ на ПС 35/6 кВ Стекловолокно для электроснабжения пристроя к учебному корпусу № 1 АГУ по ул. Татищева, д. 20а, Ленинский р-н, г. Астрахань (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.2 км) | G_1020202113 | АЭ | Астраханская область | З | З | 1.2 | 0 | 1 яч. | 1 яч. | 2017 | 2017 | 2018 | 0 | 2016-07-01 | 0 | 11.8014 | 6.3112 | 4.4178 | 4.4697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4178 | 6.3112 | 1.8934 | 0 | 0 | 0 | 1.8934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3485 | 4.4697 | 0 | 0 | 0 | 4.4697 | 1.9319 | 0 | 3.4166 | 0 | 1.2 | 0 | 5.3485 | 0.672 | 0 | 4.4724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.672 | 0 | 4.4724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 5.3485 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 |  | 5.3485 | 0.672 | 0 | 0 |  | 4.4724 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.672 | 0 |  | 0 | 4.4724 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.2 | 0 |  | 1 яч. | 5.3485 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.2 | 0 |  |  | 5.3485 | 0.672 | 0 |  |  | 4.4724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.672 | 0 | 0 | 0 | 4.4724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1 яч. | 5.3485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1. | 44.2208 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ | 3 | 3.1. | 0
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство ЛЭП-0.4 кВ от КТП-10/0,4 кВ, ф. 10 ПС 110/10 Табола для обеспечения электроснабжением участков с инженерной инфраструктурой в Камызякском р-не, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.22 км; трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | F_1020202125 | АЭ | Астраханская область | З | З | 2.37 | 0.63 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 2017 | 0 | 2015-08-20 | 0 | 0 | 5.499 | 3.9173 | 0.97066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3928 | 3.1849 | 2.1062 | 2.3141 | 0 | 0.18059 | 0 | 0.2043 | 2.1062 | 1.9292 | 0 | 0 | 4.6601 | 3.3922 | 2.0816 | 2.0816 | 2.5786 | 1.3106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 0.63 | 4.6601 | 2.211 | 0.63 | 3.8367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 0.63 | 4.6601 | 2.211 | 0.63 | 3.8367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 0.63 | 0 |  | 4.6601 | 2.211 | 0.63 | 0 |  | 3.8367 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.37 | 0.63 |  | 0 | 4.6601 | 2.211 | 0.63 |  | 0 | 3.8367 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.37 | 0.63 |  |  | 4.6601 | 2.211 | 0.63 |  |  | 3.8367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 0.63 | 0 | 0 | 4.6601 | 2.211 | 0.63 | 0 | 0 | 3.8367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1. | 40.646 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ | 3 | 3.1. | 0
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство ЛЭП-6 кВ и установка 2КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения многоэтажного жилого дома в мкр. "Никитинский бугор-2", Кировский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1 км; трансформаторная мощность - 0.5 МВА) | F_1020202129 | АЭ | Астраханская область | З | З | 0.997 | 0.5 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | 2017 | 0 | 2017-05-01 | 7.3441 | 6.699 | 6.619 | 0.38206 | 0.58522 | 0 | 0 | 8.8818e-16 | 8.8818e-16 | 0 | 0.20316 | 3.6009 | 3.3977 | 0 | 0 | 3.6009 | 0 | 0 | 3.3977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1. | 9.166 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ | 3 | 3.4. | 0
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-6 кВ и установка КТП-6/0,4 кВ, ф. 7 ПС 110/6 кВ Ахтуба для электроснабжения трех трехэтажных жилых домов по ул. Тамбовцева, г. Ахтубинск, Астраханская область. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.03 км; трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | F_1020201619 | АЭ | Астраханская область | С | С | 0.027 | 0.25 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | 2017 | 0 | 2015-06-09 | 0.85756 | 1.5115 | 0.79026 | 2.6e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0377 | 0 | 0.74577 | 0.74577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74577 | 0 | 0.63201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63201 | 0 | 0.027 | 0.25 | 0.66971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0.25 | 0.66971 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0.25 | 0 |  | 0.66971 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.027 | 0.25 |  | 0 | 0.66971 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.027 | 0.25 |  |  | 0.66971 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0.25 | 0 | 0 | 0.66971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1. | 3.135 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ | 3 | 3.1. | 0
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство КЛ-6 кВ и установка 2КТП-6/0,4 кВ, ф. 609, ф. 628 ПС 110/10-6 кВ Северная для электроснабжения ООО «Травматологический центр «ЛОКОХЕЛП», пл. Покровская, д. 1/ ул. Анри Барбюса, д. 15, Ленинский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.52 км; трансформаторная мощность - 1.26 МВА) | F_1020202110 | АЭ | Астраханская область | С | С | 0.517 | 1.26 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | 2017 | 0 | 2015-05-30 | 4.1434 | 5.58 | 3.596 | 2.048 | 2.4953 | 0 | 0 | 0 | 2.4648 | 0 | 1.4405 | 1.548 | 0.10749 | 0 | 0.082091 | 0 | 0.025404 | 1.548 | 0 | 0 | 0 | 1.3119 | 0.51044 | 0.099005 | 0.099005 | 1.2129 | 0.41144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.517 | 1.26 | 3.2338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.517 | 1.26 | 3.2338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.517 | 1.26 | 0 |  | 3.2338 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.517 | 1.26 |  | 0 | 3.2338 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.517 | 1.26 |  |  | 3.2338 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.517 | 1.26 | 0 | 0 | 3.2338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1. | 17.4543 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ | 3 | 3.1. | 0
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Установка 2КТП-10/0,4 кВ и строительство КЛ-10 кВ, ф. 55, 50 ПС 110/10 кВ Кири-Кили для электроснабжения многоквартирных жилых домов по ул. Энергетическая, д. 37, д. 39, Ленинский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.1 км; трансформаторная мощность - 2 МВА) | F_1020202144 | АЭ | Астраханская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | 2018 | 0 | 2017-11-03 | 0 | 0 | 13.0198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47826 | 0 | 0 | 0 | 0.44979 | 0 | 0 | 0 | 0.44979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47826 | 0 | 0.3282 | 0 | 0.15006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1. | 1.4063 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ | 3 | 3.1. | 0
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Установка 2КТП-6/0,4 кВ и строительство КЛ-6 кВ, ф. 105, 414 ПС 110/35/6 кВ Трикотажная для электроснабжения 12-ти этажного жилого дома по ул. 2-я Зеленгинская/ул. 3-я Зеленгинская, мкр. «Никитинский бугор-2», г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.04 км; трансформаторная мощность - 0.8 МВА) | F_1020202147 | АЭ | Астраханская область | З | З | 0.04 | 0.8 | 0 | 0 | 2014 | 2016 | 2016 | 0 | 2015-12-16 | 1.8087 | 2.5886 | 1.8135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2204e-16 | 2.2204e-16 | 0 | 1.8135 | 1.8135 | 0 | 0 | 0 | 1.8135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5369 | 0 | 0.04 | 0.8 | 1.5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.8 | 1.5369 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.8 | 0 |  | 1.5369 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.04 | 0.8 |  | 0 | 1.5369 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.04 | 0.8 |  |  | 1.5369 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.8 | 0 | 0 | 1.5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1. | 7.5808 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ | 3 | 3.4. | 0
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Установка КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения коттеджного поселка, расположенного в 100 м юго-восточнее с. Началово, в 330 м от правого берега р. Прямая Болда, Приволжский р-н, Астраханская обл.(ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.4 км; трансформаторная мощность - 1 МВА) | F_1020202212 | АЭ | Астраханская область | З | З | 0.399 | 1 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | 2017 | 0 | 2017-05-06 | 1.9368 | 3.5537 | 1.4313 | 1.4313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4313 | 0 | 1.4313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1. | 3.2617 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ | 3 | 3.4. | 0
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Установка КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения детского сада по ул. Юбилейная д. 48, с. Байбек, Красноярский р-н., Астраханская обл.(ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.77 км; трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | G_1020200818 | АЭ | Астраханская область | З | З | 0.77 | 0.25 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | 2015 | 0 | 2014-03-31 | 2.0679 | 3.4199 | 1.9404 | 1.6547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6547 | 0 | 1.6547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1. | 4.0794 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ | 3 | 3.4. | 0
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Установка 2КТП-6/0,4 кВ (№ 1521) и строительство 2КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ РП 25, ф. 610, № 627 ПС 110/10-6 кВ Царевская для электроснабжения детского сада по ул. Волжская/ ул. Трофимова/ ул. Плещеева, Кировский район, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.99 км; трансформаторная мощность - 0.5 МВА) | G_1020202146 | АЭ | Астраханская область | З | З | 0.986 | 0.5 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | 2015 | 0 | 2015-08-04 | 4.1836 | 4.078 | 3.8186 | 3.0214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0214 | 0 | 3.0214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1. | 7.0287 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ | 3 | 3.4. | 0
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство КЛ-6 кВ и установка 2КТП-6/0,4 кВ (№ 1381), ф. 16, 19 ПС 35/6 кВ Трусовская для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Балаковская, Трусовский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.73 км; трансформаторная мощность - 0.8 МВА) | G_1020202107 | АЭ | Астраханская область | П | П | 0.733 | 0.8 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2018 | 0 | 2015-06-03 | 3.7218 | 5.744 | 3.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11906 | 0 | 3.563 | 3.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.563 | 0 | 3.0195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0195 | 0 | 0.733 | 0.8 | 3.0195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.733 | 0.8 | 3.0195 | 0 | 0 | 0 | 0.733 | 0.8 | 0 |  | 3.0195 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.733 | 0.8 |  | 0 | 3.0195 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.733 | 0.8 |  |  | 3.0195 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.733 | 0.8 | 0 | 0 | 3.0195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1. | 15.5499 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ | 3 | 3.1. | 0
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство КЛ-6 кВ, установка КРУН-6 кВ (№ 17) и установка 2КТП-6/0,4 кВ (№ 1579), ф. 609 ПС 110/10-6 кВ Городская, ф. 203 ПС 110/35/6 кВ Трикотажная для электроснабжения 192-х квартирного жилого дома по ул. С. Перовской/ул. Нововосточная, Кировский р-н, г. Астрахань (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.68 км; трансформаторная мощность - 1.26 МВА) | G_1020202714 | АЭ | Астраханская область | З | З | 1.68 | 1.26 | 8 яч. | 8 яч. | 2017 | 2018 | 2018 | 0 | 2017-04-18 | 0 | 29.9459 | 29.601 | 20.7207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7207 | 14.3014 | 8.8803 | 15.2996 | 0 | 0 | 0 | 1.5495 | 4 | 13.7501 | 4.8803 | 0 | 25.0856 | 15.7359 | 22.001 | 0 | 3.0846 | 15.7359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 1.26 | 25.0856 | 1.355 | 1.26 | 15.7359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 1.26 | 25.0856 | 1.355 | 1.26 | 15.7359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 1.26 | 0 |  | 25.0856 | 1.355 | 1.26 | 0 |  | 15.7359 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.68 | 1.26 |  | 8 яч. | 25.0856 | 1.355 | 1.26 |  | 0 | 15.7359 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.68 | 1.26 |  |  | 25.0856 | 1.355 | 1.26 |  |  | 15.7359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 1.26 | 0 | 8 яч. | 25.0856 | 1.355 | 1.26 | 0 | 0 | 15.7359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1. | 168.8006 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ | 3 | 3.1. | 0
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-10 кВ и установка КТП-10/0,4 кВ, ф. 19 ПС 220/110/10 кВ Харабали для электроснабжения детского сада по ул. Электрическая, д. 39 «б», г. Харабали, Харабалинский район, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.1 км; трансформаторная мощность - 0.4 МВА) | H_1020202588 | АЭ | Астраханская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | 2018 | 0 | 2016-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11213 | 0 | 0 | 0 | 0.11213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87805 | 0 | 0 | 0 | 0.87805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.4 | 0.87805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.4 | 0.87805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.11 | 0.4 | 0 |  | 0.87805 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.11 | 0.4 |  | 0 | 0.87805 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.11 | 0.4 |  |  | 0.87805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.4 | 0 | 0 | 0.87805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1. | 3.1991 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ | 3 | 3.1. | 0
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство КЛ-6 кВ и установка КТП-6/0,4 кВ (№ 1552), ф. 603 ПС 110/10-6 кВ Городская для электроснабжения административного здания по ул. Красная Набережная, д. 83 литер Д, Кировский р-н, г. Астрахань | G_1020202406 | АЭ | Астраханская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 2018 | 0 | 2016-03-02 | 0 | 0 | 0 | 0.11472 | 0 | 0 | 0 | 0.11472 | 0.11472 | 0 | 0 | 0 | 0.11472 | 0 | 0 | 0 | 0.11472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1. | 0.45889 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ | 3 | 3.1. | 0
АЭ | 1.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | АЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: |  | АЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.2.1.1.
АЭ | 1.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: |  | АЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.2.2.1.
АЭ | 1.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | АЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | АЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | АЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.3.1.1.1.
АЭ | 1.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | АЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.3.1.2.1.
АЭ | 1.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | АЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.3.1.3.1.
АЭ | 1.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | АЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | АЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.3.2.1.1.
АЭ | 1.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | АЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.3.2.2.1.
АЭ | 1.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | АЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.3.2.3.1.
АЭ | 1.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: |  | АЭ |  |  |  | 5.279 | 2.5 | [7 empty] | 25.5348 | 38.3489 | 38.2306 | 0.05337 | 15.8415 | 0 | 0 | 7.2111 | 7.3335 | 0 | 31.0009 | 31.1169 | 1.5736 | 0 | 0.05337 | 7.1071 | 0.15905 | 11.5 | 1.3612 | 12.5098 | 0 | 23.7228 | 13.2357 | 0.0829 | 0.0829 | 0 | 2.559 | 0 | 10.5938 | 23.6399 | 0 | 5.279 | 2.5 | 27.7724 | 0 | 0 | 13.1574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7461 | 5.279 | 2.5 | 27.7724 | 0 | 0 | 0 | 5.279 | 2.5 | 0 | 0 | 27.7724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10.7461 | 5.279 | 2.5 | 0 | 0 | 27.7724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.279 | 2.5 | 0 | 0 | 27.7724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10.7461 | 5.279 | 2.5 | 0 | 0 | 27.7724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | АЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.4.1.1.
АЭ | 1.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | АЭ |  |  |  | 5.279 | 2.5 | [7 empty] | 25.5348 | 38.3489 | 38.2306 | 0.05337 | 15.8415 | 0 | 0 | 7.2111 | 7.3335 | 0 | 31.0009 | 31.1169 | 1.5736 | 0 | 0.05337 | 7.1071 | 0.15905 | 11.5 | 1.3612 | 12.5098 | 0 | 23.7228 | 13.2357 | 0.0829 | 0.0829 | 0 | 2.559 | 0 | 10.5938 | 23.6399 | 0 | 5.279 | 2.5 | 27.7724 | 0 | 0 | 13.1574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7461 | 5.279 | 2.5 | 27.7724 | 0 | 0 | 0 | 5.279 | 2.5 | 0 | 0 | 27.7724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10.7461 | 5.279 | 2.5 | 0 | 0 | 27.7724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.279 | 2.5 | 0 | 0 | 27.7724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10.7461 | 5.279 | 2.5 | 0 | 0 | 27.7724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.4.2.1.
АЭ-1 | 1.1.4.2.1. | Установка ДГР - 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ Советская | G_1020102572 | АЭ | Астраханская область | С | С | 0 | 0 | 2 яч. | 2 яч. | 2017 | 2018 | 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 7.2089 | 4.3889e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0829 | 0 | 7.0088 | 7.1066 | 0.097822 | 0 | 0 | 0 | 0.097822 | 1.5 | 0 | 5.6066 | 0 | 6.0225 | 0.0829 | 0.0829 | 0.0829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9396 | 0 | 0 | 0 | 6.1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.1092 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 яч. | 6.1092 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.1092 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 яч. | 6.1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.4.2.1. | 26.5107 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 3 | 3.4. | 0
АЭ-1 | 1.1.4.2.1. | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Лесная в части установки дополнительных ТТ-110 ВЛ 122 | G_1010102706 | АЭ | Астраханская область | З | З | 0 | 0 | 3 шт. | 3 шт. | 2017 | 2018 | 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0.33977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27685 | 0 | 0 | 0 | 0.015552 | 0 | 0.2613 | 0 | 0 | 0 | 0.28814 | 0 | 0 | 0 | 0.28814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.28814 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.28814 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.28814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.4.2.1. | 0.85312 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 3 | 3.4. | 0
АЭ-9 | 1.1.4.2.1. | Реконструкция распределительной сети 110кВ, прилегающей к ГТУ ТЭЦ в г.Знаменске | F_1010200412 | АЭ | Астраханская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2015 | 2015 | 0 | 2015-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1577 | 7.1577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.4.2.1. | 14.3154 | Технологическое присоединение | НС | 110 кВ | 0 | 0 | 0
АЭ-9 | 1.1.4.2.1. | Установка двух пунктов секционирования 10 кВ (линейные ячейки) на разных секциях шин с вакуумными выключателями в ЗРУ-10 на ПС 110-10/6 кВ Южная (Электроснабжение производственной базы по ул. 3-я Рыбацкая, д. 41, г. Астрахань) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.21 км; трансформаторная мощность - 2.5 МВА) | F_1020201023 | АЭ | Астраханская область | З | З | 5.279 | 2.5 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | 2017 | 0 | 2017-02-01 | 24.476 | 35.9159 | 24.5061 | 0 | 2.7818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0272 | 23.0272 | 0 | 0 | 0 | 6.124 | 0 | 10 | 0 | 6.9032 | 0 | 16.8671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8671 | 0 | 5.279 | 2.5 | 20.8116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.279 | 2.5 | 20.8116 | 0 | 0 | 0 | 5.279 | 2.5 | 0 |  | 20.8116 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.279 | 2.5 |  | 0 | 20.8116 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.279 | 2.5 |  |  | 20.8116 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.279 | 2.5 | 0 | 0 | 20.8116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.4.2.1. | 99.5729 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ | 3 | 3.4. | 0
АЭ-9 | 1.1.4.2.1. | Установка двух линейных ячеек 10 кВ в РУ-10кВ ПС 110/10 кВ Кири-Кили для электроснабжения торгового комплекса по ул.Аксакова/ ул.Бабаевского, д.1А/43, Ленинский район, г.Астрахань | H_1020202651 | АЭ | Астраханская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | 2018 | 0 | 2018-03-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4154 | 0 | 0 | 0 | 4.4409e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0469 | 0 | 0 | 0 | 2.0469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.0469 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.0469 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.0469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.4.2.1. | 6.5093 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ | 3 | 3.1. | 0
АЭ-9 | 1.1.4.2.1. | Установка двух линейных ячеек 10 кВ в РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Кири-Кили для электроснабжения двух многоквартирных жилых домов по ул. Аксакова, Ленинский район, г. Астрахань | H_1020302876 | АЭ | Астраханская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2018 | 2019 | 0 | 2018-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7132 | 0 | 0 | 0 | -4.4409e-16 | 0 | 0 | 0 | 0.078509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078509 | 0 | 0 | 0 | 2.4659 | 0 | 0 | 0 | 0.07198 | 0 | 2.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.4659 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 2.4659 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.4659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.4659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.4.2.1. | 7.7236 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ | 3 | 3.1. | 0
АЭ-9 | 1.1.4.2.1. | Установка двух линейных ячеек 10 кВ в РУ-10 кВ ПС 110/10-6 кВ Царевская для электроснабжения многоквартирных жилых домов, расположенных по ул. Бакинская, Бэра, Ахшарумова, Волжская, Кировский район, г. Астрахань | H_1020202725 | АЭ | Астраханская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2018 | 2019 | 0 | 2018-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2753 | 0 | 0 | 0 | 4.2449 | 0 | 0 | 0 | 0.052805 | 0 | 4.1921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.2449 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 4.2449 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.2449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.2449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.4.2.1. | 13.3476 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ | 3 | 3.1. | 0
АЭ-9 | 1.1.4.2.1. | Установка двух линейных ячеек 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ Володаровка и двух линейных ячеек на ПС 110/10-6 кВ Резиновая для технологического присоединения солнечных электростанций «Володаровка» и «Резиновая». | H_1020202150 | АЭ | Астраханская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | 2018 | 0 | 2016-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3486 | 0 | 0 | 0 | -4.4409e-16 | 0 | 0 | 0 | 0.57982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57982 | 0 | 0 | 0 | 3.4176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.4176 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 3.4176 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.4176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.4176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.4.2.1. | 10.7636 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ | 3 | 3.1. | 0
АЭ-9 | 1.1.4.2.1. | Установка линейной ячейки 10 кВ в РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Ашулук для электроснабжения асфальтового завода, расположенного в Харабалинском районе Астраханской области | F_1020202461 | АЭ | Астраханская область | С | С | 0 | 0 | 1 яч. | 1 яч. | 2014 | 2017 | 2017 | 0 | 2016-03-17 | 0.96028 | 2.433 | 0.90227 | -4e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039511 | 0 | 0.89209 | 0.89209 | 0 | 0 | 0 | 0.89209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75601 | 0 | 0 | 0 | 0.76985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.76985 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 яч. | 0.76985 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.76985 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 яч. | 0.76985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.4.2.1. | 3.3496 | Технологическое присоединение | НС | 110 кВ | 3 | 3.1. | 0
АЭ-9 | 1.1.4.2.1. | Установка двух пунктов секционирования в РУ-6 кВ РП 8, ф.10 ПС 35/6 кВ Трусовская для электроснабжения многоэтажного жилого дома по ул. Аристова/ул. Кольцова, д. 11/7, Трусовский район, г. Астрахань. | F_1020202404 | АЭ | Астраханская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | 2017 | 0 | 2016-03-26 | 0 | 0 | 2.4863 | 0.05337 | 0 | 0 | 0 | 0.05337 | 0.05337 | 0 | 0 | 0 | 0.05337 | 0 | 0.05337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.4.2.1. | 0.21348 | Технологическое присоединение | НС | 35 кВ | 3 | 3.1. | 0
АЭ-9 | 1.1.4.2.1. | Установка пункта секционирования в РУ-6 кВ ТП 697, ф. 110 ПС 35/6 кВ Прогресс для электроснабжения здания ОПС по ул. Вокзальная, д. 26, Ленинский р-н, г. Астрахань | F_1020202224 | АЭ | Астраханская область | З | З | 0 | 0 | 1 яч. | 1 яч. | 2014 | 2017 | 2017 | 0 | 2015-11-26 | 0.09848 | 0 | 0.09642 | -2e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3878e-17 | 0 | 0.072889 | 0.091044 | 0.018155 | 0 | 0 | 0.091044 | 0.018155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077156 | 0.071661 | 0 | 0 | 0 | 0.071661 | 0 | 0 | 0.077156 | 0 | 0 | 0 | 0.081712 | 0 | 0 | 0.076217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.081712 | 0 | 0 | 0 |  | 0.076217 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.076217 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 яч. | 0.081712 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.081712 | 0 | 0 |  |  | 0.076217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 яч. | 0.081712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.4.2.1. | 0.48883 | Технологическое присоединение | НС | 35 кВ | 3 | 3.1. | 0
АЭ-9 | 1.1.4.2.1. | Установка пункта секционирования в РУ-6 кВ РП 54, ф. 39 ПС 110/6 кВ Судостроительная для электроснабжения оздоровительного комплекса по ул. Аэропортовское шоссе, Советский район, г. Астрахань | H_1020202727 | АЭ | Астраханская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | 2017 | 0 | 2017-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19374 | 0 | 0 | 0 | 0.027524 | 0 | 0.16622 | 0 | 0 | 0 | 0.61761 | 0 | 0 | 0 | 0.027524 | 0 | 0.59009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.61761 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0.61761 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.61761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.61761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.4.2.1. | 1.429 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ | 3 | 3.1. | 0
АЭ | 1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | АЭ |  |  |  | 189.723 | 70.22 | [7 empty] | 692.7906 | 1317.4253 | 1261.6567 | 112.1381 | 63.5956 | 0 | 0 | 74.3778 | 62.252 | 824.7241 | 906.784 | 130.3146 | 54.5599 | 14.1899 | 17.9248 | 39.213 | 29.6441 | 9 | 6.991 | 67.9118 | 0 | 142.11 | 48.455 | 11.0971 | 18.9423 | 17.5241 | 10.4073 | 32.5273 | 19.1054 | 80.9615 | 0 | 0 | 0 | 129.8134 | 1.135 | 0.275 | 42.7721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.12699 | 0 | 0 | 41.1686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.135 | 0.25 | 42.6451 | 0 | 0 | 88.6448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.8134 | 1.135 | 0.275 | 0 | 0 | 42.7721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0.12699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.135 | 0.25 | 0 | 2 | 42.6451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.6448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.8134 | 1.135 | 0.275 | 0 | 0 | 42.7721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0.12699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.135 | 0.25 | 0 | 2 | 42.6451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.6448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | АЭ |  |  |  | 0 | 62.82 | [7 empty] | 200.415 | 340.8079 | 421.613 | 63.4489 | 21.6647 | 0 | 0 | 4.5753 | 18.4751 | 256.7418 | 299.4624 | 61.4386 | 21.5089 | 1.168 | 3.1377 | 6.5604 | 17.3501 | 5 | 1.0211 | 48.7102 | 0 | 100.3447 | 32.7154 | 11.0971 | 18.6422 | 14.9921 | 10.3302 | 25.5393 | 3.7429 | 48.7162 | 0 | 0 | 0 | 129.8134 | 1.135 | 0.275 | 42.7721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.12699 | 0 | 0 | 41.1686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.135 | 0.25 | 42.6451 | 0 | 0 | 88.6448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.8134 | 1.135 | 0.275 | 0 | 0 | 42.7721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0.12699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.135 | 0.25 | 0 | 2 | 42.6451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.6448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.8134 | 1.135 | 0.275 | 0 | 0 | 42.7721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0.12699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.135 | 0.25 | 0 | 2 | 42.6451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.6448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | АЭ |  |  |  | 0 | 62.82 | [7 empty] | 200.415 | 340.8079 | 421.613 | 63.4489 | 21.6647 | 0 | 0 | 4.5753 | 18.4751 | 256.7418 | 299.4624 | 61.4386 | 20.9988 | 1.168 | 3.1377 | 6.5604 | 16.9653 | 5 | 0.89576 | 48.7102 | 0 | 100.3447 | 31.1885 | 11.0971 | 17.3579 | 14.9921 | 10.3302 | 25.5393 | 3.5004 | 48.7162 | 0 | 0 | 0 | 129.8134 | 0 | 0.025 | 41.2452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.12699 | 0 | 0 | 41.1686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1183 | 0 | 0 | 88.6448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.8134 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 41.2452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0.12699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.1183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.6448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.8134 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 41.2452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0.12699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.1183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.6448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.1.1.1.
АЭ-1 | 1.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Восточная" (замена ОД и КЗ на элегазовые выключатели), ПС 110/10-6 кВ "Южная" (замена ОД и КЗ на элегазовые выключатели) - 2 выключателя | F_1010100004 | АЭ | Астраханская область | З | З | 0 | 0 | 4 к-та. | 4 к-та. | 2014 | 2018 | 2018 | 0 |  | 71.811 | 105.712 | 79.1948 | 22.5426 | 14.3789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8741 | 14.6921 | 9.9112 | 16.0931 | 1.168 | 1.6731 | 0 | 13.73 | 0 | 0.69002 | 8.7432 | 0 | 26.0892 | 24.6248 | 11.0971 | 17.2309 | 14.9921 | 4.1558 | 0 | 3.2381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1686 | 0 | 0 | 41.1183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 41.1686 | 0 | 0 | 0 |  | 41.1183 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 41.1686 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 41.1183 | 0 | 0 |  | 2 к-та. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 41.1686 | 0 | 0 |  |  | 41.1183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.1183 | 0 | 0 | 0 | 2 к-та. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.1.1.1. | 231.4928 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 5 | 5 | 0
АЭ-1 | 1.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 35-110 кВ с установкой электромагнитной и механической блокировок - 39 единиц | F_1010100187 | АЭ | Астраханская область | С | С | 0 | 0 | 1072 шт. | 1072 шт. | 2015 | 2019 | 2019 | 0 |  | 59.88 | 0 | 32.1686 | 4.1136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6915 | 12.4779 | 28.9188 | 16.4409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11.4409 | 0 | 17.4191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3673 | 0 | 13.0518 | 0 | 0 | 0 | 27.2615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 27.2615 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1072 шт. | 27.2615 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 27.2615 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1072 шт. | 27.2615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.1.1.1. | 108.3233 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 2 | 2.3. | 0
АЭ-1 | 1.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 35-110 кВ с заменой аккумуляторных батарей (4 ПС) | F_1010100027 | АЭ | Астраханская область | С | С | 0 | 0 | 4 шт | 4 шт | 2017 | 2018 | 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 22.8612 | 18.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.289 | 22.8612 | 4.5722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5722 | 0 | 19.3739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.812 | 0 | 13.5619 | 0 | 0 | 0 | 19.3739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19.3739 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 шт | 19.3739 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 19.3739 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 шт | 19.3739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.1.1.1. | 102.7594 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 6 | 6 | 0
АЭ-1 | 1.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/6 Лесная-Новая с заменой трансформатора ТМ-630/6/0,23 ДК-4-6 со схемой соединений Y/Y-0 на трансформатор ТМ-630/6/0,23 со схемой соединений Y/∆-11, Реконструкция ПС 35/6 Трусовская с заменой ТДК-1-6, ТДК-2-6 - трансформаторов со схемой соединений Y/Y-0 на трансформаторы со схемой соединений Y/∆-11 | F_1010100195 | АЭ | Астраханская область | З | З | 0 | 0 | 3 шт. | 3 шт. | 2016 | 2017 | 2017 | 0 |  | 1.58 | 0 | 1.4172 | 1.2501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2454 | 0 | 1.1986 | 0 | 0.046788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.1.1.1. | 2.4956 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 6 | 6 | 0
АЭ-1 | 1.2.1.1.1. | Реконструкция трансформаторных подстанций 10-6/0,4 кВ, с заменой силовых трансформаторов 6/10 кВ районов электрических сетей филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго» (ТП-796 ф.13 ПС Первомайская, ТП-885 ф.40 ПС Резиновая, ТП-30 ф.624 ПС Городская, ТП-348 ф.416 ПС Лесная-Новая, КТП-208 ф.3 ПС Оранжерейная, ЗТП-88 ВЛ-1 РП Сельхозтехника, ТП-355 ф.33 ПС Окрасочная, ТП-263 ф.16 ПС Трусовская) | H_1010102718 | АЭ | Астраханская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.1545 | 0 | 0 | 0 | -2.2204e-16 | -2.2204e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.1.1.1. | 0.1545 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
АЭ-1 | 1.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/6 кВ Восточная с заменой трансформаторов | F_1010100025 | АЭ | Астраханская область | П | П | 0 | 50 | 0 | 0 | 2021 | 2022 | 2022 | 0 |  | 0 | 194.7439 | 150.9295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1247 | 3.1247 | 147.2423 | 147.2423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.1.1.1. | 300.7341 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 6 | 6 | РЗА
АЭ-1 | 1.2.1.1.1. | Реконструкция ТП г.Знаменск №№5,6,9,10,13,16,18,20,21,25,39,121 | F_1010100225 | АЭ | Астраханская область | П | П | 0 | 12.82 | 0 | 0 | 2014 | 2022 | 2022 | 0 |  | 0 | 40.352 | 39.3183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4505 | 1.4505 | 37.6067 | 37.6067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.1.1.1. | 78.1144 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 6 | 6 | 0
АЭ-1 | 1.2.1.1.1. | Реконструкция КТП-441 ф.17 ПС Вольное, с заменой силового трансформатора ТМ-25/10/0,4. | H_1010102719 | АЭ | Астраханская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7756e-17 | 0 | 0 | 0 | 0.046953 | 0 | 0 | 0 | 0.046953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12699 | 0 | 0.12699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.12699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.12699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.025 | 0 |  | 0.12699 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.025 |  | 0 | 0.12699 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.025 |  |  | 0.12699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0.12699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.1.1.1. | 0.32594 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 7 | 7.1 | 0
АЭ-2 | 1.2.1.1.1. | Реконструкция системы противоаварийной автоматики в операционной зоне Филиала СО ЕЭС Астраханское РДУ (Реконструкция ПА, сооружение ВЧ каналов связи на ПС 110 кВ ЦРП), (ПС 110 кВ Тамбовка, ПС 110 кВ Вольное, ПС 110 кВ Хошеутово, ПС 110 кВ Ахтубинская, ПС 110 кВ Аксарайская, ПС 110 кВ Оля, ПС 110 кВ Оранжерейная) - 1 этап | F_1010300001 | АЭ | Астраханская область | И | И | 0 | 0 | 22 к-та | 22 к-та | 2014 | 2017 | 2019 | 0 |  | 39.712 | 0 | 91.2236 | 16.1106 | 7.2858 | 0 | 0 | 0 | 12.2084 | 20.2519 | 48.1413 | 28.0951 | 0.20574 | 0 | 0 | 4.1413 | 0 | 0 | 0.20574 | 23.9539 | 0 | 37.4625 | 6.4367 | 0 | 0 | 0 | 6.1744 | 15.36 | 0.26228 | 22.1025 | 0 | 0 | 0 | 42.0093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42.0093 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22 к-та | 42.0093 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 42.0093 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 к-та | 42.0093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.1.1.1. | 218.2073 | Автоматизация технологического управления | ТПиР | 0 | 5 | 5 | Пр. АСТУ
АЭ-3 | 1.2.1.1.1. | Телемеханизация ПС Солодники, ПС Володаровка, ПС Вододелитель, ПС Береговая, ПС Никольская, ПС Сероглазовка - 1 этап ПС Солодники | F_1010100191 | АЭ | Астраханская область | З | З | 0 | 0 | 1 к-т | 1 к-т | 2012 | 2017 | 2017 | 0 |  | 27.432 | 0 | 4.4997 | 0.98842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4191 | 3.4076 | 0 | 0.266 | 2.4191 | 3.1416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.1.1.1. | 6.8151 | Автоматизация технологического управления | ТПиР | 0 | 2 | 2.10. | ТМ
АЭ | 1.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | АЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51011 | 0 | 0 | 0 | 0.38481 | 0 | 0.12529 | 0 | 0 | 0 | 1.5269 | 0 | 1.2843 | 0 | 0 | 0 | 0.24258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.135 | 0.25 | 1.5269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.135 | 0.25 | 1.5269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.135 | 0.25 | 0 | 0 | 1.5269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.135 | 0.25 | 0 | 0 | 1.5269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.135 | 0.25 | 0 | 0 | 1.5269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.135 | 0.25 | 0 | 0 | 1.5269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.1.2.1.
АЭ-1 | 1.2.1.2.1. | Реконструкция ГКТП - 47, ВЛ 0,4 кВ ГКТП - 47, ВЛ 6 кВ ф. 23 ПС Ахтуба в г. Ахтубинск Астраханской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.13 км; трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | H_1010102943 | АЭ | Астраханская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51011 | 0 | 0 | 0 | 0.38481 | 0 | 0.12529 | 0 | 0 | 0 | 1.5269 | 0 | 1.2843 | 0 | 0 | 0 | 0.24258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.135 | 0.25 | 1.5269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.135 | 0.25 | 1.5269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.135 | 0.25 | 0 |  | 1.5269 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.135 | 0.25 |  | 0 | 1.5269 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.135 | 0.25 |  |  | 1.5269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.135 | 0.25 | 0 | 0 | 1.5269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.1.2.1. | 4.9488 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 6 | 6 | 0
АЭ | 1.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | АЭ |  |  |  | 189.723 | 7.4 | [7 empty] | 390.0556 | 976.6174 | 749.4857 | 47.061 | 28.0103 | 0 | 0 | 69.8025 | 34.0247 | 567.9824 | 607.3216 | 68.876 | 32.5675 | 13.0219 | 14.7871 | 32.6526 | 12.273 | 4 | 5.5074 | 19.2016 | 0 | 41.7653 | 5.9875 | 0 | 0.3001 | 2.532 | 0.077049 | 6.988 | 5.6104 | 32.2453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  | АЭ |  |  |  | 189.723 | 7.4 | [7 empty] | 390.0556 | 976.6174 | 749.4857 | 47.061 | 28.0103 | 0 | 0 | 69.8025 | 34.0247 | 567.9824 | 607.3216 | 68.876 | 32.5675 | 13.0219 | 14.7871 | 32.6526 | 12.273 | 4 | 5.5074 | 19.2016 | 0 | 41.7653 | 5.9875 | 0 | 0.3001 | 2.532 | 0.077049 | 6.988 | 5.6104 | 32.2453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1.1.
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция существующей ВЛ-110 кВ на деревянных опорах (ВЛ-110 кВ Капустин Яр-Пологое Займище (№ 701) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 26.6 км) | F_1010100001 | АЭ | Астраханская область | П | П | 26.6 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2020 | 2020 | 0 |  | 0 | 381.6768 | 185.5129 | 21.5261 | 0 | 0 | 0 | 29.4636 | 4.2262 | 172.3089 | 180.5628 | 8.2539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2539 | 0 | 25.2373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1.1. | 468.1789 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 6 | 6 | 0
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция существующей ВЛ-110 кВ на деревянных опорах (Рек.ВЛ - 110кВ Покровка - Пологое Займище (702) | F_1010100024 | АЭ | Астраханская область | П | П | 19.031 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2022 | 2022 | 0 |  | 87.39 | 295.3066 | 99.3356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6763 | 2.6763 | 96.1776 | 96.1776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1.1. | 216.7387 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 6 | 6 | 0
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 3 ПС Октябрьская ЗРУ-6 кВ - ТП 556 - ТП 269 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.27 км) | F_1010100006 | АЭ | Астраханская область | С | С | 3.273 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2017 | 2017 | 0 |  | 4.6043 | 0 | 6.7612 | 0.15266 | 0 | 0 | 0 | 3.285 | 3.4781 | 0 | 0 | 0 | 0.35086 | 0 | 0.1483 | 0 | 0.049901 | 0 | 0.15266 | 0 | 0 | 0 | 0.19319 | 0 | 0 | 0 | 0.077049 | 0 | 0.11614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1.1. | 10.7328 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 5 | 5 | 0
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-6/0,4 кВ ф. 607 ПС Царевская КРУН-5 - ТП-66 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.89 км) | G_1010100751 | АЭ | Астраханская область | З | З | 2.89 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2017 | 2017 | 0 |  | 2.4909 | 5.0021 | 2.011 | 1.1534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1.1. | 5.1968 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 5 | 5 | 0
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция ЛЭП-10 кВ фидеров №№ 15, 29 ПС Володаровка (ориентировочная протяженность ЛЭП - 14.14 км) | F_1010100011 | АЭ | Астраханская область | С | С | 20.24 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2020 | 2020 | 0 |  | 0 | 66.9789 | 55.5578 | 4.5554 | 0 | 0 | 0 | 9.861 | 0.98202 | 48.4772 | 54.399 | 5.9218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.9218 | 0 | 8.879 | 0 | 0 | 0 | 2.532 | 0 | 4.338 | 0 | 2.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1.1. | 153.3154 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 6 | 6 | 0
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция распределительной сети ВЛ-10 кВ ПС 110/10 Рождественка с установкой птице защитных устройств на ВЛ-10 кВ | F_1010100190 | АЭ | Астраханская область | З | З | 0 | 0 | 3629 шт. | 3629 шт. | 2014 | 2016 | 2016 | 0 |  | 4.4044 | 0 | 4.9965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4978 | 1.4978 | 0 | 0 | 0 | 1.4978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1.1. | 2.9957 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 2 | 2.3. | 0
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-6/0,4 кВ ф. 607 ПС Царевская ТП-56 - КРУН-5 - ТП-448 - ТП-331 | F_1010100007 | АЭ | Астраханская область | С | С | 5.44 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2018 | 2018 | 0 |  | 3.771 | 0 | 4.2496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11668 | 0.11668 | 4.1119 | 4.1119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1.1. | 13.8972 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 6 | 6 | 0
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-6/0,4 кВ ф. 415 ПС Лесная - Новая ТП 321 - ТП 319 | F_1010100008 | АЭ | Астраханская область | С | С | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2017 | 2018 | 0 |  | 5.8868 | 0 | 6.3239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07076 | 0.07076 | 6.2404 | 6.2404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1.1. | 15.2923 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 6 | 6 | 0
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-6/0,4 кВ ф. 415 ПС Лесная - Новая ТП 319 - ТП 325 | F_1010100009 | АЭ | Астраханская область | С | С | 1.501 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2017 | 2018 | 0 |  | 5.5205 | 0 | 5.9714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060129 | 0.060129 | 5.9004 | 5.9004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1.1. | 13.4221 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 6 | 6 | 0
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-6/0,4 кВ ф. 624 ПС Городская ВЛ 6/0,4 кВ от ТП 18 до отпайки с ВЛ 6 кВ ТП 30- ТП 14 | F_1010100010 | АЭ | Астраханская область | С | С | 2.504 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2020 | 2020 | 0 |  | 2.4121 | 0 | 3.0492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032789 | 0.032789 | 3.0164 | 3.0164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1.1. | 8.6023 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 6 | 6 | 0
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ г.Знаменск ф.10,21 ПС Кап. Яр. | F_1010100219 | АЭ | Астраханская область | С | С | 4.495 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2022 | 2022 | 0 |  | 11.567 | 16.1342 | 13.9884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23026 | 0.23026 | 13.7167 | 13.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1.1. | 32.389 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 6 | 6 | 0
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в селах: Зеленый остров, Сорочье, Казенный Бугор, Коровье, Менешау, Блиново Астраханской области (от КТП фидеров 14, 27 ПС Володаровка, фидер 7 ПС Мултаново) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 16.7 км) | F_1010100013 | АЭ | Астраханская область | С | С | 16.7 | 1.38 | 0 | 0 | 2014 | 2018 | 2018 | 0 |  | 47.12 | 0 | 42.4377 | 0 | 6.0003 | 0 | 0 | 11.6434 | 17.4377 | -3.5527e-15 | 0 | 2.093 | 2.3378 | 0 | 0 | 2.093 | 0.3001 | 0 | 2.0377 | 0 | 0 | 0 | 5.7943 | 0 | 0.3001 | 0 | 0 | 0 | 5.4942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1.1. | 62.0065 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 5 | 5 | 0
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в п. Володарский Астраханской области (от КТП фидеров 15,29 ПС Володаровка) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 27.79 км; трансформаторная мощность - 2.94 МВА) | F_1010100014 | АЭ | Астраханская область | С | С | 27.79 | 2.94 | 0 | 0 | 2014 | 2020 | 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 77.9848 | 2.5691e-09 | 0 | 0 | 0 | 9.147 | 1.498 | 67.1914 | 76.2172 | 9.0258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.0258 | 0 | 7.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 0 | 4.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1.1. | 198.5184 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 6 | 6 | 0
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ г.Знаменск от ТП №№8,9,39,41,40 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 15.05 км) | F_1010100015 | АЭ | Астраханская область | З | З | 15.036 | 1.93 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | 2017 | 0 |  | 22.0518 | 0 | 26.1628 | 18.3917 | 22.01 | 0 | 0 | 3.5527e-15 | 3.5527e-15 | 0 | 2.9217 | 5.9922 | 3.0705 | 0 | 0 | 5.9922 | 0.90678 | 0 | 2.1637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1.1. | 67.4221 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 5 | 5 | 0
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в с.Старокучергановка Наримановского района Астраханской области (от КТП-428,21,22,23 фидера 5 ПС Октябрьская (ориентировочная протяженность ЛЭП - 11.78 км) | F_1010100192 | АЭ | Астраханская область | З | З | 11.78 | 1.15 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | 2017 | 0 |  | 27.76 | 0 | 29.0881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4348 | 28.5663 | 24.1315 | 13.0219 | 14.397 | 15.5445 | 9.7345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1.1. | 68.9126 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 5 | 5 | 0
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 45 ул.Короленко, Шевченко, Мичурина | F_1010100012 | АЭ | Астраханская область | С | С | 2.085 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2017 | 2018 | 0 |  | 6.2107 | 0 | 7.4339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16325 | 0.16325 | 7.2419 | 7.2419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1.1. | 16.8953 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 6 | 6 | 0
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.3, 18 ПС "Октябрьская"- РП 43 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.44 км) | G_1010100753 | АЭ | Астраханская область | З | З | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2017 | 2017 | 0 |  | 9.8002 | 12.969 | 7.759 | 1.1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1842 | 0 | 0 | 0 | 1.1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1.1. | 3.8085 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 5 | 5 | 0
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.27 ПС Стекловолокно - ТП 251 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.65 км) | G_1010100752 | АЭ | Астраханская область | З | З | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2017 | 2017 | 0 |  | 5.155 | 5.6458 | 4.531 | 0.097546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097546 | 0 | 0 | 0 | 0.097546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1.1. | 0.84509 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 5 | 5 | 0
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция перехода КЛ 10 кВ фидера № 10 ПС Н.Комаровка через р. Волга (подводный переход) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.55 км) | F_1010100186 | АЭ | Астраханская область | З | З | 1.552 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | 2017 | 0 |  | 19.926 | 0 | 19.1294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2833 | 7.5251 | 0.24174 | 0 | 0.24174 | 7.5251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1.1. | 16.6021 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 5 | 5 | 0
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.604 ПС Северная КТП 218 - ТП 45 | F_1010100022 | АЭ | Астраханская область | С | С | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2020 | 2020 | 0 |  | 1.5105 | 3.3849 | 1.9055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083805 | 0.083805 | 1.8067 | 1.8067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1.1. | 4.1409 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 6 | 6 | 0
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.106 ПС Трикотажная ТП 519 - ТП 60 | F_1010100220 | АЭ | Астраханская область | С | С | 0.299 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2021 | 2021 | 0 |  | 2.354 | 4.555 | 2.6893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13044 | 0.13044 | 2.5354 | 2.5354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1.1. | 5.6306 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 6 | 6 | 0
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.629 ПС Царевская - РП 25 | F_1010100018 | АЭ | Астраханская область | С | С | 2.264 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2021 | 2021 | 0 |  | 21.1036 | 57.6928 | 29.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45255 | 0.45255 | 28.548 | 28.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1.1. | 60.265 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 6 | 6 | 0
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.33, 44 ПС Восточная - РП 13 | F_1010100019 | АЭ | Астраханская область | С | С | 1.966 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2021 | 2021 | 0 |  | 17.7342 | 31.6781 | 21.4075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3996 | 0.3996 | 20.936 | 20.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1.1. | 44.6372 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 6 | 6 | 0
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.615 ПС Царевская -ТП396 - РП 4 | F_1010100020 | АЭ | Астраханская область | С | С | 4.215 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2021 | 2020 | 0 |  | 8.3115 | 14.041 | 9.4057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24695 | 0.24695 | 9.1143 | 9.1143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1.1. | 22.9375 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 6 | 6 | 0
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.622 ПС Царевская ТП 209 - ТП 706 | F_1010100021 | АЭ | Астраханская область | С | С | 0.337 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2020 | 2020 | 0 |  | 1.4967 | 2.023 | 1.6304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069957 | 0.069957 | 1.5478 | 1.5478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1.1. | 3.5726 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 6 | 6 | 0
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.7 ПС Стекловолокно - ТП 72 | F_1010100023 | АЭ | Астраханская область | С | С | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2021 | 2020 | 0 |  | 2.9252 | 4.8209 | 2.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079159 | 0.079159 | 2.6496 | 2.6496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1.1. | 5.7774 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 6 | 6 | 0
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция кабельной линии КЛ-6 кВ от РП-1 до ТП-70 в г. Ахтубинск | F_1010100221 | АЭ | Астраханская область | С | С | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2022 | 2022 | 0 |  | 7.7554 | 19.898 | 10.4635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17932 | 0.17932 | 10.2519 | 10.2519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1.1. | 22.4125 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 6 | 6 | 0
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция кабельных линий КЛ-10кВ ТП-5 - ТП-6, ТП-4 - ТП-3, ТП-5 - ТП-1 ЗАТО Знаменск | F_1010100222 | АЭ | Астраханская область | С | С | 2.724 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2022 | 2022 | 0 |  | 9.3585 | 17.629 | 11.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19018 | 0.19018 | 10.9656 | 10.9656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1.1. | 25.0355 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 6 | 6 | 0
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Прокладка резервной кабельной линии КЛ-6 кВ от РП-2 до ТП-77 в г. Ахтубинск | F_1010100223 | АЭ | Астраханская область | С | С | 0.536 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2022 | 2022 | 0 |  | 2.9289 | 6.6507 | 3.7172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055622 | 0.055622 | 3.6516 | 3.6516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1.1. | 7.9505 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 6 | 6 | 0
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция КЛ-10 кВ г.Знаменск ф.23, ТП№97-ТП№94, ТП№16-Тп№19 | F_1010100224 | АЭ | Астраханская область | С | С | 3.478 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2022 | 2022 | 0 |  | 14.858 | 30.5306 | 16.2471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41321 | 0.41321 | 15.7595 | 15.7595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1.1. | 35.8235 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 6 | 6 | 0
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция перехода КЛ 10 кВ фидера № 11 ПС Тумак через р. Бушма | F_1010102270 | АЭ | Астраханская область | С | С | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2021 | 2021 | 0 |  | 17.731 | 0 | 19.1395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26843 | 0.26843 | 18.8228 | 18.8228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1.1. | 39.4524 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 6 | 6 | 0
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция кабельных линий КЛ-0,4 ЗАТО Знаменск | F_1010100016 | АЭ | Астраханская область | С | С | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2021 | 2019 | 0 |  | 7.7928 | 0 | 8.8357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15768 | 0.15768 | 8.6497 | 8.6497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1.1. | 19.9147 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 6 | 6 | 0
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция КЛ-0,4 кВ г Знаменск от ТП№№16,21,27,5,3,26 | F_1010100017 | АЭ | Астраханская область | С | С | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2021 | 2019 | 0 |  | 8.1248 | 0 | 8.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32561 | 0.32561 | 8.3608 | 8.3608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1.1. | 19.7998 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 6 | 6 | 0
АЭ | 1.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | АЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.2.1.
АЭ | 1.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | АЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 102.32 | 0 | 90.558 | 1.6282 | 13.9205 | 0 | 0 | 0 | 9.7521 | 0 | 0 | 0 | 0.48346 | 0 | 0 | 0 | 0.02094 | 0 | 0.46252 | 0 | 0 | 0 | 9.7521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  | АЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 102.32 | 0 | 90.558 | 1.6282 | 13.9205 | 0 | 0 | 0 | 9.7521 | 0 | 0 | 0 | 0.48346 | 0 | 0 | 0 | 0.02094 | 0 | 0.46252 | 0 | 0 | 0 | 9.7521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.3.1.1.
АЭ-1 | 1.2.3.1.1. | Создание автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ РРЭ) в Приволжском РЭС | G_1010300008 | АЭ | Астраханская область | З | З | 0 | 0 | 4489 т.у. | 4489 т.у. | 2013 | 2017 | 2017 | 0 |  | 102.32 | 0 | 90.558 | 1.6282 | 1.6282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.3.1.1. | 3.2565 | Средства учета, контроля Э/Э | ТПиР | 0 | 5 | 5 | Пр. АСТУ
АЭ-1 | 1.2.3.1.1. | Создание системы коммерческого и технического учета электроэнергии с удаленным сбором данных на ТП 6(10)/0.4 кВ с наибольшей величиной коммерческих потерь электроэнергии в Трусовском районе электрических сетей» - 640 т.у. | H_1010102944 | АЭ | Астраханская область | И | И | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8274 | 0 | 0 | 0 | 9.7521 | 0 | 0 | 0 | 0.3962 | 0 | 0 | 0 | 0.02094 | 0 | 0.37526 | 0 | 0 | 0 | 9.7521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.3.1.1. | 31.7279 | Средства учета, контроля Э/Э | ТПиР | 0 | 7 | 7.1. | Пр. АСТУ
АЭ-1 | 1.2.3.1.1. | Установка приборов учета потребителям электроэнергии «группы риска» в Заболдинском, Трусовском и Центральном районах электрических сетей филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго» - 918 т.у. | H_1010102989 | АЭ | Астраханская область | И | И | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.3.1.1. | 0.55213 | Средства учета, контроля Э/Э | ТПиР | 0 | 7 | 7.1 | Пр. АСТУ
АЭ | 1.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  | АЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.3.2.1.
АЭ | 1.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | АЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.3.3.1.
АЭ | 1.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | АЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.3.4.1.
АЭ | 1.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  | АЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.3.5.1.
АЭ | 1.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  | АЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.3.6.1.
АЭ | 1.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | АЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.3.7.1.
АЭ | 1.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | АЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.3.8.1.
АЭ | 1.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | АЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | АЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.4.1.1.
АЭ | 1.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | АЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.4.2.1.
АЭ | 1.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: |  | АЭ |  |  |  | 0 | 112 | [7 empty] | 189.33 | 397.2167 | 284.1837 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1591 | 6.1591 | 276.9163 | 275.9163 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: |  | АЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3.1.1.
АЭ | 1.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: |  | АЭ |  |  |  | 0 | 112 | [7 empty] | 189.33 | 397.2167 | 284.1837 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1591 | 6.1591 | 276.9163 | 275.9163 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3.2.1.
АЭ-1 | 1.3.2.1. | Реконструкция ПС 110/10 кВ Кири-Кили с заменой трансформаторов( трансформаторная мощность - 80 МВА) | F_1010100002 | АЭ | Астраханская область | С | С | 0 | 80 | 0 | 0 | 2013 | 2021 | 2021 | 2019-2020 |  | 189.33 | 282.1687 | 205.5393 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.158 | 4.158 | 200.6333 | 199.6333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3.2.1. | 410.5825 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 6 | 6 | РЗА
АЭ-1 | 1.3.2.1. | Реконструкция ПС 35/6 кВ Началово с заменой трансформаторов | F_1010100028 | АЭ | Астраханская область | П | П | 0 | 32 | 0 | 0 | 2014 | 2022 | 2021 | 2020-2021 |  | 0 | 115.048 | 78.6444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0011 | 2.0011 | 76.2831 | 76.2831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3.2.1. | 156.5684 | Программы | ТПиР | 35 кВ | 6 | 6 | РЗА
АЭ | 1.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | АЭ |  |  |  | 33.1129 | 17.16 | [7 empty] | 281.4975 | 384.3964 | 323.442 | 49.1344 | 61.3046 | 0 | 0 | 97.312 | 93.2481 | 201.4101 | 247.6497 | 70.1882 | 24.0159 | 0 | 21.7904 | 61.2632 | 0.61587 | 5 | 1.6096 | 3.925 | 0 | 37.4021 | 24.7135 | 0.44502 | 7.622 | 10.84 | 3.7186 | 23.9618 | 13.3729 | 2.1553 | 0 | 0.17 | 0.8 | 9.6774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.8 | 9.6774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.8 | 0 | 0 | 9.6774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.8 | 0 | 0 | 9.6774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.8 | 0 | 0 | 9.6774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.8 | 0 | 0 | 9.6774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.1.
АЭ-7 | 1.4.1. | ПС 110/10 кВ Аэропортовская с ЛЭП 110 кВ | F_1010200009 | АЭ | Астраханская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010 | 2024 | 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.853 | 35.8724 | 0 | 0 | 0 | 0.019371 | 0 | 0.0054845 | 0 | 0.0083209 | 0 | 0.0055652 | 0 | 0 | 0 | 0.019371 | 0 | 0.0054845 | 0 | 0.0083209 | 0 | 0.0055652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.1. | 71.7641 | Программы | НС | 110 кВ | 0 | 0 | 0
АЭ-7 | 1.4.1. | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП 1144 ул.Набережная Болдинской пристани, ул.Сенная | F_1010202277 | АЭ | Астраханская область | С | С | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2021 | 2021 | 0 |  | 11.8941 | 0 | 15.3923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32057 | 0.32057 | 15.0141 | 15.0141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.1. | 34.2693 | Распределительная сеть | НС | 0.4 - 10 кВ | 2 | 2.4. | 0
АЭ-7 | 1.4.1. | Строительство КЛ 10 кВ ф. 50 ПС Кири-Кили ТП 916-ТП 1230- ТП 1182 | F_1010202281 | АЭ | Астраханская область | С | С | 0.916 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2021 | 2021 | 0 |  | 10.275 | 17.0593 | 10.2441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14028 | 0.14028 | 10.0786 | 10.0786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.1. | 21.3537 | Распределительная сеть | НС | 0.4 - 10 кВ | 2 | 2.4. | 0
АЭ-7 | 1.4.1. | Строительство КЛ 6 кВ ф. 409 ПС Лесная Новая ТП 354- ТП 901 | F_1010202282 | АЭ | Астраханская область | С | С | 1.289 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2021 | 2021 | 0 |  | 13.924 | 22.8008 | 15.6538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21281 | 0.21281 | 15.4027 | 15.4027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.1. | 32.52 | Распределительная сеть | НС | 0.4 - 10 кВ | 2 | 2.4. | 0
АЭ-7 | 1.4.1. | Строительство КЛ-6 кВ ф.21 ПС Восточная ТП 612 - ТП 651 | F_1010202283 | АЭ | Астраханская область | С | С | 0.319 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2021 | 2021 | 0 |  | 2.385 | 5.0678 | 2.7077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061826 | 0.061826 | 2.6347 | 2.6347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.1. | 5.7121 | Распределительная сеть | НС | 0.4 - 10 кВ | 2 | 2.4. | 0
АЭ-7 | 1.4.1. | Строительство КЛ-6 кВ ТП 1 - ТП 225 | F_1010202284 | АЭ | Астраханская область | С | С | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2021 | 2021 | 0 |  | 3.11 | 6.3006 | 4.2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15345 | 0.15345 | 4.0404 | 4.0404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.1. | 8.8077 | Распределительная сеть | НС | 0.4 - 10 кВ | 2 | 2.4. | 0
АЭ-7 | 1.4.1. | Строительство КЛ - 6 кВ ТП 113 - ТП 640 | F_1010202285 | АЭ | Астраханская область | С | С | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2021 | 2021 | 0 |  | 3.553 | 4.597 | 4.3839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071806 | 0.071806 | 4.3839 | 4.3839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.1. | 9.4614 | Распределительная сеть | НС | 0.4 - 10 кВ | 2 | 2.4. | 0
АЭ-7 | 1.4.1. | Строительство КЛ-6 кВ ПС Прогресс - РП 29 | F_1010202286 | АЭ | Астраханская область | П | П | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2021 | 2021 | 0 |  | 0 | 35.9599 | 18.5705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15775 | 0.15775 | 18.3843 | 18.3843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.1. | 37.6341 | Распределительная сеть | НС | 0.4 - 10 кВ | 2 | 2.4. | 0
АЭ-7 | 1.4.1. | Строительство КЛ-6 кВ ф.10 ПС Прогресс ТП 570 - ТП 116 | F_1010202287 | АЭ | Астраханская область | С | С | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2021 | 2021 | 0 |  | 3.507 | 8.34 | 4.8616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11537 | 0.11537 | 4.7256 | 4.7256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.1. | 10.2419 | Распределительная сеть | НС | 0.4 - 10 кВ | 2 | 2.4. | 0
АЭ-7 | 1.4.1. | Строительство КЛ-6 кВ ф.18 ПС Прогресс ТП 991 - ТП 275 | F_1010202288 | АЭ | Астраханская область | С | С | 1.097 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2021 | 2021 | 0 |  | 7.566 | 11.6018 | 10.4319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25523 | 0.25523 | 10.1309 | 10.1309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.1. | 21.8693 | Распределительная сеть | НС | 0.4 - 10 кВ | 2 | 2.4. | 0
АЭ-7 | 1.4.1. | Строительство КВЛ-10 кВ и установка БРТП (Перевод распределительных электрических сетей 6 кВ г. Астрахани на напряжение 10 кВ на ПС Кировская (Юбилейная) ( 3 пусковой комплекс) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.82 км; трансформаторная мощность - 8.7 МВА) | F_1010200004 | АЭ | Астраханская область | З | З | 7.821 | 8.7 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | 2017 | 0 |  | 80.1726 | 101.639 | 87.4886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5884 | 39.8712 | 21.2828 | 0 | 21.2828 | 39.8712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.1. | 87.5634 | Распределительная сеть | НС | 0.4 - 10 кВ | 5 | 5 | 0
АЭ-7 | 1.4.1. | Перевод распределительных электрических сетей 6 кВ г. Астрахани на напряжение 10 кВ на ПС Кировская (Юбилейная) ( 4 и 5 пусковой комплекс) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 10.89 км; трансформаторная мощность - 6 МВА) | F_1010200005 | АЭ | Астраханская область | С | С | 10.886 | 6 | 0 | 0 | 2014 | 2019 | 2019 | 0 |  | 119.982 | 155.009 | 108.2966 | 40.0903 | 61.3046 | 0 | 0 | 59.3595 | 54.7669 | 79.3716 | 105.7808 | 28.925 | 2.5158 | 0 | 0.3454 | 20 | 0.60755 | 5 | 1.5629 | 3.925 | 0 | 28.7773 | 24.1847 | 0.44502 | 7.6166 | 10.84 | 3.7102 | 15.337 | 12.8579 | 2.1553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.1. | 495.9626 | Распределительная сеть | НС | 0.4 - 10 кВ | 5 | 5 | 0
АЭ-7 | 1.4.1. | Установка БКТП-10/0,4 кВ (2*400 кВА) ф. 111, 128 ПС Северная для электроснабжения административного здания филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго» по ул. Красная Набережная, д. 32, Кировский район, г. Астрахань (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.17 км; трансформаторная мощность - 0.8 МВА) | G_1010202829 | АЭ | Астраханская область | С | С | 0.17 | 0.8 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | 2019 | 0 |  | 0 | 13.305 | 11.4193 | 8.9353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1773 | 11.4193 | 1.242 | 0 | 0 | 0 | 1.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6248 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.8 | 9.6774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.8 | 9.6774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.8 | 0 |  | 9.6774 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.17 | 0.8 |  | 0 | 9.6774 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.17 | 0.8 |  |  | 9.6774 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.8 | 0 | 0 | 9.6774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.1. | 51.216 | Распределительная сеть | НС | 0.4 - 10 кВ | 2 | 2.4. | 0
АЭ-7 | 1.4.1. | Установка КТП – 6/0,4 кВ для электроснабжения цеха по ремонту оборудования на территории производственной базы по ул. Шоссе Энергетиков, 1 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.39 км; трансформаторная мощность - 0.4 МВА) | G_1010202830 | АЭ | Астраханская область | З | З | 0.275 | 0.4 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 2017 | 0 |  | 0 | 2.7163 | 1.984 | 0.10879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15676 | 0 | 0.15676 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.1. | 0.69056 | Распределительная сеть | НС | 0.4 - 10 кВ | 2 | 2.4. | 0
АЭ-7 | 1.4.1. | Установка БКТП 1х630 кВА для перевода нагрузок от ТП290, ТП412 /ул.1,2 Игарская, ул. Боевая | F_1010200007 | АЭ | Астраханская область | С | С | 2.0739 | 0.63 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | 2018 | 0 |  | 12.429 | 0 | 12.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25202 | 0.25202 | 12.6057 | 12.6057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.1. | 27.7893 | Распределительная сеть | НС | 0.4 - 10 кВ | 2 | 2.4. | 0
АЭ-7 | 1.4.1. | Установка БКТП 1х630 кВА ул.Набережная Казачьего ерика / ул.2-я Мелитопольская | F_1010200008 | АЭ | Астраханская область | С | С | 2.586 | 0.63 | 0 | 0 | 2012 | 2022 | 2022 | 0 |  | 12.6998 | 0 | 14.8832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35836 | 0.35836 | 14.4603 | 14.4603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.1. | 32.2234 | Распределительная сеть | НС | 0.4 - 10 кВ | 2 | 2.4. | 0
АЭ-7 | 1.4.1. | Установка КТПН-10/0,4 кВ взамен существующей КТП-386 с заменой воздушного ввода на КЛ-10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Фунтово по ул. Северная, д.2, с. Фунтово, Приволжский район, Астраханская область | H_1010203217 | АЭ | Астраханская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50936 | 0 | 0 | 0 | 0.041154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041154 | 0 | 0 | 0 | 0.50936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.1. | 1.0599 | Распределительная сеть | НС | 0.4 - 10 кВ | 2 | 2.4. | 0
АЭ | 1.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: |  | АЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5.1.
АЭ | 1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | АЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 41.6077 | 0 | 80.033 | 6.9615 | 12.5455 | 0 | 0 | 60.1706 | 107.1743 | 51.1361 | 58.5212 | 23.8174 | 21.6197 | 2.0997 | 2.147 | 21.7177 | 13.8213 | 0 | 5.6514 | 0 | 0 | 1.0078 | 7.8873 | 0 | 1.8926 | 1.0078 | 1.1381 | 0 | 4.8565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0299 | 0.67 | 0 | 16.0727 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 12.3135 | 0 | 0 | 1.0299 | 0.335 | 0 | 1.0308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0299 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 16.0727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0 | 6 | 12.3135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0299 | 0.335 | 0 | 0 | 0 | 1.0308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2.7283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0299 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 16.0727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0 | 6 | 12.3135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0299 | 0.335 | 0 | 0 | 0 | 1.0308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2.7283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1.
АЭ-5 | 1.6.1. | Вынос ЛЭП 10кВ ТП 916-ТП 967 (ф.50 ПС Кири-Кили) из границ земельного участка по ул. Энергетическая, 3, Ленинский р-н, г. Астрахань | G_1010102582 | АЭ | Астраханская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62158 | 0 | 0 | 0 | 0.62158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3042 | 0 | 1.3042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 1.359 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 1.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.335 | 0 | 0 |  | 1.359 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.335 | 0 |  | 0 | 1.359 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.335 | 0 |  |  | 1.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0 | 0 | 1.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1. | 3.6746 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
АЭ-5 | 1.6.1. | Вынос ВЛ 6кВ РП 10-ТП 82 (ф.624 ПС Городская), ВЛ 0,4кВ РП 10 из границ строительной площадки по ул. Круглова/ ул. Вагнера/ ул. Грузинская, Кировский район, г. Астрахань | H_1010303044 | АЭ | Астраханская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10733 | 0 | 0 | 0 | 0.12665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12665 | 0 | 0 | 0 | 0.10733 | 0 | 0 | 0 | 0.10733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1. | 0.3413 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
АЭ-5 | 1.6.1. | Вынос ВЛ-0,4кВ от КТП 99 по ул. Сурепская, ул. 2-я Сурепская, Кировский р-н г. Астрахань | G_1010302529 | АЭ | Астраханская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00885 | 0.00885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1. | 0.0177 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
АЭ-5 | 1.6.1. | Вынос ВЛ- 0,4кВ от ТП 291 (ф 313 ПС Трикотажная) из границ проведения работ по реконструкции административного здания по ул. Ангарская, 28 Ленинский район, г.Астрахань | H_1010303045 | АЭ | Астраханская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29051 | 0 | 0 | 0 | 0.16717 | 0 | 0.12334 | 0 | 0 | 0 | 0.67712 | 0 | 0 | 0 | 0.67712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0.67712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0.67712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.335 | 0 | 0 |  | 0.67712 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.335 | 0 |  | 0 | 0.67712 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.335 | 0 |  |  | 0.67712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0 | 0 | 0.67712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1. | 1.9797 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
АЭ-5 | 1.6.1. | Вынос КЛ-6 кВ ТП 83-ТП 214 (ф. 604 ПС Северная) из границ производства строительных работ в районе ул. Гилянская, 40 в Кировском районе г. Астрахани | G_1010302528 | АЭ | Астраханская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.070831 | 0.070831 | 0 | 0 | 0.060026 | 0.060026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1. | 0.26171 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
АЭ-5 | 1.6.1. | Устройство ж/б ограждения на ПС 35-110 кВ (ПС Резиновая, ПС Промстройматериалы, ПС Трусовская, ПС Ахтуба) | F_1010102292 | АЭ | Астраханская область | С | С | 0 | 0 | 1440 пм | 1440 пм | 2013 | 2022 | 2022 | 0 |  | 11.45 | 0 | 14.5316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 14.1776 | 14.1776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1. | 28.9552 | Прочее | ТПиР | 0 | 13 | 13 | ПЗ
АЭ-5 | 1.6.1. | Реконструкция ограждения ПС 35-110 кВ ( ПС 35-10кВ Прикаспийская Наримановский р-н.; ПС 110-6кВ Кочевая Астраханская обл.Ахтубинский р-н,г.Ахтубинск; ПС 110-35-10кВ Камышово; ПС 35-10кВ Травино; ПС 35-6кВ Гремучая Харабалинский р-н; ПС 35-10-6кВ Присельская Харабалинский р-н.) | F_1010102293 | АЭ | Астраханская область | С | С | 0 | 0 | 1452 пм | 1452 пм | 2013 | 2022 | 2022 | 0 |  | 15.263 | 0 | 18.4651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41164 | 0.41164 | 17.9794 | 17.9794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1. | 36.782 | Прочее | ТПиР | 0 | 13 | 13 | ПЗ
АЭ-5 | 1.6.1. | Создание систем видеонаблюдения РЭС и ПС (Астр.обл,Лиманский р-н, п.Лиман, ул.Героев,215; Приволжский р-н, с.Началово , ул.Северная 3; Наримановский р-н, ул.Энергетическая, 9,11; Астрахань Трусовский р-н, проезд 1-й Маршанский, 1; | F_1010102294 | АЭ | Астраханская область | С | С | 0 | 0 | 33 камеры | 33 камеры | 2013 | 2022 | 2022 | 0 |  | 5.389 | 0 | 7.8816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51695 | 0.51695 | 7.2716 | 7.2716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1. | 15.5772 | Прочее | ТПиР | 0 | 12 | 12 | ОВН
АЭ-5 | 1.6.1. | Создание системы пожарно – охранной сигнализации, оповещения о пожаре и эвакуации ПС 110/35/10 кВ Капустин Яр, расположенного 2 км севернее северо – западной окраины г. Знаменска | G_1010102831 | АЭ | Астраханская область | З | З | 0 | 0 | 1331,5 м2 | 1331,5 м2 | 2016 | 2017 | 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 1.2153 | 0.69471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4945 | 1.2153 | 0.72084 | 0 | 0.29934 | 1.2153 | 0.4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0078 | 0 | 0 | 0 | 1.0078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0299 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.0299 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.0299 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1. | 5.1631 | Прочее | ТПиР | 0 | 2 | 2.3. | Пр. Б
АЭ-5 | 1.6.1. | Оборудование пожарно-охранной сигнализацией - оснащение Ремонтно-производственной базы-2 (Астраханская область, Приволжский район, Кулаковский промузел, ш. Энергетиков,1), производственной базы (г. Астрахань, ул. Сун-Ят-Сена/Куликова, 75/69), административного здания (г. Астрахань, ул. С.Милиции, 38) системой оповещения людей о пожаре, охранной сигнализацией и пультом контроля и управления пожарной безопасности на общей площади 8660,2 м2 (Пожарно- охранная сигнализация на ПС и РЭС) | F_1010102295 | АЭ | Астраханская область | С | С | 0 | 0 | 8660,2 м2 | 8660,2 м2 | 2012 | 2022 | 2022 | 0 |  | 9.5057 | 0 | 9.5328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42024 | 0.42024 | 9.037 | 9.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1. | 18.9144 | Прочее | ТПиР | 0 | 12 | 12 | Пр. Б
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение административного помещения по адресу Астраханская область, Ахтубинский район, п. Верхний Баскунчак, ул.Джамбула, д. 16, помещение 057 для размещения персонала Баскунчакского участка Ахтубинского РЭС филиала ПАО "МРСК Юга"-"Астраханьэнерго" | H_1010303097 | АЭ | Астраханская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13401 | 0 | 0 | 0 | 0.13401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1967 | 0 | 0 | 0 | 0.1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1967 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.1967 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1. | 0.5901 | Приобретение электросетевых активов, земельных участков и пр. объектов | ОС | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение гаража по адресу Астраханская область, Ахтубинский район, п. Верхний Баскунчак, пер. Октябрьский, д. 10, помещение 1 для размещения спецтехники Баскунчакского участка Ахтубинского РЭС филиала ПАО "МРСК Юга"-"Астраханьэнерго" | H_1010303098 | АЭ | Астраханская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.157 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.157 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1. | 0.471 | Приобретение электросетевых активов, земельных участков и пр. объектов | ОС | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение спецавтотранспорта (Автокран КС-35714К-3 (Камаз-53605(4х2)) 16т. , 18м - 1 единица) | G_1010102708 | АЭ | Астраханская область | З | З | 0 | 0 | 1 ед. | 1 ед. | 2016 | 2017 | 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 5.4649 | 0 | 5.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4649 | 5.4649 | 0 | 0 | 0 | 5.4649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1. | 16.2798 | Прочее | ТПиР | 0 | 10 | 10 | 0
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение спецавтотранспорта (Бурильно-крановая машина (БКМ-317-01) на базе ГАЗ-33081 - 1 единица) | G_1010102709 | АЭ | Астраханская область | З | З | 0 | 0 | 1 ед. | 1 ед. | 2016 | 2017 | 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 3.1787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3729 | 0 | 0 | 0.37586 | 3.1787 | 2.8028 | 0.00285 | 0.00285 | 3.1759 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0.00285 | 0 | 0.00285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.3757 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 2.3757 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.3757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.3757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1. | 11.1089 | Прочее | ТПиР | 0 | 10 | 10 | 0
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение спецавтотранспорта (Автогидроподъемник АГП-18Т на шасси ГАЗ-33088 - 1 единица) | G_1010102710 | АЭ | Астраханская область | З | З | 0 | 0 | 1 ед. | 1 ед. | 2016 | 2017 | 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 4.4259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2881 | 0 | 0 | 0.54305 | 4.4259 | 3.8828 | 0.00285 | 0.00285 | 4.423 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00285 | 0 | 0.00285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.291 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 3.291 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1. | 15.4338 | Прочее | ТПиР | 0 | 10 | 10 | 0
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение спецавтотранспорта (Автомастерская на базе ГАЗ-33081 - 1 единица) | G_1010102711 | АЭ | Астраханская область | З | З | 0 | 0 | 1 ед. | 1 ед. | 2016 | 2017 | 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 2.5706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7373 | 0 | 0 | 0.51775 | 2.5706 | 2.0529 | 0.77305 | 0.77305 | 1.7976 | 1.2798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00285 | 0 | 0.00285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.7401 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1.7401 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.7401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.7401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1. | 8.6215 | Прочее | ТПиР | 0 | 10 | 10 | 0
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение спецавтотранспорта (Трактор ДТ-75 ДЕРС 4 с БНДТ 10 - 1 единица) | G_1010102712 | АЭ | Астраханская область | З | З | 0 | 0 | 1 ед. | 1 ед. | 2016 | 2017 | 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 1.8801 | 0.39985 | 0 | 0 | 0 | 1.9322 | 0 | 0 | 0 | 1.8801 | 2.2827 | 0 | 0.00275 | 1.8801 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00275 | 0 | 0.00275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.935 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1.935 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1. | 8.4327 | Прочее | ТПиР | 0 | 10 | 10 | 0
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение спецавтотранспорта (Измельчитель веток и сучьев Торнадо 200 - 1 единица) | G_1010102713 | АЭ | Астраханская область | З | З | 0 | 0 | 1 ед. | 1 ед. | 2016 | 2017 | 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0.8402 | 0.1048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8402 | 0.945 | 0.38519 | 0.38519 | 0.45501 | 0.55981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1. | 1.89 | Прочее | ТПиР | 0 | 10 | 10 | 0
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение спецавтотранспорта (УАЗ 390995-460 - 10 единиц) | G_1010102724 | АЭ | Астраханская область | З | З | 0 | 0 | 10 ед. | 10 ед. | 2016 | 2018 | 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 5.2155 | 2.5929 | 2.5539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6705 | 2.6316 | 2.515 | 2.5539 | 0 | 0 | 2.515 | 0 | 0 | 2.5539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1. | 15.5178 | Прочее | ТПиР | 0 | 10 | 10 | 0
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение основного средства (ГАЗ-3221 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ПАССАЖИРСКОЕ по договору дарения за победу во Всероссийских соревнованиях профмастерства - 1 единица) | H_1010103219 | АЭ | Астраханская область | И | И | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1. | 1.992 | Прочее | ТПиР | 0 | 10 | 10 | 0
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение основного средства (Стационарная досмотровая рентгенотелевизионная установка КАЛАН - 2М - 1 единица) | G_1010302832 | АЭ | Астраханская область | З | З | 0 | 0 | 1 ед. | 1 ед. | 2016 | 2017 | 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0356 | 0 | 0 | 0.028 | 1.25 | 1.222 | 0.45911 | 0 | 0.79089 | 1.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0356 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1.0356 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.0356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1. | 4.5712 | Прочее | ТПиР | 0 | 4 | 4.6. | ККЭ
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение основного средства (Мобильное погрузочное устройство МПУ (ручной) г/п 5 т, пролет 4 м - 1 комплект) | G_1010302833 | АЭ | Астраханская область | З | З | 0 | 0 | 1 к-т | 1 к-т | 2017 | 2017 | 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0.47662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47662 | 0.681 | 0.47662 | 0.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57712 | 0 | 0.57712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.57712 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0.57712 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.57712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.57712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1. | 2.3119 | Прочее | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение основного средства - прибора (Образцовый переносной счетчик СЕ602-100К-7,5Н) - 20 шт. | H_1010102948 | АЭ | Астраханская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.6881 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 2.6881 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.6881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2.6881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1. | 8.5483 | Прочее | ТПиР | 0 | 4 | 4.6. | ККЭ
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение основного средства - прибора (Установка для поверки счетчиков электрической энергии - ЦУ6804МНС) - 1 к-т | H_1010102949 | АЭ | Астраханская область | И | И | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.336 | 0 | 0 | 0 | 1.1322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1. | 3.6004 | Прочее | ТПиР | 0 | 4 | 4.6. | ККЭ
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение основного средства (Шкаф отбора напряжения ШОН-302С - 1 единица) | H_1010103218 | АЭ | Астраханская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047436 | 0 | 0 | 0 | 0.0402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0402 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0.0402 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1. | 0.12784 | Прочее | ТПиР | 0 | 4 | 4.6. | ККЭ
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение основного средства - источника бесперебойного питания РИСЭ (Дизельный генератор номинальная мощность 100кВт МG100 в кожухе на 2-х осном шасси с системой автоматики - 2 единицы) | G_1010102646 | АЭ | Астраханская область | З | З | 0 | 0 | 2 ед. | 2 ед. | 2016 | 2017 | 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 2.3055 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1. | 4.6 | Прочее | ТПиР | 0 | 2 | 2.2. | 0
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение основного средства - источника бесперебойного питания РИСЭ (Бензиновый генератор трехфазный генератор номинальной мощностью 11 кВт ЕВ 13.5/400-SLE - 2 единицы) | G_1010102647 | АЭ | Астраханская область | З | З | 0 | 0 | 2 ед. | 2 ед. | 2016 | 2017 | 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0.7984 | 0.7984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7984 | 0 | 0 | 0 | 0.7984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1. | 1.5968 | Прочее | ТПиР | 0 | 2 | 2.2. | 0
АЭ-5 | 1.6.1. | Счет 07 Оборудование к установке не по объектам инвестиционной программы | H_1010100032 | АЭ | Астраханская область | И | И | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2022 | 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.032 | 103.2211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1. | 151.2531 | прочее | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.0. | Волгоградская область |  | ВЭ |  |  |  | 293.098 | 272.191 | [7 empty] | 1498.4818 | 1933.3784 | 2786.9902 | 347.7669 | 103.9393 | 0 | 0 | 467.466 | 602.8409 | 1557.0812 | 1200.0886 | 675.401 | 679.9269 | 18.1104 | 366.5881 | 292.8969 | 35.2519 | 158.3862 | 278.0869 | 206.0075 | 0 | 631.976 | 398.2537 | 111.948 | 131.1762 | 273.1056 | 238.8955 | 69.1322 | 28.1819 | 177.7903 | 0 | 66.3666 | 134.69 | 946.0312 | 14.5965 | 50.929 | 610.6487 | 1.8596 | 0.176 | 4.3689 | 6.005 | 0.443 | 36.5622 | 4.8014 | 50.565 | 601.5305 | 4.279 | 50.1 | 562.1918 | 11.2976 | 2.988 | 35.2972 | 4.3125 | 0.386 | 11.8947 | 48.408 | 80.961 | 304.8347 | 0 | 0 | 0 | 66.3666 | 134.69 | 0 | 0 | 946.0312 | 14.5965 | 50.929 | 0 | 0 | 610.6487 | 1.8596 | 0.176 | 0 | 0 | 4.3689 | 6.005 | 0.443 | 0 | 0 | 36.5622 | 4.8014 | 50.565 | 0 | 0 | 601.5305 | 4.279 | 50.1 | 0 | 0 | 562.1918 | 11.2976 | 2.988 | 0 | 0 | 35.2972 | 4.3125 | 0.386 | 0 | 0 | 11.8947 | 48.408 | 80.961 | 0 | 0 | 304.8347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.3666 | 134.69 | 0 | 0 | 946.0312 | 14.5965 | 50.929 | 0 | 0 | 610.6487 | 1.8596 | 0.176 | 0 | 0 | 4.3689 | 6.005 | 0.443 | 0 | 0 | 36.5622 | 4.8014 | 50.565 | 0 | 0 | 601.5305 | 4.279 | 50.1 | 0 | 0 | 562.1918 | 11.2976 | 2.988 | 0 | 0 | 35.2972 | 4.3125 | 0.386 | 0 | 0 | 11.8947 | 48.408 | 80.961 | 0 | 0 | 304.8347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  | ВЭ |  |  |  | 245.315 | 142.191 | [7 empty] | 199.6685 | 186.0558 | 781.334 | 21.973 | 31.3886 | 0 | 0 | 177.6295 | 221.1276 | 630.6982 | 625.2772 | 198.3286 | 56.9667 | 7.1883 | 18.6155 | 42.8199 | 22.9826 | 46.9767 | 15.3686 | 101.3437 | 0 | 159.201 | 68.0462 | 5.921 | 17.868 | 14.7921 | 22.8789 | 33.1704 | 27.2993 | 105.3175 | 0 | 30.9566 | 84.69 | 161.6142 | 13.4645 | 0.753 | 35.8973 | 1.8596 | 0.176 | 4.3689 | 6.005 | 0.443 | 17.002 | 4.8014 | 0.565 | 12.5525 | 3.147 | 0.1 | 7.7198 | 11.2976 | 2.988 | 24.1802 | 4.3125 | 0.21 | 11.1755 | 12.998 | 80.961 | 120.5126 | 0 | 0 | 0 | 30.9566 | 84.69 | 0 | 0 | 161.6142 | 13.4645 | 0.753 | 0 | 0 | 35.8973 | 1.8596 | 0.176 | 0 | 0 | 4.3689 | 6.005 | 0.443 | 0 | 0 | 17.002 | 4.8014 | 0.565 | 0 | 0 | 12.5525 | 3.147 | 0.1 | 0 | 0 | 7.7198 | 11.2976 | 2.988 | 0 | 0 | 24.1802 | 4.3125 | 0.21 | 0 | 0 | 11.1755 | 12.998 | 80.961 | 0 | 0 | 120.5126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9566 | 84.69 | 0 | 0 | 161.6142 | 13.4645 | 0.753 | 0 | 0 | 35.8973 | 1.8596 | 0.176 | 0 | 0 | 4.3689 | 6.005 | 0.443 | 0 | 0 | 17.002 | 4.8014 | 0.565 | 0 | 0 | 12.5525 | 3.147 | 0.1 | 0 | 0 | 7.7198 | 11.2976 | 2.988 | 0 | 0 | 24.1802 | 4.3125 | 0.21 | 0 | 0 | 11.1755 | 12.998 | 80.961 | 0 | 0 | 120.5126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: |  | ВЭ |  |  |  | 239.628 | 26.531 | [7 empty] | 2.1403 | 20.4523 | 652.5968 | 19.5497 | 27.4774 | 0 | 0 | 84.2671 | 124.6458 | 509.0799 | 508.7778 | 117.8077 | 49.3304 | 5.968 | 15.1997 | 32.1004 | 21.0385 | 39.3263 | 13.0922 | 40.413 | 0 | 67.4206 | 61.7913 | 5.921 | 17.5861 | 9.8831 | 18.3251 | 21.4489 | 25.8801 | 30.1676 | 0 | 30.8766 | 2.69 | 69.3566 | 13.2255 | 0.593 | 29.5415 | 1.8596 | 0.176 | 4.3689 | 6.005 | 0.283 | 13.0577 | 4.8014 | 0.565 | 12.5525 | 2.908 | 0.1 | 7.5748 | 11.2976 | 0.988 | 21.6419 | 4.3125 | 0.21 | 8.9091 | 12.918 | 0.961 | 30.7933 | 0 | 0 | 0 | 30.8766 | 2.69 | 0 | 0 | 69.3566 | 13.2255 | 0.593 | 0 | 0 | 29.5415 | 1.8596 | 0.176 | 0 | 0 | 4.3689 | 6.005 | 0.283 | 0 | 0 | 13.0577 | 4.8014 | 0.565 | 0 | 0 | 12.5525 | 2.908 | 0.1 | 0 | 0 | 7.5748 | 11.2976 | 0.988 | 0 | 0 | 21.6419 | 4.3125 | 0.21 | 0 | 0 | 8.9091 | 12.918 | 0.961 | 0 | 0 | 30.7933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8766 | 2.69 | 0 | 0 | 69.3566 | 13.2255 | 0.593 | 0 | 0 | 29.5415 | 1.8596 | 0.176 | 0 | 0 | 4.3689 | 6.005 | 0.283 | 0 | 0 | 13.0577 | 4.8014 | 0.565 | 0 | 0 | 12.5525 | 2.908 | 0.1 | 0 | 0 | 7.5748 | 11.2976 | 0.988 | 0 | 0 | 21.6419 | 4.3125 | 0.21 | 0 | 0 | 8.9091 | 12.918 | 0.961 | 0 | 0 | 30.7933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего |  | ВЭ |  |  |  | 129.263 | 13.66 | [7 empty] | 0 | 0 | 380.206 | 18.0432 | 23.7629 | 0 | 0 | 49.5277 | 86.2549 | 273.8822 | 273.8822 | 88.9202 | 44.1591 | 4.8609 | 13.4742 | 23.8109 | 18.6841 | 34.0229 | 12.0009 | 26.2255 | 0 | 47.0642 | 55.315 | 5.921 | 16.7718 | 7.5018 | 16.0621 | 19.6862 | 22.4812 | 13.9552 | 0 | 19.4446 | 2 | 47.0642 | 12.2245 | 0.433 | 26.8701 | 1.1196 | 0.176 | 3.4516 | 5.589 | 0.283 | 12.2484 | 3.2344 | 0.525 | 9.9712 | 2.846 | 0.1 | 7.3699 | 10.4876 | 0.588 | 19.6862 | 3.7895 | 0.05 | 7.2518 | 4.603 | 0.711 | 13.9552 | 0 | 0 | 0 | 19.4446 | 2 | 0 | 0 | 47.0642 | 12.2245 | 0.433 | 0 | 0 | 26.8701 | 1.1196 | 0.176 | 0 | 0 | 3.4516 | 5.589 | 0.283 | 0 | 0 | 12.2484 | 3.2344 | 0.525 | 0 | 0 | 9.9712 | 2.846 | 0.1 | 0 | 0 | 7.3699 | 10.4876 | 0.588 | 0 | 0 | 19.6862 | 3.7895 | 0.05 | 0 | 0 | 7.2518 | 4.603 | 0.711 | 0 | 0 | 13.9552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4446 | 2 | 0 | 0 | 47.0642 | 12.2245 | 0.433 | 0 | 0 | 26.8701 | 1.1196 | 0.176 | 0 | 0 | 3.4516 | 5.589 | 0.283 | 0 | 0 | 12.2484 | 3.2344 | 0.525 | 0 | 0 | 9.9712 | 2.846 | 0.1 | 0 | 0 | 7.3699 | 10.4876 | 0.588 | 0 | 0 | 19.6862 | 3.7895 | 0.05 | 0 | 0 | 7.2518 | 4.603 | 0.711 | 0 | 0 | 13.9552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.1.1.
ВЭ-9 | 2.1.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | ВЭ | Волгоградская область | П | П | 129.263 | 13.66 | 0 | 0 | 2016 | 2022 | 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 380.206 | 18.0432 | 23.7629 | 0 | 0 | 49.5277 | 86.2549 | 273.8822 | 273.8822 | 88.9202 | 44.1591 | 4.8609 | 13.4742 | 23.8109 | 18.6841 | 34.0229 | 12.0009 | 26.2255 | 0 | 47.0642 | 55.315 | 5.921 | 16.7718 | 7.5018 | 16.0621 | 19.6862 | 22.4812 | 13.9552 | 0 | 19.4446 | 2 | 47.0642 | 12.2245 | 0.433 | 26.8701 | 1.1196 | 0.176 | 3.4516 | 5.589 | 0.283 | 12.2484 | 3.2344 | 0.525 | 9.9712 | 2.846 | 0.1 | 7.3699 | 10.4876 | 0.588 | 19.6862 | 3.7895 | 0.05 | 7.2518 | 4.603 | 0.711 | 13.9552 | 0 | 0 | 0 | 19.4446 | 2 | 0 |  | 47.0642 | 12.2245 | 0.433 | 0 |  | 26.8701 | 1.1196 | 0.176 |  | 0 | 3.4516 | 5.589 | 0.283 |  | 0 | 12.2484 | 3.2344 | 0.525 |  | 0 | 9.9712 | 2.846 | 0.1 |  | 0 | 7.3699 | 10.4876 | 0.588 |  | 0 | 19.6862 | 3.7895 | 0.05 |  | 0 | 7.2518 | 4.603 | 0.711 |  | 0 | 13.9552 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 19.4446 | 2 |  |  | 47.0642 | 12.2245 | 0.433 |  |  | 26.8701 | 1.1196 | 0.176 | 0 | 0 | 3.4516 | 5.589 | 0.283 | 0 | 0 | 12.2484 | 3.2344 | 0.525 | 0 | 0 | 9.9712 | 2.846 | 0.1 | 0 | 0 | 7.3699 | 10.4876 | 0.588 | 0 | 0 | 19.6862 | 3.7895 | 0.05 | 0 | 0 | 7.2518 | 4.603 | 0.711 | 0 | 0 | 13.9552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.1.1. | 1198.111 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ | 3 | 3.2. | 0
ВЭ | 2.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего |  | ВЭ |  |  |  | 102.592 | 11.361 | [7 empty] | 0 | 0 | 241.4319 | 0.99007 | 3.4966 | 0 | 0 | 25.9018 | 30.1548 | 208.1535 | 208.1535 | 11.8345 | 4.4162 | 1.1071 | 1.4742 | 3.9179 | 1.9318 | 4.6073 | 1.0103 | 2.2021 | 0 | 7.0396 | 5.8466 | 0 | 0.80847 | 2.3813 | 2.2543 | 1.0666 | 2.7838 | 3.5917 | 0 | 4.987 | 0.44 | 9.5918 | 0.575 | 0.16 | 2.0136 | 0.74 | 0 | 0.91732 | 0.416 | 0 | 0.80923 | 1.567 | 0.04 | 2.5813 | 0.062 | 0 | 0.20489 | 0.21 | 0.4 | 1.2596 | 0.097 | 0.16 | 0.99946 | 2.47 | 0 | 4.8336 | 0 | 0 | 0 | 4.987 | 0.44 | 0 | 0 | 9.5918 | 0.575 | 0.16 | 0 | 0 | 2.0136 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0.91732 | 0.416 | 0 | 0 | 0 | 0.80923 | 1.567 | 0.04 | 0 | 0 | 2.5813 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0.20489 | 0.21 | 0.4 | 0 | 0 | 1.2596 | 0.097 | 0.16 | 0 | 0 | 0.99946 | 2.47 | 0 | 0 | 0 | 4.8336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.987 | 0.44 | 0 | 0 | 9.5918 | 0.575 | 0.16 | 0 | 0 | 2.0136 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0.91732 | 0.416 | 0 | 0 | 0 | 0.80923 | 1.567 | 0.04 | 0 | 0 | 2.5813 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0.20489 | 0.21 | 0.4 | 0 | 0 | 1.2596 | 0.097 | 0.16 | 0 | 0 | 0.99946 | 2.47 | 0 | 0 | 0 | 4.8336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.2.1.
ВЭ-9 | 2.1.1.2.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | ВЭ | Волгоградская область | П | П | 102.592 | 11.361 | 0 | 0 | 2016 | 2022 | 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 241.4319 | 0.99007 | 3.4951 | 0 | 0 | 25.9018 | 30.1548 | 208.1535 | 208.1535 | 11.8345 | 4.4162 | 1.1071 | 1.4742 | 3.9179 | 1.9318 | 4.6073 | 1.0103 | 2.2021 | 0 | 7.0396 | 5.8466 | 0 | 0.80847 | 2.3813 | 2.2543 | 1.0666 | 2.7838 | 3.5917 | 0 | 4.987 | 0.44 | 9.5918 | 0.575 | 0.16 | 2.0136 | 0.74 | 0 | 0.91732 | 0.416 | 0 | 0.80923 | 1.567 | 0.04 | 2.5813 | 0.062 | 0 | 0.20489 | 0.21 | 0.4 | 1.2596 | 0.097 | 0.16 | 0.99946 | 2.47 | 0 | 4.8336 | 0 | 0 | 0 | 4.987 | 0.44 | 0 |  | 9.5918 | 0.575 | 0.16 | 0 |  | 2.0136 | 0.74 | 0 |  | 0 | 0.91732 | 0.416 | 0 |  | 0 | 0.80923 | 1.567 | 0.04 |  | 0 | 2.5813 | 0.062 | 0 |  | 0 | 0.20489 | 0.21 | 0.4 |  | 0 | 1.2596 | 0.097 | 0.16 |  | 0 | 0.99946 | 2.47 | 0 |  | 0 | 4.8336 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.987 | 0.44 |  |  | 9.5918 | 0.575 | 0.16 |  |  | 2.0136 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0.91732 | 0.416 | 0 | 0 | 0 | 0.80923 | 1.567 | 0.04 | 0 | 0 | 2.5813 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0.20489 | 0.21 | 0.4 | 0 | 0 | 1.2596 | 0.097 | 0.16 | 0 | 0 | 0.99946 | 2.47 | 0 | 0 | 0 | 4.8336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.2.1. | 626.3451 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ | 3 | 3.1. | 0
ВЭ-9 | 2.1.1.2.1. | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/10 кВ «Степная», для электроснабжения КТП-10/0,4кВ 1000кВа и электрооборудования складских помещений, расположенных в Волгоградской области, Городищенском районе, п. Новая Надежда, кадастровый номер 34:03:160002:693, Городищенский РЭС» (34-1-16-00273223). | H_2020201819 | ВЭ | Волгоградская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0014868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.2.1. | 0.0014868 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | ВЭ |  |  |  | 7.773 | 1.51 | [7 empty] | 2.1403 | 20.4523 | 30.959 | 0.51647 | 0.21787 | 0 | 0 | 8.8376 | 8.2361 | 27.0443 | 26.7422 | 17.053 | 0.7551 | 0 | 0.2513 | 4.3716 | 0.4227 | 0.69606 | 0.081104 | 11.9854 | 0 | 13.3168 | 0.62966 | 0 | 0.0058791 | 0 | 0.008642 | 0.69606 | 0.61514 | 12.6207 | 0 | 6.445 | 0.25 | 12.7006 | 0.426 | 0 | 0.6578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.69606 | 0.426 | 0 | 0.6578 | 5.845 | 0.25 | 12.0045 | 0 | 0 | 0 | 6.445 | 0.25 | 0 | 0 | 12.7006 | 0.426 | 0 | 0 | 0 | 0.6578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.69606 | 0.426 | 0 | 0 | 0 | 0.6578 | 5.845 | 0.25 | 0 | 0 | 12.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.445 | 0.25 | 0 | 0 | 12.7006 | 0.426 | 0 | 0 | 0 | 0.6578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.69606 | 0.426 | 0 | 0 | 0 | 0.6578 | 5.845 | 0.25 | 0 | 0 | 12.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.3.1.
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | Строительство электрических сетей для технологического присоединения дилерского центр по продаже автомобилей ООО "Агат Авто"по шоссе Авиаторов 2а в Дзержинском районе. | H_2010200180 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2018 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5683 | 6.5683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.3.1. | 13.1365 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | «Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №40 ПС 220/110/35/10 кВ «Палласовка» для электроснабжения квартала жилой застройки, расположенного в Волгоградской области, Палласовский район, п. Новостройка, Палласовский РЭС» (34-1-15-00202985) | H_2020201582 | ВЭ | Волгоградская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2018 | 0 | 0 | 28.01.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012946 | 0.012946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.3.1. | 0.025892 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | «Строительство ВЛ-6 кВ отпайкой от ВЛ-6 кВ №6 ПС 110/6 кВ «НС-2» для электроснабжения насосной станции оросительной системы с применением дождевальной техники, расположенной в Волгоградской области, Городищенский район, территория администрации Песковатского сельского поселения, Городищенский РЭС» (34-2-15-00224399) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.05 км) | G_2020201539 | ВЭ | Волгоградская область | П | П | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 2017 | 0 | 03.02.2018 | 0 | 0 | 0.20891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014455 | 0.014455 | 0 | 0 | 0 | 0.021875 | 0 | 0.021875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.3.1. | 0.10079 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ | 3 | 3.5 | НД
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | «Строительство двух ЛЭП-10 кВ от линейных ячеек № 40 и № 9 на разных секциях шин 10 кВ ПС 110/10 кВ «Развилка-2» для электроснабжения ЛЭП ООО «Стройсервис» по адресу: Россия, г. Волгоград, Кировский район, ул. Санаторная, Городской РЭС» (21304-14-00158907-2) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.41 км) | G_2020200825 | ВЭ | Волгоградская область | П | П | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | 0 | 0 | 29.10.2016 | 0 | 5.5019 | 3.9537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4536 | 2.4536 | 2.4536 | 0 | 0 | 0 | 2.4536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.3.1. | 7.7709 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ | 3 | 3.1 | НД
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-4270 до ТП 4275, установка к ТП-4270 двух дополнительных железобетонных блоков РП с ячейками КСО 6 кВ, перевод существующих КЛ 6 кВ из ТП-4270 во вновь установленные ячейки РП 6 кВ для электроснабжения жилой застройки юго-восточной части МР 132 Дзержинского района г. Волгограда (III очередь), высотные жилые дома со встроенными помещениями, подземными автостоянками и крышными котельными ООО «Юпитер», расположенной в Волгоградской области, г. Волгоград, Дзержинский район, юго-восточная часть МР 132, Городской РЭС | H_2010200181 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2018 | 0 | 0 | 31.12.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1255 | 1.1255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.3.1. | 2.251 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | «Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №13 ПС 110/10 кВ «Умет» для электроснабжения ДНС «Доброе», расположенное в Волгоградской области, Камышинский район, село Александровка, Петроввальский РЭС» (21501-13-00129919-2/40-1500) | H_2020200552 | ВЭ | Волгоградская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2018 | 0 | 0 | 30.07.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11698 | 0.11698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.3.1. | 0.23397 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №25 ПС 110/10 кВ «Городище» для электроснабжения жилых домов, расположенных в Волгоградской области, Городищенский район, р.п. Городище, микрорайон Разгуляевка, д. №2, д. №3, д. №4, д. №5, Городищенский РЭС (21305-12-00101019-4) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.3 км; трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | G_2020200862 | ВЭ | Волгоградская область | П | П | 0.3 | 0.63 | 0 | 0 | 2015 | 2018 | 0 | 0 | 04.02.2017 | 0 | 0 | 2.4945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0050741 | 0.0050741 | 1.9179 | 1.9179 | 1.9179 | 0 | 0 | 0 | 1.9179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.3.1. | 6.064 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ | 3 | 3.1 | НД
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | Электроснабжение здания ремонтно-механического цеха в г. Волжском Волгоградской области | H_2010200330 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2018 | 0 | 0 | 18.05.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043978 | 0.043978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.3.1. | 0.087956 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | Электроснабжение свиноводческого комплекса ООО "Топ Агро" в с.Самофаловка Городищенского района | H_2010200359 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2018 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1809 | 0.1809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.3.1. | 0.3618 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | «Строительство ЛЭП-6 кВ отпайками от ВЛ-6 кВ №23 и №31 ПС 220/110/35/10/6 кВ «Волжская» для электроснабжения изолятора временного содержания на 150 мест ГУ МВД России по Волгоградской области, расположенного в Волгоградской области, г. Волжский, ул. Автодорога №6, 15 б, Волжский РЭС» (21607-13-00120611-2) | H_2020200632 | ВЭ | Волгоградская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2018 | 0 | 0 | 07.10.2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15327 | 0.15327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.3.1. | 0.30654 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | «Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №23 ПС 220/110/10 кВ «Сатаровская» для электроснабжения КТП 10/0,4 кВ и электрооборудования общежития, расположенных в Волгоградской области, Алексеевский район, х. Шарашенский, № 323, Алексеевский РЭС» (34-2-16-00250659) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.6 км) | G_2020201569 | ВЭ | Волгоградская область | З | З | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 2017 | 0 | 09.03.2017 | 0 | 0 | 0.82135 | 0 | 0.080359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82135 | 0.51927 | 0.69606 | 0.30208 | 0 | 0.22942 | 0 | 0.012431 | 0.69606 | 0.060225 | 0 | 0 | 0.69606 | 0.61495 | 0 | 0.0058791 | 0 | 0 | 0.69606 | 0.60908 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.69606 | 0.426 | 0 | 0.6578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.69606 | 0.426 | 0 | 0.6578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 |  | 0.69606 | 0.426 | 0 | 0 |  | 0.6578 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0 |  | 0 | 0.69606 | 0.426 | 0 |  | 0 | 0.6578 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0.69606 | 0.426 | 0 |  |  | 0.6578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.69606 | 0.426 | 0 | 0 | 0 | 0.6578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.3.1. | 6.71 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ | 3 | 3.1 | НД
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ «Чайка», КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения дачного некоммерческого партнерства «Дубрава», расположенного в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, ДНП «Дубрава», Среднеахтубинский РЭС (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.18 км; трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | G_2010200179 | ВЭ | Волгоградская область | З | З | 0.178 | 0.63 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | 2017 | 0 | 21.02.2016 | 2.1403 | 2.227 | 1.6292 | 0.40555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40555 | 0 | 0 | 0 | 0.40555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.3.1. | 0.9891 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ | 3 | 3.1 | НД
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-6 кВ (провод АС) отпайкой от ВЛ-6 кВ №6 ПС 110/6 кВ «Островная» и ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения ВРУ-0,4 кВ котельной, расположенной в Волгоградской области, г. Волгоград, остров Сарпинский, Красноармейский РЭС (21303-14-00160069-2). (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5.35 км; трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | F_2020200693 | ВЭ | Волгоградская область | П | П | 5.345 | 0.25 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | 2017 | 0 | 30.06.2016 | 0 | 0 | 9.5489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5489 | 9.5489 | 7.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.457 | 0 | 8.0923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0923 | 0 | 5.345 | 0.25 | 8.0923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.345 | 0.25 | 8.0923 | 0 | 0 | 0 | 5.345 | 0.25 | 0 |  | 8.0923 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.345 | 0.25 |  | 0 | 8.0923 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.345 | 0.25 |  |  | 8.0923 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.345 | 0.25 | 0 | 0 | 8.0923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.3.1. | 53.6795 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ | 3 | 3.1 | НД
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | «Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/10 кВ «Степная» для электроснабжения полевого стана, расположенного в Волгоградской области, Городищенский район, территория администрации Россошинского сельского поселения, Городищенский РЭС» (34-1-15-00219377) | F_2020201298 | ВЭ | Волгоградская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | 2017 | 0 | 31.12.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0060668 | 0 | 0 | 0 | 0.0024196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0024196 | 0 | 0 | 0 | 0.0060668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0060668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.3.1. | 0.014553 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ | 3 | 3.1 | НД
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | «Строительство ЛЭП-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №29 ПС 110/10 кВ «Городская-2» для электроснабжения здания производственных помещений ООО «Март», расположенного в Волгоградской области, г. Волжский, ул. Александрова, 58б, Волжский РЭС» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,31 км) | F_2020201077 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | 2017 | 0 | 25.06.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.3.1. | 0.12887 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ | 3 | 3.1 | НД
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №10 ПС 110/35/10 кВ «Елань-2», КТП 10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения нефтебазы в составе: здание машинонасосной мастерской, манифольтная с пристройкой, здание гаража, здание операторной, расположенной в Волгоградской области, Еланский район, р.п. Елань, ул. Вокзальная, дом 74, Еланский РЭС» (34-2-15-00228655) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.04 км; трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | H_2020201329 | ВЭ | Волгоградская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | 2017 | 0 | 22.10.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008642 | 0 | 0 | 0 | 0.008642 | 0 | 0 | 0 | 0.023181 | 0 | 0 | 0 | 0.0047219 | 0 | 0.018459 | 0 | 0 | 0 | 0.008642 | 0 | 0 | 0 | 0.008642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.3.1. | 0.049107 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ | 3 | 3.1 | НД
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | «Строительство двух КЛ-6 кВ от вновь устанавливаемых линейных ячеек 6 кВ ПС 110/6 кВ «Аэропорт» для электроснабжения локальных очистных сооружений, расположенных в Волгоградской области, Городищенский район, Новонадеждинское сельское поселение, Городищенский РЭС» (34-2-15-00241017) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.3 км) | G_2020201549 | ВЭ | Волгоградская область | П | П | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | 2017 | 0 | 01.02.2017 | 0 | 2.4295 | 1.5073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5073 | 1.5073 | 1.2773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2773 | 0 | 1.2773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2773 | 0 | 0.3 | 0 | 1.2773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1.2773 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 |  | 1.2773 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.3 | 0 |  | 0 | 1.2773 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.3 | 0 |  |  | 1.2773 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1.2773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.3.1. | 7.4465 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ | 3 | 3.1 | НД
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | «Строительство КЛ-6 кВ от вновь устанавливаемой линейной ячейки 6 кВ ПС 110/6 кВ «Фестивальная» до ТП-2294 для электроснабжения оборудования ТП-2294, расположенной в Волгоградской области, г. Волгоград, Дзержинский район, ул. Землячки, 44, Городской РЭС» (34-3-16-00249765) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.39 км) | G_2020201626 | ВЭ | Волгоградская область | П | П | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | 2018 | 0 | 18.04.2017 | 0 | 10.2939 | 7.686 | 0.11092 | 0 | 0 | 0 | 0.61621 | 0 | 7.686 | 7.686 | 0.61621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61621 | 0 | 0.61621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.3.1. | 17.7216 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ | 3 | 3.1 | НД
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | «Строительство двух КЛ-0,4 кВ от разных секций шин 0,4 кВ ТП-1286 по ВЛ-6 кВ №7 ПС 110/6 кВ «Вилейская» и ВЛ-6 кВ №13 ПС 110/6 кВ «Сибирь-Гора» для электроснабжения многоквартирного жилого дома, расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, на пересечении ул. Хоперской и ул. Селенгинской, Городской РЭС» (34-2-15-00235827) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.2 км) | G_2020201409 | ВЭ | Волгоградская область | П | П | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | 2017 | 0 | 14.12.2016 | 0 | 0 | 3.1091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1091 | 3.1091 | 2.6349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6349 | 0 | 2.6349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6349 | 0 | 0.2 | 0 | 2.6349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 2.6349 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 |  | 2.6349 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.2 | 0 |  | 0 | 2.6349 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.2 | 0 |  |  | 2.6349 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.6349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.3.1. | 14.5229 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ | 3 | 3.1 | НД
ВЭ | 2.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | ВЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: |  | ВЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.2.1.1.
ВЭ | 2.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: |  | ВЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.2.2.1.
ВЭ | 2.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | ВЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | ВЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | ВЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.3.1.1.1.
ВЭ | 2.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | ВЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.3.1.2.1.
ВЭ | 2.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | ВЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.3.1.3.1.
ВЭ | 2.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | ВЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | ВЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.3.2.1.1.
ВЭ | 2.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | ВЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.3.2.2.1.
ВЭ | 2.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | ВЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.3.2.3.1.
ВЭ | 2.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: |  | ВЭ |  |  |  | 5.687 | 115.66 | [7 empty] | 197.5282 | 165.6035 | 128.7371 | 2.4233 | 3.9112 | 0 | 0 | 93.3624 | 96.4818 | 121.6183 | 116.4994 | 80.5208 | 7.6363 | 1.2202 | 3.4158 | 10.7195 | 1.9441 | 7.6504 | 2.2763 | 60.9307 | 0 | 91.7804 | 6.2549 | 0 | 0.28192 | 4.909 | 4.5538 | 11.7215 | 1.4192 | 75.1499 | 0 | 0.08 | 82 | 92.2576 | 0.239 | 0.16 | 6.3558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 3.9443 | 0 | 0 | 0 | 0.239 | 0 | 0.14509 | 0 | 2 | 2.5383 | 0 | 0 | 2.2664 | 0.08 | 80 | 89.7193 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 82 | 0 | 0 | 92.2576 | 0.239 | 0.16 | 0 | 0 | 6.3558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 3.9443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.239 | 0 | 0 | 0 | 0.14509 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.5383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2664 | 0.08 | 80 | 0 | 0 | 89.7193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 82 | 0 | 0 | 92.2576 | 0.239 | 0.16 | 0 | 0 | 6.3558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 3.9443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.239 | 0 | 0 | 0 | 0.14509 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.5383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2664 | 0.08 | 80 | 0 | 0 | 89.7193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | ВЭ |  |  |  | 5.607 | 32 | [7 empty] | 0 | 0 | 10.8361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.4309 | 76.3056 | 10.8361 | 10.7783 | 6.7198 | 0.057805 | 0 | 0.013731 | 0 | 0.013731 | 0 | 0.030343 | 6.7198 | 0 | 9.1832 | 0.057805 | 0 | 0.013731 | 0 | 0.013731 | 9.1832 | 0.030343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.1.1.
ВЭ-8 | 2.1.4.1.1. | Проектирование по титулу "Строительство ПС 110/10 кВ Городская-4 с питающими ВЛ-110 кВ" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5.61 км; трансформаторная мощность - 32 МВА) | F_2010200066 | ВЭ | Волгоградская область | П | П | 5.607 | 32 | 0 | 0 | 2009 | 2020 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10.8361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.4309 | 76.3056 | 10.8361 | 10.7783 | 6.7198 | 0.057805 | 0 | 0.013731 | 0 | 0.013731 | 0 | 0.030343 | 6.7198 | 0 | 9.1832 | 0.057805 | 0 | 0.013731 | 0 | 0.013731 | 9.1832 | 0.030343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.1.1. | 204.9765 | Программы | НС | 110 кВ | 13 | 13 | НД
ВЭ | 2.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | ВЭ |  |  |  | 0.08 | 83.66 | [7 empty] | 197.5282 | 165.6035 | 117.901 | 2.4233 | 3.9112 | 0 | 0 | 7.9315 | 20.1763 | 110.7822 | 105.721 | 73.801 | 7.5785 | 1.2202 | 3.4021 | 10.7195 | 1.9304 | 7.6504 | 2.246 | 54.2109 | 0 | 82.5972 | 6.1971 | 0 | 0.26819 | 4.909 | 4.54 | 2.5383 | 1.3889 | 75.1499 | 0 | 0.08 | 82 | 92.2576 | 0.239 | 0.16 | 6.3558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 3.9443 | 0 | 0 | 0 | 0.239 | 0 | 0.14509 | 0 | 2 | 2.5383 | 0 | 0 | 2.2664 | 0.08 | 80 | 89.7193 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 82 | 0 | 0 | 92.2576 | 0.239 | 0.16 | 0 | 0 | 6.3558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 3.9443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.239 | 0 | 0 | 0 | 0.14509 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.5383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2664 | 0.08 | 80 | 0 | 0 | 89.7193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 82 | 0 | 0 | 92.2576 | 0.239 | 0.16 | 0 | 0 | 6.3558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 3.9443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.239 | 0 | 0 | 0 | 0.14509 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.5383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2664 | 0.08 | 80 | 0 | 0 | 89.7193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1.
ВЭ-5 | 2.1.4.2.1. | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Городская-2" с установкой дополнительных 11 ячеек 10кВ | F_2010100008 | ВЭ | Волгоградская область | П | П | 0 | 0 | 11 | 11 | 2015 | 2018 | 2017 | 0 | 25.11.2015, 22.08.2018 | 186.887 | 27.155 | 26.5751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5774 | 26.5751 | 26.5751 | 16.4801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.415 | 0 | 13.0651 | 0 | 22.5213 | 0 | 0 | 0 | 2.894 | 0 | 0 | 0 | 19.6273 | 0 | 0 | 0 | 30.0987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30.0987 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30.0987 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 30.0987 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | 129.8278 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 3 | 3.1 | НД
ВЭ-5 | 2.1.4.2.1. | Замена силовых трансформаторов 110/6 кВ Т-1, Т-2 ПС 110/6 кв Цементная мощностью 20 МВА на большую мощность ПО "Михайловские электрические сети"( трансформаторная мощность - 80 МВА) | F_2020100585 | ВЭ | Волгоградская область | П | П | 0 | 80 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | 2018 | 0 | 17.08.2017 | 0 | 102.4406 | 65.6898 | 0 | 2.2456 | 0 | 0 | 0 | 3.2895 | 64.6898 | 64.3642 | 40.6396 | 0.3256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.378 | 0.3256 | 38.2616 | 0 | 53.6543 | 2.2452 | 0 | 0 | 2.015 | 2.1953 | 0 | 0.049929 | 51.6393 | 0 | 0 | 80 | 55.6693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 55.6693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 |  | 55.6693 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 80 |  | 0 | 55.6693 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 80 |  |  | 55.6693 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 55.6693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | 367.123 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 3 | 3.1 | НД
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Реконструкция ПС 110/6 кВ Заводская с установкой двух дополнительных линейных ячеек 6 кВ для технологического присоединения электропринимающих устройств ООО "АрчедаЦемент" | G_2010100039 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | 0 | 0 | 2 | 2 | 2014 | 2017 | 0 | 0 | 28.10.2015 | 4.904 | 4.493 | 4.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0153 | 4.2896 | 2.2 | 1.9146 | 2.2 | 0.28543 | 0 | 0.1803 | 2.2 | 0.10502 | 0 | 0.00011035 | 0 | 0 | 0 | 0.27429 | 0 | 0 | 0 | 0.27418 | 0 | 0.00011035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | 15.1792 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 3 | 3.4 | НД
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Фестивальная» с установкой линейной ячейки 6 кВ на III секции шин 6 кВ и комплектация ячейки 6 кВ №36 (для технологического присоединения потребителя МУПП ВМЭС) «ПО «Правобережные электрические сети» | G_2010100049 | ВЭ | Волгоградская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 2017 | 0 | 01.03.2017 | 0 | 4.8312 | 3.6323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2016 | 0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064761 | 0 | 0 | 0 | 0.064761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2664 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.2664 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.2664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | 13.8328 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 3 | 3.1 | НД
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Замена трансформаторов тока с Ктт 400/5 в ячейках 6 кВ №11, №12 ПС 110/35/6 кВ "Советская" на трансформаторы тока с большим Ктт. | H_2010100060 | ВЭ | Волгоградская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | 0 | 0 | 30.10.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013467 | 0 | 0.013467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069067 | 0 | 0.069067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.069067 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.069067 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.069067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | 0.1516 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Установка вакуумного выключателя 6 кВ в резервной ячейке № 30 на ПС 110/35/6 кВ "ТДН" | H_2010100061 | ВЭ | Волгоградская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 10.12.2017 | 0 | 0 | 0 | 0.23421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23421 | 0 | 0 | 0 | 0.23421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | 0.46841 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | ПС 110 кВ Канатная. Укомплектовать резервные линейные яч. 10 кВ вакуумными выключателями, втычными контактами, трансформаторами тока, трансформаторами тока нулевой последовательности, приборами учета. Выполнить установку микропроцессорного терминала РЗА. (хозспособ). ПО ПЭС. | H_2020100895 | ВЭ | Волгоградская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 30.12.2016 | 0 | 0 | 0 | 0.2357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2357 | 0 | 0 | 0 | 0.2357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.1614 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.1614 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.1614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | 2.6328 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | ПС 110 кВ ТДН. Замена трансформаторов тока и ошиновки, шинных и линейных разъединителей в яч. №12 и №27. Замена выключателя на вакуумный выключатель в яч. №36. ПО ПЭС. | H_2020101279 | ВЭ | Волгоградская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 09.09.2018 | 0 | 0 | 0 | 0.23541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23541 | 0 | 0 | 0 | 0.23541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | 0.47082 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | ПС 110/10 кВ «ХБК». Установка в ячейке №13 ТП-9 вакуумного выключателя, трансформаторов тока, блока микропроцессорной защиты. ПО КЭС | H_2020100915 | ВЭ | Волгоградская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 02.07.2015 | 0 | 0 | 0 | 0.23579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23579 | 0 | 0 | 0 | 0.23579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | 0.47158 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | ПС 110 кВ Развилка-2. Установка в линейной яч. 10 кВ №9 вакуумного выключателя, трансформаторов тока, приборов учета, блока микропроцессорной защиты. ПО ПЭС. | H_2020701412 | ВЭ | Волгоградская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 29.10.2016 | 0 | 0 | 0 | 0.2354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2354 | 0 | 0 | 0 | 0.2354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | 0.4708 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Замена существующих трансформаторов тока в яч. 6 кВ №10 и №8 ПС 110 кВ Ельшанская. ПО ПЭС | G_2020101217 | ВЭ | Волгоградская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 20.04.2017 | 0 | 0 | 0.10465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10465 | 0.10465 | 0.10465 | 0 | 0 | 0 | 0.10465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | 0.31394 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 3 | 3.1 | НД
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | РП МСК. Замена масялного выключателя на вакуумный, трансформаторов тока и РЗА в яч. 10 кВ № 20 РП МСК. ПО КЭС. | H_2020100904 | ВЭ | Волгоградская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 30.03.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.37326 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.37326 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.37326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | 0.37326 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Реконструкция ЗРУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ «Советская» с разделением двух ячеек 6 кВ (для технологического присоединения ОАО «Торговый Центр») ПО «Правобережные электрические сети» | G_2020101272 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 2017 | 0 | 25.12.2015 | 4.8083 | 4.8086 | 4.351 | 0 | 1.4644 | 0 | 0 | 0.5961 | 1.8371 | 3.3268 | 3.3268 | 3.3268 | 0 | 0 | 0 | 3.3268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | 15.119 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 3 | 3.1 | НД
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Замена трансформаторов тока в ячейке 10 кВ №6 ПС 110/10 кВ "Сарепта-2" на трансформаторы тока с коэффициентом трансформации 600/5. | G_2020100894 | ВЭ | Волгоградская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 16.12.2016 | 0 | 0 | 0.14214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14214 | 0.14214 | 0.14214 | 0 | 0 | 0 | 0.14214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | 0.42643 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 3 | 3.1 | НД
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Заречная» с заменой трансформаторов тока в ячейке 6 кВ №22 на трансформаторы тока с большиш Ктт. ПО «МЭС». | G_2020701592 | ВЭ | Волгоградская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 2023 | 0 | 19.01.2016, 30.12.2016 | 0 | 0 | 0.048245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048245 | 0 | 0.048245 | 0.076151 | 0.048245 | 0.060888 | 0 | 0.015263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069087 | 0 | 0 | 0 | 0.069087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.069087 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.069087 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.069087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | 0.31082 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 3 | 3.1 | НД
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Выполнение мероприятий по АТР на ПС 110/35/6 кВ «Ахтуба». ПО «ЛЭС» | G_2020201446 | ВЭ | Волгоградская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | 0 | 0 | 20.10.2015, 28.02.2016 | 0 | 0 | 0.57127 | 0.33301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57127 | 0.57127 | 0.35426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35426 | 0 | 0.48413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48413 | 0 | 0 | 0 | 0.48413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.48413 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.48413 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.48413 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | 2.7981 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 3 | 3.1 | НД
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Городская-2» с установкой двух дополнительных линейных ячеек 10 кВ с выключателями производственного отделения "Левобережные электрические сети" | H_2020101799 | ВЭ | Волгоградская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 27.01.2018 | 0 | 0 | 0 | 0.01345 | 0 | 0 | 0 | 0.12957 | 0.12957 | 0 | 0 | 0 | 0.081571 | 0 | 0.068121 | 0 | 0.01345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | 0.35416 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Замена трансформаторов тока в яч. 10 кВ №8 и №12 ПС 110 кВ Суровикино. ПО ПЭС. | G_2020701406 | ВЭ | Волгоградская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | 0 | 0 | 08.10.2016 | 0 | 0 | 0.19143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19143 | 0.19143 | 0.11871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11871 | 0 | 0.16223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16223 | 0 | 0 | 0 | 0.16223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.16223 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.16223 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.16223 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | 0.82603 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 3 | 3.1 | НД
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Установка двух дополнительных ячеек 6 кВ «ПС 110/6 кВ «Аэропорт» «ПО «Правобережные электрические сети» | G_2020701632 | ВЭ | Волгоградская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | 2018 | 0 | 01.02.2017 | 0 | 4.957 | 3.6323 | 0.7431 | 1e-08 | 0 | 0 | 0 | 1.6771 | 3.6323 | 1.7234 | 2.2525 | 1.9089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9089 | 2.2525 | 0 | 3.0782 | 1.6771 | 0 | 0 | 0 | 1.628 | 0 | 0.049084 | 3.0782 | 0 | 0 | 0 | 3.0782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.0782 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.0782 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.0782 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | 19.7709 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 3 | 3.1 | НД
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Фестивальная» с установкой линейной ячейки 6 кВ на III секции шин 6 кВ «ПО «Правобережные электрические сети» | H_2020701631 | ВЭ | Волгоградская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | 2017 | 0 | 18.04.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | 0.076418 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 3 | 3.1 | НД
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | «Реконструкция линейной ячейки 10 кВ №4 в ТП-387 и линейной ячейки 10 кВ №1 в ТП-2403 ПС 110/10 кВ «Сарепта-1», расположенных в Волгоградской области, г. Волгоград, Красноармейский район, ул. Петропавловская, ул. Доценко, Городской РЭС (для технологического присоединения)» (34204-14-00167221-2). | H_2020100647 | ВЭ | Волгоградская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09293 | 0 | 0 | 0 | 0.011077 | 0 | 0 | 0 | 0.011077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09293 | 0 | 0 | 0 | 0.09293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | 0.19694 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Установка выкатного элемента с выключателем, трансформаторов тока, микропроцессорной защиты с блоком управления и блоком питания, приборов учета в линейной ячейке 6 кВ №17 и в вводной ячейке 6 кВ Т-1 ПС 35/6 кВ НС-3. ПО КЭС | G_2020101191 | ВЭ | Волгоградская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 27.04.2017 | 0 | 2.395 | 1.7342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.71221 | 1.2 | 0.48779 | 0 | 0.15329 | 1.2 | 0.3345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16176 | 0 | 0.16176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1779 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.1779 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | 4.9397 | Программы | ТПиР | 35 кВ | 3 | 3.1 | НД
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от оп. 3 до оп. 43 фид.1 ТП №1120 по ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ "Отрадненская", расположенной в Волгоградской области, Михайловский район, х. Семеновод, Михайловский РЭС, (для технологического присоединения: Янова А.В., Ментюкова Т.В.) | H_2020100657 | ВЭ | Волгоградская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | 0 | 0 | 12.12.2014, 04.08.2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0156 | 0 | 0 | 0.21216 | 0.22776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0156 | 0 | 0 | 0 | 0.0156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | 0.47112 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Реконструкция существующего участка ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №3134/160 кВА по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ "Боровки", расположенной в Волгоградской области, Иловлинский район, х. Боровки, Логовский РЭС (для технологического присоединения)» (34-1-14-00188121) | H_2020101095 | ВЭ | Волгоградская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | 0 | 0 | 13.07.2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020737 | 0.020737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | 0.041475 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №3187/160 кВА по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ «Боровки», расположенной в Волгоградской области, Иловлинский район, х. Тары, Логовский РЭС (для технологического присоединения)» (34-1-14-00186695 и 34-1-14-00186743 ) | H_2020100640 | ВЭ | Волгоградская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | 0 | 0 | 30.12.2014, 31.12.2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0156 | 0 | 0 | 0.19793 | 0.21353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | 0.44266 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | «Реконструкция существующего участка ВЛ-0,23 кВ от ВЛИ- 0,4 кВ №1 ТП №3260/100 кВА по ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Иловля, расположенной в Волгоградской области, Иловлинский район, х. Колоцкий, пер. Сенной, д. 3Б Логовский РЭС (для технологического присоединения)» (34-1-15-00207695) | H_2020701609 | ВЭ | Волгоградская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | 0 | 0 | 17.12.2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010744 | 0 | 0 | 0.031645 | 0.031645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | 0.074033 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | «Реконструкция существующего участка ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП-83 по ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/10 кВ «Ерзовка», расположенной в Волгоградской области, Городищенский район, р.п. Ерзовка, Городищенский РЭС (для технологического присоединения)» (34-2-14-00179807, 34-1-14-00177267) | H_2020100651 | ВЭ | Волгоградская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | 0 | 0 | 09.06.2016, 23.02.2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021833 | 0.021833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | 0.043667 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Реконструкция ВЛ- 0,4 кВ от ТП №2416/250 кВА по ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ "Глазуновская", расположенной в Волгоградской области, Кумылженский район, станица Глазуновская, Кумылженский РЭС (для технологического присоединения)" (34-2-14-00177781) | H_2020100564 | ВЭ | Волгоградская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | 0 | 0 | 02.06.2015 | 0 | 0 | 0 | 0.0095672 | 0 | 0 | 0 | 0.038631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032011 | 0 | 0.022444 | 0 | 0.0095672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03737 | 0 | 0.03737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.239 | 0 | 0.076001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.239 | 0 | 0.076001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.239 | 0 | 0 |  | 0.076001 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.239 | 0 |  | 0 | 0.076001 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.239 | 0 |  |  | 0.076001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.239 | 0 | 0 | 0 | 0.076001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | 0.43258 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №2573/63 кВА по ВЛ-10 кВ №5-6 ПС 110/10 кВ «Заводская», расположенной в Волгоградской области, Новониколаевский район, х. Алексиковский, Новониколаевский РЭС (для технологического присоединения)» (34-2-14-00188015) | H_2020101336 | ВЭ | Волгоградская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 26.12.2016 | 0 | 0 | 0 | 0.016123 | 0.0156 | 0 | 0 | 0.038809 | 0.054409 | 0 | 0 | 0 | 0.016123 | 0 | 0 | 0 | 0.016123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | 0.15666 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | «Реконструкция существующего участка ВЛ-0,4 кВ №2 (от оп. №35 до оп. №72) от ТП №1524/250 кВА по ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/10 кВ «Раковская», расположенной в Волгоградской области, Михайловский район, с. Староселье, Михайловский РЭС (для технологического присоединения)» (34-1-15-00193861) | H_2020100650 | ВЭ | Волгоградская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2016 | 0 | 0 | 13.02.2017 | 0 | 0 | 0 | 0.050664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050664 | 0 | 0 | 0 | 0.050664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | 0.10133 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | «Реконструкция существующего участка ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП №31/400 кВА по ВЛ-6 кВ №8 ПС 35/6 кВ«ВЗС» для электроснабжения индивидуального жилого дома, расположенного в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, с. Верхнепогромное, ул. Центральная, д. 58, Волжский РЭС» (34-2-15-00223073) | H_2020101264 | ВЭ | Волгоградская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 31.08.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035628 | 0.035628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | 0.071256 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Монтаж дополнительного провода двух фаз для создания сети 0,4 кВ в пролете опор №2/19-№2/21 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №575/400 кВА по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ "Красный Октябрь". ПО ЛЭС. | H_2020701711 | ВЭ | Волгоградская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 18.11.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056907 | 0.056907 | 0 | 0 | 0 | 0.077128 | 0 | 0.077128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | 0.19094 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Монтаж проводов на ВЛ-0,4 кВ №3 в пролете опор №3/14 - 3/16 ТП №135 по ВЛ-10 кВ №23 ПС 110/10 кВ "Западная" для электроснабжения ВРУ-0,4 кВ индивидуального жилого дома, расположенной в Волгоградской области, Ленинский район, с. Заплавное, ул. Воровского, д.2, Среднеахтубинский РЭС | H_2020100636 | ВЭ | Волгоградская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | 0 | 0 | 17.03.2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025342 | 0.025342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | 0.050685 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.1.4.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-6120/63 кВА по ВЛ-6 кВ №104 ПС 110/6/6 кВ «Заводская» с монтажом проводов в пролёте опор № 1-9 для электроснабжения ВРУ-0,4 кВ жилого дома, расположенного в Волгоградской области, Фроловский район, х. Терновка, д. 298, Фроловский РЭС» (34-1-15-00240703 | H_2020701734 | ВЭ | Волгоградская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | 0.051668 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Замена КЛ-10 кВ от яч. 10 кВ №8 до оп. №1 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110/35/10 кВ «Суровикино», расположенной в Волгоградской области, Суровикинский район, г. Суровикино, Суровикинский РЭС, (для технологического присоединения)» (34201-14-00171413-7) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.08 км) | G_2020101065 | ВЭ | Волгоградская область | П | П | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 2018 | 0 | 08.10.2016 | 0 | 0.33936 | 0.26753 | 0.080852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26854 | 0.18729 | 0 | 0.15872 | 0.28684 | 0 | 0.08862 | 0 | 0.19822 | 0 | 0 | 0.15872 | 0 | 0.15872 | 0.20018 | 0 | 0 | 0 | 0.20018 | 0 | 0 | 0.15872 | 0 | 0.08 | 0 | 0.22672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0.22672 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 |  | 0.22672 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.08 | 0 |  | 0 | 0.22672 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.08 | 0 |  |  | 0.22672 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.22672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | 1.7279 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 3 | 3.1 | НД
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Реконструкция ТП № 2506/250 кВА, расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, Советский район | H_2020100631 | ВЭ | Волгоградская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15605 | 0.15605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | 0.3121 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Реконструкция ТП-1280 и РП-3130 в Дзержинском районе г. Волгоград | H_2010100421 | ВЭ | Волгоградская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15322 | 0.15322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | 0.30643 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | «Реконструкция КТП-592/25 кВА по ВЛ-6 кВ №2 ПС 110/35/6 кВ «Ахтуба», расположенного в Волгоградской области, г. Волжский, п. Киляковка, Среднеахтубинский РЭС (для технологического присоединения)» (34102-14-00169005-1, 34000000003984/11602-12-00092351-1,34102-14-00170679-2,34102-14-00167849-2,34102-14-00171623-2). | H_2020100646 | ВЭ | Волгоградская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 03.01.2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.16263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.16263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.16 | 0 |  | 0.16263 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.16 |  | 0 | 0.16263 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.16 |  |  | 0.16263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0.16263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | 0.32263 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | «Реконструкция КТП №775/250 кВА по ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10 кВ «Мачеха», расположенного в Волгоградской области, Киквидзенский район, с. Мачеха, Киквидзенский РЭС (для технологического присоединения)» (34206-14-00169351-1).( трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | G_2020100644 | ВЭ | Волгоградская область | З | З | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 2017 | 0 | 20.08.2016 | 0 | 2.0489 | 2.0013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4179 | 0 | 1.4179 | 1.7778 | 0.772 | 1.7778 | 0.64588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | 4.6136 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 3 | 3.1 | НД
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | «Реконструкция КТП №560/400 кВА, расположенного в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, х. Закутский, Среднеахтубинский РЭС (для технологического присоединения потребителя)»( трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | G_2020100643 | ВЭ | Волгоградская область | З | З | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 2017 | 0 | 10.06.2015 | 0.92901 | 2.0158 | 0.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39999 | 0 | 0.39999 | 0.96 | 0.39999 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | 1.76 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 3 | 3.1 | НД
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | «Реконструкция ТП №1645/2х630 кВА по ВЛ-6 кВ №5 и №19 ПС 110/6 кВ «Курганная», расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, Краснооктябрьский район, Городской РЭС (для технологического присоединения)» (34204-14-00169357-2).( трансформаторная мощность - 2 МВА) | G_2020100653 | ВЭ | Волгоградская область | П | П | 0 | 2 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | 2017 | 0 | 30.06.2018 | 0 | 8.5738 | 2.9952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9952 | 2.9952 | 1.8574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8574 | 0 | 0 | 0 | 2.5383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.5383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.5383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 2.5383 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 2.5383 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | 2.5383 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.5383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | 14.9244 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 3 | 3.4 | НД
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | «Реконструкция ТП-1343/40 кВА по ВЛ-10 кВ №21-2 ПС 110/35/10 кВ «Себряковская», расположенного в Волгоградской области, Михайловский район, г. Михайловка, Михайловский РЭС (для технологического присоединения)» (34-1-15-00201559) | H_2020101333 | ВЭ | Волгоградская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | 0.0156 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Установка двух дополнительных рубильников на разных секциях шин 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-219. ПО ВЭС | H_2020100916 | ВЭ | Волгоградская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017552 | 0 | 0 | 0 | 0.011389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011389 | 0 | 0 | 0 | 0.017552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | 0.046494 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | ВЭ |  |  |  | 47.783 | 130 | [7 empty] | 1197.4031 | 1747.3226 | 1816.31 | 319.79 | 67.6204 | 0 | 0 | 133.8643 | 227.0918 | 870.3948 | 526.9344 | 449.1954 | 610.2807 | 9.8637 | 342.5154 | 244.7119 | 8.6593 | 111.4095 | 259.1061 | 83.2102 | 0 | 443.4571 | 329.5128 | 106.027 | 113.2879 | 258.3135 | 215.5823 | 11.1169 | 0.64263 | 67.9997 | 0 | 35.41 | 50 | 756.5721 | 1.132 | 50.176 | 574.3301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5602 | 0 | 50 | 588.978 | 1.132 | 50 | 554.3119 | 0 | 0 | 11.1169 | 0 | 0.176 | 0.45793 | 35.41 | 0 | 156.4772 | 0 | 0 | 0 | 35.41 | 50 | 0 | 0 | 756.5721 | 1.132 | 50.176 | 0 | 0 | 574.3301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5602 | 0 | 50 | 0 | 0 | 588.978 | 1.132 | 50 | 0 | 0 | 554.3119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1169 | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 0.45793 | 35.41 | 0 | 0 | 0 | 156.4772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.41 | 50 | 0 | 0 | 756.5721 | 1.132 | 50.176 | 0 | 0 | 574.3301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5602 | 0 | 50 | 0 | 0 | 588.978 | 1.132 | 50 | 0 | 0 | 554.3119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1169 | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 0.45793 | 35.41 | 0 | 0 | 0 | 156.4772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | ВЭ |  |  |  | 0 | 130 | [7 empty] | 675.4509 | 1392.0486 | 1254.7172 | 311.1787 | 52.1186 | 0 | 0 | 24.2828 | 25.5627 | 752.9389 | 409.8662 | 373.4661 | 604.0469 | 9.638 | 337.944 | 237.8678 | 6.9968 | 111.4095 | 259.1061 | 14.5508 | 0 | 384.2253 | 325.703 | 106.027 | 109.8995 | 258.3135 | 215.1629 | 0 | 0.64049 | 19.8848 | 0 | 0 | 50 | 609.2074 | 0.91 | 50.176 | 557.0702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4569 | 0 | 50 | 588.978 | 0.91 | 50 | 553.1554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 0.45793 | 0 | 0 | 20.2294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 609.2074 | 0.91 | 50.176 | 0 | 0 | 557.0702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4569 | 0 | 50 | 0 | 0 | 588.978 | 0.91 | 50 | 0 | 0 | 553.1554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 0.45793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 609.2074 | 0.91 | 50.176 | 0 | 0 | 557.0702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4569 | 0 | 50 | 0 | 0 | 588.978 | 0.91 | 50 | 0 | 0 | 553.1554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 0.45793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | ВЭ |  |  |  | 0 | 130 | [7 empty] | 574.5069 | 1392.0486 | 1135.5467 | 303.0638 | 52.0361 | 0 | 0 | 24.2828 | 23.3714 | 635.5983 | 294.856 | 357.334 | 601.3569 | 7.3169 | 335.254 | 237.3043 | 6.9968 | 111.4095 | 259.1061 | 1.3033 | 0 | 366.1216 | 325.0625 | 106.027 | 109.8995 | 258.3135 | 215.1629 | 0 | 0 | 1.7811 | 0 | 0 | 50 | 590.7591 | 0.91 | 50.176 | 553.6133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 588.978 | 0.91 | 50 | 553.1554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 0.45793 | 0 | 0 | 1.7811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 590.7591 | 0.91 | 50.176 | 0 | 0 | 553.6133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 588.978 | 0.91 | 50 | 0 | 0 | 553.1554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 0.45793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 590.7591 | 0.91 | 50.176 | 0 | 0 | 553.6133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 588.978 | 0.91 | 50 | 0 | 0 | 553.1554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 0.45793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.1.1.1.
ВЭ-9.3 | 2.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "ТДН" с заменой трансформаторов Т-1 и Т-2 ПО "Правобережные электрические сети" | F_2010100026 | ВЭ | Волгоградская область | З | З | 0 | 50 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | 2017 | 0 | 2017 | 144.9729 | 800.6738 | 694.994 | 300.0175 | 37.7849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.48 | 0 | 329.48 | 587.0482 | 0 | 331.34 | 218.0704 | 3.8578 | 111.4095 | 251.8504 | 0 | 0 | 364.3405 | 324.9789 | 106.027 | 109.868 | 258.3135 | 215.1109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 588.978 | 0.91 | 50 | 552.6184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 588.978 | 0.91 | 50 | 552.6184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |  | 588.978 | 0.91 | 50 | 0 |  | 552.6184 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50 |  | 0 | 588.978 | 0.91 | 50 |  | 0 | 552.6184 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50 |  |  | 588.978 | 0.91 | 50 |  |  | 552.6184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 588.978 | 0.91 | 50 | 0 | 0 | 552.6184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.1.1.1. | 3515.6364 | Приоритетные проекты | ТПиР | 110 кВ | 3 | 3.1 | НД
ВЭ-5 | 2.2.1.1.1. | Реконструкция подстанции РУ 6 кВ ПС 110/6кВ "Спортивная" с заменой трансформатора Т2 на 25 МВА и ОД, КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели (46 единиц). | F_2010100025 | ВЭ | Волгоградская область | З | З | 0 | 0 | 48 | 48 | 2012 | 2017 | 2017 | 0 |  | 140.8983 | 299.6506 | 129.8707 | 0 | 14.2512 | 0 | 0 | 0.45345 | -4.773e-15 | 22.3727 | 12.8364 | 22.3727 | 9.5363 | 6.0908 | 2.6879 | 16.2819 | 2.6391 | 0 | 4.2093 | 0 | 0 | 0 | 0.083532 | 0 | 0.031532 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.53698 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.53698 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.53698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.1.1.1. | 82.4432 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 6 | 6 | НД
ВЭ-5 | 2.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/6кВ "Ельшанская" с заменой силовых трансформаторов Т1,Т-2 на 25 МВА (трансформаторная мощность - 50 МВА) -1 этап | G_2010100009 | ВЭ | Волгоградская область | П | П | 0 | 80 | 0 | 0 | 2012 | 2023 | 2017 | 0 |  | 251.9275 | 291.7242 | 287.0579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1288 | 8.1288 | 277.4659 | 277.4659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.1.1.1. | 571.1894 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 6 | 6 | НД
ВЭ-5 | 2.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Городская-1"с установкой секционного элегазового выключателя 110 кВ, заменой разъединителей и панелей защит производственного отделения «Левобережные электрические сети» | H_2010100011 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2023 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.1.1.1. | 2.68 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/10 Поповская с установкой секционного элегазового выключателя 110 кВ | H_2010100130 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2023 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1472 | 1.1472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.1.1.1. | 2.2945 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.2.1.1.1. | Реконструкция ПС-110/6кВ Яблочная с установкой дополнительного трансформатора 10МВА и реконструкция ОРУ-110кВ, ЗРУ-6кВ | H_2010100438 | ВЭ | Волгоградская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2023 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087268 | 0.087268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.1.1.1. | 0.17454 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.2.1.1.1. | Реконструкция ПС-110/35/6 кВ "Жирновская" | H_2010100444 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2023 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9985 | 2.9985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.1.1.1. | 5.997 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Даниловская. Реконструкция с заменой ОД, КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели с установкой ТТ-110 кВ в ячейках Т1, Т2-110 кВ (2 шт.) | H_2010100549 | ВЭ | Волгоградская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2023 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4644 | 7.4644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.1.1.1. | 14.9288 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.2.1.1.1. | Реконструкция ТП -16/25 кВА по ВЛ-10 кВ №17 ПС 220/110/35/10 кВ «Палласовка», расположенного в Волгоградской области, Палласовского района, х. Новая Иванцовка, Палласовский РЭС | H_2010701726 | ВЭ | Волгоградская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.086448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.086448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.025 | 0 |  | 0.086448 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.025 |  | 0 | 0.086448 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.025 |  |  | 0.086448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0.086448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.1.1.1. | 0.1979 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.2.1.1.1. | Реконструкция ТП -275/25 кВА по ВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 кВ «Эльтон», расположенного в Волгоградской области, Палласовского района, х. Приозерный, Палласовский РЭС | H_2010701728 | ВЭ | Волгоградская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0.12178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0.12178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.063 | 0 |  | 0.12178 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.063 |  | 0 | 0.12178 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.063 |  |  | 0.12178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0.12178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.1.1.1. | 0.30655 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.2.1.1.1. | Реконструкция ТП -447/25 кВА по ВЛ-10 кВ №14 ПС 110/35/10 кВ «Эльтон», расположенного в Волгоградской области, Палласовского района, х. Морозов, Палласовский РЭС | H_2010701727 | ВЭ | Волгоградская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.10787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.10787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.025 | 0 |  | 0.10787 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.025 |  | 0 | 0.10787 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.025 |  |  | 0.10787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0.10787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.1.1.1. | 0.24074 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.2.1.1.1. | Реконструкция ТП -240/63 кВА по ВЛ-10 кВ №10 ПС 110/35/10 кВ «Эльтон», расположенного в Волгоградской области, Палласовского района, х. Паничкин, Палласовский РЭС | H_2010701730 | ВЭ | Волгоградская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0.14184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0.14184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.063 | 0 |  | 0.14184 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.063 |  | 0 | 0.14184 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.063 |  |  | 0.14184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0.14184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.1.1.1. | 0.34669 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
ВЭ-2 | 2.2.1.1.1. | Реконструкция релейной защиты на ПС 110/35/10 «Калач» в Калачевском районе Волгоградской области (ВЭС) | G_2010100096 | ВЭ | Волгоградская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2013 | 2017 | 0 |  | 16.0795 | 0 | 14.3523 | 3.0463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.1.1.1. | 6.0927 | Автоматизация технологического управления | ТПиР | 0 | 4 | 4.2 | НД
ВЭ-2 | 2.2.1.1.1. | Реконструкция системы противоаврийной автоматики в операционной зоне Волгоградского РДУ (в части Волгограднерго) (Реконструкция ПА ПС110/35/10 кВ "Урюпинская") | F_2010101081 | ВЭ | Волгоградская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 2017 | 0 |  | 6.8763 | 0 | 4.1781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1781 | 2.452 | 4.1781 | 1.726 | 1.226 | 1.226 | 2.952 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.1.1.1. | 12.5342 | Автоматизация технологического управления | ТПиР | 0 | 2 | 2.6 | НД
ВЭ-2 | 2.2.1.1.1. | Реконструкция системы противоаврийной автоматики в операционной зоне Волгоградского РДУ (в части Волгограднерго) | G_2010100088 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2023 | 0 | 0 |  | 6.8763 | 0 | 2.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1063 | 1.1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.1.1.1. | 2.2126 | Автоматизация технологического управления | ТПиР | 0 | 2 | 2.6 | НД
ВЭ-2 | 2.2.1.1.1. | Реконструкция системы противоаврийной автоматики в операционной зоне Волгоградского РДУ (в части Волгограднерго) (Реконструкция ПА ПС110/35/10 кВ "Серафимович") | F_2010101082 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | 2017 | 0 |  | 6.8763 | 0 | 2.1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1017 | 2.1017 | 1.3033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3033 | 0 | 1.7811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7811 | 0 | 0 | 0 | 1.7811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.7811 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.7811 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.7811 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.1.1.1. | 9.0688 | Автоматизация технологического управления | ТПиР | 0 | 2 | 2.6 | НД
ВЭ-2 | 2.2.1.1.1. | Система гарантированного и бесперебойного электропитания СДТУ | H_2010100110 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2023 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0989 | 1.0989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.1.1.1. | 2.1978 | Автоматизация технологического управления | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | ВЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 100.944 | 0 | 119.1705 | 8.1149 | 0.082523 | 0 | 0 | 0 | 2.1913 | 117.3405 | 115.0102 | 16.1321 | 2.69 | 2.3211 | 2.69 | 0.56349 | 0 | 0 | 0 | 13.2475 | 0 | 18.1037 | 0.64049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64049 | 18.1037 | 0 | 0 | 0 | 18.4484 | 0 | 0 | 3.4569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.1.2.1.
ВЭ-5 | 2.2.1.2.1. | «Установка ЗРПГ 110 кВ на ПС 110/10 кВ Мокрая Ольховка для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 419 ПО «Камышинские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» | F_2010100043 | ВЭ | Волгоградская область | З | З | 0 | 0 | 1 | 1 | 2016 | 2017 | 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0.74257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74257 | 0.16878 | 0.74257 | 0.57378 | 0.57378 | 0.57378 | 0.16878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1177 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.1177 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.1.2.1. | 3.3454 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 2 | 2.2 | НД
ВЭ-5 | 2.2.1.2.1. | «Установка ЗРПГ 110 кВ на ПС 110/10 кВ Городская для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 425, ВЛ 110 кВ № 426 ПО «Камышинские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» | F_2010100044 | ВЭ | Волгоградская область | З | З | 0 | 0 | 1 | 1 | 2016 | 2017 | 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0.74257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74257 | 0.15948 | 0.74257 | 0.58309 | 0.57378 | 0.58309 | 0.16878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1558 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.1558 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.1.2.1. | 3.3835 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 2 | 2.2 | НД
ВЭ-5 | 2.2.1.2.1. | «Установка ЗРПГ 110 кВ на ПС 110/6 кВ Пионерская для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 7 ПО «Правобережные электрические сети» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» | F_2010100045 | ВЭ | Волгоградская область | З | З | 0 | 0 | 1 | 1 | 2016 | 2016 | 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0.65686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65686 | 0.22592 | 0.65686 | 0.43093 | 0.43093 | 0.43093 | 0.22592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.1.2.1. | 1.9706 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 2 | 2.2 | НД
ВЭ-5 | 2.2.1.2.1. | «Установка ЗРПГ 110 кВ на ПС 110/10 кВ Северная для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 427, ВЛ 110 кВ № 428 ПО «Камышинские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» | F_2010100046 | ВЭ | Волгоградская область | З | З | 0 | 0 | 1 | 1 | 2016 | 2017 | 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0.74257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74257 | 0 | 0.74257 | 1.1022 | 0.74257 | 1.1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1834 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.1834 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.1.2.1. | 3.7708 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 2 | 2.2 | НД
ВЭ-5 | 2.2.1.2.1. | Установка автоматической токовой разгрузки (АТР) на ПС 110/10 кВ «Городская-2» производственного отделения «Левобережные электрические сети» | H_2010101890 | ВЭ | Волгоградская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027584 | 0 | 0 | 0 | 0.29284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.1.2.1. | 0.61327 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 3 | 3.1 | НД
ВЭ-5 | 2.2.1.2.1. | Установка автоматической токовой разгрузки (АТР), на ПС 35/10 кВ «Чайка» производственного отделения «Левобережные электрические сети» | H_2010301957 | ВЭ | Волгоградская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040282 | 0 | 0 | 0 | 0.32302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.1.2.1. | 0.68632 | Программы | ТПиР | 35 кВ | 3 | 3.1 | НД
ВЭ-3 | 2.2.1.2.1. | Модернизация каналов связи и телемеханизации 9 подстанций филиал ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" (1 этап) (ПС 110 кВ Красная Слобода, ПС 110 кВ Опытная, ПС 110 кВ Шебалино, ПС 110 кВ Кузьмичи, ПС 110 кВ Рахинка, ПС 110 кВ Танина, ПС 110 кВ Рулевая, ПС 110 кВ Задонская, ПС 110 кВ Кременская) | F_2010300001 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2023 | 2020 | 0 |  | 100.944 | 0 | 116.286 | 8.1149 | 0.014657 | 0 | 0 | 0 | 1.5755 | 114.456 | 114.456 | 13.2475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2475 | 0 | 18.1037 | 0.024628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024628 | 18.1037 | 0 | 0 | 0 | 18.4484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18.4484 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 18.4484 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 18.4484 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.1.2.1. | 288.4412 | Автоматизация технологического управления | ТПиР | 0 | 2 | 2.8 | НД
ВЭ | 2.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | ВЭ |  |  |  | 47.783 | 0 | [7 empty] | 360.521 | 355.2741 | 387.5857 | 5.6775 | 12.568 | 0 | 0 | 32.2341 | 124.1817 | 104.3379 | 103.9502 | 67.5944 | 6.2338 | 0.22577 | 4.5714 | 6.8441 | 1.6625 | 0 | 0 | 60.5245 | 0 | 48.1149 | 3.8099 | 0 | 3.3884 | 0 | 0.41933 | 0 | 0.0021446 | 48.1149 | 0 | 35.41 | 0 | 136.2477 | 0.222 | 0 | 17.2599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1033 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 1.1565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.41 | 0 | 136.2477 | 0 | 0 | 0 | 35.41 | 0 | 0 | 0 | 136.2477 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 17.2599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 1.1565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.41 | 0 | 0 | 0 | 136.2477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.41 | 0 | 0 | 0 | 136.2477 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 17.2599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 1.1565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.41 | 0 | 0 | 0 | 136.2477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  | ВЭ |  |  |  | 47.783 | 0 | [7 empty] | 360.521 | 355.2741 | 387.5857 | 5.6775 | 12.568 | 0 | 0 | 32.2341 | 124.1817 | 104.3379 | 103.9502 | 67.5944 | 6.2338 | 0.22577 | 4.5714 | 6.8441 | 1.6625 | 0 | 0 | 60.5245 | 0 | 48.1149 | 3.8099 | 0 | 3.3884 | 0 | 0.41933 | 0 | 0.0021446 | 48.1149 | 0 | 35.41 | 0 | 136.2477 | 0.222 | 0 | 17.2599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1033 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 1.1565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.41 | 0 | 136.2477 | 0 | 0 | 0 | 35.41 | 0 | 0 | 0 | 136.2477 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 17.2599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 1.1565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.41 | 0 | 0 | 0 | 136.2477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.41 | 0 | 0 | 0 | 136.2477 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 17.2599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 1.1565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.41 | 0 | 0 | 0 | 136.2477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1.1.
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Реконструкция участка ВЛ-110 кВ № 8 оп. №№ 1 - 86 с заменой провода ПО "Правобережные электрические сети" филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 8.31 км) | F_2010100001 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | 8.31 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2018 | 2018 | 0 |  | 138.0626 | 0 | 145.3432 | 1.8471 | 2.829 | 0 | 0 | 0 | 2.1843 | 14.763 | 14.763 | 9.3791 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 8.7891 | 0 | 12.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.011 | 0 | 8.31 | 0 | 14.1881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.31 | 0 | 14.1881 | 0 | 0 | 0 | 8.31 | 0 | 0 |  | 14.1881 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.31 | 0 |  | 0 | 14.1881 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.31 | 0 |  |  | 14.1881 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.31 | 0 | 0 | 0 | 14.1881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1.1. | 88.5845 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 6 | 6 | НД
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ №446 "Лемешкино - Жирновская" ПО "Камышинские электрические сети" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 27.1 км) | F_2010100002 | ВЭ | Волгоградская область | П | П | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2018 | 2019 | 0 |  | 161.524 | 290.4276 | 169.7741 | 0 | 0.49187 | 0 | 0 | 0 | 89.7633 | 67.9188 | 67.9188 | 51.7354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.7354 | 0 | 36.1039 | 0.42099 | 0 | 0 | 0 | 0.41885 | 0 | 0.0021446 | 36.1039 | 0 | 27.1 | 0 | 122.0597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 122.0597 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 |  | 122.0597 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 27.1 | 0 |  | 0 | 122.0597 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 27.1 | 0 |  |  | 122.0597 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 122.0597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1.1. | 490.6127 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 6 | 6 | НД
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-110кВ №3, Развилка-2, замена провода производственного отделения «Правобережные электрические сети» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 8.7 км) | F_2010100004 | ВЭ | Волгоградская область | П | П | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2018 | 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 15.3675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16197 | 0.16197 | 15.3675 | 15.2055 | 0.19112 | 0.16197 | 0 | 0 | 0.19112 | 0.16197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1.1. | 39.95 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 6 | 6 | НД
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | "Реконструкция ВЛ-110 кВ №2, замена провода" производственного отделения "Правобережные электрические сети" (второй этап) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.1 км) | F_2010100003 | ВЭ | Волгоградская область | З | З | 1.098 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | 2017 | 0 | 2016 | 17.7205 | 0 | 2.6834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4504 | 2.2246 | 2.4504 | 0.22577 | 0.22577 | 0.22577 | 2.2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1.1. | 8.4492 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 6 | 6 | НД
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Переоснащение сети 110–220 кВ приборами ОМП (определения места повреждения ВЛ) | F_2010101086 | ВЭ | Волгоградская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 8.5102 | 0.89104 | 0.89104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3456 | 0 | 4.3456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1.1. | 6.1277 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 2 | 2.4 | НД
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Реконструкция участка ВЛ-110 кВ №№ 11, 12 в пролете опор №№ 1-48 и №№ 82 - 97 с заменой опор и провода (ПЭС) | H_2010100022 | ВЭ | Волгоградская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2023 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6212 | 4.6212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1.1. | 9.2425 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-110кв № 555 "Арчеда-Михайловская" производственного отделения "Михайловские электрические сети» филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | H_2010100024 | ВЭ | Волгоградская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2023 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.602 | 2.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1.1. | 5.204 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-110кВ №10,№5, (ПЭС) | H_2010100093 | ВЭ | Волгоградская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2023 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2662 | 1.2662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1.1. | 2.5325 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-110кВ №15,№16 (2*5,94), (ПЭС) | H_2010100124 | ВЭ | Волгоградская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2023 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4464 | 1.4464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1.1. | 2.8929 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ №68 (1 км) (ПЭС) | H_2010100125 | ВЭ | Волгоградская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2023 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2738 | 1.2738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1.1. | 2.5475 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Реконструкция участка ВЛ-110 кВ №290 "Вербенская-Шульцы" с заменой опор и провода | H_2010100128 | ВЭ | Волгоградская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2023 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4427 | 3.4427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1.1. | 6.8855 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ № 11,12 (2*1,5км) и прокладкой кабельной линии (2*0,25 км) (ПЭС) | H_2010100437 | ВЭ | Волгоградская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2023 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6833 | 1.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1.1. | 3.3667 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Переустройство подходов ВЛ-110 кВ № 657 и № 658 к ПС 110/10 кВ «Новоаннинская» ПО «Урюпинские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Юга»-«Волгоградэнерго» для создания технической возможности подключения проектируемой ПС 110/10 кВ «Каргилл Новоаннинский» | H_2010101361 | ВЭ | Волгоградская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.3641 | 1.3641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00048314 | 0 | 0 | 0 | 0.00048314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1565 | 0 | 1.1561 | 0 | 0.00048314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 1.1565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 1.1565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.222 | 0 | 0 |  | 1.1565 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.222 | 0 |  | 0 | 1.1565 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.222 | 0 |  |  | 1.1565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 1.1565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1.1. | 5.2638 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №301, №302 (вынос из зоны затопления) в Светлоярском районе Волгоградской области производственного отделения "Волгоградские электричекские сети" филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | H_2010101357 | ВЭ | Волгоградская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1.1. | 1.5 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-35кВ "Ельшанка-2" с реконструкцией ПС 35/6кВ "Дар-Гора 35" и ПС 110/35/6кВ "Советская" производственного отделения "Правобережные электрические сети". (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.58 км) | F_2010100007 | ВЭ | Волгоградская область | 1З,2П,3З | 1З,2П,3З | 2.575 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | 2017 | 0 |  | 43.214 | 64.8465 | 45.9073 | 1.5751 | 6.9639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8383 | 3.8383 | 3.8383 | 0 | 0 | 0 | 3.8383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2324 | 0 | 2.2324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16.1033 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 16.1033 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 16.1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1.1. | 40.9647 | Программы | ТПиР | 35 кВ | 6 | 6 | НД
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-35кВ В.Добринка-Иловлинская | H_2010100443 | ВЭ | Волгоградская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2023 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31816 | 0.31816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1.1. | 0.63632 | Программы | ТПиР | 35 кВ | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-6кВ №8 ПС "Томилино" в Городищенском районе Волгоградской области" | H_2010100017 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2023 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65431 | 0.65431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1.1. | 1.3086 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10 №3 ПС 35/10кВ "Гурово" с установкой КТП 10/0,4кВ и ВЛ-0,4кВ в с. Гурово Ольховского района Волгоградской области | H_2010100034 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2023 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0446 | 1.0446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1.1. | 2.0892 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 8 от ПС 35/10 кВ "Образцовская" во Фроловском районе Волгоградской области | H_2010100037 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2023 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0888 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1.1. | 2.1777 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10кВ № 13-5 и 13-7 от ПС 110/10кВ "Арчединская" в Михайловском районе | H_2010100038 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2023 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0479 | 1.0479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1.1. | 2.0959 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ - 10 кВ № 3 ПС "Покровка" в Ленинском районе, Волгоградской области | H_2010100068 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2023 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46028 | 0.46028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1.1. | 0.92056 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ №3 от С 110/35/10 Безымяновская и строительство участка от ВЛ-10 кВ №3 до ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Искра в Урюпинском районе Волгоградской области | H_2010100069 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2023 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4284 | 1.4284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1.1. | 2.8568 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Рекон-ция ВЛ-10кВ №10 ПС "Выпасная" | H_2010100071 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2023 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45513 | 0.45513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1.1. | 0.91026 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Реконструкции с выносом участка основной магистрали ВЛ-6 кВ №2 (опоры 60-72; 76-83; 86-91), ВЛ-6 кВ №31 (опоры 69-75; 78-83) от ПС 110/35/6 кВ "Ахтуба" и выносом участка отпайки №10 (опоры 11-17) ВЛ-10 кВ №6 от ПС 35/10 кВ "Чайка" из зоны строительства мостового перехода через р. Волга в Среднеахтубинском районе Волгогррадской области | H_2010100104 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2023 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36075 | 0.36075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1.1. | 0.72151 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10кВ №13 от ПС 110/10кВ ГНС-2 на подходах к ТП-1, 195, 197 и ВЛ-0,4кВ в селах Сестренки и Поповка Камышинского района Волгоградской области | H_2010100105 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2023 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2808 | 1.2808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1.1. | 2.5615 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10кВ №24 ПС 110/10 кВ Ерзовка в Городищенском районе Волгоградской области | H_2010100436 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2023 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87958 | 0.87958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1.1. | 1.7592 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Переустройство и вынос участка ВЛ-10 кВ "Жилпоселок" с территории строительства КС Бубновка в связи с реконструкцией компрессионной станции. | H_2010101351 | ВЭ | Волгоградская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1.1. | 0.028061 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Замена ТП-81 с реконструкцией ВЛ-0,4кВ от ТП-245,ТП-81 в Городищенском районе Волгоградской области | H_2010100019 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2023 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45242 | 0.45242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1.1. | 0.90484 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП 892 в Городищенском районе Волгоградской области" | H_2010100020 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2023 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44505 | 0.44505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1.1. | 0.89009 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Замена ТП-265 с реконструкцией ВЛ-0,4 кВ в Городищенском районе Волгоградской области | H_2010100021 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2023 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12673 | 0.12673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1.1. | 0.25346 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | «Реконструкция электрических сетей филиала ОАО "МРСК-Юга" - "Волгоградэнерго" 0,4 - 10 кВ в п.Реконструкция Михайловского района, Волгоградской области | H_2010100035 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2023 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1565 | 1.1565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1.1. | 2.3129 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Реконструкция ТП-402 с заменой трансформатора и ВЛ-04кВ от ТП 402 в Городищенском районе Волгоградской области | H_2010100074 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2023 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36549 | 0.36549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1.1. | 0.73099 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Замена существующих КТП №№3512. 491, 183, 175, 173, 110, 108, 3549, 174, 172, 109, 84, и реонструкция ВЛ-0,4 кВ в х. Котовском Урюпинского района Волгоградской области | H_2010100075 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2023 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4231 | 1.4231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1.1. | 2.8462 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Рек-ция ВЛ-0,4кВ в х. Антонов с установкой 2-х дополнительных КТП-100 | H_2010100079 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2023 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70434 | 0.70434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1.1. | 1.4087 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Замена ТП № 328,198 по ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Покровка с реконструкцией ВЛ-0,38 кВ в х. Глухой Ленинского района | H_2010100081 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2023 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46573 | 0.46573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1.1. | 0.93147 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Замена ТП №№ 8,9,10 по ВЛ-10 кВ №8 и ТП № 165 по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Савинка с реконструкцией ВЛ-0,38 кВ в п.Савинка Палласовского района Волгоградской области | H_2010100082 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2023 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97926 | 0.97926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1.1. | 1.9585 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Замена ТП №94,102,139,144,355 по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Радужная с реконструкцией ВЛ-0,38 кВ в п. Коммунар Ленинского района | H_2010100083 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2023 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51984 | 0.51984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1.1. | 1.0397 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-459 в Красноармейском районе г.Волгограда | H_2010100131 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2023 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016425 | 0.016425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1.1. | 0.03285 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-2009 гр.2,4 в Ворошиловском районе г.Волгограда | H_2010100132 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2023 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062762 | 0.062762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1.1. | 0.12552 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | ВЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.2.1.
ВЭ | 2.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | ВЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 161.4311 | 0 | 160.8891 | 2.9338 | 2.9338 | 0 | 0 | 75.8034 | 75.8034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  | ВЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 161.4311 | 0 | 160.8891 | 2.9338 | 2.9338 | 0 | 0 | 75.8034 | 75.8034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.3.1.1.
ВЭ-1 | 2.2.3.1.1. | Автоматизированная система учета электроэнергии розничного рынка | F_2010300005 | ВЭ | Волгоградская область | И | И | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2023 | 2017 | 0 |  | 161.4311 | 0 | 160.8891 | 2.9338 | 2.9338 | 0 | 0 | 72.061 | 72.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.3.1.1. | 149.9896 | Средства учета, контроля Э/Э | ТПиР | 0 | 7 | 7.2 | НД
ВЭ-1 | 2.2.3.1.1. | АИИС КУЭ бытовых потребителей х.Степной | H_2010100428 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2023 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097394 | 0.097394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.3.1.1. | 0.19479 | Средства учета, контроля Э/Э | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-1 | 2.2.3.1.1. | Создание/ модернизация АИИС КУЭ на границе с потребителями х.Сенной Михайловского р-на | H_2010100442 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2023 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.594 | 3.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.3.1.1. | 7.188 | Средства учета, контроля Э/Э | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-1 | 2.2.3.1.1. | Создание/ модернизация АИИС КУЭ на границе с потребителями х. Моховой, Михайловского р-на | H_2010100441 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2023 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050936 | 0.050936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.3.1.1. | 0.10187 | Средства учета, контроля Э/Э | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  | ВЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.3.2.1.
ВЭ | 2.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | ВЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.3.3.1.
ВЭ | 2.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | ВЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.3.4.1.
ВЭ | 2.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  | ВЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.3.5.1.
ВЭ | 2.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  | ВЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.3.6.1.
ВЭ | 2.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | ВЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.3.7.1.
ВЭ | 2.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | ВЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.3.8.1.
ВЭ | 2.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | ВЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 13.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5441 | 1.5441 | 13.118 | 13.118 | 8.1349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1349 | 0 | 11.1169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | ВЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 13.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5441 | 1.5441 | 13.118 | 13.118 | 8.1349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1349 | 0 | 11.1169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.4.1.1.
ВЭ-5 | 2.2.4.1.1. | Установка датчиков мониторинга гололедообразования (ВЛ-110 кВ № 4, ВЛ-110 кВ № 8, ВЛ-110 кВ № 6, ВЛ-110 кВ № 7, ВЛ-110 кВ № 466, ВЛ-110 кВ № 62, ВЛ-110 кВ № 61, ВЛ-110 кВ ВДСК-1, ВЛ-110 кВ ВДСК-2) | F_2010100089 | ВЭ | Волгоградская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 13.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.118 | 13.118 | 8.1349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1349 | 0 | 11.1169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11.1169 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11.1169 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11.1169 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.4.1.1. | 56.6048 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 2 | 2.2 | НД
ВЭ-5 | 2.2.4.1.1. | Реконструкция Центра Управления Сетями филиала ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | F_2010100111 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5441 | 1.5441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.4.1.1. | 3.0882 | Автоматизация технологического управления | ТПиР | 0 | 11 | 11 | НД
ВЭ | 2.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | ВЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.4.2.1.
ВЭ | 2.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: |  | ВЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 100.8658 | 0 | 91.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.3542 | 76.3542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: |  | ВЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3.1.1.
ВЭ | 2.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: |  | ВЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 100.8658 | 0 | 91.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.3542 | 76.3542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3.2.1.
ВЭ-8 | 2.3.2.1. | Выполнение специального раздела проектной документации для строительства Заходов ВЛ-110 кВ "Развилка-2" на ПС 220/110/10/6 кВ "Садовая" ПО "Правобережные электрические сети" филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | F_2010200002 | ВЭ | Волгоградская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2018 | 2017 | 0 |  | 100.8658 | 0 | 91.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.9573 | 64.9573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3.2.1. | 129.9146 | Программы | НС | 110 кВ | 13 | 13 | НД
ВЭ-8 | 2.3.2.1. | Разработка схемы и программы перспективного развития электрических сетей филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" на период 2013-2017 гг с перспективой до 2022 года | H_2010200003 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2023 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3969 | 11.3969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3.2.1. | 22.7938 | Программы | НС | 110 кВ | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | ВЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17821 | 0 | 0 | 1.1992 | 1.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4.1.
ВЭ-8 | 2.4.1. | Строительство ВЛ-10 кВ № 7 от ПС 35/10 кВ Орошаемая производственного отделения "Волгоградские электрические сети" | H_2010200004 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2023 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63097 | 0.63097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4.1. | 1.2619 | Распределительная сеть | НС | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
ВЭ-8 | 2.4.1. | Строительство кольца Вл-10 кВ №4 от ПС 35/10 кВ "Солонка" до ВЛ-10 кВ №11 от ПС 110/35/10 кВ "Роднички" в Нехаевском районе Волгоградской области | H_2010200007 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2023 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56823 | 0.56823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4.1. | 1.1365 | Распределительная сеть | НС | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
ВЭ-8 | 2.4.1. | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ отпайка к ТП-2029 ПС 110/10 кВ «М. Горького», КТП 10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ, расположенных в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Мариинская, квартал 34:03:0180005, Городской РЭС (установка разгрузочного КТП для электроснабжения потребителей в СНТ «Центральный-2») (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1,75 км; трансформаторная мощность - 0.40 МВА) | H_2010201940 | ВЭ | Волгоградская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4.1. | 0.17821 | Распределительная сеть | НС | 0.4 - 10 кВ | 9 | 9 | НД
ВЭ | 2.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: |  | ВЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012621 | 0.012621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5.1.
ВЭ-8 | 2.5.1. | Выкуп земельных участков | H_2010300092 | ВЭ | Волгоградская область | И | И | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2023 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012621 | 0.012621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5.1. | 0.025242 | Приобретение электросетевых активов, земельных участков и пр. объектов | ОС | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | ВЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.54446 | 0 | 98.2942 | 6.0039 | 4.7522 | 0 | 0 | 78.4061 | 77.0555 | 55.9882 | 47.8771 | 27.8771 | 12.6795 | 1.0584 | 5.4572 | 5.3651 | 3.61 | 0 | 3.6122 | 21.4536 | 0 | 29.3179 | 0.69462 | 0 | 0.020248 | 0 | 0.43441 | 24.8449 | 0.23996 | 4.4731 | 0 | 0 | 0 | 27.8449 | 0 | 0 | 0.42125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26125 | 0 | 0 | 27.8449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6.1.
ВЭ-5 | 2.6.1. | Приобретение основных средств (восполнение аварийного запаса) (трансформатор тока 35 кВ - 11 штук, трансформатор тока 110 кВ - 5 штук, трансформатор напряжения 35 кВ -10 штук, трансформатор напряжения 110 кВ - 9 штук, ограничитель напряжения 35 кВ - 12 штук, ограничитель напряжения 110 кВ -14 штук, орграничитель напряжения 220 кВ - 6 штук, силовой трансформатор 10 кВ - 24 штуки, силовой трансформатор 6 кВ - 6 штук) | H_2010302042 | ВЭ | Волгоградская область | И | И | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6.1. | 0.69759 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
ВЭ-3 | 2.6.1. | АТС производственного отделения "Левобережные электрические сети" | H_2010100112 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2023 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18662 | 0.18662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6.1. | 0.37324 | Автоматизация технологического управления | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-3 | 2.6.1. | Реконструкция наружной кабельной сети электроснабжения к административному зданию по пр.Ленина | H_2010100122 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2023 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49196 | 0.49196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6.1. | 0.98392 | Автоматизация технологического управления | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-3 | 2.6.1. | Радиофикация и система голосового оповещения административного здания филиала ОАО "МРСК Юга"-"Волгоградэнерго" | H_2010100113 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2023 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12624 | 0.12624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6.1. | 0.25248 | Автоматизация технологического управления | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.6.1. | Мероприятия по антитеррористической защищённости объектов (29 ПС) | H_2010100115 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2023 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1777 | 2.1777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6.1. | 4.3553 | Прочее | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.6.1. | Мероприятия по антитеррористической защищённости объектов (75 подстанций ПО «ПЭС») | H_2010300007 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2023 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5426 | 4.5426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6.1. | 9.0852 | Прочее | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.6.1. | Автоматическая охранно-пожарная сигнализация зданий на территории производственной базы Даниловский РЭС производственного отделения "Камышинские электрические сети" | F_2010101099 | ВЭ | Волгоградская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 0 | 0 |  | 0.54446 | 0 | 0.5233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5233 | 0.5233 | 0.5233 | 0 | 0 | 0 | 0.5233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6.1. | 1.5699 | Прочее | ТПиР | 0 | 2 | 2.3 | НД
ВЭ-5 | 2.6.1. | Реконструкция ПС 110/10кВ Ерзовка, ПС 110/10кВ Летняя, ПС 110/35/10кВ Чапурники-2, ПС 110/35/6кВ Тингута, ПС 220/110кВ Песковатка с устройством пожарной, охранной сигнализации и видеонаблюдения. | H_2010100091 | ВЭ | Волгоградская область | И | И | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2023 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37905 | 0.37905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6.1. | 0.75809 | Прочее | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.6.1. | Реконструкция ПС 110/35/6 Зеленая, ПС 110/35/6кВ Городская-1, ПС 110/10кВ Городская -2, ПС 110/10кВ Городская-3 с устройством пожарной, охранной сигнализации и видеонаблюдения | H_2010100116 | ВЭ | Волгоградская область | И | И | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2023 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57827 | 0.57827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6.1. | 1.1565 | Прочее | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.6.1. | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Спортивная", ПС 110/10 кВ "Сарепта-2", ПС 110/6 кВ "Моторная", ПС 110/10/6 кВ "Рынок" с устройством пожарной, охранной сигнализации и видеонаблюдения | H_2010100117 | ВЭ | Волгоградская область | И | И | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2023 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32187 | 0.32187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6.1. | 0.64375 | Прочее | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.6.1. | Реконструция зданий на территории производственной базы Старополтавского РЭС, Гмелинского, Иловатского участков Старополтавского РЭС с установкой автоматической пожаро-охранной сигнализации производственного отделения "Левобережные электрические сети" (3 системы) | H_2010101828 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082292 | 0 | 0 | 0 | 0.069739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069739 | 0 | 0 | 0 | 0.069739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6.1. | 0.22177 | Прочее | ТПиР | 0 | 2 | 2.3 | НД
ВЭ-5 | 2.6.1. | Реконструкция зданий КРУН-10 кВ и ОПУ, расположенных на территории подстанции 110/10 кВ "Ольховка", производственно-административного здания Ольховского РЭС с установкой автоматической пожаро-охранной сигнализации производственного отделения "Камышинские электрические сети" (2 системы) | H_2010101829 | ВЭ | Волгоградская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26125 | 0 | 0 | 0 | 0.052427 | 0 | 0.20882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.26125 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.26125 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.26125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6.1. | 0.83076 | Прочее | ТПиР | 0 | 2 | 2.3 | НД
ВЭ-5 | 2.6.1. | Реконструкция зданий, расположенных на территории Зимняцкого, Чеботарёвского, Усть- Хопёрского, Клетско- Почтовского участков Серафимовичского РЭС с установкой автоматической пожаро-охранной сигнализации производственного отделения «Михайловские электрические сети» (4 системы) | H_2010101879 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14289 | 0 | 0 | 0 | 0.0095652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0095652 | 0 | 0 | 0 | 0.14289 | 0 | 0 | 0 | 0.13199 | 0 | 0.010894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6.1. | 0.29534 | Прочее | ТПиР | 0 | 2 | 2.3 | НД
ВЭ-8 | 2.6.1. | Строительство производственной базы Фроловского РЭС (аренда земли) | H_2010201076 | ВЭ | Волгоградская область | И | И | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2023 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16198 | 0.22272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060743 | 0 | 0.020248 | 0 | 0.020248 | 0 | 0.020248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6.1. | 0.44545 | Прочие | НС | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.6.1. | Производственное здание Михайловского РЭС | H_2010100119 | ВЭ | Волгоградская область | И | И | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2023 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9326 | 5.9326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6.1. | 11.8652 | Прочие | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.6.1. | Помещение для хранения автомобилей | H_2010100120 | ВЭ | Волгоградская область | И | И | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2023 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61092 | 0.61092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6.1. | 1.2218 | Прочие | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.6.1. | Перепланировка помещения филиала | H_2010100121 | ВЭ | Волгоградская область | И | И | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2023 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0495 | 0.0495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6.1. | 0.099 | Прочие | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.6.1. | Модернизация системы отопления зданий и сооружений центрального склада филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» и строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от КВЛ-10кВ ТП342-ТП336-ТП-1397, КТП 10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения сооружений центрального склада, расположенных в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Химзаводская,4 | G_2010201662 | ВЭ | Волгоградская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 12.8728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4731 | 0 | 12.8728 | 12.8728 | 1.0779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0779 | 0 | 1.4731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6.1. | 29.7696 | Прочие | ТПиР | 0 | 12 | 12 | НД
ВЭ-5 | 2.6.1. | Приобретение транспортных средств (грузовой автомобиль, автокран, автоподьемник) (в 2015 году) - 31 единица | H_2010300010 | ВЭ | Волгоградская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 40.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3988 | 0 | 4.3988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6.1. | 4.3988 | Прочее | ТПиР | 0 | 2 | 2.2 | НД
ВЭ-5 | 2.6.1. | Приобретение атомобиля УАЗ 390995 (12 единиц) | G_2010001686 | ВЭ | Волгоградская область | З | З | 0 | 0 | 12 | 12 | 2016 | 2016 | 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 7.375 | 2.5539 | 2.5539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.375 | 3.7723 | 2.1953 | 3.6027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6027 | 2.1953 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6.1. | 28.0531 | Прочее | ТПиР | 0 | 2 | 2.2 | НД
ВЭ-5 | 2.6.1. | приобретение оборудование (приборы,спецоборудование, связь) - 69 единиц | F_2010300011 | ВЭ | Волгоградская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2023 | 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 5.26 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.827 | 0.377 | 3.827 | 3.45 | 0 | 0 | 3.827 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6.1. | 14.931 | Прочее | ТПиР | 0 | 2 | 2.2 | НД
ВЭ-5 | 2.6.1. | Приобретение гигрометра - ИВА-10 М (1 единица) | G_2010201671 | ВЭ | Волгоградская область | З | З | 0 | 0 | 1 | 1 | 2016 | 2016 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.1665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1665 | 0.1665 | 0.1665 | 0 | 0 | 0 | 0.1665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6.1. | 0.4995 | Прочее | ТПиР | 0 | 2 | 2.2 | НД
ВЭ-5 | 2.6.1. | Приобретение течеискателя элегаза - DILO 3-033-R002 (1 единица) | G_2010201672 | ВЭ | Волгоградская область | З | З | 0 | 0 | 1 | 1 | 2016 | 2016 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.1571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1571 | 0.1571 | 0.1571 | 0 | 0 | 0 | 0.1571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6.1. | 0.4713 | Прочее | ТПиР | 0 | 2 | 2.2 | НД
ВЭ-5 | 2.6.1. | Приобретение аналитического прибора для измерения степени чистоты элегаза - GA11, GA50 или их аналоги (1 единица) | G_2010201673 | ВЭ | Волгоградская область | З | З | 0 | 0 | 1 | 1 | 2016 | 2016 | 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 1.0584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0584 | 0 | 1.0584 | 1.0585 | 1.0584 | 1.0585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6.1. | 3.1754 | Прочее | ТПиР | 0 | 2 | 2.2 | НД
ВЭ-5 | 2.6.1. | Приобретение микроомметра - ИКС-5 (1 единица) | G_2010201674 | ВЭ | Волгоградская область | З | З | 0 | 0 | 1 | 1 | 2016 | 2016 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.06093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06093 | 0.06093 | 0.06093 | 0 | 0 | 0 | 0.06093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6.1. | 0.18279 | Прочее | ТПиР | 0 | 2 | 2.2 | НД
ВЭ-5 | 2.6.1. | Приобретение прибора контроля высоковольтных выключателей – ПКВ М7 (1 единица) | G_2010201675 | ВЭ | Волгоградская область | З | З | 0 | 0 | 1 | 1 | 2016 | 2016 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.63025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63025 | 0.63025 | 0.63025 | 0 | 0 | 0 | 0.63025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6.1. | 1.8907 | Прочее | ТПиР | 0 | 2 | 2.2 | НД
ВЭ-5 | 2.6.1. | Приобретение лаборатории высоковольтных испытаний (ЛВИ HVT 3 A-G 4/4, бензин - 1 единица) | G_2010201670 | ВЭ | Волгоградская область | И | И | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 29.3169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3169 | 29.3169 | 18.1804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1804 | 0 | 24.8449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24.8449 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 24.8449 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 24.8449 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6.1. | 126.5039 | Прочее | ТПиР | 0 | 2 | 2.2 | НД
ВЭ-5 | 2.6.1. | Приобретение робота - тренажёра "Гоша-06" (1 единица) | H_2010301946 | ВЭ | Волгоградская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6.1. | 0.48 | Прочее | ТПиР | 0 | 2 | 2.5 | НД
ВЭ-5 | 2.6.1. | Оборудование к монтажу по 07 счету на складе | H_2010300015 | ВЭ | Волгоградская область | И | И | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2016 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1101 | 0 | 0 | 61.3738 | 61.2228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6.1. | 123.7067 | Прочие | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.0. | Республика Калмыкия |  | КЭ |  |  |  | 65.472 | 2.193 | [7 empty] | 244.6919 | 541.552 | 347.7821 | 37.6989 | 21.3803 | 0 | 0 | 54.384 | 12.2386 | 223.9298 | 269.5766 | 67.2788 | 39.1491 | 12.972 | 13.3305 | 20.6675 | 10.7348 | 13.4558 | 15.0838 | 20.1835 | 0 | 57.017 | 27.4183 | 7.145 | 7.8274 | 6.387 | 6.3357 | 12.373 | 13.2552 | 31.112 | 0 | 3.21 | 0 | 13.52 | 20.52 | 0.3823 | 23.3242 | 0 | 0 | 5.025 | 0.79 | 0 | 5.5611 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 1.575 | 0 | 0 | 1.025 | 19.12 | 0.3823 | 16.188 | 3.21 | 0 | 7.47 | 0 | 0 | 0 | 3.21 | 0 | 0 | 0 | 13.52 | 20.52 | 0.3823 | 0 | 0 | 23.3242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.025 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 5.5611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 1.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.025 | 19.12 | 0.3823 | 0 | 3 | 16.188 | 3.21 | 0 | 0 | 0 | 7.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.21 | 0 | 0 | 0 | 13.52 | 20.52 | 0.3823 | 0 | 0 | 23.3242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.025 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 5.5611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 1.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.025 | 19.12 | 0.3823 | 0 | 3 | 16.188 | 3.21 | 0 | 0 | 0 | 7.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  | КЭ |  |  |  | 2.882 | 0 | [7 empty] | 0 | 14.613 | 3.162 | 3.7339 | 13.8959 | 0 | 0 | 5.1455 | 3.8454 | 0 | 1.4742 | 1.581 | 8.1464 | 0.106 | 2.5555 | 0 | 2.967 | 0 | 2.6239 | 1.475 | 0 | 1.34 | 12.1778 | 0.015 | 0.60158 | 0.015 | 0.38509 | 0.015 | 11.1912 | 1.295 | 0 | 1.47 | 0 | 1.34 | 17.853 | 0.1323 | 11.801 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0.58655 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0.33188 | 0 | 0 | 0 | 16.453 | 0.1323 | 10.8826 | 1.47 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 17.853 | 0.1323 | 0 | 0 | 11.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0.58655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0.33188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.453 | 0.1323 | 0 | 0 | 10.8826 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 17.853 | 0.1323 | 0 | 0 | 11.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0.58655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0.33188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.453 | 0.1323 | 0 | 0 | 10.8826 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: |  | КЭ |  |  |  | 2.882 | 0 | [7 empty] | 0 | 14.613 | 3.162 | 3.7339 | 13.8959 | 0 | 0 | 5.1455 | 3.8454 | 0 | 1.4742 | 1.581 | 8.1464 | 0.106 | 2.5555 | 0 | 2.967 | 0 | 2.6239 | 1.475 | 0 | 1.34 | 12.1778 | 0.015 | 0.60158 | 0.015 | 0.38509 | 0.015 | 11.1912 | 1.295 | 0 | 1.47 | 0 | 1.34 | 17.853 | 0.1323 | 11.801 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0.58655 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0.33188 | 0 | 0 | 0 | 16.453 | 0.1323 | 10.8826 | 1.47 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 17.853 | 0.1323 | 0 | 0 | 11.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0.58655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0.33188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.453 | 0.1323 | 0 | 0 | 10.8826 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 17.853 | 0.1323 | 0 | 0 | 11.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0.58655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0.33188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.453 | 0.1323 | 0 | 0 | 10.8826 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего |  | КЭ |  |  |  | 1.412 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 1.581 | 3.6237 | 13.6995 | 0 | 0 | 5.1455 | 3.5551 | 0 | 0 | 0 | 7.3289 | 0 | 2.4487 | 0 | 2.9358 | 0 | 1.9444 | 0 | 0 | 0 | 11.2566 | 0 | 0.58655 | 0 | 0.33188 | 0 | 10.3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.433 | 0.1323 | 11.0349 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0.58655 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0.33188 | 0 | 0 | 0 | 15.033 | 0.1323 | 10.1165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.433 | 0.1323 | 0 | 0 | 11.0349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0.58655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0.33188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.033 | 0.1323 | 0 | 0 | 10.1165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.433 | 0.1323 | 0 | 0 | 11.0349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0.58655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0.33188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.033 | 0.1323 | 0 | 0 | 10.1165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.1.1.1.
КЭ-9 | 3.1.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | КЭ | Республика Калмыкия | П | П | 1.412 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 1.581 | 3.6237 | 13.6995 | 0 | 0 | 5.1455 | 3.5551 | 0 | 0 | 0 | 7.3289 | 0 | 2.4487 | 0 | 2.9358 | 0 | 1.9444 | 0 | 0 | 0 | 11.2566 | 0 | 0.58655 | 0 | 0.33188 | 0 | 10.3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.433 | 0.1323 | 11.0349 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0.58655 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0.33188 | 0 | 0 | 0 | 15.033 | 0.1323 | 10.1165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 16.433 | 0.1323 | 0 |  | 11.0349 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.79 | 0 |  | 0 | 0.58655 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.61 | 0 |  | 0 | 0.33188 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15.033 | 0.1323 |  | 0 | 10.1165 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.433 | 0.1323 |  |  | 11.0349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0.58655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0.33188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.033 | 0.1323 | 0 | 0 | 10.1165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.1.1.1. | 73.6214 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ | 3 | 3.2. | 0
КЭ | 3.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего |  | КЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1922 | 0 | 0 | 0 | 0.16575 | 0 | 0 | 0 | 0.71068 | 0 | 0 | 0 | 0.0312 | 0 | 0.67948 | 0 | 0 | 0 | 0.90277 | 0 | 0 | 0 | 0.04972 | 0 | 0.85305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 0.76609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 0.76609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0.76609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0.76609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0.76609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0.76609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.1.2.1.
КЭ-9 | 3.1.1.2.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | КЭ | Республика Калмыкия | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1922 | 0 | 0 | 0 | 0.16575 | 0 | 0 | 0 | 0.71068 | 0 | 0 | 0 | 0.0312 | 0 | 0.67948 | 0 | 0 | 0 | 0.90277 | 0 | 0 | 0 | 0.04972 | 0 | 0.85305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 0.76609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 0.76609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.42 | 0 | 0 |  | 0.76609 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.42 | 0 |  | 0 | 0.76609 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.42 | 0 |  |  | 0.76609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0.76609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.1.2.1. | 4.1575 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ | 3 | 3.1. | 0
КЭ | 3.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | КЭ |  |  |  | 1.47 | 0 | [7 empty] | 0 | 14.613 | 1.581 | 0.1102 | 0.0042776 | 0 | 0 | 0 | 0.12454 | 0 | 1.4742 | 1.581 | 0.10685 | 0.106 | 0.10685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.475 | 0 | 1.34 | 0.018516 | 0.015 | 0.015026 | 0.015 | 0.0034898 | 0.015 | 9e-08 | 1.295 | 0 | 1.47 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.1.3.1.
КЭ-9 | 3.1.1.3.1. | Строительство ПС 110 кВ НПС-3 с питающими ВЛ 110 кВ и реконструкцией прилегающей сети 110 кВ | H_3010200292 | КЭ | Республика Калмыкия | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010 | 2013 | 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.0042774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.1.3.1. | 0.0082774 | Технологическое присоединение | НС | 110 кВ | 3 | 3.1 | 0
КЭ-9 | 3.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-35кВ к ПС 35/6 кВ "Насосная" для электроснабжения Федерального государственного бюджетного учреждения по эксплуатации береговых сооружений и мониторинга пребрежной полосы Каспийского моря в Республике Калмыкия "Калмкаспвод") (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.6 км) | F_3020200016 | КЭ | Республика Калмыкия | П | П | 1.47 | 0 | 1 договор | 1 договор | 2017 | 2017 | 2017 | 0 |  | 0 | 14.613 | 1.581 | 0.1062 | 2.1e-07 | 0 | 0 | 0 | 0.12454 | 0 | 1.4742 | 1.581 | 0.10685 | 0.106 | 0.10685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.475 | 0 | 1.34 | 0.018516 | 0.015 | 0.015026 | 0.015 | 0.0034898 | 0.015 | 9e-08 | 1.295 | 0 | 1.47 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0 |  | 1.34 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.47 | 0 |  | 1 договор | 1.34 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.47 | 0 |  |  | 1.34 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 1 договор | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.1.3.1. | 9.0313 | Технологическое присоединение | НС | 35 кВ | 3 | 3.1 | 0
КЭ | 3.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | КЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: |  | КЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.2.1.1.
КЭ | 3.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: |  | КЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.2.2.1.
КЭ | 3.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | КЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | КЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | КЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.3.1.1.1.
КЭ | 3.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | КЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.3.1.2.1.
КЭ | 3.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | КЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.3.1.3.1.
КЭ | 3.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | КЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | КЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.3.2.1.1.
КЭ | 3.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | КЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.3.2.2.1.
КЭ | 3.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | КЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.3.2.3.1.
КЭ | 3.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: |  | КЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | КЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.4.1.1.
КЭ | 3.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | КЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.4.2.1.
КЭ | 3.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | КЭ |  |  |  | 62.59 | 2.193 | [7 empty] | 244.6919 | 526.939 | 279.5703 | 25.7037 | 0.63324 | 0 | 0 | 49.2385 | 8.3932 | 194.3193 | 229.4439 | 46.0435 | 14.4635 | 7.754 | 5.6629 | 8.3222 | 4.7678 | 13.4558 | 4.0328 | 16.5115 | 0 | 49.697 | 9.2022 | 2.105 | 2.2512 | 6.372 | 5.9506 | 11.403 | 1.0004 | 29.817 | 0 | 1.74 | 0 | 6.13 | 2.667 | 0.25 | 5.4165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2432 | 0 | 0 | 0 | 2.667 | 0.25 | 4.1734 | 1.74 | 0 | 6.13 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 6.13 | 2.667 | 0.25 | 0 | 0 | 5.4165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.667 | 0.25 | 0 | 0 | 4.1734 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 6.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 6.13 | 2.667 | 0.25 | 0 | 0 | 5.4165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.667 | 0.25 | 0 | 0 | 4.1734 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 6.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | КЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 194.9779 | 48.817 | 73.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.495 | 3.6627 | 44.13 | 48.5668 | 4.5602 | 0.49595 | 1.423 | 0 | 0.7482 | 0.49595 | 0 | 0 | 2.389 | 0 | 2 | 1.3477 | 0.105 | 0.10458 | 0 | 1.2432 | 0 | 0 | 1.895 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 0 | 0 | 1.2432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | КЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 25.6449 | 48.817 | 26.4332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.221 | 3.2844 | 0 | 2.0472 | 2.0472 | 0.37255 | 1.423 | 0 | 0.6242 | 0.37255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2432 | 0 | 0 | 0 | 1.2432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.1.1.1.
КЭ-1 | 3.2.1.1.1. | Реконструкция РУ 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ Элиста - Западная с заменой ячеек на ячейки К-59У1 | F_3010100015 | КЭ | Республика Калмыкия | З | З | 0 | 0 | 3ячейки и 14реклоузеров | 3ячейки и 14реклоузеров | 2015 | 2016 | 2017 | 0 |  | 25.6449 | 48.817 | 26.1742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0472 | 2.0472 | 0 | 1.423 | 0 | 0.6242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.1.1.1. | 4.0944 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 6 | 6 | 0
КЭ-1 | 3.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Каспийская-2" (Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключателями BB/TL в кол-ве 11 шт) | H_3010100001 | КЭ | Республика Калмыкия | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2018 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.221 | 0.22087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.1.1.1. | 0.44187 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 6 | 6 | 0
КЭ-1 | 3.2.1.1.1. | Реконструкция ТП, РП 6-10/0,4 кВ, ПС 35-110 кВ (объекты ремонтной программы) | H_3010100628 | КЭ | Республика Калмыкия | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2022 | 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.1.1.1. | 3.0636 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 7 | 7.1 | 0
КЭ-1 | 3.2.1.1.1. | ПС 110/35/10 кВ «Элиста-Западная» реконструкция ОРУ-35 кВ с заменой масляного выключателя на элегазовый ВГБ-35» (объект ремонтной программы) | H_3010000641 | КЭ | Республика Калмыкия | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33898 | 0 | 0 | 0 | 0.33898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1666 | 0 | 0 | 0 | 1.1666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1666 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 выключатель | 1.1666 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 выключатель | 1.1666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.1.1.1. | 2.6721 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 7 | 7.1 | 0
КЭ-1 | 3.2.1.1.1. | ПС 110/35/10 кВ «Элиста-Западная» реконструкция ОРУ-35 кВ с заменой разрядников РВС-35 на ОПН-35» (объект ремонтной программы) | H_3010000642 | КЭ | Республика Калмыкия | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033562 | 0 | 0 | 0 | 0.033562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076599 | 0 | 0 | 0 | 0.076599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.076599 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 комплект (3 шт.) | 0.076599 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.076599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 комплект (3 шт.) | 0.076599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.1.1.1. | 0.18676 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 7 | 7.1 | 0
КЭ | 3.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | КЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 169.333 | 0 | 46.7528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.274 | 0.37826 | 44.13 | 46.5196 | 2.513 | 0.12341 | 0 | 0 | 0.124 | 0.12341 | 0 | 0 | 2.389 | 0 | 2 | 0.10458 | 0.105 | 0.10458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.895 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.1.2.1.
КЭ-1 | 3.2.1.2.1. | Модернизация оборудования схем плавки гололеда на ПС 110/10 кВ "Ергенинская", ПС 110/35/10 кВ "Садовое-1", ПС 35/10 кВ "Обильное", ПС 35/10 "Кануковская", ПС 35/10 кВ "Плодовитое" и ВЛ-110кВ "Володаровская-Дивное", ВЛ-110кВ "Элиста Северная-Красненская", ВЛ-110кВ "Целинная 2-Кегульта", в части сокращения времени сборки схем | F_3010100006 | КЭ | Республика Калмыкия | И | И | 0 | 0 | 7ПС | 7ПС | 2011 | 2018 | 2018 | 0 |  | 4.373 | 0 | 5.0516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 0.092662 | 4.9418 | 4.9418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.1.2.1. | 10.0693 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 2 | 2.2 | 0
КЭ-2 | 3.2.1.2.1. | Замена фиксирующих приборов ФИП-2А на ИМФ-3Р на ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" (4шт.) | H_3010100199 | КЭ | Республика Калмыкия | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 | 2023 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.181 | 0.18101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.1.2.1. | 0.36201 | Автоматизация технологического управления | ТПиР | 0 | 6 | 6 | 0
КЭ-3 | 3.2.1.2.1. | Реконструкция ПС 110/35/10 "Джильгита", ПС 110/35/10 "Черноземельская", ПС 110/35/10"Артезиан-2", ПС 110/10"Ковыльная", ПС 110/10"Цаган-Аман", ПС 110/35/10 "Яшкуль-2" в части модернизации оборудования системы обмена технологической информацией с АО "СО ЕЭС" для нужд филиала ПАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго". | F_3010300002 | КЭ | Республика Калмыкия | С | С | 0 | 0 | 18 ПС | 18 ПС | 2017 | 2023 | 2023 | 0 |  | 164.96 | 0 | 41.7012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10458 | 39.1882 | 41.5778 | 2.513 | 0.12341 | 0 | 0 | 0.124 | 0.12341 | 0 | 0 | 2.389 | 0 | 2 | 0.10458 | 0.105 | 0.10458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.895 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.13 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 ПС | 2.13 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.13 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 ПС | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.1.2.1. | 87.7416 | Автоматизация технологического управления | ТПиР | 0 | 2 | 2.8 | 0
КЭ | 3.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | КЭ |  |  |  | 62.59 | 2.193 | [7 empty] | 49.714 | 478.122 | 199.9843 | 23.8987 | 0.63324 | 0 | 0 | 48.296 | 4.283 | 150.1893 | 180.8771 | 41.4833 | 12.1624 | 6.331 | 5.6629 | 7.574 | 2.4667 | 13.4558 | 4.0328 | 14.1225 | 0 | 47.697 | 7.8545 | 2 | 2.1467 | 6.372 | 4.7074 | 11.403 | 1.0004 | 27.922 | 0 | 1.74 | 0 | 4 | 2.667 | 0.25 | 4.1734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.667 | 0.25 | 4.1734 | 1.74 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.667 | 0.25 | 0 | 0 | 4.1734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.667 | 0.25 | 0 | 0 | 4.1734 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.667 | 0.25 | 0 | 0 | 4.1734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.667 | 0.25 | 0 | 0 | 4.1734 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  | КЭ |  |  |  | 62.59 | 2.193 | [7 empty] | 49.714 | 478.122 | 199.9843 | 23.8987 | 0.63324 | 0 | 0 | 48.296 | 4.283 | 150.1893 | 180.8771 | 41.4833 | 12.1624 | 6.331 | 5.6629 | 7.574 | 2.4667 | 13.4558 | 4.0328 | 14.1225 | 0 | 47.697 | 7.8545 | 2 | 2.1467 | 6.372 | 4.7074 | 11.403 | 1.0004 | 27.922 | 0 | 1.74 | 0 | 4 | 2.667 | 0.25 | 4.1734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.667 | 0.25 | 4.1734 | 1.74 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.667 | 0.25 | 0 | 0 | 4.1734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.667 | 0.25 | 0 | 0 | 4.1734 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.667 | 0.25 | 0 | 0 | 4.1734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.667 | 0.25 | 0 | 0 | 4.1734 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.2.1.1.
КЭ-1 | 3.2.2.1.1. | «Реконструкция ВЛ-110 кВ Элиста Западная-Элиста Восточная с ВЛ-35кВ Элиста-Западная-ЭПТФ с выносом из жилой зоны застройки г. Элиста» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 15 км) | F_3010100014 | КЭ | Республика Калмыкия | П | П | 15 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2022 | 2022 | 0 |  | 0 | 199.79 | 89.9538 | 22.0192 | 0 | 0 | 0 | 48.296 | 3.2068 | 60.4105 | 87.3686 | 29.5433 | 2.5852 | 2 | 1.9164 | 7.519 | 0.55924 | 13.4558 | 0.10947 | 6.5685 | 0 | 43.697 | 3.2068 | 2 | 2.1467 | 6.372 | 0.90159 | 11.403 | 0.15852 | 23.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.2.1.1. | 315.3332 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 6 | 6 | 0
КЭ-1 | 3.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Элиста-Западная - Ремонтное" (Богородская) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 26 км) | F_3010100012 | КЭ | Республика Калмыкия | П | П | 26 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2023 | 2023 | 0 |  | 0 | 278.332 | 55.8423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.8423 | 55.8423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.2.1.1. | 137.6846 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 6 | 6 | 0
КЭ-1 | 3.2.2.1.1. | Реконструкция распределительных сетей в п. Кетченеры с заменой провода ВЛ 0,4 кВ на СИП (ориентировочная протяженность ЛЭП - 16.093 км, трансформаторная мощность - 1.633 МВА) | F_3010100008 | КЭ | Республика Калмыкия | З | З | 16.36 | 1.633 | 0 | 0 | 2015 | 2022 | 2022 | 0 |  | 40.74 | 0 | 46.3317 | 0 | 0.63324 | 0 | 0 | 0 | 1.0762 | 33.9367 | 36.4194 | 10.693 | 8.2103 | 3.084 | 3.0844 | 0.055 | 1.2026 | 0 | 3.9233 | 7.554 | 0 | 4 | 4.6477 | 0 | 0 | 0 | 3.8058 | 0 | 0.84186 | 4 | 0 | 1.74 | 0 | 4 | 2.667 | 0.25 | 4.1734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.667 | 0.25 | 4.1734 | 1.74 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 0 | 0 |  | 4 | 2.667 | 0.25 | 0 |  | 4.1734 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.667 | 0.25 |  | 0 | 4.1734 | 1.74 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.74 | 0 |  |  | 4 | 2.667 | 0.25 |  |  | 4.1734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.667 | 0.25 | 0 | 0 | 4.1734 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.2.1.1. | 128.807 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 6 | 6 | 0
КЭ-1 | 3.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №7/400 по ВЛ 10 кВ "Ульяновка" от ПС 110/35/10 кВ "Яшалтинская" с заменой голого провода на СИП (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.16 км, трансформаторная мощность - 0.400 МВА) | F_3010100010 | КЭ | Республика Калмыкия | З | З | 3.16 | 0.4 | 0 | 0 | 2008 | 2016 | 2017 | 0 |  | 4.52 | 0 | 5.6501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00027 | 1.2467 | 1.247 | 0 | 1.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.2.1.1. | 5.6535 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 6 | 6 | 0
КЭ-1 | 3.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер 1,2,3 от ТП 4/160кВА по ВЛ 10 кВ" Красномихайловская" от ПС35/10 кВ " Красномихайловская " с заменой голого провода на СИП (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.296 км, трансформаторная мощность - 0.160 МВА) | F_3010100011 | КЭ | Республика Калмыкия | З | З | 2.07 | 0.16 | 0 | 0 | 2008 | 2017 | 2016 | 0 |  | 4.454 | 0 | 2.2063 | 1.8795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.367 | 0 | 0.66212 | 0 | 0.70484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.2.1.1. | 5.3165 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 6 | 6 | 0
КЭ | 3.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | КЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.2.2.1.
КЭ | 3.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | КЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  | КЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.3.1.1.
КЭ | 3.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  | КЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.3.2.1.
КЭ | 3.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | КЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.3.3.1.
КЭ | 3.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | КЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.3.4.1.
КЭ | 3.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  | КЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.3.5.1.
КЭ | 3.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  | КЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.3.6.1.
КЭ | 3.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | КЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.3.7.1.
КЭ | 3.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | КЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.3.8.1.
КЭ | 3.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | КЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 6.4 | 1.805 | 0 | 0 | 0 | 0.4475 | 0.44749 | 0 | 0 | 0 | 1.8051 | 0 | 0 | 0 | 1.8051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | КЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 6.4 | 1.805 | 0 | 0 | 0 | 0.4475 | 0.44749 | 0 | 0 | 0 | 1.8051 | 0 | 0 | 0 | 1.8051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.4.1.1.
КЭ-3 | 3.2.4.1.1. | Реконструкция диспетчерского пункта ЦУС филиала ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" | H_3010300013 | КЭ | Республика Калмыкия | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 | 2023 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1695 | 0.16949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.4.1.1. | 0.33899 | Автоматизация технологического управления | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ-5 | 3.2.4.1.1. | Реконструкция служебно-бытового корпуса РПБ-2, ПС 110 кВ "Восточная" в части оборудования объектов инженерно-техническими средствами охраны | H_3010100374 | КЭ | Республика Калмыкия | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 | 2023 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 0.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.4.1.1. | 0.556 | Прочее | ТПиР | 0 | 11 | 11 | 0
КЭ-5 | 3.2.4.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Элиста-Западная" в части оборудования объекта инженерно-техническими средствами охраны | G_3010300007 | КЭ | Республика Калмыкия | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 2.717 | 1.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8051 | 0 | 0 | 0 | 1.8051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.4.1.1. | 3.6101 | Прочее | ТПиР | 0 | 11 | 11 | 0
КЭ | 3.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | КЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.4.2.1.
КЭ | 3.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: |  | КЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: |  | КЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3.1.1.
КЭ | 3.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: |  | КЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3.2.1.
КЭ | 3.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | КЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4.1.
КЭ | 3.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: |  | КЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5.1.
КЭ | 3.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | КЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 65.0499 | 8.2613 | 6.8512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6105 | 38.6585 | 19.6543 | 16.5391 | 5.112 | 5.112 | 12.3453 | 3 | 0 | 8.4271 | 2.197 | 0 | 5.98 | 6.0383 | 5.025 | 4.9746 | 0 | 0 | 0.955 | 1.0637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.05 | 0 | 0 | 6.1067 | 0 | 0 | 5.025 | 0 | 0 | 4.9746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.025 | 0 | 0 | 1.1321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.025 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.1321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.025 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.1321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6.1.
КЭ-5 | 3.6.1. | Техперевооружение ПС 110/10кВ «Ленинская», оперативного пункта управления подстанции 110/35/10кВ «Элиста-Западная», административного здания СПЭС ПАО «Калмэнерго» в части оснащения пожарно-охранной сигнализацией | G_3010100445 | КЭ | Республика Калмыкия | З | З | 0 | 0 | 5 комплектов | 5 комплектов | 2017 | 2017 | 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 1.2095 | 0 | 0.63946 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0001 | 1.1269 | 1.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.127 | 0 | 0.955 | 0.64403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.955 | 0.64403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.025 | 0 | 0 | 0.71243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.025 | 0 | 0 | 0.71243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.025 | 0 | 0 | 0 |  | 0.71243 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 комплектов | 1.025 | 0 | 0 |  | 3 | 0.71243 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.025 | 0 | 0 |  |  | 0.71243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 комплектов | 1.025 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.71243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6.1. | 6.2297 | Прочее | ТПиР | 0 | 2 | 2.3 | 0
КЭ-5 | 3.6.1. | Приобретение оборудования, не входящего в сметы строек (IT - оргтехника- МФУ А3) (для выполнения функции ГП) 3 единицы - 2017 г. | H_3010100332 | КЭ | Республика Калмыкия | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4952 | 0 | 0 | 0 | 0.41966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.41966 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.41966 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.41966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6.1. | 1.3345 | Прочее | ТПиР | 0 | 2 | 2.2 | 0
КЭ-5 | 3.6.1. | Приобретение спец.автотранспорта ( Бурильно-крановая машина БКМ-318-01, Автомобиль КАМАЗ-53504) 5 единиц - 2015 г. | G_3010100335 | КЭ | Республика Калмыкия | З | З | 0 | 0 | 4 ед. | 4 ед. | 2015 | 2017 | 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 13.052 | 4.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.552 | 0 | 4.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6.1. | 9.104 | Прочее | ТПиР | 0 | 2 | 2.2 | 0
КЭ-5 | 3.6.1. | Приобретение спец.автотранспорта (Бурильно-крановая машина БКМ-317, на шасси ГАЗ-33081 (6 единиц) | F_3010100338 | КЭ | Республика Калмыкия | И | И | 0 | 0 | 5 ед. | 5 ед. | 2016 | 2022 | 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 20.7173 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2513 | 20.7173 | 3.466 | 0 | 1.546 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6.1. | 44.7345 | Прочее | ТПиР | 0 | 2 | 2.2 | 0
КЭ-5 | 3.6.1. | Приобретение спец.автотранспорта (Бурильной машины МРК-750А4 на базе УРАЛ 4320 (1 единица) | G_3010100319 | КЭ | Республика Калмыкия | З | З | 0 | 0 | 1 ед. | 1 ед. | 2017 | 2017 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.9295 | -0.0005 | 1.8317 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0005 | 1.8912 | 5.93 | 4.0383 | 0 | 0 | 5.93 | 0 | 0 | 4.0383 | 0 | 0 | 5.025 | 4.9746 | 5.025 | 4.9746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.025 | 0 | 0 | 4.9746 | 0 | 0 | 5.025 | 0 | 0 | 4.9746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.025 | 0 | 0 | 0 |  | 4.9746 | 0 | 0 |  | 1 ед. | 5.025 | 0 | 0 |  | 1 ед. | 4.9746 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.025 | 0 | 0 |  |  | 4.9746 | 0 | 0 | 0 | 1 ед. | 5.025 | 0 | 0 | 0 | 1 ед. | 4.9746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6.1. | 33.6893 | Прочее | ТПиР | 0 | 2 | 2.2 | 0
КЭ-5 | 3.6.1. | Приобретение спец.автотранспорта (ГАЗ 33081 (4х4) АПТ 14 Егерь 2 (5 единиц) | F_3010100336 | КЭ | Республика Калмыкия | И | И | 0 | 0 | 3 ед. | 3 ед. | 2016 | 2019 | 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 11.3658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7998 | 7.8058 | 3.566 | 3.56 | 3.566 | 0.56 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6.1. | 22.7315 | Прочее | ТПиР | 0 | 2 | 2.2 | 0
КЭ-5 | 3.6.1. | Приобретение спец.автотранспорта (УАЗ 390945 Фермер (11 единиц) | F_3010100337 | КЭ | Республика Калмыкия | И | И | 0 | 0 | 11 ед. | 11 ед. | 2016 | 2020 | 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 7.0599 | 2.824 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5599 | 2.8163 | 1 | 2.7436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7436 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6.1. | 15.0239 | Прочее | ТПиР | 0 | 2 | 2.2 | 0
КЭ-5 | 3.6.1. | Приобретение оборудования, не входящее в сметы строек (Устройство испытательное Ретом-21 с аксессуарами-1 ед, Вольтамперфазометр цифровой РЕТОМЕТР-М2 с аксессуарами-2 ед, Прибор аккустического контроля высоковольных изоляторов "Метакон-экспресс"-4 ед, Трехфазный измеритель коэффициента трансформации "Коэффциент-3.1" - 2 ед, Аппарат испытания трансформаторного масла - 1 ед , Комплект измерительных приборов-2 ед, Тепловизор с программным обеспечением - 1 ед ) 13 единиц- 2016 г. | F_3010100341 | КЭ | Республика Калмыкия | З | З | 0 | 0 | 13 ед. | 13 ед. | 2016 | 2016 | 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 4.3011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3011 | 4.3011 | 0 | 0 | 0 | 4.3011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6.1. | 8.6022 | Прочее | ТПиР | 0 | 2 | 2.2 | 0
КЭ-5 | 3.6.1. | Приобретение оборудования, не входящее в сметы строек, прочее (дизельный генератор MOTOR AD 100-T400,отбойный молоток Hitachi H60 MRV, Аппарат сварочный инверторный SDMO VX 220/7.5 HS ) 3 единицы - 2016 г. | G_3010100346 | КЭ | Республика Калмыкия | З | З | 0 | 0 | 3 ед. | 3 ед. | 2016 | 2017 | 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 1.4148 | 0.8858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00012 | 0 | 0.2642 | 1.15 | 0 | 0 | 0.1942 | 0 | 0 | 1.15 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6.1. | 2.3001 | Прочее | ТПиР | 0 | 2 | 2.2 | 0
РЭ | 4.0. | Ростовская область |  | РЭ |  |  |  | 1389.6424 | 306.75 | [7 empty] | 3776.2184 | 2835.9974 | 5474.2444 | 631.7812 | 728.1578 | 0.05347 | 0.56574 | 736.8907 | 2005.7214 | 1973.7746 | 2486.4953 | 1425.6271 | 1582.855 | 290.5544 | 367.668 | 539.8585 | 711.2649 | 391.3804 | 503.922 | 203.8338 | 0 | 2354.1394 | 1648.9964 | 291.2269 | 280.76 | 545.4138 | 1058.6998 | 401.0783 | 309.5366 | 1116.4203 | 0 | 273.359 | 183.91 | 2746.3981 | 151.971 | 93.155 | 964.5794 | 7.3 | 0 | 6.5 | 27.076 | 2.736 | 61.9999 | 49.477 | 0.61 | 34.76 | 45.992 | 83.908 | 461.8203 | 45.313 | 3.5 | 173.6963 | 78.903 | 6.511 | 440.7592 | 171.269 | 179.8 | 2531.4418 | 0 | 0 | 0 | 273.359 | 183.91 | 0 | 0 | 2746.3981 | 151.971 | 93.155 | 0 | 0 | 964.5794 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 27.076 | 2.736 | 0 | 0 | 61.9999 | 49.477 | 0.61 | 0 | 0 | 34.76 | 45.992 | 83.908 | 0 | 0 | 461.8203 | 45.313 | 3.5 | 0 | 0 | 173.6963 | 78.903 | 6.511 | 0 | 0 | 440.7592 | 171.269 | 179.8 | 0 | 0 | 2531.4418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.359 | 183.91 | 0 | 0 | 2746.3981 | 151.971 | 93.155 | 0 | 0 | 964.5794 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 27.076 | 2.736 | 0 | 0 | 61.9999 | 49.477 | 0.61 | 0 | 0 | 34.76 | 45.992 | 83.908 | 0 | 0 | 461.8203 | 45.313 | 3.5 | 0 | 0 | 173.6963 | 78.903 | 6.511 | 0 | 0 | 440.7592 | 171.269 | 179.8 | 0 | 0 | 2531.4418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  | РЭ |  |  |  | 1181.049 | 281.63 | [7 empty] | 2300.9254 | 2407.8669 | 3605.5728 | 292.2275 | 526.5502 | 0 | 0.065737 | 24.4941 | 895.7904 | 1113.476 | 1345.5609 | 1053.2531 | 1236.6336 | 265.0656 | 273.4144 | 316.5774 | 506.9464 | 268.2561 | 456.2728 | 203.354 | 0 | 1854.0598 | 1409.7642 | 201.8932 | 237.1521 | 388.5558 | 856.6793 | 306.8612 | 315.9329 | 956.7497 | 0 | 159.909 | 176.4 | 2104.5558 | 128.347 | 87.252 | 871.8748 | 0 | 0 | 0 | 27.076 | 2.736 | 55.6077 | 40.743 | 0 | 25.36 | 32.467 | 83.078 | 397.4089 | 40.743 | 3.5 | 95.406 | 68.804 | 1.438 | 418.8582 | 78.423 | 172.9 | 1983.7898 | 0 | 0 | 0 | 159.909 | 176.4 | 0 | 0 | 2104.5558 | 128.347 | 87.252 | 0 | 0 | 871.8748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.076 | 2.736 | 0 | 0 | 55.6077 | 40.743 | 0 | 0 | 0 | 25.36 | 32.467 | 83.078 | 0 | 0 | 397.4089 | 40.743 | 3.5 | 0 | 0 | 95.406 | 68.804 | 1.438 | 0 | 0 | 418.8582 | 78.423 | 172.9 | 0 | 0 | 1983.7898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.909 | 176.4 | 0 | 0 | 2104.5558 | 128.347 | 87.252 | 0 | 0 | 871.8748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.076 | 2.736 | 0 | 0 | 55.6077 | 40.743 | 0 | 0 | 0 | 25.36 | 32.467 | 83.078 | 0 | 0 | 397.4089 | 40.743 | 3.5 | 0 | 0 | 95.406 | 68.804 | 1.438 | 0 | 0 | 418.8582 | 78.423 | 172.9 | 0 | 0 | 1983.7898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: |  | РЭ |  |  |  | 1173.307 | 200.2 | [7 empty] | 1644.0737 | 1625.6679 | 2921.0415 | 210.9304 | 435.3937 | 0 | 0.043737 | 18.184 | 761.2492 | 1032.0688 | 1195.8295 | 825.6645 | 1017.9723 | 253.0319 | 239.9344 | 129.5029 | 432.7329 | 254.8223 | 345.305 | 188.3075 | 0 | 1415.9372 | 1035.2711 | 132.6751 | 217.9465 | 362.4274 | 508.8244 | 295.7202 | 308.5002 | 625.1145 | 0 | 152.167 | 96 | 1563.3384 | 126.871 | 7.252 | 506.68 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 2.736 | 41.1573 | 40.743 | 0 | 25.36 | 32.467 | 3.078 | 51.1879 | 40.743 | 3.5 | 62.612 | 68.804 | 1.438 | 414.3347 | 70.681 | 92.5 | 1475.3664 | 0 | 0 | 0 | 152.167 | 96 | 0 | 0 | 1563.3384 | 126.871 | 7.252 | 0 | 0 | 506.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 2.736 | 0 | 0 | 41.1573 | 40.743 | 0 | 0 | 0 | 25.36 | 32.467 | 3.078 | 0 | 0 | 51.1879 | 40.743 | 3.5 | 0 | 0 | 62.612 | 68.804 | 1.438 | 0 | 0 | 414.3347 | 70.681 | 92.5 | 0 | 0 | 1475.3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.167 | 96 | 0 | 0 | 1563.3384 | 126.871 | 7.252 | 0 | 0 | 506.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 2.736 | 0 | 0 | 41.1573 | 40.743 | 0 | 0 | 0 | 25.36 | 32.467 | 3.078 | 0 | 0 | 51.1879 | 40.743 | 3.5 | 0 | 0 | 62.612 | 68.804 | 1.438 | 0 | 0 | 414.3347 | 70.681 | 92.5 | 0 | 0 | 1475.3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего |  | РЭ |  |  |  | 850.111 | 65.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 838.535 | 64.2413 | 59.2064 | 0 | 0 | 0 | 35.1661 | 569.7352 | 677.5142 | 128.455 | 83.9685 | 40.8157 | 28.8976 | 40.8157 | 33.5344 | 16.56 | 21.5365 | 30.2635 | 0 | 100.1991 | 85.5466 | 34.5896 | 36.1003 | 19.6829 | 26.6077 | 13.778 | 22.8386 | 32.1487 | 0 | 122.729 | 10.5 | 100.1991 | 54.96 | 4.116 | 74.5199 | 0 | 0 | 0 | 22.305 | 1.933 | 29.4925 | 40.743 | 0 | 25.36 | 23.607 | 2.068 | 32.4388 | 40.743 | 3.5 | 31.25 | 9.048 | 0.115 | 12.5885 | 41.243 | 7 | 43.5891 | 0 | 0 | 0 | 122.729 | 10.5 | 0 | 0 | 100.1991 | 54.96 | 4.116 | 0 | 0 | 74.5199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.305 | 1.933 | 0 | 0 | 29.4925 | 40.743 | 0 | 0 | 0 | 25.36 | 23.607 | 2.068 | 0 | 0 | 32.4388 | 40.743 | 3.5 | 0 | 0 | 31.25 | 9.048 | 0.115 | 0 | 0 | 12.5885 | 41.243 | 7 | 0 | 0 | 43.5891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.729 | 10.5 | 0 | 0 | 100.1991 | 54.96 | 4.116 | 0 | 0 | 74.5199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.305 | 1.933 | 0 | 0 | 29.4925 | 40.743 | 0 | 0 | 0 | 25.36 | 23.607 | 2.068 | 0 | 0 | 32.4388 | 40.743 | 3.5 | 0 | 0 | 31.25 | 9.048 | 0.115 | 0 | 0 | 12.5885 | 41.243 | 7 | 0 | 0 | 43.5891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.1.1.
РЭ-9 | 4.1.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | РЭ | Ростовская область | П | П | 850.111 | 65.8 | 0 | 0 | 2014 | 2023 | 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 838.535 | 64.2413 | 59.2064 | 0 | 0 | 0 | 35.1661 | 569.7352 | 677.5142 | 128.455 | 83.9685 | 40.8157 | 28.8976 | 40.8157 | 33.5344 | 16.56 | 21.5365 | 30.2635 | 0 | 100.1991 | 85.5466 | 34.5896 | 36.1003 | 19.6829 | 26.6077 | 13.778 | 22.8386 | 32.1487 | 0 | 122.729 | 10.5 | 100.1991 | 54.96 | 4.116 | 74.5199 | 0 | 0 | 0 | 22.305 | 1.933 | 29.4925 | 40.743 | 0 | 25.36 | 23.607 | 2.068 | 32.4388 | 40.743 | 3.5 | 31.25 | 9.048 | 0.115 | 12.5885 | 41.243 | 7 | 43.5891 | 0 | 0 | 0 | 122.729 | 10.5 | 0 |  | 100.1991 | 54.96 | 4.116 | 0 |  | 74.5199 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 22.305 | 1.933 |  | 0 | 29.4925 | 40.743 | 0 |  | 0 | 25.36 | 23.607 | 2.068 |  | 0 | 32.4388 | 40.743 | 3.5 |  | 0 | 31.25 | 9.048 | 0.115 |  | 0 | 12.5885 | 41.243 | 7 |  | 0 | 43.5891 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 122.729 | 10.5 |  |  | 100.1991 | 54.96 | 4.116 |  |  | 74.5199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.305 | 1.933 | 0 | 0 | 29.4925 | 40.743 | 0 | 0 | 0 | 25.36 | 23.607 | 2.068 | 0 | 0 | 32.4388 | 40.743 | 3.5 | 0 | 0 | 31.25 | 9.048 | 0.115 | 0 | 0 | 12.5885 | 41.243 | 7 | 0 | 0 | 43.5891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.1.1. | 3021.1674 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ | 3 | 3.2. | 0
РЭ | 4.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего |  | РЭ |  |  |  | 292.686 | 48.6 | [7 empty] | 0 | 0 | 358.0521 | 15.5742 | 13.1453 | 0 | 0 | 1.257 | 8.0807 | 331.2186 | 346.8173 | 15.5987 | 7.0173 | 0 | 1.1595 | 4.6 | 2.1687 | 5.3 | 3.6891 | 5.6987 | 0 | 2.7245 | 19.0676 | 0 | 6.6372 | 0.81735 | 6.4869 | 0 | 5.9435 | 1.9072 | 0 | 2.566 | 0.1 | 12.3655 | 7.575 | 2.336 | 17.8117 | 0 | 0 | 0 | 2.337 | 0.803 | 6.4961 | 0 | 0 | 0 | 2.22 | 0.61 | 5.6643 | 0 | 0 | 0 | 3.018 | 0.923 | 5.6513 | 2.566 | 0.1 | 12.3655 | 0 | 0 | 0 | 2.566 | 0.1 | 0 | 0 | 12.3655 | 7.575 | 2.336 | 0 | 0 | 17.8117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.337 | 0.803 | 0 | 0 | 6.4961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.22 | 0.61 | 0 | 0 | 5.6643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.018 | 0.923 | 0 | 0 | 5.6513 | 2.566 | 0.1 | 0 | 0 | 12.3655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.566 | 0.1 | 0 | 0 | 12.3655 | 7.575 | 2.336 | 0 | 0 | 17.8117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.337 | 0.803 | 0 | 0 | 6.4961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.22 | 0.61 | 0 | 0 | 5.6643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.018 | 0.923 | 0 | 0 | 5.6513 | 2.566 | 0.1 | 0 | 0 | 12.3655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.2.1.
РЭ-9 | 4.1.1.2.1. | Строительство КЛ6кВ от ПС 110/6/6кВ Р-12 доТП 6/0,4кВ ООО"Пересвет-Регион" | F_4010200877 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34845 | 0.34845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.2.1. | 0.69691 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-9 | 4.1.1.2.1. | Строительство КЛ 6 кВ между ЗТП №63 и ЗТП №236, реконструкция ЗТП-6/0,4кВ №236 по КЛ 6кВ №3 ПС 110/6кВ, "Т-5" и ЗТП №63 в г.Таганроге | F_4020201184 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2014 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.2.1. | 0.54 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-9 | 4.1.1.2.1. | Строительство 2-х новых ТП-6/0,4кВ. Строительство двух КЛ-6кВ от ПС 110/35/6кВ "Т-24" до новых ТП-6/0,4кВ на территории Муниципальное автономное учреждение "Стадион Торпедо" | H_4020005406 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | 2018 | 0 | 31.03.2018г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.403 | 0 | 0 | 0 | 0.34153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.2.1. | 1.0861 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-9 | 4.1.1.2.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | РЭ | Ростовская область | П | П | 292.686 | 48.6 | 0 | 0 | 2014 | 2023 | 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 358.0521 | 15.5742 | 12.7423 | 0 | 0 | 0.63852 | 7.1207 | 331.2186 | 346.8173 | 15.5987 | 7.0173 | 0 | 1.1595 | 4.6 | 2.1687 | 5.3 | 3.6891 | 5.6987 | 0 | 2.7245 | 18.726 | 0 | 6.6372 | 0.81735 | 6.4869 | 0 | 5.602 | 1.9072 | 0 | 2.566 | 0.1 | 12.3655 | 7.575 | 2.336 | 17.8117 | 0 | 0 | 0 | 2.337 | 0.803 | 6.4961 | 0 | 0 | 0 | 2.22 | 0.61 | 5.6643 | 0 | 0 | 0 | 3.018 | 0.923 | 5.6513 | 2.566 | 0.1 | 12.3655 | 0 | 0 | 0 | 2.566 | 0.1 | 0 |  | 12.3655 | 7.575 | 2.336 | 0 |  | 17.8117 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.337 | 0.803 |  | 0 | 6.4961 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.22 | 0.61 |  | 0 | 5.6643 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.018 | 0.923 |  | 0 | 5.6513 | 2.566 | 0.1 |  | 0 | 12.3655 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.566 | 0.1 |  |  | 12.3655 | 7.575 | 2.336 |  |  | 17.8117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.337 | 0.803 | 0 | 0 | 6.4961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.22 | 0.61 | 0 | 0 | 5.6643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.018 | 0.923 | 0 | 0 | 5.6513 | 2.566 | 0.1 | 0 | 0 | 12.3655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.2.1. | 1093.6185 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ | 3 | 3.1. | 0
РЭ | 4.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | РЭ |  |  |  | 30.51 | 85.8 | [7 empty] | 1644.0737 | 1625.6679 | 1724.4544 | 131.1149 | 363.0421 | 0 | 0.043737 | 16.927 | 718.0024 | 131.1149 | 171.4979 | 681.6109 | 926.9864 | 212.2162 | 209.8773 | 84.0872 | 397.0298 | 232.9623 | 320.0794 | 152.3452 | 0 | 1313.0135 | 930.6569 | 98.0855 | 175.209 | 341.9272 | 475.7299 | 281.9422 | 279.718 | 591.0586 | 0 | 26.872 | 85.4 | 1450.7738 | 64.336 | 0.8 | 414.3484 | 0 | 0 | 0 | 0.958 | 0 | 5.1687 | 0 | 0 | 0 | 6.64 | 0.4 | 13.0848 | 0 | 0 | 31.362 | 56.738 | 0.4 | 396.0949 | 26.872 | 85.4 | 1419.4118 | 0 | 0 | 0 | 26.872 | 85.4 | 0 | 0 | 1450.7738 | 64.336 | 0.8 | 0 | 0 | 414.3484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.958 | 0 | 0 | 0 | 5.1687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.64 | 0.4 | 0 | 0 | 13.0848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.362 | 56.738 | 0.4 | 0 | 0 | 396.0949 | 26.872 | 85.4 | 0 | 0 | 1419.4118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.872 | 85.4 | 0 | 0 | 1450.7738 | 64.336 | 0.8 | 0 | 0 | 414.3484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.958 | 0 | 0 | 0 | 5.1687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.64 | 0.4 | 0 | 0 | 13.0848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.362 | 56.738 | 0.4 | 0 | 0 | 396.0949 | 26.872 | 85.4 | 0 | 0 | 1419.4118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1.
РЭ-9.7 | 4.1.1.3.1. | Строительство ПС 110/10кВ Спортивная с заходами ЛЭП 110кВ и реконструкцией прилегающей сети, г. Ростов-на-Дону (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.48 км; трансформаторная мощность - 80 МВА) | F_4010200004 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0.484 | 80 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | 2017 | 2017 | 09.07.2017г. | 1018.5754 | 757.1768 | 1018.5753 | 0 | 111.4965 | 0 | 0.0049764 | 0 | 606.4609 | 0 | 0 | 420.1772 | 593.2728 | 111.6199 | 119.2152 | 11.0771 | 387.6094 | 170.126 | 86.4481 | 127.3541 | 0 | 840.2011 | 510.6439 | 10.2854 | 9.7366 | 248.9747 | 304.3383 | 174.2823 | 196.5689 | 406.6587 | 0 | 0.484 | 80 | 863.2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.484 | 80 | 863.2001 | 0 | 0 | 0 | 0.484 | 80 | 0 |  | 863.2001 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.484 | 80 |  | 0 | 863.2001 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.484 | 80 |  |  | 863.2001 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.484 | 80 | 0 | 0 | 863.2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | 4026.4253 | Приоритетные проекты | НС | 110 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-7 | 4.1.1.3.1. | Строительство кольцующей ВЛ 10 кВ между ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ "Чалтырь" и ВЛ 10 кВ №2935 ПС 110/10 кВ "Р-29" (СНТ "Салют") (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.36 км) | F_4010200283 | РЭ | Ростовская область | З | З | 2.363 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | 2017 | 0 | 31.12.2015г. | 4.8746 | 0 | 4.2931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097917 | 3.7848 | 0.097917 | 3.7848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | 6.2457 | Программы | НС | 35 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-110 кВ для технологического присоединения ООО "Дон-Металл" в г. Каменск - Шахтинском, Ростовской области | F_4020201495 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | 2017 | 0 | 25.12.2016г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7796 | 0 | 0 | 0 | 20.2318 | 0 | 0 | 0 | 0.2344 | 0 | 0.074205 | 0 | 0.074205 | 0 | 0.085993 | 0 | 0 | 0 | 0.45117 | 0 | 0.074205 | 0 | 0.074205 | 0 | 0.30276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | 30.6969 | Технологическое присоединение | НС | 110 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ВЛ 110кВ Ш14–Ш47 для электроснабжения прокатного комплекса (ЕВРАЗ Южный Стан) | G_4020201655 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 2017 | 0 | 07.08.2014г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.366 | 0 | 0 | 0 | 1.2973 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 0.044725 | 0 | 0.036343 | 0 | 0.027929 | 0 | 0 | 0 | 0.095044 | 0 | 0.033009 | 0 | 0.034107 | 0 | 0.027928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | 2.8674 | Технологическое присоединение | НС | 110 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ВЛ 110кВ "Т-15-Лафарж 1,2 цепь" для электроснабжения цементного завода ОАО "Лафарж Цемент" в М-Курганском р-не Ростовской области | F_4020004815 | РЭ | Ростовская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2014 | 0 | 23.10.2011г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5739 | 3.5739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | 7.1477 | Технологическое присоединение | НС | 110 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-35кВ от ПС "А-12" до РУ 35кВ ЗАО "Донэлектросталь" | G_4020005105 | РЭ | Ростовская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 2017 | 0 | 08.11.2017г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52e-06 | 0 | 0 | 0 | 1.24e-06 | 0 | 4.8e-07 | 0 | 3.7e-07 | 0 | 3.9e-07 | 0 | 0 | 0 | 6.4e-07 | 0 | 0 | 0 | 3.1e-07 | 0 | 3.3e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | 3.4e-06 | Технологическое присоединение | НС | 35 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-10кВ от опоры ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10кВ «Ремонтненская» для присоединения мясохладобойни. | F_4010200585 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | 2015 | 0 | 29.03.2015г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40417 | 0.40417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | 0.80834 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-10 кВ для электроснабжения ООО "Питер Газ" | F_4020201888 | РЭ | Ростовская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | 2018 | 0 | 30.11.2016г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21222 | 0 | 0.21222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | 5.278 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство отпаечной ВЛ-10кВ до границы земельных участков заявителя ГК "Российские автомобильные дороги" для подключения трансформаторных подстанций 10/0,4кВ, Азовский район, Ростовская область | H_4020005485 | РЭ | Ростовская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | 2018 | 0 | 23.09.2018г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01798 | 0 | 0 | 0 | 0.0065663 | 0 | 0 | 0 | 0.0065663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01798 | 0 | 0 | 0 | 0.01798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | 0.042526 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Cтроительство отпаечной ВЛ 10кВ от оп. № 132 по ВЛ 10 кВ №806. ВЛ 10 кВ от оп. №190 по ВЛ 10 кВ №202. с. Новокузнецовка для заявителя ОАО «Донское» | F_4020201010 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2014 | 0 | 31.12.2016г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21923 | 0.21923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | 0.43846 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство отпайки ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/10 кВ «Самбек» до нового ТП 10/0,4 кВ Д/О «Металлург-5» в Неклиновском районе | F_4010200497 | РЭ | Ростовская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2017 | 2014 | 0 | 09.12.2013г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.088 | 1.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | 2.1759 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство 2 КЛ 10 кВ для электроснабжения системы аэропортового комплекса "Южный" и прилегающих населенных пунктов (водопроводные очистные сооружения с насосной станцией II подъема) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5.25 км) | G_4020202522 | РЭ | Ростовская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2019 | 2019 | 0 | 31.12.2017г. | 36.203 | 53.7762 | 37.0072 | 33.9912 | 0.0021538 | 0 | 0.00070674 | 0 | 0 | 33.9912 | 35.2468 | 1.2678 | 0.012213 | 0.0033084 | 0.0033084 | 0 | 0.0061412 | 1.2645 | 0.0027636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31.362 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 31.362 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 31.362 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | 135.8742 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство 2 ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от ПС 110/10/10 кВ АС-15 и необходимое количество КЛ-0,4 кВ от 2 ТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ №1, №2, №3, №4 и №5 для электроснабжения жилого комплекса "Ростовский Кемпинг" (этап 2 - Строительство 2 БКТП -10/0.4 кВ, 10-ти КЛ-0.4 кВ) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.5 км; трансформаторная мощность - 2.5 МВА) | G_4020005224 | РЭ | Ростовская область | С | С | 1.5 | 2.5 | 0 | 0 | 2016 | 2018 | 2018 | 0 | 25.12.2016г. | 0 | 22.748 | 21.7611 | 20.2366 | 19.3505 | 0 | 0 | 0 | 17.874 | 20.2366 | 21.1633 | 1.5246 | 0.59782 | 0 | 0 | 0 | 0.0051777 | 1.5246 | 0.59264 | 0 | 0 | 17.1496 | 17.874 | 17.1496 | 0 | 0 | 0.0062409 | 0 | 17.8678 | 0 | 0 | 1.5 | 2.5 | 18.4416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 2.5 | 18.4416 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 2.5 | 0 |  | 18.4416 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.5 | 2.5 |  | 0 | 18.4416 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.5 | 2.5 |  |  | 18.4416 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0 | 18.4416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | 159.9486 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство 2 ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от ПС 110/10/10 кВ АС-15 и необходимое количество КЛ-0,4 кВ от 2 ТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ №1, №2, №3, №4 и №5 для электроснабжения жилого комплекса "Ростовский Кемпинг"(этап 1 - Строительство 2-х КЛ-10 Кв ) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.5 км; трансформаторная мощность - 2.5 МВА) | G_4010005223 | РЭ | Ростовская область | С | С | 7.5 | 2.5 | 0 | 0 | 2016 | 2018 | 2018 | 0 | 25.12.2016г. | 0 | 81.5972 | 64.0589 | 36.8549 | 44.9485 | 0 | 0 | 0 | 42.8778 | 36.8549 | 64.0589 | 27.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.204 | 0 | 0 | 0 | 54.2872 | 39.5711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0542 | 39.5711 | 31.233 | 0 | 7.5 | 2.5 | 54.2872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 2.5 | 54.2872 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 2.5 | 0 |  | 54.2872 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.5 | 2.5 |  | 0 | 54.2872 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.5 | 2.5 |  |  | 54.2872 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 2.5 | 0 | 0 | 54.2872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | 418.4445 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | «Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10/10 кВ «Спортивная» для электроснабжения строительства «Строительство стадиона на 45000 зрительских мест в г. Ростов-на-Дону, в левобережной зоне» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.94 км) | G_4020005211 | РЭ | Ростовская область | П | П | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2019 | 2019 | 0 | 09.07.2017г. | 0 | 35.0848 | 23.0559 | 23.0559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010363 | 23.0559 | 23.0559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5389 | 0.010363 | 0 | 0 | 0 | 0.0049764 | 19.5389 | 0.0053862 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 19.5389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 19.5389 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0 |  | 19.5389 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.94 | 0 |  | 0 | 19.5389 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.94 | 0 |  |  | 19.5389 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 19.5389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | 110.1463 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ЦРП-10 кВ и КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ АС-10 до нового ЦРП для электроснабжения объектов инфраструктуры аэропорта Южный Хаб (ориентировочная протяженность ЛЭП - 9.83 км) | G_4020204586 | РЭ | Ростовская область | З | З | 9.832 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 2017 | 0 | 04.08.2017г. | 573.1568 | 621.8086 | 521.4302 | 0 | 143.2102 | 0 | 0.038054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.8088 | 315.5064 | 99.1077 | 81.5089 | 65.35 | 1.5957 | 25.36 | 232.4018 | 24.9911 | 0 | 367.45 | 336.6808 | 57.6082 | 160.5883 | 92.9525 | 154.0864 | 65.0668 | 22.0061 | 151.8225 | 0 | 9.8 | 0 | 441.89 | 56.094 | 0 | 394.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.094 | 0 | 394.289 | 9.8 | 0 | 441.89 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 |  | 441.89 | 56.094 | 0 | 0 |  | 394.289 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 56.094 | 0 |  | 0 | 394.289 | 9.8 | 0 |  | 0 | 441.89 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.8 | 0 |  |  | 441.89 | 56.094 | 0 |  |  | 394.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.094 | 0 | 0 | 0 | 394.289 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 441.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | 2289.5993 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство 2 КЛ-10кВ от ПС 110/10кВ АС-10 для электроснабжения фабрики ООО "Марс" по производству кормов для домашних животных по адресу: РО, Аксайский район, в границах плана земель КСП им. Ленина, поле №134,28, кад. №61:02:0600002:1367 | H_4020004844 | РЭ | Ростовская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | 2018 | 0 | 01.05.2017г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15399 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.14399 | 0 | 0 | 0 | 2.887 | 0 | 0.0084746 | 0 | 2.8786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 0 | 2.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 0 | 2.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.82 | 0 | 0 |  | 2.887 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.82 | 0 |  | 0 | 2.887 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.82 | 0 |  |  | 2.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 2.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | 10.9395 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство КЛ 6 кВ от ПС Р-12 для подключения многофункционального торгового центра ООО "Стальсеть". Корректировка проекта | F_4020201305 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | 2015 | 0 | 25.05.2012г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7101 | 0 | 0 | 0.4727 | 6.5161 | 0 | 0 | 0 | 0.30213 | 0 | 0 | 0 | 0.30213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0434 | 0 | 0.41997 | 0 | 4.6986 | 0 | 0.92479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | 20.0443 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство КЛ-10 кВ ПС Р-19 до РП "Левенцовка" с установкой ячеек РП "Левенцовка" | F_4010200886 | РЭ | Ростовская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | 2017 | 0 | 28.08.2010г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16335 | 0 | 0.16335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.868 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.868 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | 2.0314 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство 2 КЛ 10 кВ от ЦРП-10 кВ №3 ПС 110/10/10 кВ АС-10 для электроснабжения аэропортового комплекса "Южный", расположенного по адресу:РФ,РО, район Аксайский,п. Грушевский,балка Чеботарева | H_4020202786 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | 2018 | 0 | 04.08.2017г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20661 | 0 | 0 | 0 | 0.17895 | 0 | 0 | 0 | 0.0042426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0042426 | 0 | 0 | 0 | 0.17895 | 0 | 0 | 0 | 0.17399 | 0 | 0.0049572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | 0.56875 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство КЛ-6 кВ от ПС 35/6 кВ БТ-4 до ТП 6/0,4 кВ ООО "АкваИнвестПроект" в г. Батайске | F_4020101558 | РЭ | Ростовская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | 2017 | 0 | 04.07.2015г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9743 | 0 | 0 | 2.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | 4.4299 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство КЛ-10кВ от ячейки № 4 ПС 110/35/6/10кВ НС-3 для технологического присоединения тепличного комплекса ООО «Зеленая линия» СП Задонское, Азовский район, Ростовская область | G_4020201079 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 2015 | 0 | 30.12.2016г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5626 | 0 | 0 | 0 | 1.6986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | 4.5854 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство КЛ-10кВ от 2-х ячеек ЗРУ 10 кВ ПС А-26 для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Астон» | H_4020201676 | РЭ | Ростовская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | 2018 | 0 | 27.08.2012г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.309 | 0 | 0 | 0 | 0.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | 0.927 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ТП 10/0,4 кВ. Строительство ВЛ 10 кВ от новой ячейки ПС 110//3510 кВ «Чалтырь» до нового ТП 10/0,4 кВ СПК-колхоз им. С.Г.Шаумяна в Мясниковском районе. | F_4010200703 | РЭ | Ростовская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2017 | 2014 | 0 | 25.04.2011г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9517 | 5.9517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | 11.9035 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ТП-10/0,4кВ и ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №1408 для энергоснабжения объектов АО “Донэнерго”, расположенных по адресу: Ростовская область, Аксайский район, п. Рассвет | H_4020005292 | РЭ | Ростовская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | 2018 | 0 | 19.07.2018г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018433 | 0 | 0 | 0 | 0.018433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55789 | 0 | 0.51876 | 0 | 0.039124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079 | 0.4 | 0.55789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079 | 0.4 | 0.55789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.079 | 0.4 | 0 |  | 0.55789 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.079 | 0.4 |  | 0 | 0.55789 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.079 | 0.4 |  |  | 0.55789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079 | 0.4 | 0 | 0 | 0.55789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | 2.1814 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ТП-6/0,4 кВ и КЛ-6 кВ для электроснабжения ООО "Победа" в Багаевском районе Ростовской области. | G_4020202159 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2017 | 0 | 16.05.2016г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11435 | 0 | 0 | 0.097 | 0.096911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | 0.30827 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство отпаечной ВЛ-10кВ, установка КТП-10/0,4кВ для технологического присоединения МБОУ Кулешовская СОШ № 17 с. Кулешовка Азовский район Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.14 км; трансформаторная мощность - 0.4 МВА) | G_4020202556 | РЭ | Ростовская область | З | З | 0.143 | 0.4 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2017 | 0 | 28.04.2017г. | 1.3699 | 2.005 | 1.2825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51667 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | 1.1763 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство отпаечной ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ № 12 ПС Чалтырь , строительство отпаечной ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Чалтырь, строительство двух трансформаторной ТП 10/0,4 заявитель (ОАО Ростовоблгаз) | G_4020202078 | РЭ | Ростовская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 2017 | 0 | 28.11.2014г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3563 | 0 | 0.095026 | 0 | 1.2613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | 1.495 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №706 ПС 35/10кВ АС-7 для электроснабжения объектов сельхозпроизводства по адресу:Ростовская область, Аксайский р-н, уч-к с к.н. 61:02:0600008:1507 | H_4020005793 | РЭ | Ростовская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | 2018 | 0 | 11.01.2018г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016872 | 0 | 0 | 0 | 0.015628 | 0 | 0 | 0 | 0.015628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016872 | 0 | 0.016872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | 0.049372 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №5 ПС 110/10кВ «Самбек» до границ земельного участка заявителя. (ООО «ДонСтрой») | G_4020201916 | РЭ | Ростовская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 2017 | 0 | 10.06.2014г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010097 | 0 | 0.010097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | 0.29102 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство линии 10 кВ от ТП-10/0,4 кВ Ника Моторс ПС Р-4 для электроснабжения ООО "Атлант-Юг" | F_4010200693 | РЭ | Ростовская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2014 | 0 | 06.08.2013г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.037 | 0 | 0 | 0.31273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12635 | 0 | 0 | 0 | 0.12635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8755 | 0 | 0 | 0 | 1.8755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.488 | 0 | 2.1882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.488 | 0 | 2.1882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.488 | 0 | 0 |  | 2.1882 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.488 | 0 |  | 0 | 2.1882 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.488 | 0 |  |  | 2.1882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.488 | 0 | 0 | 0 | 2.1882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | 7.0278 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство отпайки ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №3 ПС "Носовская", строительство КТП-10/0,4 кВ на границе земельного участка заявителя ( МБОУ Носовская СОШ) РО,Неклиновский рэс, с.Носово,ул. Мира 39 | G_4020202136 | РЭ | Ростовская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 2017 | 0 | 30.12.2016г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052312 | 0 | 0 | 0 | 0.7666 | 0 | 0 | 0 | 0.063203 | 0 | 0.7034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0.4 | 0.85101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0.4 | 0.85101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.064 | 0.4 | 0 |  | 0.85101 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.064 | 0.4 |  | 0 | 0.85101 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.064 | 0.4 |  |  | 0.85101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0.4 | 0 | 0 | 0.85101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | 3.0635 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-10кВ от линейного ответвления на ТП-10/0,4кВ №1/54 по ВЛ-10кВ №1 ПС «Чалтырь» до границ земельного участка заявителя. (ООО «Компания И.С.Т.» | F_4020201921 | РЭ | Ростовская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2017 | 0 | 18.06.2014г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0406 | 0 | 0 | 0.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050989 | 0 | 0 | 0 | 0.072963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0.95483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0.95483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.58 | 0 | 0 |  | 0.95483 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.58 | 0 |  | 0 | 0.95483 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.58 | 0 |  |  | 0.95483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0.95483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | 3.5814 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №1014 ПС 110/35/10кВ «Самарская» для энергоснабжения ресторанного комплекса заявителя ИП Грызлов О.И. в Азовском районе, Ростовской области | F_4010200863 | РЭ | Ростовская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | 2017 | 0 | 16.08.2013г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | 0.36238 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство участка ВЛ-10кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств коттеджного поселка ООО"СИД Холдинг" с. Самарское, Азовский район,РО | F_4020202334 | РЭ | Ростовская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | 2016 | 0 | 23.09.2015г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | 0.094394 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-10 кВ от ПС 110 кВ АС-6 для подключения ООО "Гольф Кантри Клуб "Дон" | F_4020201633 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2014 | 0 | 25.09.2012г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28999 | 0.28999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | 0.57998 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ Чалтырь до ТП 10/0,4 кВ ООО "Дон-Моторс" в Мясниковском р-не | F_4020201188 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2014 | 0 | 04.09.2009г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43814 | 0.43814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | 0.87627 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство КЛ-6кВ от ЗРУ 6кВ РП-8 ПС 110/35/6 Т-1 до границы земельного участка заявителя,установка ячейки в ЗРУ 6кВ РП-8 ПС 110/35/6 Т-1(ФГКУ "Пограничное управление ФСБ РФ по РО) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.1 км) | F_4020202759 | РЭ | Ростовская область | З | З | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 2017 | 0 | 29.06.2016г. | 0 | 12.3989 | 6.9665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2421 | 6.9665 | 3.7244 | 0 | 0 | 0 | 3.7244 | 6.9665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3007 | 0 | 3.3007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.958 | 0 | 3.3007 | 0 | 0 | 0 | 0.958 | 0 | 3.3007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.958 | 0 | 0 |  | 3.3007 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.958 | 0 |  | 0 | 3.3007 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.958 | 0 |  |  | 3.3007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.958 | 0 | 0 | 0 | 3.3007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | 22.5924 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство КЛ- 6кВ от вновь установленной линейной ячейки 6 кВ на ПС 35/6 кВ А-4 для подключения энергопринимающих устройств ООО «Уют» Азовский район Ростовская область (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.2 км) | G_4020203021 | РЭ | Ростовская область | З | З | 4.198 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 2017 | 0 | 30.04.2016г. | 9.8941 | 14.4323 | 9.0474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.66 | 9.0474 | 1.3873 | 1.3873 | 1.3873 | 7.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.198 | 0 | 7.6673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.198 | 0 | 7.6673 | 0 | 0 | 0 | 4.198 | 0 | 0 |  | 7.6673 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.198 | 0 |  | 0 | 7.6673 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.198 | 0 |  |  | 7.6673 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.198 | 0 | 0 | 0 | 7.6673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | 34.1581 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство 2 КЛ-10 кВ от проектируемой ЦРП-10 кВ ПС 110/10 кВ АС-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя: "Строительство системы водоснабжения аэропортового комплекса "Южный" и прилигающих населенных пунктов" этап 1.1 "Строительство сооружений питьевой воды аэропортового комплекса "Южный" по адресу: Ростовсккая область, Аксайский район, кад. Номер 61:02:0600002:846 | G_4020205045 | РЭ | Ростовская область | З | З | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2018 | 2018 | 0 | 25.05.2017г. | 0 | 11.99 | 5.0506 | 5.0506 | 1.7634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0506 | 4.9674 | 0 | 0.083205 | 0 | 0 | 0 | 0.083205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2802 | 1.6728 | 4.2802 | 0.0057601 | 0 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 4.2802 | 0.82 | 0 | 1.6759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 1.6759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 4.2802 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 |  | 4.2802 | 0.82 | 0 | 0 |  | 1.6759 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.82 | 0 |  | 0 | 1.6759 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.65 | 0 |  | 0 | 4.2802 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.65 | 0 |  |  | 4.2802 | 0.82 | 0 |  |  | 1.6759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 1.6759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 4.2802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | 30.9441 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство КЛ 10 кВ от проектируемой ЦРП 10 кВ ПС 110/10 кВ АС-10 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя: «Строительство системы водоотведения аэропортового комплекса «Южный» и прилигающих населенных пунктов, по адресу: Ростовская область, Аксайский район, кад. Номер 61:02:0600002:846 | G_4020202942 | РЭ | Ростовская область | З | З | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2018 | 2018 | 0 | 26.05.2017г. | 0 | 10.853 | 10.3392 | 10.3392 | 6.0422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3392 | 10.0002 | 0 | 0.33898 | 0 | 0 | 0 | 0.33898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.762 | 5.7739 | 8.762 | 0.0022512 | 0 | 5.7717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 8.762 | 3.433 | 0 | 5.7757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.433 | 0 | 5.7757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 8.762 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 |  | 8.762 | 3.433 | 0 | 0 |  | 5.7757 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.433 | 0 |  | 0 | 5.7757 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.8 | 0 |  | 0 | 8.762 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.8 | 0 |  |  | 8.762 | 3.433 | 0 |  |  | 5.7757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.433 | 0 | 0 | 0 | 5.7757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 8.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | 73.1663 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство КЛ-10 кВ от ПС 110/10/10 кВ Р-19 до РП-10 кВ "Левенцовка-2" для электроснабжения ООО "Гранд-Инвест" | F_4020202514 | РЭ | Ростовская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2017 | 0 | 22.07.2014г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27507 | 0 | 0.27507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | 0.27507 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство 2-х КЛ-10кВ от РП10 кВ «Левенцовка-2» для электроснабжения Административного здания УГИБДД ГУВД Ростовской области по ул. Доватора, 154а в г. Ростове-на-Дону | F_4020201132 | РЭ | Ростовская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2017 | 0 | 25.12.2014г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.098 | 0 | 3.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | 3.098 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ответвительной КЛ 6 кВ от существующей КЛ 6 кВ № 61 ПС-110/6 кВ Т-17 до ТП-6/0.4 кВ № 191 (ОАО "Центральный рынок") | F_4020201182 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | 2015 | 0 | 28.04.2009г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041192 | 0.041192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | 0.082383 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство КТПН-10/0,4 от опоры №85 ВЛ-10кВ №1207 ПС 110/10 кВ АС-12 для электроснабжения ООО "Щепкин-Союз" | F_4020202687 | РЭ | Ростовская область | П | П | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 2016 | 2018 | 2018 | 0 | 16.06.2016г. | 0 | 1.797 | 1.5866 | 1.5866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5866 | 1.5866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3446 | 0 | 0 | 0.4 | 1.3446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.3446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 |  | 1.3446 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.4 |  | 0 | 1.3446 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.4 |  |  | 1.3446 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 1.3446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | 7.8488 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство новой ТП-6/0,4кВ, строительство двух КЛ-6кВ от РП-6кВ от ПС-110/35/6кВ "Т-13" до новой ТП-6/0,4кВ (УКС Таганрога) | F_4010200876 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | 2017 | 0 | 31.12.2015г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21582 | 0 | 0 | 0 | 7.317 | 0 | 0 | 0 | 1.8209 | 0 | 0 | 0 | 1.8209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50407 | 0 | 0.50407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | 9.8578 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство РП-10 кВ "Левенцовка-2" и отходящих КЛ-10 кВ" и "Организация телемеханики на РП-10 кВ "Левенцовка -2" для электроснабжения ООО "Гранд-Инвест" | H_4020202145 | РЭ | Ростовская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | 2018 | 0 | 22.07.2014г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | 0.34693 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство двух ТП-10/0,4кВ, ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №1513 ПС АС-15, ВЛ-10кВ №441 ПС Р-4 для электроснабжения школы на 600 мест по адресу: Ростовская обл., Аксайский р-н, п. Янтарный, ул. Ландышевая, д. 36/4, участок с кадастровым номером 61:02:0010115:21 | H_4020006384 | РЭ | Ростовская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | 2018 | 0 | 19.06.2018г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028715 | 0 | 0 | 0 | 0.028715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | 0.086144 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство нового КТП 6/0,4 кВ по КЛ6 кВ №6 ПС 110/6 кВ «Т-5».СтроительствоВЛ0,4 кВ от КТП6/0,4кВ | F_4010200866 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | 2015 | 0 | 24.09.2015г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15033 | 0.15033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | 0.30066 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство РП10кВ "Ливенцовка" с КЛ10кВ (Галерея-Юг) | F_4010200878 | РЭ | Ростовская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | 2015 | 0 | 22.07.2014г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.819 | 0.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | 1.638 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | РЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: |  | РЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.2.1.1.
РЭ | 4.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: |  | РЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.2.2.1.
РЭ | 4.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | РЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | РЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | РЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.3.1.1.1.
РЭ | 4.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | РЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.3.1.2.1.
РЭ | 4.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | РЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.3.1.3.1.
РЭ | 4.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | РЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | РЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.3.2.1.1.
РЭ | 4.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | РЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.3.2.2.1.
РЭ | 4.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | РЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.3.2.3.1.
РЭ | 4.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: |  | РЭ |  |  |  | 7.742 | 81.43 | [7 empty] | 656.8517 | 782.1989 | 684.5313 | 81.2972 | 91.1565 | 0 | 0.022 | 6.3101 | 134.5412 | 81.4072 | 149.7314 | 227.5886 | 218.6613 | 12.0337 | 33.48 | 187.0745 | 74.2134 | 13.4338 | 110.9678 | 15.0465 | 0 | 438.1227 | 374.4931 | 69.2181 | 19.2056 | 26.1283 | 347.8548 | 11.141 | 7.4327 | 331.6353 | 0 | 7.742 | 80.4 | 541.2173 | 1.476 | 80 | 365.1948 | 0 | 0 | 0 | 1.476 | 0 | 14.4503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 346.221 | 0 | 0 | 32.794 | 0 | 0 | 4.5235 | 7.742 | 80.4 | 508.4233 | 0 | 0 | 0 | 7.742 | 80.4 | 0 | 0 | 541.2173 | 1.476 | 80 | 0 | 0 | 365.1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.476 | 0 | 0 | 0 | 14.4503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 346.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5235 | 7.742 | 80.4 | 0 | 0 | 508.4233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.742 | 80.4 | 0 | 0 | 541.2173 | 1.476 | 80 | 0 | 0 | 365.1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.476 | 0 | 0 | 0 | 14.4503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 346.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5235 | 7.742 | 80.4 | 0 | 0 | 508.4233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | РЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.1.1.
РЭ | 4.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | РЭ |  |  |  | 7.742 | 81.43 | [7 empty] | 656.8517 | 782.1989 | 684.5313 | 81.2972 | 91.1565 | 0 | 0.022 | 6.3101 | 134.5412 | 81.4072 | 149.7314 | 227.5886 | 218.6613 | 12.0337 | 33.48 | 187.0745 | 74.2134 | 13.4338 | 110.9678 | 15.0465 | 0 | 438.1227 | 374.4931 | 69.2181 | 19.2056 | 26.1283 | 347.8548 | 11.141 | 7.4327 | 331.6353 | 0 | 7.742 | 80.4 | 541.2173 | 1.476 | 80 | 365.1948 | 0 | 0 | 0 | 1.476 | 0 | 14.4503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 346.221 | 0 | 0 | 32.794 | 0 | 0 | 4.5235 | 7.742 | 80.4 | 508.4233 | 0 | 0 | 0 | 7.742 | 80.4 | 0 | 0 | 541.2173 | 1.476 | 80 | 0 | 0 | 365.1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.476 | 0 | 0 | 0 | 14.4503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 346.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5235 | 7.742 | 80.4 | 0 | 0 | 508.4233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.742 | 80.4 | 0 | 0 | 541.2173 | 1.476 | 80 | 0 | 0 | 365.1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.476 | 0 | 0 | 0 | 14.4503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 346.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5235 | 7.742 | 80.4 | 0 | 0 | 508.4233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1.
РЭ-9.3 | 4.1.4.2.1. | Реконструкция ПС 110/10 кВ АС10 с заменой трансформаторов на 2х40 МВА для обеспечения электроснабжения аэропорта "Южный", г. Ростов-на-Дону | F_4010100222 | РЭ | Ростовская область | З | З | 0 | 80 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | 2017 | 2017 |  | 422.7057 | 458.9355 | 422.7057 | 0 | 49.541 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.0031 | 192.6256 | 11.0337 | 30.9385 | 100.9229 | 64.4641 | 7 | 97.2231 | 15.0465 | 0 | 327.4367 | 323.0055 | 12.8173 | 4.987 | 0 | 318.0186 | 0 | 0 | 314.6195 | 0 | 0 | 80 | 358.2047 | 0 | 80 | 336.5912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 336.5912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 358.2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 |  | 358.2047 | 0 | 80 | 0 |  | 336.5912 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 80 |  | 0 | 336.5912 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 80 |  | 0 | 358.2047 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 80 |  |  | 358.2047 | 0 | 80 |  |  | 336.5912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 336.5912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 358.2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | 1881.43 | Приоритетные проекты | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Тех. перевооружение ПС 110/6 кВ «Т-13» с установкой 2-х линейных ячеек, строительство РП 6 кВ, строительство КЛ 6 кВ (L=6,6 км), строительство ТП 6/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА | F_4010100214 | РЭ | Ростовская область | С | С | 7.592 | 0.4 | 0 | 0 | 2014 | 2018 | 2018 | 0 | 31.12.2016г. | 168.338 | 186.7547 | 135.7089 | 30.2292 | 13.3437 | 0 | 0 | 0 | 125.9583 | 30.2292 | 60.6981 | 43.56 | 13.0912 | 1 | 1 | 42.56 | 9.3849 | 0 | 2.7062 | 0 | 0 | 44.5275 | 35.0731 | 44.5275 | 10.6763 | 0 | 18.6017 | 0 | 5.7951 | 0 | 0 | 7.592 | 0.4 | 115.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.592 | 0.4 | 115.0075 | 0 | 0 | 0 | 7.592 | 0.4 | 0 |  | 115.0075 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.592 | 0.4 |  | 0 | 115.0075 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.592 | 0.4 |  |  | 115.0075 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.592 | 0.4 | 0 | 0 | 115.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | 527.3018 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/6/6 кВ Р-16 и РП-6 кВ №60 в части оборудования РЗА для осуществления электронабжения ООО "Полисервис Инжиниринг-Ростов" | F_4020101157 | РЭ | Ростовская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 2017 | 0 | 16.10.2016г. | 0.73999 | 0 | 0.7088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42542 | 0.42542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | 0.85083 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/6кВ "Т-17" с заменой маслянных выключателей на вакуумные в резервных ячейках 6кВ №1 и №4 (ФГАО "ЮФУ") | F_4010100259 | РЭ | Ростовская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | 2017 | 0 | 31.07.2016г. | 3.0035 | 4.7662 | 2.5618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5376 | 1.5376 | 0 | 0 | 0 | 1.5376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | 3.0751 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ Екатериновская с установкой линейных ячеек в РУ-6кВ для электроснабжения промежуточной перекачивающей станции «Екатериновская» продуктопровода «Юг», заявитель ООО «Приволжские магистральные нефтепроводы» | F_4010100270 | РЭ | Ростовская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | 2017 | 0 | 30.11.2017г. | 0 | 4.7662 | 4.445 | 0 | 2.6324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0962 | 2.6678 | 0.57162 | 0 | 0 | 2.6678 | 0.21482 | 0 | 0.3568 | 0 | 0 | 0 | 3.027 | 0 | 3.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.027 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.027 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | 14.022 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС Р-31 для обеспечения электроснабжения ООО « Ростовский универсальный порт с учтановкой двух ячеек 10кВ | F_4010100005 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2018 | 2018 | 0 | 02.07.2017г. | 16.067 | 4.9989 | 4.7757 | 2.5743 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 0.41648 | 2.6843 | 4.7757 | 2.0914 | 0 | 0 | 0 | 2.0914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.954 | 0 | 0 | 0 | 1.7724 | 0 | 0 | 0 | 2.1816 | 0 | 0 | 0 | 3.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.954 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.954 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.954 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | 20.8672 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Установка двух линейных ячеек 6 кВ на ПС 110/10/6 кВ Р-5 (ОАО "Донэнерго") | F_4010100029 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2018 | 2018 | 0 | 31.12.2017г. | 0 | 7.2895 | 6.5565 | 3.4415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48687 | 3.4415 | 5.9819 | 2.5403 | 0 | 0 | 0 | 2.5403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0694 | 0 | 0 | 0 | 2.1528 | 0 | 0 | 0 | 2.9166 | 0 | 0.15 | 0 | 5.5564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 5.5564 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 |  | 5.5564 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.15 | 0 |  | 0 | 5.5564 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.15 | 0 |  |  | 5.5564 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 5.5564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | 26.8179 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/6/6 кВ Р-24 с заменой защит вводов силовых трансформаторов Т1, Т2 и защзит линейных ячеек "Лукойл - Ростовэнерго" №24-15, 24-16, 24-45, 24-46 | F_4010100264 | РЭ | Ростовская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | 2017 | 0 | 31.12.2016г. | 0 | 0 | 5.6448 | 0 | 0.13876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84149 | 0.88528 | 0.043787 | 0 | 0.043787 | 0.88528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13876 | 0 | 0.13876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2983 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.2983 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.2983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | 3.3463 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техперевооружение ПС 110/35/10кВ "ГОК"и ПС 110/10кВ "Промзона" ( установка преобразователей ПЦ6806-03М/42 – 2 шт.) | G_4010200660 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | 2017 | 0 | 01.07.2015г. | 0.065331 | 0 | 2.1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1332 | 1.1332 | 0 | 0 | 0 | 1.1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | 2.2663 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение двух ячеек 6кВ на ПС 110/35/6кВ Ш-9 для электроснабжения ООО "Евродон" | G_4020105040 | РЭ | Ростовская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 2017 | 0 | 24.07.2017г. | 1.7335 | 4.7662 | 1.6318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97939 | 1.6616 | 0 | 1.4483 | 0.97939 | 0 | 0 | 0.21326 | 0 | 0 | 0 | 1.4965 | 0 | 0.040576 | 0 | 1.4559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4965 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.4965 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.4965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | 5.634 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение РП-10кВ №3 ПС 110/10/10кВ АС-15 в части установки двух линейных ячеек 10кВ для обеспечения возможности электроснабжения ООО "РемСпецСтрой" | F_4020004969 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | тт с литой изоляцией-2 шт | тт с литой изоляцией-2 шт | 2016 | 2018 | 2018 | 0 |  | 0 | 5.002 | 4.6124 | 2.6537 | 0.14883 | 0 | 0 | 0 | 0.14883 | 2.6537 | 4.6124 | 1.9588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9588 | 0 | 0 | 0 | 3.9088 | 0.14883 | 0 | 0 | 0 | 0.14883 | 3.9088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.9088 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.9088 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.9088 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | 20.1427 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Р-7 в части установки двух линейных ячеек 6 кВ для электроснабжения жилых многоквартирных зданий с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Тибетская, 1б | F_4010102490 | РЭ | Ростовская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2018 | 2018 | 0 | 22.01.2018г. | 0 | 5.002 | 4.6124 | 2.6537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6537 | 4.6124 | 1.9588 | 0 | 0 | 0 | 1.9588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9088 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 2.2489 | 0 | 0 | 0 | 3.9088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.9088 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.9088 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.9088 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | 19.6962 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение линейной ячейки 6 кВ №305 ПС 35/6 кВ "АС-3" | G_4020202911 | РЭ | Ростовская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2018 | 2018 | 0 |  | 0 | 2.501 | 1.3648 | 0.78521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78521 | 1.3648 | 0.57959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57959 | 0 | 0 | 0 | 1.1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1566 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.1566 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1566 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | 5.8281 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение РП-10кВ №3 ПС 110/10/10кВ АС-15 с установкой линейной ячейки 10кВ для обеспечения возможности электроснабжения ООО "Ростовская Электротехническая Компания" в Аксайском районе Ростовской области | G_4020105041 | РЭ | Ростовская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2018 | 2018 | 0 | 18.12.2014г. | 0 | 2.501 | 2.1332 | 1.2273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2273 | 2.1332 | 0.9059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9059 | 0 | 0 | 0 | 1.8078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.8078 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.8078 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.8078 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | 9.1092 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение РП 6кВ №8 ПС 110/35/6кВ Т-1 с установкой линейной ячейки. (ФГКУ "Пограничное управление ФСБ РФ по РО") | G_4020105044 | РЭ | Ростовская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2018 | 2018 | 0 | 29.06.2016г. | 0 | 2.501 | 1.8622 | 1.0714 | 1.7774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0714 | 1.7554 | 0.79081 | 0.10682 | 0 | 0 | 0.79081 | 0.10682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5781 | 1.7312 | 0 | 0 | 0.67018 | 1.7312 | 0 | 0 | 0.90793 | 0 | 0 | 0 | 1.5781 | 0 | 0 | 1.7312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.5781 | 0 | 0 | 0 |  | 1.7312 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.7312 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.5781 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.5781 | 0 | 0 |  |  | 1.7312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | 13.1919 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ БТ-2 с установкой 2-х линейных ячеек 6кВ для электроснабжения аэродрома расположенного по адресу: Ростовская область, г. Батайск | G_4020004846 | РЭ | Ростовская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2018 | 2018 | 0 | 28.10.2017г. | 0 | 5.002 | 4.1968 | 2.4146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4146 | 4.1968 | 1.7823 | 0 | 0 | 0 | 1.7823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5566 | 0 | 0 | 0 | 1.5104 | 0 | 0 | 0 | 2.0462 | 0 | 0 | 0 | 3.5566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.5566 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.5566 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.5566 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | 17.9215 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение линейной ячейки 6 кВ №314 ПС 110/6/6 кВ БТ-3 | G_4020202851 | РЭ | Ростовская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2018 | 2018 | 0 | 15.12.2016г. | 0 | 0 | 1.3648 | 0.78521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78521 | 1.3648 | 0.57959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57959 | 0 | 0 | 0 | 1.1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1566 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.1566 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1566 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | 5.8281 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Очистные сооружения с установкой 2-х линейных ячеек 6кВ. (ФГУП "Авиакомплект) | G_4020004937 | РЭ | Ростовская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2018 | 2018 | 0 | 15.07.2017г. | 0 | 5.002 | 4.1968 | 2.4146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4146 | 4.1968 | 1.7823 | 0 | 0 | 0 | 1.7823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5566 | 0 | 0 | 0 | 1.5104 | 0 | 0 | 0 | 2.0462 | 0 | 0 | 0 | 3.5566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.5566 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.5566 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.5566 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | 17.9215 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Реконструкция ПС 110/35/6кВ "Т-25" с установкой 2-х линейных ячеек 6кВ (ООО "Лента") | G_4020105039 | РЭ | Ростовская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2018 | 2018 | 0 | 26.02.2018г. | 0 | 5.002 | 4.1968 | 2.4146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4146 | 4.1968 | 1.7823 | 0 | 0 | 0 | 1.7823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5566 | 0 | 0 | 0 | 1.5104 | 0 | 0 | 0 | 2.0462 | 0 | 0 | 0 | 3.5566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.5566 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.5566 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.5566 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | 17.9215 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ Р-7 в части установки двух линейных ячеек 6кВ для электроснабжения многоэтажной жилой застройки в границах пр. Нагибина – ул. Ларина – ул.Герасименко в г. Ростове-на-Дону | G_4020105036 | РЭ | Ростовская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2018 | 2018 | 0 | 10.09.2017г. | 0 | 5.002 | 4.0926 | 2.3546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3546 | 4.0926 | 1.738 | 0 | 0 | 0 | 1.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4683 | 0 | 0 | 0 | 1.4729 | 0 | 0 | 0 | 1.9954 | 0 | 0 | 0 | 3.4683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.4683 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4683 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.4683 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | 17.4766 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ БТ-2 с реконструкцией линейной ячейки 6 кВ №214 для электроснабжения ООО «Эко-Абсид | G_4020105038 | РЭ | Ростовская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2018 | 2018 | 0 | 01.12.2017г. | 0 | 0 | 1.3648 | 0.78521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78521 | 1.3648 | 0.57959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57959 | 0 | 0 | 0 | 1.1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1566 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.1566 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1566 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | 5.8281 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Реконструкция линейной ячейки 6кВ №17-41 ПС 110/6/6кВ Р-17 для осуществления электроснабжения производственных зданий ООО "Ростовский завод металлоконструкций ЮТМ" | G_4020105037 | РЭ | Ростовская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2018 | 2018 | 0 | 16.02.2018г. | 0 | 2.501 | 2.3063 | 1.3269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3269 | 2.3063 | 0.97943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97943 | 0 | 0 | 0 | 1.9545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.9545 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.9545 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.9545 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | 9.8485 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ Т-1 с установкой 2-х линейных ячеек 6кВ (ЗАО "Тандер") | G_4020105042 | РЭ | Ростовская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2018 | 2018 | 0 | 31.12.2017г. | 0 | 5.002 | 4.1968 | 2.4146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4146 | 4.1968 | 1.7823 | 0 | 0 | 0 | 1.7823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5566 | 0 | 0 | 0 | 3.5566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.5566 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.5566 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.5566 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | 17.9215 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Реконструкция ПС 110/6кВ Т-13 с установкой 2-х линейных ячеек 6кВ. (ООО "Стройюгресурс") | G_4020105043 | РЭ | Ростовская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2018 | 2018 | 0 | 10.12.2016г. | 0 | 5.002 | 4.1968 | 2.4146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4146 | 4.1968 | 1.7823 | 0 | 0 | 0 | 1.7823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5566 | 0 | 0 | 0 | 3.5566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.5566 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.5566 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.5566 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | 17.9215 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/6/6кВ Р-31 в части установки линейных ячеек 6кВ для электроснабжения торгово-развлекательноо комплекса "МегаМаг" в г. Ростове-на-Дону, ул. Пойменная, 1М | G_4010005328 | РЭ | Ростовская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2018 | 2018 | 0 | 29.06.2018г. | 0 | 10.0039 | 7.9716 | 4.5863 | 8.5139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5863 | 7.406 | 3.3853 | 0.56559 | 0 | 0 | 3.3853 | 0 | 0 | 0.56559 | 0 | 0 | 6.7556 | 7.8985 | 0 | 0 | 6.7556 | 7.8985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1726 | 0 | 0 | 7.8985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8985 | 0 | 0 | 7.1726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7.1726 | 0 | 0 | 0 |  | 7.8985 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7.8985 | 0 | 0 |  | 0 | 7.1726 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7.1726 | 0 | 0 |  |  | 7.8985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | 58.7687 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ А-4 с установкой линейной ячейки 6 кВ для создания возможности технического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Уют» Азовский район Ростовская область | F_4010100275 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 2017 | 0 | 30.04.2016г. | 0 | 2.3831 | 2.2127 | 0 | 1.7834 | 0 | 0 | 0 | 1.6375 | 0 | 1.2433 | 1.328 | 0.084707 | 0 | 0 | 1.328 | 0 | 0 | 0.084707 | 0 | 0 | 0 | 1.6375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | 7.7146 | Программы | ТПиР | 35 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-6 | 4.1.4.2.1. | Реконструкция ПС 110/10/6кВ Р-25 для присоединения торгово-развлекательного комплекса ЗАО "Мегаполис" | F_4010200665 | РЭ | Ростовская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | 2014 | 0 | 06.06.2009г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8931 | 5.8931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | 11.7862 | Технологическое присоединение | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-6 | 4.1.4.2.1. | Установка двух линейных ячеек на ПС Р-26 и строительство КЛ-10 кВ для электроснабжения ООО "Зельгрос Иммобилиен" и ООО "ЮгТоргСервис" | F_4020102442 | РЭ | Ростовская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2018 | 2018 | 0 | 28.12.2013г. | 19.56 | 45.478 | 15.8624 | 14.75 | 13.2769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.75 | 14.3534 | 0 | 0.3966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3966 | 0 | 0 | 12.5 | 0.3361 | 11.8733 | 0.3361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6267 | 0 | 0 | 0 | 13.4427 | 1.476 | 0 | 13.1521 | 0 | 0 | 0 | 1.476 | 0 | 13.1521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13.4427 | 1.476 | 0 | 0 |  | 13.1521 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.476 | 0 |  | 0 | 13.1521 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 13.4427 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 13.4427 | 1.476 | 0 |  |  | 13.1521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.476 | 0 | 0 | 0 | 13.1521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | 98.4338 | Технологическое присоединение | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от опоры №6 до оопоры №9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-8485/100 кВА по ВЛ-6 кВ №5 ПС 35/6 кВ "Романовская" для присоедиенния жилого дома Ярулина В.Н. | F_4020202959 | РЭ | Ростовская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | 2017 | 0 | 27.03.2016г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049407 | 0 | 0.049407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | 0.049407 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ № 17 ВЛ-10кВ №107Н ПС 110/6/10кВ «НС-1» для подключения магазина заявителя Маркарян М.А., п. Овощной Азовского района Ростовской области | F_4010100072 | РЭ | Ростовская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | 2017 | 0 | 03.04.2013г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042818 | 0 | 0 | 0 | 0.042818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | 0.042818 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Реконструкция трансформаторной подстанции 6(10)/0,4 кВ с заменой трансформатора" (г. Таганрог, для ТП Арустамов Р.В.)( трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | F_4010100075 | РЭ | Ростовская область | З | З | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 2017 | 0 | 03.06.2014г. | 0.85847 | 0 | 0.70903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42555 | 0.42555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | 0.8511 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Тех. перевооружение ТП 6/0,4 кВ №135 по КЛ 6 кВ №47 ПС 110/6 кВ «Т-21» (ООО «Мем-Строй»)»( трансформаторная мощность - 0.4 МВА) | F_4010200689 | РЭ | Ростовская область | З | З | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2017 | 0 | 31.12.2016г. | 0.492 | 2.037 | 1.5996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96006 | 0.96006 | 0 | 0 | 0 | 0.96006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | 1.9201 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-2 | 4.1.4.2.1. | Реконструкция устройства РЗА и каналов связи ПС 110/35/10 кВ "ГОК" (для ТП ОАО "Астон") | F_4010100143 | РЭ | Ростовская область | З | З | 0 | 0 | МП терминалы -2 шт | МП терминалы -2 шт | 2016 | 2017 | 2017 | 0 | 31.08.2016г. | 23.2882 | 0 | 24.6372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2627 | 12.6843 | 9.4216 | 0 | 0 | 12.6843 | 0 | 0 | 9.4216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | 25.3686 | Автоматизация технологического управления | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | РЭ |  |  |  | 207.6904 | 25.12 | [7 empty] | 1453.4467 | 428.1305 | 1784.7876 | 317.6655 | 181.3572 | 0.05347 | 0.5 | 257.048 | 720.3665 | 824.5561 | 1089.6957 | 338.224 | 319.1607 | 24.2315 | 92.6805 | 223.2811 | 193.9758 | 90.2317 | 32.5043 | 0.47979 | 0 | 467.9208 | 218.0987 | 67.8599 | 42.5231 | 156.8581 | 183.5437 | 83.5322 | -7.9681 | 159.6706 | 0 | 113.45 | 7.51 | 610.1034 | 23.624 | 5.903 | 72.3241 | 7.3 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 5.6367 | 8.734 | 0.61 | 9.4 | 13.525 | 0.83 | 46.0439 | 4.57 | 0 | 61.8153 | 10.099 | 5.073 | 20.6435 | 92.846 | 6.9 | 532.3881 | 0 | 0 | 0 | 113.45 | 7.51 | 0 | 0 | 610.1034 | 23.624 | 5.903 | 0 | 0 | 72.3241 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6367 | 8.734 | 0.61 | 0 | 0 | 9.4 | 13.525 | 0.83 | 0 | 0 | 46.0439 | 4.57 | 0 | 0 | 0 | 61.8153 | 10.099 | 5.073 | 0 | 0 | 20.6435 | 92.846 | 6.9 | 0 | 0 | 532.3881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.45 | 7.51 | 0 | 0 | 610.1034 | 23.624 | 5.903 | 0 | 0 | 72.3241 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6367 | 8.734 | 0.61 | 0 | 0 | 9.4 | 13.525 | 0.83 | 0 | 0 | 46.0439 | 4.57 | 0 | 0 | 0 | 61.8153 | 10.099 | 5.073 | 0 | 0 | 20.6435 | 92.846 | 6.9 | 0 | 0 | 532.3881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | РЭ |  |  |  | 0 | 14 | [7 empty] | 334.1299 | 73.2868 | 666.2278 | 111.4657 | 49.6121 | 0.05347 | 0.5 | 68.9054 | 114.5647 | 483.9829 | 577.1702 | 120.68 | 49.7747 | 8.6082 | 30.2842 | 105.2855 | 14.5256 | 6.3064 | 4.9648 | 0.47979 | 0 | 164.1888 | 32.79 | 2.2275 | 4.6349 | 89.7627 | 7.0827 | 5.3444 | 21.0725 | 66.8541 | 0 | 0 | 0 | 170.1341 | 0 | 0.88 | 5.4651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.606 | 0 | 0 | 50.6385 | 0 | 0.88 | 0.8591 | 0 | 0 | 119.4956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.1341 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 5.4651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.6385 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0.8591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.4956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.1341 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 5.4651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.6385 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0.8591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.4956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | РЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 121.1079 | 37.8357 | 90.4708 | 16.9389 | 26.9182 | 0.05347 | 0.5 | 66.2934 | 83.3826 | 58.6769 | 77.3221 | 20.3098 | 8.1039 | 0 | 5.8196 | 20.3098 | 0.85181 | 0 | 1.4325 | 0 | 0 | 24.9509 | 2.0421 | 0 | 0 | 24.9509 | 0.50171 | 0 | 1.5404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2599 | 0 | 0.88 | 0.8591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0.8591 | 0 | 0 | 27.2599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2599 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0.8591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0.8591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2599 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0.8591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0.8591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1.1.
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ОРУ-100кВ ПС 110/10кВ Н-16 с установкой тр-ра 2 (установка ВВ 110 кВ) | F_4010100030 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2018 | 2018 | 0 |  | 82.912 | 37.8357 | 17.7105 | 6.5741 | 9.9782 | 0 | 0 | 0 | 2.3088 | 6.5741 | 10.1039 | 4.8526 | 1.3228 | 0 | 0.002999 | 4.8526 | 0 | 0 | 1.3198 | 0 | 0 | 9.6836 | 0 | 0 | 0 | 9.6836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11.9926 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11.9926 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11.9926 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1.1. | 63.3907 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция резервных защит (ВЛ-110кВ «Б-3 – Б-10» 1,2 цепь на ПС 110кВ Б-3) | F_4010300064 | РЭ | Ростовская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2021 | 2021 | 0 |  | 24.3323 | 0 | 54.7181 | 7.4678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.2058 | 54.7181 | 5.5122 | 0 | 0 | 0 | 5.5122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1.1. | 138.9039 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/6/6 Р-23 в части оснащения средствами ИТСЗ | F_4010300078 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2018 | 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 5.0354 | 2.897 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 2.897 | 5.0354 | 2.1384 | 0 | 0 | 0 | 2.1384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2673 | 0.77 | 0 | 0 | 4.2673 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.2673 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.2673 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.2673 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1.1. | 23.8124 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/10 кВ Р-29 для электроснабжения МУ "Управление водопроводно-канализационного хозяйства г. Ростова-на-Дону" | F_4010100129 | РЭ | Ростовская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2017 | 0 | 01.10.2011г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42126 | 0 | 0 | 0 | 0.42126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1.1. | 0.42126 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС-110/35/27,5/10 кВ Ш-14,ПС 110/10 кВ Ш-47 для электроснабжения прокатного комплекса (ЕВРАЗ Южный Стан) | F_4010100033 | РЭ | Ростовская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | 2016 | 0 | 07.08.2014г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1.1. | 7.5974 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС 110/10 кВ “Самбек” | F_4010100014 | РЭ | Ростовская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7568 | 1.7568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1.1. | 3.5136 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/10кВ Черкассы, реконструкция участков ВЛ-110кВ Цимлянская ГЭС – Центральная – Цимлянская – Искра – Черкассы | F_4010100035 | РЭ | Ростовская область | 1З,2П | 1З,2П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 5.865 | 5.8654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1.1. | 12.2304 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/35 кВ "Ш-47" и "Н-16" "Ростовэнерго" | F_4010101152 | РЭ | Ростовская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1.1. | 0.77 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/6/6 кВ Р-3 с заменой оборудования для нужд филиала ОАО "МРСК Юга" | F_4010100140 | РЭ | Ростовская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 6.438 | 6.4381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1.1. | 13.9761 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция объекта по титулу "Замена устройств РЗА силовых трансформаторов Т-1,Т-2 25МВА и ОПУ на ПС 110/10 кВ "Суходольная"" | F_4010100133 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-08 | 0 | 0 | 0 | 5.9995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1.1. | 5.9995 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ Р-19 с установкой 3-го силового трансформатора 40 МВА" | F_4010200666 | РЭ | Ростовская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8039 | 2.8039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1.1. | 5.6077 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ПС110/35/10 кВ АС-1 с заменой трансформаторов на 2х16 МВА для электроснабжения объектов ст.Ольгинская | F_4010100277 | РЭ | Ростовская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | 2015 | 0 | 13.03.2016г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05347 | 0 | 7.5563 | 7.5563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1.1. | 15.166 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/6 кВ С-2 с заменой ошиновки 110 кВ | F_4010100031 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.426 | 1.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1.1. | 2.852 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/6 кВ С-2 в части схемы плавки гололёда | F_4010005311 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | 2014 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38983 | 0.38983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1.1. | 0.77966 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ОРУ -110 кВ на ПС "Комаровская" | F_4010100136 | РЭ | Ростовская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | 2014 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5535 | 1.5535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1.1. | 3.107 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция щитов постоянного тока с заменой ВАЗП на ПС 110/35/10 кВ "Целинская" и "Орловская" | F_4010100651 | РЭ | Ростовская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | 2014 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43087 | 0.43087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1.1. | 0.86175 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ Р-33 с заменой трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА | F_4010101270 | РЭ | Ростовская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2014 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.079 | 2.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1.1. | 4.1581 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС 110/35/10 кВ “Синявская” | F_4010100013 | РЭ | Ростовская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | 2014 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0215 | 2.0215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1.1. | 4.043 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110 кВ АС-12 с заменой трансформаторов на 2х16 МВА для ТП объектов х. Октябрьский Аксайского р-на | F_4010100036 | РЭ | Ростовская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | 2014 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020321 | 0.020321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1.1. | 0.040641 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ПС Ш-47 с заменой Т-2 10 МВА на 40 МВА и установкой Т-1 40 МВА | F_4010100649 | РЭ | Ростовская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2014 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60268 | 0.60268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1.1. | 1.2054 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ ГТП и ВЛ-110кВ«НЗБ-ГТП-1, 2 ц.» для замыкания транзита 110 кВ НЭЗ-НЗБ» | F_4010100210 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2017 | 2014 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0565 | 13.0565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1.1. | 26.113 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/ 35/10кВ Трубецкая с заменой КРУН-10 кВ и БСК- 10кВ | F_4010100135 | РЭ | Ростовская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0855 | 3.0855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1.1. | 6.171 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/35/6 кВ Ш-9 с заменой ошиновки 110 кВ | F_4010100015 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21522 | 0.21522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1.1. | 0.43044 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/10 кв "Цимлянская" с заменой КРУН 10 кВ с ячейками К-37 на КРПЗ с ячейками КУ-10Ц, замена МКП-110 кВ.ВМТ-110 кВ на элегазовые (техусловия ) | F_4010101272 | РЭ | Ростовская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025081 | 0.0025081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1.1. | 0.0050161 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Чалтырская" Мясниковского района Ростовской области | F_4010101273 | РЭ | Ростовская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30162 | 0.30162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1.1. | 0.60325 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС 110/6 кВ "Т - 13" | F_4010101266 | РЭ | Ростовская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1.1. | 6.6 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Т-11" с заменой масляных выключателей на вакуумные выключатели типа ВВ/ | F_4010101268 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90183 | 0.90183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1.1. | 1.8037 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ПС110,35кВ"Ростовэнерго"ПО ЮЗЭС для нужд ф-ла ОАО"МРСК Юга"-"Ростовэнерго".Реконстр.ПС | F_4010101277 | РЭ | Ростовская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.58 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1.1. | 5.16 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Чалтырь" и строительство ВЛ 10 кВ в с. Чалтырь | F_4010101271 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51053 | 0.51053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1.1. | 1.0211 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ"Р-6" в удовлетворении нужд ПО ЦЭСЧ ф-ла ОАО"МРСК-Юга" РЭ | F_4010101348 | РЭ | Ростовская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9657 | 1.9657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1.1. | 3.9315 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция 2-х линейных ячеек 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ Р-32 | F_4010101203 | РЭ | Ростовская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071695 | 0.071695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1.1. | 0.14339 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ОРУ-110 кв ПС "Б-3" ОРУ-110 кВ /2-ой этап/ | F_4010100131 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2014 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91365 | 0.91365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1.1. | 1.8273 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 35/10кВ Б-Салы с заменой трансформаторов (ЮЗЭС) | F_4010100041 | РЭ | Ростовская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2017 | 0 | 31.12.2010г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7676 | 0 | 5.7676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1.1. | 20.0675 | Программы | ТПиР | 35 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 35/10 кВ НГ-7 с заменой силовых трансформаторов на 2х6,3 МВА и реконструкция ВЛ-35 кВ НГ7-НЗПМ (1-й пусковой комплекс) | F_4010100042 | РЭ | Ростовская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2017 | 0 | 30.09.2014г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049046 | 0 | 0.049046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1.1. | 0.049046 | Программы | ТПиР | 35 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 35/10кВ "Юловская" с заменой КРУН-10кВ | F_4010100144 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2014 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82472 | 0.82472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1.1. | 1.6494 | Программы | ТПиР | 35 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ЗРУ-35 кВ ПС 35кВ Н-2 с установкой КРУН 35 кВ с вакуумными выключателями | F_4010101254 | РЭ | Ростовская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1.1. | 5.32 | Программы | ТПиР | 35 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 35/10 кВ "М.Курган" с заменой масляных выключателей на вакуумные выключатели типа ВB/TEL (2-й этап) | F_4010101275 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19876 | 0.19876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1.1. | 0.39753 | Программы | ТПиР | 35 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 35/6кВ БТ4 с заменой силовых трансформаторов 2*2,5 МВА на 2*10 МВА и реконструкция ВЛ 35 кВ АС1-БТ4 | F_4010101276 | РЭ | Ростовская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | 2015 | 0 | 20.11.2008г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5627 | 2.5627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1.1. | 5.1254 | Программы | ТПиР | 35 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 35/10 кВ Чалтырь. Установка компенсирующих устройств реактивной мощности" | F_4010101351 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2014 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1987 | 0.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1.1. | 0.3974 | Программы | ТПиР | 35 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Техническое перевооружение ТП 6/0.4 кВ № 282 КЛ 6 кВ №11 ПС 110/6 кВ Т-5 с заменой трансформатора | H_4010005748 | РЭ | Ростовская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10117 | 0 | 0 | 0 | 0.044353 | 0 | 0.056816 | 0 | 0 | 0 | 0.32006 | 0 | 0 | 0 | 0.044353 | 0 | 0.27571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.32006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.32006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.25 | 0 |  | 0.32006 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0.32006 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.25 |  |  | 0.32006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.32006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1.1. | 0.99129 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Техническое перевооружение ТП 6/0,4 кВ №189 по КЛ 6 кВ №52 РП 6 кВ №6 по КЛ 6 кВ №1374 ПС 110/6 кВ «Т-21» с заменой трансформатора | H_4010005747 | РЭ | Ростовская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10024 | 0 | 0 | 0 | 0.044353 | 0 | 0.055884 | 0 | 0 | 0 | 0.53904 | 0 | 0 | 0 | 0.044353 | 0 | 0.49468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0.53904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0.53904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.63 | 0 |  | 0.53904 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.63 |  | 0 | 0.53904 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.63 |  |  | 0.53904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0.53904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1.1. | 1.8083 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-2 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция системы противоаварийной автоматики (АЛАР и АОПО) ПС 110 кВ ПО ВЭС в филиале ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" (2 пусковой комплекс) | F_4010300004 | РЭ | Ростовская область | И | И | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | 2017 | 0 |  | 13.8636 | 0 | 13.0068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41301 | 0 | 7.4647 | 7.8066 | 0.34184 | 0 | 0 | 7.8066 | 0.34184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41301 | 0 | 0 | 0 | 0.41301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1.1. | 16.4391 | Автоматизация технологического управления | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | РЭ |  |  |  | 0 | 14 | [7 empty] | 213.022 | 35.4511 | 575.757 | 94.5268 | 22.6939 | 0 | 0 | 2.612 | 31.1821 | 425.306 | 499.8481 | 100.3702 | 41.6707 | 8.6082 | 24.4646 | 84.9758 | 13.6738 | 6.3064 | 3.5323 | 0.47979 | 0 | 139.2378 | 30.7479 | 2.2275 | 4.6349 | 64.8118 | 6.5809 | 5.3444 | 19.5321 | 66.8541 | 0 | 0 | 0 | 142.8741 | 0 | 0 | 4.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.606 | 0 | 0 | 50.6385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.2357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.8741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.6385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.2357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.8741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.6385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.2357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2.1.
РЭ-1 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение ПС Т-11 с заменой аккумуляторной батареи (1 единица) | F_4010102951 | РЭ | Ростовская область | З | З | 0 | 0 | батарея 1 шт. | батарея 1 шт. | 2016 | 2017 | 2017 | 0 |  | 8.4201 | 0 | 7.8531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7133 | 6.5728 | 0 | 0.87882 | 4.7133 | 5.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2.1. | 11.2861 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение ПС Т-1 с заменой аккумуляторной батареи (1 единица) | F_4010102952 | РЭ | Ростовская область | З | З | 0 | 0 | батарея 1 шт. | батарея 1 шт. | 2016 | 2017 | 2017 | 0 |  | 8.4201 | 0 | 9.3871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 4.7133 | 7.303 | 3.3444 | 7.303 | 1.3689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2.1. | 13.3164 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение ОРУ-35 кВ ПС Романовская с заменой Т1 на трансформатор мощностью 10 кВА и установкой трансформатора мощностью 4 Мва в блок трансформатору Т2" | F_4010102469 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 14 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | 2017 | 0 |  | 0 | 35.4511 | 28.0809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3273 | 1.1492 | 0 | 0 | 0.94001 | 1.2904 | 0 | 0 | 0.94001 | 0 | 0 | 1.2904 | 0 | 0 | 0 | 1.1492 | 0 | 1.0202 | 0 | 0 | 0 | 0.12902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2.1. | 5.8561 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.1.2.1. | Замена аккумуляторной батареи на ПС «Т-24» с монтажом зарядных устройств | F_4010102483 | РЭ | Ростовская область | З | З | 0 | 0 | Аккумулятор Varta-1шт | Аккумулятор Varta-1шт | 2016 | 2017 | 2017 | 0 |  | 8.4201 | 0 | 7.8531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7133 | 6.3295 | 4.7133 | 6.3295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2.1. | 11.0428 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.1.2.1. | "Техническое перевооружение ПС Ш-14 с заменой АКБ и подзарядных устройств" | F_4010102468 | РЭ | Ростовская область | З | З | 0 | 0 | АБ типа Varta-1 шт | АБ типа Varta-1 шт | 2016 | 2018 | 2018 | 0 |  | 8.3297 | 0 | 7.3675 | 4.2387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2387 | 2.6033 | 3.1288 | 4.7642 | 0.35579 | 0.3722 | 2.773 | 4.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2436 | 4.606 | 0 | 3.6147 | 6.2436 | 0.99127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2436 | 0 | 0 | 4.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.606 | 0 | 0 | 6.2436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.2436 | 0 | 0 | 0 |  | 4.606 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.606 | 0 | 0 |  | 0 | 6.2436 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.2436 | 0 | 0 |  |  | 4.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2.1. | 40.673 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение ПС Б-11 с заменой аккумуляторной батареи (1 единица) | F_4010102949 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | батарея 1 шт. | батарея 1 шт. | 2016 | 2018 | 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 6.8472 | 3.9394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9394 | 6.8472 | 2.9078 | 0 | 0 | 0 | 2.9078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8027 | 0 | 0 | 0 | 5.8027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.8027 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5.8027 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.8027 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2.1. | 29.2392 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение ПС К-3 с заменой аккумуляторной батареи (1 единица) | F_4010102950 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | батарея 1 шт. | батарея 1 шт. | 2016 | 2018 | 2018 | 2018 |  | 0 | 0 | 5.5352 | 3.1846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1846 | 5.5352 | 2.3506 | 0 | 0 | 0 | 2.3506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6908 | 0 | 0 | 0 | 4.6908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.6908 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.6908 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.6908 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2.1. | 23.6366 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ А-26» | G_4010100260 | РЭ | Ростовская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3482 | 0 | 9.3482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2.1. | 10.1644 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение ПС ЗИВ с заменой ТН 110кВ | G_4010005678 | РЭ | Ростовская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038242 | 0 | 0.038242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2.1. | 0.038242 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение ПС с заменой МВ 6-10 кВ на вакуумные на АС-12, БТ-1, НГ-4, СМ-2, Р-6, Р-10. Р-17, Р-19, Р-31 | F_4010100017 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54396 | 0.84436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3004 | 0 | 2.5e-07 | 0 | 0 | 0 | 0.3004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2.1. | 1.6887 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ С-6 с заменой разрядников 110 кВ (типа РВС 110) на ограничители перенапряжения 110 кВ (типа ОПН-110 кВ) | H_4010005931 | РЭ | Ростовская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040402 | 0 | 0 | 0 | 0.040402 | 0 | 0 | 0 | 0.040402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040402 | 0 | 0 | 0 | 0.040402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2.1. | 0.12121 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.1.2.1. | Реконструкция линейной ячейки 6кВ №409 ПС 35/6 кВ БТ-4 для осуществления электроснабжения ООО "АкваИнвестПроект" | H_4020004606 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | 2018 | 0 | 01.04.2016г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074414 | 0 | 0 | 0 | 0.45479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074414 | 0 | 0 | 0 | 0.074414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2.1. | 0.60361 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.1.2.1. | Модернизация РП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Т-13". (УКС г.Таганрога) | F_4010100008 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | 2014 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2.1. | 0.17 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ "КГУ",с заменой ячеек 10 кВ ЗРУ на ячейки КС-10,заменой МКП-110 кВ,ВМТ-110 кВ на элегазовые | G_4010101172 | РЭ | Ростовская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 2014 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00037836 | 0.00037836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2.1. | 0.00075672 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.1.2.1. | Техперевооружение ПС Т-27 с установкой в лин.ячейке 10кВ№2707 ПС110/10кВТ-27 быстродействующей защиты Сириус-2-МЛ и АЧР1и2с.ш. 10кВ на базе Сириус-АЧР | F_4010101150 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2.1. | 0.18 | Программы | ТПиР | 35 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.1.2.1. | Установка линейной ячейки 6 кВ на ПС 35/6кВ АС-3 | F_4010101149 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033381 | 0.033381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2.1. | 0.066763 | Программы | ТПиР | 35 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-2 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110 (35) кВ филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» в части оснащения их комплексами средств автоматики отключения потребителей электроэнергии при дефиците активной мощности в энергосистеме 1 ПК | G_4010005189 | РЭ | Ростовская область | И | И | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2018 | 2018 | 0 |  | 12.7791 | 0 | 11.4048 | 6.3038 | 4.5942 | 0 | 0 | 0 | 4.5778 | 6.3038 | 10.4693 | 4.6531 | 0.48751 | 0 | 0 | 4.6531 | 0.48751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2854 | 4.1982 | 0 | 0 | 3.9433 | 0.59993 | 0 | 3.5983 | 5.3422 | 0 | 0 | 0 | 9.6654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9.6654 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9.6654 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 9.6654 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2.1. | 60.5386 | Автоматизация технологического управления | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-2 | 4.2.1.2.1. | Реконструкция ПС ЮВЭС (ПС "АРЗ", ПС "Сандатовская", ПС "Ивановская", ПС "Н.Егорлык", ПС "Шаблиевская", ПС "КРС", ПС "Майорская", ПС "Степная", ПС "Фрунзе-1", ПС "Чапаевская") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | F_4010300061 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | 2017 | 0 |  | 12.2237 | 0 | 11.4716 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0.79537 | 0 | 6.4918 | 6.8852 | 0.39332 | 0 | 0 | 6.8852 | 0 | 0 | 0.39332 | 0 | 0 | 0 | 0.79537 | 0 | 0 | 0 | 0.37452 | 0 | 0.42085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2.1. | 15.6941 | Автоматизация технологического управления | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-2 | 4.2.1.2.1. | Реконструкция ПС ЮЗЭС ("ПС "Анастасиевская", ПС "ГСКБ", ПС "Щербаковская", ПС "Покровская", ПС "Советская") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | F_4010300010 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | 2017 | 0 |  | 6.8623 | 0 | 6.5081 | 0 | 3.1064 | 0 | 0 | 0 | 3.0578 | 0 | 3.5557 | 3.9061 | 0.3504 | 0 | 0 | 3.9061 | 0 | 0 | 0.3504 | 0 | 0 | 0 | 3.0578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2.1. | 17.0343 | Автоматизация технологического управления | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-2 | 4.2.1.2.1. | Реконструкция ПС ПО ЮЭС (ПС "А-9", ПС "КГ-2", ПС "ЗР-7", ПС "ЗР-8", ПС "Е-3", ПС "Е-4") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | F_4010300013 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | 2017 | 0 |  | 4.8381 | 0 | 4.6052 | 0 | 1.7971 | 0 | 0 | 0 | 1.8557 | 0 | 2.5196 | 2.764 | 0.24434 | 0 | 0 | 2.764 | 0 | 0 | 0.24434 | 0 | 0 | 0 | 1.8557 | 0 | 0 | 0 | 0.13391 | 0 | 1.7218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2.1. | 11.0365 | Автоматизация технологического управления | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-2 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение комплекса средств РЗА ВЛ-110 кВ на устаревшей электромеханической базе (ДФЗ, ЭПЗ, ПЗ) на ПС филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» | F_4010300024 | РЭ | Ростовская область | И | И | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2022 | 2022 | 0 |  | 24.3323 | 0 | 85.3602 | 0.36117 | 0 | 0 | 0 | 0.532 | 0 | 85.0936 | 85.3602 | 0.26659 | 0 | 0 | 0 | 0.26659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.532 | 0 | 0 | 0 | 0.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2.1. | 172.1455 | Автоматизация технологического управления | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-2 | 4.2.1.2.1. | Реконструкция ПС (Глушковская, Криворожская, Мешковская, Верхняковская, Бакайская, Шулейкинская, Ореховская, Мигулинская, Колундаевская) ПО СЭС" в части установки дуговых защит 1 ПК - 9ПС | G_4010005154 | РЭ | Ростовская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2018 | 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 6.1228 | 3.5226 | 2.5886 | 0 | 0 | 0 | 2.6192 | 3.5226 | 5.8271 | 2.6002 | 0.29571 | 0 | 0 | 2.6002 | 0 | 0 | 0.29571 | 0 | 0 | 5.1888 | 2.6192 | 0 | 0 | 2.2035 | 0.32697 | 0 | 2.2922 | 2.9853 | 0 | 0 | 0 | 5.1888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.1888 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5.1888 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.1888 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2.1. | 33.9728 | Автоматизация технологического управления | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-2 | 4.2.1.2.1. | Реконструкция ПС (Потапенковская, Федосеевская, Киселевская, Первомайская, Андреевская, Гуреевская, Мирная, Семичная, Эркитиновская,Нижнежуравлевская, Почтовая, Белянская) ПО ВЭС в части установки дуговых защит 1 ПК - 12 ПС | G_4010005157 | РЭ | Ростовская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2018 | 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 11.7333 | 6.7505 | 4.8626 | 0 | 0 | 0 | 4.7326 | 6.7505 | 11.2768 | 4.9828 | 0.45648 | 0 | 0 | 4.9828 | 0 | 0 | 0.45648 | 0 | 0 | 9.9435 | 4.7326 | 0 | 0 | 4.2227 | 0.23904 | 0 | 4.4936 | 5.7207 | 0 | 0 | 0 | 9.9435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9.9435 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9.9435 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 9.9435 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2.1. | 64.4318 | Автоматизация технологического управления | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-2 | 4.2.1.2.1. | Реконструкция ПС (Островянская, Плодородная,Чабрецы, Северная, Раздольненская, Камышевская,Целинская ССК, Львовская, Ребричанская, Ольшанская, Орловская, Буденовская) ПО ЮВЭС в части установки дуговых защит 1ПК - 12 ПС | G_4010005339 | РЭ | Ростовская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2018 | 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 14.8502 | 8.5437 | 0.46038 | 0 | 0 | 0 | 1.0149 | 8.5437 | 14.3485 | 6.3064 | 0.50163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3064 | 0.50163 | 0 | 0 | 12.5849 | 1.0149 | 0 | 0 | 0 | 0.60606 | 5.3444 | 0.40889 | 7.2404 | 0 | 0 | 0 | 12.5849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12.5849 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12.5849 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12.5849 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2.1. | 65.9041 | Автоматизация технологического управления | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-2 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение каналов связи, телемеханики и противоаварийной автоматики для дистанционного ввода ГВО | F_4010101166 | РЭ | Ростовская область | И | И | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2018 | 2018 | 0 |  | 118.3964 | 0 | 13.7481 | 7.6318 | 4.061 | 0 | 0 | 0 | 4.581 | 7.6318 | 12.6862 | 5.9232 | 0.86883 | 0 | 0 | 5.9232 | 0.86883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2416 | 4.1716 | 0.40932 | 0 | 5.0197 | 1.0625 | 0 | 3.1092 | 5.8126 | 0 | 0 | 0 | 11.6509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11.6509 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11.6509 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11.6509 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2.1. | 70.4479 | Автоматизация технологического управления | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-3 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение электропитания оборудования СДТУ (1-я очередь) | F_4010300028 | РЭ | Ростовская область | И | И | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2021 | 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 47.5121 | 5.7773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.286 | 41.5485 | 45.2257 | 4.5625 | 0.88522 | 0.19468 | 0.19468 | 4.3678 | 0.69055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.51 | 0.84979 | 1.4362 | 0 | 3.7015 | 0.84979 | 0 | 0 | 3.3723 | 0 | 0 | 0 | 9.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9.95 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9.95 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 9.95 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2.1. | 119.595 | Автоматизация технологического управления | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-3 | 4.2.1.2.1. | Модернизация ЦППС на узлах связи ПС Р-4, ПС Койсуг, ПС Р-1, ПО ЦЭС Ростовэнерго | F_4010102493 | РЭ | Ростовская область | И | И | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2018 | 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 27.4759 | 15.1119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6641 | 15.1119 | 25.4919 | 11.8805 | 1.5005 | 0 | 0 | 11.8805 | 1.5005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2599 | 1.2822 | 0.38197 | 0 | 10.0682 | 1.2822 | 0 | 0 | 11.8097 | 0 | 0 | 0 | 23.2846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23.2846 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 23.2846 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 23.2846 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2.1. | 117.5875 | Автоматизация технологического управления | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-3 | 4.2.1.2.1. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на подстанциях филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" - 1 ая очередь (ССПИ) | F_4010100197 | РЭ | Ростовская область | И | И | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2022 | 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 220.3057 | 5.4311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.7068 | 220.0698 | 4.363 | 0 | 0 | 0 | 4.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.6975 | 0 | 0 | 0 | 4.3025 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2.1. | 462.0707 | Автоматизация технологического управления | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-5 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение подстанций филиала ПАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» в части оснащения системами видеоконтроля безопасности периметра, технологическим оборудованием и действиями персонала электросетевых объектов 35 кВ и выше. | G_4010204583 | РЭ | Ростовская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2018 | 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 41.7351 | 23.7302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7302 | 41.5397 | 17.8095 | 0 | 0 | 0 | 17.3297 | 0 | 0 | 0 | 0.47979 | 0 | 34.9546 | 0 | 0 | 0 | 14.6862 | 0 | 0 | 0 | 20.2684 | 0 | 0 | 0 | 35.3688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35.3688 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 35.3688 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 35.3688 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2.1. | 177.133 | Прочее | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | РЭ |  |  |  | 207.6904 | 11.12 | [7 empty] | 839.3937 | 354.8438 | 713.6115 | 143.6327 | 85.186 | 0 | 0 | 125.2803 | 393.3878 | 233.533 | 355.6949 | 152.8616 | 207.2831 | 11.4718 | 10.068 | 71.5092 | 172.8066 | 69.8806 | 24.4085 | 0 | 0 | 211.5707 | 238.3084 | 34.6228 | 32.2647 | 50.9526 | 172.1988 | 62.7876 | 33.8449 | 63.2078 | 0 | 113.45 | 7.51 | 225.2735 | 23.624 | 5.023 | 49.1227 | 7.3 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 5.6367 | 8.734 | 0.61 | 9.4 | 13.525 | 0.83 | 23.7017 | 4.57 | 0 | 3.1328 | 10.099 | 4.193 | 19.7844 | 92.846 | 6.9 | 206.2407 | 0 | 0 | 0 | 113.45 | 7.51 | 0 | 0 | 225.2735 | 23.624 | 5.023 | 0 | 0 | 49.1227 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6367 | 8.734 | 0.61 | 0 | 0 | 9.4 | 13.525 | 0.83 | 0 | 0 | 23.7017 | 4.57 | 0 | 0 | 0 | 3.1328 | 10.099 | 4.193 | 0 | 0 | 19.7844 | 92.846 | 6.9 | 0 | 0 | 206.2407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.45 | 7.51 | 0 | 0 | 225.2735 | 23.624 | 5.023 | 0 | 0 | 49.1227 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6367 | 8.734 | 0.61 | 0 | 0 | 9.4 | 13.525 | 0.83 | 0 | 0 | 23.7017 | 4.57 | 0 | 0 | 0 | 3.1328 | 10.099 | 4.193 | 0 | 0 | 19.7844 | 92.846 | 6.9 | 0 | 0 | 206.2407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  | РЭ |  |  |  | 183.6994 | 10.96 | [7 empty] | 608.3514 | 91.6815 | 603.1348 | 107.9912 | 85.186 | 0 | 0 | 103.314 | 356.4479 | 176.0478 | 270.5527 | 121.3408 | 202.4093 | 11.4718 | 8.8196 | 39.9884 | 171.2137 | 69.8806 | 22.3761 | 0 | 0 | 159.0708 | 232.6722 | 25.0693 | 31.0462 | 27.7865 | 168.3979 | 62.7876 | 33.2282 | 43.4275 | 0 | 92.845 | 7.51 | 155.7863 | 23.624 | 1.63 | 46.1963 | 7.3 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 5.6367 | 8.734 | 0.61 | 9.4 | 13.525 | 0.83 | 22.8362 | 4.57 | 0 | 3.1328 | 10.099 | 0.8 | 17.7234 | 72.241 | 6.9 | 136.7534 | 0 | 0 | 0 | 92.845 | 7.51 | 0 | 0 | 155.7863 | 23.624 | 1.63 | 0 | 0 | 46.1963 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6367 | 8.734 | 0.61 | 0 | 0 | 9.4 | 13.525 | 0.83 | 0 | 0 | 22.8362 | 4.57 | 0 | 0 | 0 | 3.1328 | 10.099 | 0.8 | 0 | 0 | 17.7234 | 72.241 | 6.9 | 0 | 0 | 136.7534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.845 | 7.51 | 0 | 0 | 155.7863 | 23.624 | 1.63 | 0 | 0 | 46.1963 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6367 | 8.734 | 0.61 | 0 | 0 | 9.4 | 13.525 | 0.83 | 0 | 0 | 22.8362 | 4.57 | 0 | 0 | 0 | 3.1328 | 10.099 | 0.8 | 0 | 0 | 17.7234 | 72.241 | 6.9 | 0 | 0 | 136.7534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1.
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ЛЭП Койсуг-Р31-Р16-ПП2-Р22 и ЛЭП 110 кВ Р23-Р25-ПП2-Р22 с выносом участка ЛЭП на новую трассу | F_4010200001 | РЭ | Ростовская область | З | З | 0.7014 | 0 | ВОЛС-2 шт и ВЧ кабель РЗА-4 шт | ВОЛС-2 шт и ВЧ кабель РЗА-4 шт | 2014 | 2017 | 2017 | 0 |  | 240.2945 | 0 | 229.5764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9423 | 14.9423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 30.586 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Перенос участков ЛЭП: ВЛ-110 кВ "Котельниково- Шебалинская", расположенных в зоне жилой застройки в п.Дубовая роща г.Котельников | H_4010005571 | РЭ | Ростовская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69576 | 0 | 0 | 0 | 0.58963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 1.875 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ЛЭП 110 кВ в левобережной части г. Ростова-на-Дону под полотном автомобильной дороги в створе мостового перехода пр. Ворошиловского (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.71 км) | G_4010005415 | РЭ | Ростовская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 14.7665 | 8.4956 | 1.4676 | 0 | 0 | 12.514 | 8.8132 | 8.4956 | 11.292 | 6.2709 | 3.4745 | 0 | 0 | 0 | 2.0075 | 6.2709 | 1.467 | 0 | 0 | 12.514 | 8.303 | 0 | 3.7742 | 0 | 1.467 | 5.3143 | 3.0618 | 7.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 81.6404 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Вешенская-Каргинская | F_4010100117 | РЭ | Ростовская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2797 | 3.2797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 6.5594 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 110кВ "КТЭЦ-Погорелово" (1410713) | F_4010101235 | РЭ | Ростовская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008 | 2024 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2494 | 4.2494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 8.4988 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция резервных защит ВЛ 110 кВ для повышения зон дальнейшего резервирования трансформаторов | F_4010101279 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1891 | 0.1891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.3782 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ «Сулин-Волошино» от опоры №17 до опоры №44 с выносом участка ВЛ 35 кВ с территории Украины | G_4010200228 | РЭ | Ростовская область | С | С | 4.977 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | 2017 | 0 |  | 12.8144 | 46.6281 | 14.1587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0104 | 0 | 0.83169 | 1.1225 | 0.29077 | 0.29077 | 0.29077 | 0 | 0 | 0.83169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1779 | 0 | 2.087 | 0 | 1.2006 | 0 | 0.89028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 29.4102 | Программы | ТПиР | 35 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 35кВ «К-10-Каменская СХТ» с подвесом 2-й цепи | G_4010101099 | РЭ | Ростовская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006 | 2017 | 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 1.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5052 | 0 | 0.88345 | 0.88345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 21.2721 | Программы | ТПиР | 35 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция участка ВЛ-35 кВ № 204 ШТЭЦ-Ш4 I,II ц в г. Шахты | F_4010101154 | РЭ | Ростовская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84456 | 0.84456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 1.6891 | Программы | ТПиР | 35 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-35кВ "Верхнекольцовская-Кустоватовская". Корректировка пректа | F_4010100648 | РЭ | Ростовская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3336 | 3.3336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 6.6671 | Программы | ТПиР | 35 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 35кВ Замчалово-Углерод" | F_4010101200 | РЭ | Ростовская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23374 | 0.23374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.46748 | Программы | ТПиР | 35 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция двухцепного участка совместного подвеса ВЛ 35 кВ Т-1-Т-3 и ВЛ 35 Кв Т-1-Т-8 | F_4010101252 | РЭ | Ростовская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45319 | 0.45319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.90639 | Программы | ТПиР | 35 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 35кВ "Б-8-Скосырская" | F_4010100119 | РЭ | Ростовская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007 | 2017 | 2014 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8096 | 1.8096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 3.6191 | Программы | ТПиР | 35 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 35кВ "К-4 - Глубокинская" | F_4010100120 | РЭ | Ростовская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007 | 2017 | 2014 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.185 | 1.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 2.37 | Программы | ТПиР | 35 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция участка КЛ 110 кВ Р22-ПП2 | F_4010100037 | РЭ | Ростовская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 1.1162 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция КЛ 35 кВ ф.257 ПС "Р2-Р15" | F_4010101255 | РЭ | Ростовская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57333 | 0.57333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 1.1467 | Программы | ТПиР | 35 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Промзона" и ПС 110/35/10 кВ "ГОК" с заменой в линейных ячейках трансформаторов тока и замена кабеля по ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 "ГОК" и ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/10 "Промзона" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.45 км) | F_4010100261 | РЭ | Ростовская область | З | З | 0.452 | 0 | трансформатор тока 10 кВ-3 шт | трансформатор тока 10 кВ-3 шт | 2013 | 2017 | 2017 | 0 | 01.07.2015г. | 2.5075 | 3.3765 | 2.3952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4376 | 1.4376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 3.3272 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция электрических сетей 0,4 кВ в х. Красное Знамя Веселовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.38 км) | F_4010100045 | РЭ | Ростовская область | З | З | 7.377 | 0.8 | КТПН-10/0,4 кВ-1шт | КТПН-10/0,4 кВ-1шт | 2014 | 2018 | 2018 | 0 |  | 12.376 | 0 | 12.3119 | 6.8695 | 9.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8695 | 11.274 | 5.0707 | 0.66615 | 0 | 0.26426 | 0 | 0 | 5.0707 | 0.40189 | 0 | 0 | 10.1188 | 8.2136 | 0 | 7.5322 | 0 | 0 | 10.1188 | 0.6814 | 0 | 0 | 7.377 | 0.8 | 10.4338 | 7.377 | 0.8 | 8.5286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.377 | 0.8 | 8.5286 | 7.377 | 0.8 | 10.4338 | 0 | 0 | 0 | 7.377 | 0.8 | 0 |  | 10.4338 | 7.377 | 0.8 | 0 |  | 8.5286 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.377 | 0.8 |  | 0 | 8.5286 | 7.377 | 0.8 |  | 0 | 10.4338 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.377 | 0.8 |  |  | 10.4338 | 7.377 | 0.8 |  |  | 8.5286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.377 | 0.8 | 0 | 0 | 8.5286 | 7.377 | 0.8 | 0 | 0 | 10.4338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 100.7807 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция электрических сетей 0,4 кВ в х.М.Балабинка Семикаракорского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.48 км) | F_4010100148 | РЭ | Ростовская область | З | З | 7.481 | 0 | КТП-10/0,4 кВ-1 шт | КТП-10/0,4 кВ-1 шт | 2015 | 2017 | 2017 | 0 |  | 14.4349 | 0 | 12.6569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0306 | 4.0306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 15.5422 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ №3 ПС Хлебодарненская с. Хлебодарное Целинского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.57 км) | F_4010100057 | РЭ | Ростовская область | С | С | 4.57 | 0 | железобетонные опоры 67 шт. | железобетонные опоры 67 шт. | 2013 | 2018 | 2018 | 0 |  | 4.129 | 0 | 3.6968 | 1.9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18732 | 1.9999 | 3.4761 | 1.4762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4762 | 0 | 0 | 0 | 2.9458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9458 | 0 | 0 | 0 | 4.57 | 0 | 3.1328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.57 | 0 | 3.1328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.57 | 0 | 0 |  | 3.1328 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.57 | 0 |  | 0 | 3.1328 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.57 | 0 |  |  | 3.1328 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.57 | 0 | 0 | 0 | 3.1328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 24.3581 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ «Комсомолец» от ПС Ш-35 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.28 км) | F_4010100149 | РЭ | Ростовская область | С | С | 3.28 | 0 | ж/б опоры – 85 шт | ж/б опоры – 85 шт | 2013 | 2018 | 2018 | 0 |  | 4.8715 | 10.1704 | 4.5599 | 2.6234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6234 | 4.5599 | 1.9365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9365 | 0 | 0 | 0 | 3.8643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8643 | 0 | 0 | 0 | 3.28 | 0 | 3.8643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.28 | 0 | 3.8643 | 0 | 0 | 0 | 3.28 | 0 | 0 |  | 3.8643 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.28 | 0 |  | 0 | 3.8643 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.28 | 0 |  |  | 3.8643 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.28 | 0 | 0 | 0 | 3.8643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 26.0318 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ №16 ПС Сальская Сальский Сад Сальского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.14 км) | F_4010100095 | РЭ | Ростовская область | С | С | 1.135 | 0 | разъединитель с полимерными изоляторами с приводом типа РЛК-10 – 1 шт | разъединитель с полимерными изоляторами с приводом типа РЛК-10 – 1 шт | 2012 | 2018 | 2018 | 0 |  | 3.0488 | 0 | 2.36 | 1.3143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064978 | 1.3143 | 2.2845 | 0.97016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97016 | 0 | 0 | 0 | 1.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.936 | 0 | 0 | 0 | 1.135 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.135 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.135 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.135 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.135 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.135 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 12.1543 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ (провод АС) №2 ПС Сеятель п. Сеятель Сальского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.8 км) | F_4010100096 | РЭ | Ростовская область | З | З | 1.8 | 0 | разъединитель с полимерными изоляторами с приводом типа РЛК-10 – 2 шт | разъединитель с полимерными изоляторами с приводом типа РЛК-10 – 2 шт | 2014 | 2018 | 2018 | 0 |  | 4.6299 | 0 | 3.4711 | 1.9332 | 2.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9332 | 3.1968 | 1.427 | 0.16341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.427 | 0.16341 | 0 | 0 | 2.8476 | 2.6393 | 0 | 0 | 0 | 0.19743 | 2.8476 | 2.4419 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 2.9416 | 1.8 | 0 | 2.7337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 2.7337 | 1.8 | 0 | 2.9416 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 |  | 2.9416 | 1.8 | 0 | 0 |  | 2.7337 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.8 | 0 |  | 0 | 2.7337 | 1.8 | 0 |  | 0 | 2.9416 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.8 | 0 |  |  | 2.9416 | 1.8 | 0 |  |  | 2.7337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 2.7337 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 2.9416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 27.9378 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция участка ВЛ-10 КВ от опоры №7 до опоры №9 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 "Харьковская" | G_4010005506 | РЭ | Ростовская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010795 | 0 | 0.010795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.010795 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Переустройство ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ "Колодезянская" (4,227 км), ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ "Мальчевская" (0,671 км), ВЛ 35 кВ "ГОК-Мальчевская" (1,077 км), ВЛ 35 кВ "Сохрановская-Бакай" (0,539 км), ВЛ 110 кВ "Колодезянская-Алексеево Лозовская" (0,5254), принадлежащих филиалу ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" ПО "Северные электррические сети" в рамках реализации проекта строительство железнодорожной линии Прохоровка-Журавка-Чертково-Батайск. 1 этап. Двухпутная электрифицированная железная дорога на участке Журавка-Миллерово. | H_4010005988 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8946 | 0 | 0 | 0 | 175.26 | 0 | 0 | 0 | 166.3611 | 0 | 0.075609 | 0 | 151.4106 | 0 | 14.8748 | 0 | 0 | 0 | 173.4778 | 0 | 4.9046 | 0 | 157.5328 | 0 | 11.0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 534.9934 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ №29-42 ПС Р-29 с установкой реклоузера | H_4010005323 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035595 | 0 | 0 | 0 | 0.035595 | 0 | 0 | 0 | 0.035595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035595 | 0 | 0 | 0 | 0.035595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.10678 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ №6 ПС Самбек с установкой реклоузера | H_4010006009 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13856 | 0 | 0 | 0 | 0.71797 | 0 | 0 | 0 | 0.018453 | 0 | 0 | 0 | 0.018453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71797 | 0 | 0 | 0 | 0.018453 | 0 | 0.69952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 1.593 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция объектов электросетевого комплекса в целях реализации проекта по титулу "ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС Тихорецкая №2 с расширением ПС 500 кВ | G_4010005091 | РЭ | Ростовская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.922 | 0 | 6.4611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.922 | 0 | 6.4611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.922 | 0 | 0 |  | 6.4611 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.922 | 0 |  | 0 | 6.4611 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.922 | 0 |  |  | 6.4611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.922 | 0 | 0 | 0 | 6.4611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 21.2078 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция участков ВЛ-10кВ №7 (от опоры 2/1 до 2/85), №4 (от опоры 5/1 до 5/22) от ПС 35/10кВ "Новоцимлянская" в Цимлянском районе Ростовской области | F_4010100280 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61769 | 0.61769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 1.2354 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ №12 ПС "Нижне-Журавская" Константиновского района Ростовской области | F_4010100052 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62029 | 0.62029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 1.2406 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция объекта по титулу Строительство ВЛ 10 кВ №505 от "АС-5" до РП-1. Резервирование ВЛ 10 кВ №105 | F_4010100654 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49299 | 0.49299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.98597 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ №5 ПС Куберле-2 п.Красноармейский Орловского района Ростовской области | F_4010101248 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19145 | 0.19145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.3829 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ линии №6 ПС «Вешенская 1» | F_4010101291 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61004 | 0.61004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 1.2201 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ №2 ПС "Киевская" | F_4010100146 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014148 | 0.014148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.028296 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 6 кВ "Совхоз 7" от ПС Ш-15 | F_4010101236 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1381 | 0.1381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.2762 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ "Комплекс" от ПС Ш-34 | F_4010101247 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52126 | 0.52126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 1.0425 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ Азовского района | F_4010101208 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39834 | 0.39834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.79668 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ Кагальницкого района | F_4010101249 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33714 | 0.33714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.67429 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1001 от ЗР-10 (промзона) Зерноградского района | F_4010101231 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041138 | 0.041138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.082276 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ №806 (кольцо ПС ЗР-8, п.Донской-кольцо, ПС Краснолучинская-ПС ЗР-8) Зерноградского района | F_4010101233 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18152 | 0.18152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.36304 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ от №108 ПС Зерновая (магистраль от оп.№1 ПС Зерновая) Зерноградского района | F_4010101234 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11059 | 0.11059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.22119 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 10кВ №3 ПС "К-4" в Каменском районе Ростовской области | F_4010100153 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72624 | 0.72624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 1.4525 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 6 кВ №8 в Ростовской области | F_4010101237 | РЭ | Ростовская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16511 | 0.16511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.33022 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 6 кВ №8/2 | F_4010101238 | РЭ | Ростовская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2068 | 0.2068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.4136 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ №2 ПС Самбек | F_4010101232 | РЭ | Ростовская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37272 | 0.37272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.74543 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ10кВ №3 ПС "КСХТ" в Каменском районе | F_4010100154 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45138 | 0.45138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.90275 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ №1 ПС Целинская п. Целина Ростовской области | F_4010100091 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042548 | 0.042548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.085096 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ №1 ПС Мелькомбинат г.Сальск Ростовской области | F_4010100094 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036111 | 0.036111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.072222 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ №3 ПС Мелькомбинат г.Сальск Ростовской области | F_4010004811 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093848 | 0.093848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.1877 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ №1 ПС Новодонская с.Средний Егорлык Целинского района Ростовской области | F_4010100092 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34777 | 0.34777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.69554 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ №4 ПС Буденовская х.Мокрая Ельмута Пролетарского района Ростовской области | F_4010004813 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33104 | 0.33104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.66208 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ №4 ПС Курганная х.Рунный Орловского района Ростовской области | F_4010100090 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3104 | 0.3104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.6208 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ №4 РП-5П ОАО "Заря" Песчанокопского района Ростовской области | F_4010100093 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14639 | 0.14639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.29278 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10кв №2 ПС Вешенская | F_4010101251 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1998 | 0.1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.3996 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4-10кВ х.Ленин Б.Калитвинского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 43.94 км) | G_4010100063 | РЭ | Ростовская область | 1З,2С | 1З,2С | 43.943 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | 2017 | 0 |  | 57.7128 | 31.5065 | 13.0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4437 | 0 | 1.129 | 1.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 47.6448 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4-10кВ х.Ленин Б.Калитвинского района Ростовской области (II этап установка приборов учета) | F_4010005247 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | 2017 | 0 |  | 2.2992 | 0 | 2.2967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3785 | 1.3785 | 0 | 0 | 0 | 1.3785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 2.7569 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | "Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №160,161,487 п.Интернациональный (ориентировочная протяженность ЛЭП - 14.08 км) | F_4010100194 | РЭ | Ростовская область | С | С | 14.08 | 0.98 | ж/б опоры – 396 шт | ж/б опоры – 396 шт | 2014 | 2018 | 2018 | 0 |  | 34.8131 | 0 | 31.5135 | 16.3845 | 1.2442 | 0 | 0 | 0 | 6.2707 | 16.3845 | 24.788 | 12.404 | 4.0006 | 0.63055 | 0.93514 | 11.7735 | 0.16234 | 0 | 2.9031 | 0 | 0 | 24.1343 | 3.4122 | 2.0559 | 3.4122 | 9.9775 | 0 | 0 | 0 | 12.1009 | 0 | 14.08 | 0.98 | 26.7063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.08 | 0.98 | 26.7063 | 0 | 0 | 0 | 14.08 | 0.98 | 0 |  | 26.7063 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14.08 | 0.98 |  | 0 | 26.7063 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14.08 | 0.98 |  |  | 26.7063 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.08 | 0.98 | 0 | 0 | 26.7063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 164.8692 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 211 по ВЛ-10кВ № 1 ПС "Вешенская 1" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5.05 км) | F_4010100211 | РЭ | Ростовская область | З | З | 5.049 | 0.25 | КТП-10/0,4 кВ 250 кВА – 1 шт ; ж/б опоры – 218 шт | КТП-10/0,4 кВ 250 кВА – 1 шт ; ж/б опоры – 218 шт | 2015 | 2017 | 2017 | 0 |  | 10.62 | 0 | 9.3058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3064 | 7.8508 | 5.1556 | 5.6413 | 0.15086 | 2.2095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 18.2062 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ в х.Овчинников Дубовского района Ростовской области от КТП-3402 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.36 км) | F_4010100282 | РЭ | Ростовская область | С | С | 7.364 | 0.36 | ТП - 10/0,4 кВ-2 шт | ТП - 10/0,4 кВ-2 шт | 2015 | 2018 | 2018 | 0 |  | 15.1128 | 0 | 13.3232 | 7.3191 | 1.5529 | 0 | 0 | 0 | 5.185 | 7.3191 | 11.5525 | 5.7636 | 1.5302 | 0.36945 | 0.36945 | 0 | 0 | 5.3942 | 1.1608 | 0 | 0 | 10.781 | 3.0608 | 10.781 | 1.8343 | 0 | 0.254 | 0 | 0.97246 | 0 | 0 | 7.364 | 0.36 | 11.2909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.364 | 0.36 | 11.2909 | 0 | 0 | 0 | 7.364 | 0.36 | 0 |  | 11.2909 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.364 | 0.36 |  | 0 | 11.2909 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.364 | 0.36 |  |  | 11.2909 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.364 | 0.36 | 0 | 0 | 11.2909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 80.4432 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 55, КТП № 158 по ВЛ-10 кВ №1019 с заменой КТП № 55, КТП № 158 и установкой дополнительной КТП с отпайкой 10 кВ в х. Победа Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.45 км) | F_4010100234 | РЭ | Ростовская область | С | С | 7.445 | 0.48 | КТП-1 шт | КТП-1 шт | 2015 | 2018 | 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 15.1327 | 8.0478 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 1.6337 | 8.0478 | 13.8513 | 6.6273 | 0.82377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6273 | 0.82377 | 0 | 0 | 11.8543 | 1.6337 | 0 | 0 | 0 | 0.40678 | 11.8543 | 1.2269 | 0 | 0 | 7.445 | 0.48 | 12.8243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.445 | 0.48 | 12.8243 | 0 | 0 | 0 | 7.445 | 0.48 | 0 |  | 12.8243 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.445 | 0.48 |  | 0 | 12.8243 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.445 | 0.48 |  |  | 12.8243 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.445 | 0.48 | 0 | 0 | 12.8243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 81.194 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №102 в г.Таганроге (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.06 км) | F_4010100067 | РЭ | Ростовская область | С | С | 3.062 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2018 | 2018 | 0 |  | 14.988 | 0 | 12.9636 | 7.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3822 | 7.199 | 12.5128 | 5.3138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3138 | 0 | 0 | 0 | 10.6041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6041 | 0 | 0 | 0 | 3.062 | 0 | 10.9861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.062 | 0 | 10.9861 | 0 | 0 | 0 | 3.062 | 0 | 0 |  | 10.9861 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.062 | 0 |  | 0 | 10.9861 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.062 | 0 |  |  | 10.9861 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.062 | 0 | 0 | 0 | 10.9861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 60.3211 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №112, КТП №121 в х. Ракитный Зерноградского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 9.09 км; трансформаторная мощность - 0.36 МВА) | F_4010100070 | РЭ | Ростовская область | С | С | 9.088 | 0.36 | КТП-2 шт | КТП-2 шт | 2015 | 2018 | 2018 | 0 |  | 16.1613 | 0 | 14.2526 | 7.9641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 7.9641 | 13.8426 | 5.8786 | 0 | 0 | 0 | 5.8786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.731 | 0 | 0 | 0 | 4.9818 | 0 | 0 | 0 | 6.7492 | 0 | 9.088 | 0.36 | 12.141 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.788 | 0.36 | 5.641 | 0 | 0 | 0 | 9.088 | 0.36 | 0 |  | 12.141 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7.3 | 0 |  | 0 | 6.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.788 | 0.36 |  | 0 | 5.641 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.088 | 0.36 |  |  | 12.141 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.788 | 0.36 | 0 | 0 | 5.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 78.4674 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №4 в с. Елизаветовка Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.81 км) | F_4010100083 | РЭ | Ростовская область | С | С | 3.811 | 0.8 | КТП-2 шт | КТП-2 шт | 2014 | 2017 | 2017 | 0 |  | 8.4625 | 0 | 6.7122 | 0 | 3.1203 | 0 | 0 | 0 | 4.4539 | 0 | 3.7674 | 3.8006 | 0.033173 | 0 | 0 | 3.8006 | 0.033173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7592 | 0 | 0.18283 | 0 | 0 | 0 | 3.5764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 22.7456 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №53 в с. Елизаветовка Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.8 км) | F_4010100084 | РЭ | Ростовская область | С | С | 3.797 | 0.26 | КТП-2 шт | КТП-2 шт | 2014 | 2018 | 2018 | 0 |  | 6.3162 | 0 | 5.0578 | 2.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13138 | 2.821 | 4.9032 | 2.0823 | 0 | 0 | 0 | 2.0823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1553 | 0 | 0 | 0 | 1.7646 | 0 | 0 | 0 | 2.3906 | 0 | 3.797 | 0.26 | 4.2863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.397 | 0.26 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 2.1863 | 0 | 0 | 0 | 3.797 | 0.26 | 0 |  | 4.2863 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.397 | 0.26 |  | 0 | 2.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.4 | 0 |  | 0 | 2.1863 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.797 | 0.26 |  |  | 4.2863 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.397 | 0.26 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.1863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 29.0543 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №6 в х. Южный Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.81 км) | F_4010100085 | РЭ | Ростовская область | С | С | 3.811 | 0.26 | КТП-2 шт | КТП-2 шт | 2013 | 2018 | 2018 | 0 |  | 5.5559 | 0 | 5.0101 | 2.8275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080785 | 2.8275 | 4.9146 | 2.0871 | 0 | 0 | 0 | 2.0871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1649 | 0 | 0 | 0 | 1.7687 | 0 | 0 | 0 | 2.3962 | 0 | 3.811 | 0.26 | 4.2459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.377 | 0.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.434 | 0.16 | 2.1459 | 0 | 0 | 0 | 3.811 | 0.26 | 0 |  | 4.2459 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.377 | 0.1 |  | 0 | 2.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.434 | 0.16 |  | 0 | 2.1459 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.811 | 0.26 |  |  | 4.2459 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.377 | 0.1 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.434 | 0.16 | 0 | 0 | 2.1459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 29.0301 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Журавлевская х.Журавлев Орловского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.5 км) | F_4010100098 | РЭ | Ростовская область | С | С | 2.497 | 0.16 | ТП киоскового типа с трансформатором мощностью 100 кВА-1шт | ТП киоскового типа с трансформатором мощностью 100 кВА-1шт | 2012 | 2018 | 2018 | 0 |  | 7.4161 | 0 | 5.88 | 3.3293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078679 | 3.3293 | 5.7868 | 2.4575 | 0 | 0 | 0 | 2.4575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9041 | 0 | 0 | 0 | 2.0826 | 0 | 0 | 0 | 2.8214 | 0 | 2.497 | 0.16 | 4.9831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.497 | 0.16 | 4.9831 | 0 | 0 | 0 | 2.497 | 0.16 | 0 |  | 4.9831 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.497 | 0.16 |  | 0 | 4.9831 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.497 | 0.16 |  |  | 4.9831 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.497 | 0.16 | 0 | 0 | 4.9831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 30.0227 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-302 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Журавлевская х. Каменная Балка Орловского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.95 км) | F_4010100111 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0.95 | 0.25 | ТП 250 кВА-1шт | ТП 250 кВА-1шт | 2014 | 2017 | 2017 | 0 |  | 2.8758 | 0 | 3.192 | 0 | 0.04476 | 0 | 0 | 0 | 2.3219 | 0 | 0 | 1.8705 | 2.2877 | 0 | 0.094467 | 1.8705 | 2.1932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19739 | 0 | 0.19739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 7.6722 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП-10/0,4кВ х. Калинин (ориентировочная протяженность ЛЭП - 14.21 км) | F_4010100064 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | ж/б опоры – 398 шт | ж/б опоры – 398 шт | 2015 | 2017 | 2017 | 0 |  | 36.7948 | 0 | 35.3846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.734 | 0 | 0.89872 | 0.89872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 12.5315 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ и ТП 10/0,4 кВ в х.Веселый Неклиновского района (2 этап) | F_4010005248 | РЭ | Ростовская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2018 | 2018 | 0 |  | 4.2923 | 0 | 4.0314 | 2.3194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3194 | 0.4573 | 1.712 | 3.574 | 0 | 0 | 0 | 3.574 | 1.712 | 0 | 0 | 0 | 3.4164 | 3.1913 | 0 | 3.1913 | 0 | 0 | 3.4164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4164 | 0 | 0 | 3.1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.4164 | 0 | 0 | 0 |  | 3.1913 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.1913 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4164 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.4164 | 0 | 0 |  |  | 3.1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 23.5975 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в п. Веселый Веселовского района Ростовской области (2 этап) (протяженность ЛЭП 1.8 км) | F_4010005249 | РЭ | Ростовская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2018 | 2018 | 0 |  | 3.309 | 0 | 3.057 | 1.7588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7588 | 0.39382 | 1.2982 | 2.6632 | 0 | 0 | 0 | 2.6632 | 1.2982 | 0 | 0 | 0 | 2.5907 | 2.4454 | 0 | 2.4454 | 0 | 0 | 2.5907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5907 | 0 | 0 | 2.4454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.5907 | 0 | 0 | 0 |  | 2.4454 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.4454 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.5907 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.5907 | 0 | 0 |  |  | 2.4454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 17.9448 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция электрических сетей 0.4-10 кВ в х. Красный Десант Неклиновского района (2 этап) | F_4010005250 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2018 | 2018 | 0 |  | 2.3504 | 0 | 2.2075 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 2.2075 | 0.93745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93745 | 0 | 0 | 0 | 1.8707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.8707 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.8707 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.8707 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 9.4265 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ № 81 с реконструкцией ТП 6/0,4 кВ № 81 в г.Таганроге (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.8 км) | F_4010100286 | РЭ | Ростовская область | П | П | 4.8 | 0.63 | силовой трансформатор типа ТМГ мощностью 630 кВА-1 шт | силовой трансформатор типа ТМГ мощностью 630 кВА-1 шт | 2015 | 2019 | 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 15.6257 | 1.1284 | 0 | 0 | 0 | 1.6622 | 0 | 14.7927 | 15.6257 | 0.83294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83294 | 0 | 0 | 0 | 1.6622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 40.5042 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от ЗТП 10/0,4 кВ № 4 по ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35/10 "Покровская" Неклиновского района (1-й пусковой комплекс ) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.64 км) | F_4010100164 | РЭ | Ростовская область | С | С | 1.636 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2019 | 2019 | 0 |  | 4.4078 | 0 | 3.9116 | 0.28427 | 0 | 0 | 0 | 0.41873 | 0 | 3.7018 | 3.9116 | 0.20983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20983 | 0 | 0 | 0 | 0.41873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 10.5809 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП №10/0.4 кВ №70, ТП №10/0.4 кВ, №319 по ВЛ 10 кВ №1, ПС Отрадненская х. Родионовка Неклиновского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.21 км) | F_4010100066 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0.41 | ТП №10/0,4 кВ-2шт | ТП №10/0,4 кВ-2шт | 2016 | 2019 | 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 9.2951 | 0.33626 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4953 | 0.78722 | 9.0469 | 8.8992 | 0.2482 | 0.39592 | 0 | 0 | 0 | 0.39592 | 0.2482 | 0 | 0 | 0 | 0.4953 | 0.78722 | 0 | 0 | 0 | 0.78722 | 0.4953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 21.7916 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №99 с реконструкцией ТП 6/0,4 кВ №99 в г.Таганроге (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.8 км; трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | F_4010100069 | РЭ | Ростовская область | С | С | 3.8 | 0.63 | Трансформатор мощностью не менее 250 кВА типа ТМГ-1шт | Трансформатор мощностью не менее 250 кВА типа ТМГ-1шт | 2016 | 2019 | 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 20.6586 | 1.1904 | 0.3 | 0 | 0 | 1.7535 | 0.3 | 19.7799 | 20.6586 | 0.8787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8787 | 0 | 0 | 0 | 1.7535 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.7535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 50.7145 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №48 в г.Таганроге» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5.57 км) | G_4010005321 | РЭ | Ростовская область | П | П | 5.57 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2019 | 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 10.1056 | 0.28978 | 0 | 0 | 0 | 0.42685 | 0 | 9.8917 | 10.1056 | 0.2139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2139 | 0 | 0 | 0 | 0.42685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 26.9248 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП 6/0,4 кВ х. Калинин (2 этап) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.5 км) | G_4010005327 | РЭ | Ростовская область | С | С | 3.5 | 0.4 | 0 | 0 | 2016 | 2018 | 2018 | 0 |  | 36.2025 | 0 | 8.1969 | 4.7159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7159 | 8.1969 | 3.481 | 0 | 0 | 0 | 3.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9465 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 3.9965 | 0 | 3.5 | 0.4 | 6.9465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0.4 | 6.9465 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0.4 | 0 |  | 6.9465 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 0.4 |  | 0 | 6.9465 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 0.4 |  |  | 6.9465 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0.4 | 0 | 0 | 6.9465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 42.4028 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №48,6,32,54,19,3,9,36,14,51 сл.Большекрепинская Родионово-Несветайского района Ростовской области 2 ПК (ориентировочная протяженность ЛЭП - 13.84 км) | F_4010100171 | РЭ | Ростовская область | З | З | 13.839 | 2.95 | ж/б опоры - 1119 шт | ж/б опоры - 1119 шт | 2015 | 2018 | 2018 | 0 |  | 27.0863 | 0 | 24.3594 | 8.3044 | 15.0392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3044 | 15.8611 | 9.6001 | 2.0434 | 5.0255 | 1.1378 | 0 | 0.41294 | 4.5746 | 0.49262 | 0 | 0 | 12.2323 | 7.5708 | 12.2323 | 1.3728 | 0 | 6.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.839 | 2.95 | 20.6433 | 13.525 | 0.83 | 22.8362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.525 | 0.83 | 22.8362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.839 | 2.95 | 20.6433 | 0 | 0 | 0 | 13.839 | 2.95 | 0 |  | 20.6433 | 13.525 | 0.83 | 0 |  | 22.8362 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13.525 | 0.83 |  | 0 | 22.8362 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13.839 | 2.95 |  | 0 | 20.6433 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13.839 | 2.95 |  |  | 20.6433 | 13.525 | 0.83 |  |  | 22.8362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.525 | 0.83 | 0 | 0 | 22.8362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.839 | 2.95 | 0 | 0 | 20.6433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 167.4181 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 140, 147 в п. Красный Колос Аксайского района Ростовской обл. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 6.2 км) | F_4010100082 | РЭ | Ростовская область | С | С | 6.2 | 0.5 | КТПН-10/0,4 кВ-1 шт | КТПН-10/0,4 кВ-1 шт | 2012 | 2018 | 2018 | 0 |  | 12.468 | 0 | 12.3689 | 6.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4477 | 6.812 | 11.8403 | 5.0282 | 0 | 0 | 0 | 5.0282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0341 | 0 | 0 | 0 | 4.2612 | 0 | 0 | 0 | 5.7729 | 0 | 6.2 | 0.5 | 10.4821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.96 | 0.25 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.24 | 0.25 | 5.2821 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0.5 | 0 |  | 10.4821 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.96 | 0.25 |  | 0 | 5.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.24 | 0.25 |  | 0 | 5.2821 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.2 | 0.5 |  |  | 10.4821 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.96 | 0.25 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.24 | 0.25 | 0 | 0 | 5.2821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 64.3565 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №60 в с. Александровка Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.64 км) | G_4010005337 | РЭ | Ростовская область | С | С | 4.638 | 0.32 | 0 | 0 | 2013 | 2019 | 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 9.3791 | 0.17081 | 5.4934 | 0 | 0 | 0.2516 | 5.1045 | 9.1705 | 9.3791 | 0.20857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20857 | 0 | 0 | 0 | 0.41622 | 4.9624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41622 | 4.9624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 39.795 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №26 в п.Александровка Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.05 км) | G_4010005338 | РЭ | Ростовская область | П | П | 3.046 | 0.16 | 0 | 0 | 2013 | 2019 | 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 5.4817 | 0.28257 | 3.3378 | 0 | 0 | 0.41622 | 3.1978 | 5.3557 | 5.4817 | 0.12608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12608 | 0 | 0 | 0 | 0.2516 | 2.9966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2516 | 2.9966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 24.492 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ЗТП-10/0,4 кВ №4, подводящей сети ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №4 ПС "Покровская" до ЗТП-10/0,4 кВ №4 для технологического присоединения (МБУК "Районый Дом Культуры" НР РО) | F_4020101600 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | 2016 | 0 | 12.08.2014г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11545 | 0 | 0 | 0 | 0.41682 | 0 | 0 | 0 | 0.012289 | 0 | 0 | 0 | 0.012289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11182 | 0 | 0.11182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.65637 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | "Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №526,209,244,278 ст.Кривянская (ориентировочная протяженность ЛЭП - 17.7 км) | F_4010100193 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85097 | 0.85097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 1.7019 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ №3113, №3125 в с. Пешково Азовского района | G_4010101145 | РЭ | Ростовская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0848 | 0 | 0 | 0 | 6.0848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 6.0848 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-211 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Новодонская с.Средний Егорлык Целинского района Ростовской области | F_4010100099 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2017 | 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0.095502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.1915 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-818 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Буденовская ст.Буденновская Пролетарского района Ростовской области | F_4010100104 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2017 | 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.243 | 0.24286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.48586 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0.4 кВ №33 в г.Таганроге | F_4010100180 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.388 | 0.38852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.77652 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ х.Ст.Станица Каменского района | F_4010100173 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 4.237 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в х. Гаевка Неклиновкого района Ростовской области | F_4010100088 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01746 | 0 | 0 | 0 | 0.18274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.2002 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в Неклиновском районе Ростовской области (с.Николаевка: ТП№102А,111,19,20,209,22,234,234А,235,237,249,46,514,52,521,585,613,85А,78,305 и ВЛ 10 кВ №1/3 от ПС Троицкая-1) | F_4010100178 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2017 | 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2761 | 0 | 0 | 27.094 | 27.0935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 57.4637 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10/0,4 кВ в с. Кичкино Заветинского района Ростовской области от КТП-10/0,4 кВ №5033, 5027, 5029 ПС "Кичкинская" (с применением СИП) ВЛ10кВ-3,056км, ВЛ0,4кВ- 10,225км,КТП-2шт, 200кВА | G_4010101142 | РЭ | Ростовская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2017 | 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 2 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №25 и заменой КТП №25 в c. Роднички Кагальницкого района | F_4010100087 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20881 | 0.20881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.41762 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в Неклиновском районе Ростовской области (5 населенных пунктах:с.Екатериновка,с.Золотарева, с.Мержаново, с.М-Чулек, с.Курлацкое) | F_4010100238 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4192 | 4.4192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 8.8385 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №6, 246, 247, 243, 257, 324, 323, 328, 327, 326 ст. Раздорская | F_4010100175 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5785 | 5.5785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 11.157 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №103, КТП №16 с заменой КТП №103 и КТП №16 и установкой дополнительных ТП в с. Ново-Батайск Кагальницкого района | F_4010100086 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34522 | 0.34522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.69044 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №107 линии №1 ПС "Сулин" Миллеровского района. | F_4010100236 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041278 | 0.041278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.082556 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №283, 285, 287, 288 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Н.Николаевская | F_4010100159 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48141 | 0.48141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.96282 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №59 по ВЛ-10 кВ №12 ПС Сохрановская | F_4010100160 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18804 | 0.18804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.37608 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №29 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Кашарская | F_4010100161 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16284 | 0.16284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.32568 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №38 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Кашарская | F_4010100162 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16284 | 0.16284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.32568 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-177 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Раздольненская с.Михайловка Целинского района Ростовской области | F_4010100163 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077021 | 0.077021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.15404 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №68 линии №1 ПС «Сулин» Миллеровского района | F_4010100237 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060423 | 0.060423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.12085 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в с. Куйбышево Куйбышевского района | F_4010100655 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2802 | 4.2802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 8.5605 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в х.Бакланики Семикаракорского района Ростовской области | F_4010100079 | РЭ | Ростовская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41487 | 0.41487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.82974 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в х. Слободской Семикаракорского района Ростовской области | F_4010101243 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35673 | 0.35673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.71346 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция электрических сетей в х.Большой Лог Аксайского района Ростовской области | F_4010100065 | РЭ | Ростовская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78009 | 0.78009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 1.5602 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в ст. Манычская багаевского района Ростовской области | F_4010101240 | РЭ | Ростовская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25005 | 0.25005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.5001 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в х. Сады Багаевского района Ростовской области | F_4010101241 | РЭ | Ростовская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23555 | 0.23555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.4711 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в х. Свобода Веселовского района Ростовской области | F_4010101242 | РЭ | Ростовская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32015 | 0.32015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.64031 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ и КТП 6/0,4 кВ сл.Барило-Крепинская | F_4010101209 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95019 | 0.95019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 1.9004 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ и КТП 6/0,4 кВ ст.Заплавская | G_4010101210 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3142 | 0.3142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.6284 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с. Валуевское Ремонтненского района Ростовской области от КТП-10/0,4 кВ №4269, 4286, 4287, 4288, 4274, 4206, 4277, 4279, 4281, 4283, 4280, 4275 по ВЛ 10 кВ №4 и №6 ПС Валуевская | F_4010101239 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47436 | 0.47436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.94872 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в х.Мокрый Гашун Зимовниковского района Ростовской области от КТП -10/0,4 кВ № 2376, 2378, 2380, 2400, 2402, 2680, 2406, 2404, 2401 по ВЛ-10 кВ №11 ПС Скиба | F_4010004809 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65248 | 0.65248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 1.305 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в х. Сиротский Дубовского района Ростовской области по ВЛ-10 кВ ПС «Комиссаровская» КТП-3196, 3197, 3202, 3203, 3204, 3458, 3459, 3472 | F_4010101244 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57724 | 0.57724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 1.1545 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10/0,4 кВ в ст.Жуковская Дубовского района Ростовской области от КТП-10/0,4 кВ №3392, 3395, 3396, 3397 по ВЛ-10 кВ №14, от КТП-10/0,4 кВ №3398, 3399, 3400, 3507 по ВЛ-10 кВ №22 ПС "Жуковская" | F_4010100281 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.785 | 0.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 1.57 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10/0,4 кВ в х.Савоськин Зимовниковского р-на Ростовской обл от КТП-10/0,4 кВ 2573,2575,2572,2673 по ВЛ 10 кВ №5 ПС "Новокировская. Реконструкция ВЛ-10 кВ №5 ПС "Новокировская" | F_4010101250 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47484 | 0.47484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.94967 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ЗТП №27, КТП №34, КТП №55, КТП №54 с заменой ЗТП №27, КТП №34, КТП №54 и проектированием дополнительных ТП в ст.Кировская Кагальницкого района | F_4010101204 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59718 | 0.59718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 1.1944 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП №24 с заменой КТП № 24 в с. Александровка Азовского района | F_4010101211 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16668 | 0.16668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.33337 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №62, КТП 161, КТП 64 с заменой КТП №62, КТП 161 в х. Б.Таловая Зерноградского района | F_4010100169 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24275 | 0.24275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.48551 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №174 в х. Балко-Грузский Егорлыкского района Ростовской области | F_4010100170 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13487 | 0.13487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.26973 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП №45 с заменой КТП №45 и установкой дополнительного КТП в с.Ново-Александровка Азовского района | F_4010005310 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17324 | 0.17324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.34648 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП №45 с заменой КТП №45 и установкой дополнительной ТП в с. Александровка Азовского района | F_4010100168 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25405 | 0.25405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.50809 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП №51 с заменой КТП №51 и установкой дополнительного КТП в с.Ново-Александровка Азовского района | F_4010101213 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21372 | 0.21372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.42744 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП №71 с заменой КТП №71 и установкой дополнительного КТП в с.Усть-Койсуг Азовского района | F_4010101215 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22773 | 0.22773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.45545 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 10-0.38 кВ и ТП 10/0,4 кВ в с. Покровское Неклиновского района Ростовской области | F_4010101350 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11517 | 0.11517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.23033 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП №118 по ВЛ 10 кВ №2 ПС "Ефремовка" в х.Атамановка Неклиновского райо | F_4010101228 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035021 | 0.035021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.070042 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0.4кВ от ТП 10/0,4кВ №119 по ВЛ 10кВ №1 ПС Ефремовская с реконструкцией ТП №119 в | F_4010101229 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073986 | 0.073986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.14797 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | РеконструкцияВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 37 по ВЛ 10 кВ № 2 ПС Троицкая в с. Троицком Неклиновского | F_4010101207 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07573 | 0.07573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.15146 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП № 47 по ВЛ 10 кВ № 2 ПС"Куйбышево" с реконструкцией ТП (63кВА) в х. Пр | F_4010101216 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059108 | 0.059108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.11822 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 6/0,4 кВ №9 в г. Таганроге | F_4010101219 | РЭ | Ростовская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44705 | 0.44705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.89409 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 6/0,4кВ №2 в г.Таганроге | F_4010101224 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14396 | 0.14396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.28793 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 6/0,4кВ №4 в г.Таганроге | F_4010101226 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20174 | 0.20174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.40348 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 6/0,4кВ №12 в г.Таганроге | F_4010101220 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17152 | 0.17152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.34304 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 6/0,4кВ №16 в г.Таганроге | F_4010101223 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23055 | 0.23055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.4611 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 6/0,4кВ №34 в г.Таганроге | F_4010101225 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23055 | 0.23055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.4611 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 6/0,4кВ №40 в г.Таганроге | F_4010101227 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17152 | 0.17152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.34304 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 6/0,4кВ №121 в г.Таганроге | F_4010101221 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20562 | 0.20562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.41123 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 6/0,4кВ №14 в г.Таганроге | F_4010101222 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20174 | 0.20174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.40348 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-23 | F_4010101217 | РЭ | Ростовская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29084 | 0.29084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.58169 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-26 и замена КТП 26 на БКТП (630 кВА) | F_4010101218 | РЭ | Ростовская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4325 | 0.4325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.865 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-160 по ВЛ-10 кВ №2 РП-21С к/з Буденого Сальского района Ростовской | F_4010100105 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1017 | 0.1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.2034 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-276 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Новоегорлыкская с.Новый Егорлык Сальского райо | F_4010100106 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1073 | 0.1073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.21459 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-117 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Северная с.Николаевское Песчанокопского райо | F_4010100103 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091508 | 0.091508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.18302 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-125 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Северная с.Николаевское Песчанокопского райо | F_4010004812 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10792 | 0.10792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.21584 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-240 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Лопанская с.Лопанка Целинского района Ростовс | F_4010100100 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051312 | 0.051312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.10262 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-25 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Коневод п.Вороново Целинского района Ростовско | F_4010100101 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089172 | 0.089172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.17834 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-250 по ВЛ-10 кВ №2 РП-21С к/з Буденого Сальского района Ростовской | F_4010101245 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096343 | 0.096343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.19269 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-347 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Целинская п.Новая Целина Целинского района Рос | F_4010100102 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082562 | 0.082562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.16512 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-446 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Шаблиевская с.Шаблиевка Сальского района Ростов | F_4010101246 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066333 | 0.066333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.13267 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-47 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Журавлевская х.Каменная балка Орловского района | F_4010100097 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12713 | 0.12713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.25426 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция КЛ 6 кВ ф. 813, 814 ПС 110/10/6 кВ Р8-ПНС «Темерник» | F_4010104565 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.6 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ № 726, 725 ПС 110/35/6 кВ "Р-7" - "Котельная № 1" | F_4010101257 | РЭ | Ростовская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71888 | 0.71888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 1.4378 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция КЛ 6 кВ на участках ТП -161 - ТП -125 в г. Таганроге Ростовской области | F_4010101256 | РЭ | Ростовская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036847 | 0.036847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.073695 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция линии электропередачи КЛ-6 кВ №12 от ТП-202, №71 от Т-17, №12 от Т-5 в г. Таганроге Ростовской области | F_4010101260 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12838 | 0.12838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.25675 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция линии электропередачи КЛ-6 кВ № 512/1 от РП-12 до ТП-88 в г. Таганроге Ростовской области | F_4010101258 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14905 | 0.14905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.2981 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция линии электропередачи КЛ-6 кВ №61 от ТП-16 до ТП-39 в г. Таганроге Ростовской области | F_4010101261 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10095 | 0.10095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.20191 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция линии электропередачи КЛ-6 кВ № 512/2 от Т-5 до РП -12 в г. Таганроге Ростовской области | F_4010101259 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15237 | 0.15237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.30474 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция КЛ 6 кВ № 56 РП-5 - ТП-208 | F_4010100181 | РЭ | Ростовская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14475 | 0.14475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.2895 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция КЛ 6 кВ № 41 ТП-161 - ТП-125 | F_4010100182 | РЭ | Ростовская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14475 | 0.14475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.2895 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция КЛ 6 кВ № 18/1 и КЛ 6кВ № 18/2 Т-11-РП-1 (по 2-нитки) | F_4010100183 | РЭ | Ростовская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14475 | 0.14475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.2895 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №48м по ВЛ 10 кВ №НС-3 ПС 35/10 кВ Лакадемоновская с заменой трансформатора | H_4010006193 | РЭ | Ростовская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044353 | 0 | 0 | 0 | 0.044353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044353 | 0 | 0 | 0 | 0.044353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.13306 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-9 | 4.2.2.1.1. | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №149 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Покровская с заменой трансформатора | H_4010006192 | РЭ | Ростовская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044353 | 0 | 0 | 0 | 0.044353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044353 | 0 | 0 | 0 | 0.044353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.13306 | Распределительная сеть | НС | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ № 92 в г. Таганроге | F_4010101283 | РЭ | Ростовская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57535 | 0.57535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 1.1507 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №2 в г. Таганроге | F_4010101285 | РЭ | Ростовская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28457 | 0.28457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.56914 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №4 в г. Таганроге | F_4010101287 | РЭ | Ростовская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28457 | 0.28457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.56914 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №16 в г. Таганроге | F_4010101284 | РЭ | Ростовская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28457 | 0.28457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.56914 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №34 в г. Таганроге | F_4010101286 | РЭ | Ростовская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28457 | 0.28457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.56914 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №101 в г. Таганроге | F_4010101282 | РЭ | Ростовская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21904 | 0.21904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.43807 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ № 71 в г. Таганроге | F_4010101281 | РЭ | Ростовская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28457 | 0.28457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.56914 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | РЭ |  |  |  | 23.991 | 0.16 | [7 empty] | 231.0422 | 263.1623 | 110.4767 | 35.6415 | 0 | 0 | 0 | 21.9663 | 36.9399 | 57.4852 | 85.1421 | 31.5208 | 4.8737 | 0 | 1.2484 | 31.5208 | 1.593 | 0 | 2.0324 | 0 | 0 | 52.4999 | 5.6362 | 9.5535 | 1.2185 | 23.1661 | 3.8009 | 0 | 0.61675 | 19.7803 | 0 | 20.605 | 0 | 69.4872 | 0 | 3.393 | 2.9264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.393 | 2.061 | 20.605 | 0 | 69.4872 | 0 | 0 | 0 | 20.605 | 0 | 0 | 0 | 69.4872 | 0 | 3.393 | 0 | 0 | 2.9264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.393 | 0 | 0 | 2.061 | 20.605 | 0 | 0 | 0 | 69.4872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.605 | 0 | 0 | 0 | 69.4872 | 0 | 3.393 | 0 | 0 | 2.9264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.393 | 0 | 0 | 2.061 | 20.605 | 0 | 0 | 0 | 69.4872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.2.1.
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение ВЛ-110 кВ "ВДТЭЦ-2-Зимовники" для нужд ПО "ВЭС" филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 20.23 км) | F_4010100292 | РЭ | Ростовская область | П | П | 20.227 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2018 | 2018 | 0 |  | 193.1643 | 258.2843 | 78.9034 | 33.3303 | 0 | 0 | 0 | 13.056 | 19.1813 | 33.3303 | 60.6662 | 27.336 | 0 | 0 | 0 | 27.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0954 | 0 | 6.149 | 0 | 23.1661 | 0 | 0 | 0 | 19.7803 | 0 | 20.227 | 0 | 65.9872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.227 | 0 | 65.9872 | 0 | 0 | 0 | 20.227 | 0 | 0 |  | 65.9872 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20.227 | 0 |  | 0 | 65.9872 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20.227 | 0 |  |  | 65.9872 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.227 | 0 | 0 | 0 | 65.9872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.2.1. | 342.4367 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Установка высокочастотной защиты ВЛ 110 кВ Т11-Т25 на ПС 110/35/6 кВ "Т-11" и "Т-25". | F_4010101171 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34781 | 0.34781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.2.1. | 0.69561 | Программы | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техперевооружение ВЛ 35 кВ БТ2-БТ4-Р39 по левобережной зоне г.Ростова-на-Дону (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.38 км) | G_4010100221 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0.378 | 0 | провод АС 120/19 – 1050 м | провод АС 120/19 – 1050 м | 2015 | 2017 | 2017 | 0 |  | 7.2049 | 4.878 | 4.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9232 | 0 | 2.4788 | 2.4788 | 0 | 0 | 0 | 2.4788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.378 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.378 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0.378 | 0 | 0 |  | 3.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.378 | 0 |  | 0 | 3.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.378 | 0 |  |  | 3.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.2.1. | 13.1368 | Программы | ТПиР | 35 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | "Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ №29-35 ПС Р-29 с установкой реклоузера"" | G_4010005322 | РЭ | Ростовская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23542 | 0 | 0.23542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.2.1. | 0.23542 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ № 29-43 ПС Р-29 с установкой реклоузера | G_4010005219 | РЭ | Ростовская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22763 | 0 | 0 | 0 | 0.22763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79789 | 0 | 0 | 0 | 0.79789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.86543 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.86543 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.86543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.2.1. | 1.891 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Воздушный переход через полотно СКЖД ВЛ 10 кВ №7 ПС "Самбек" в пролете опор № 97-98 | F_4010101193 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57881 | 0.57881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.2.1. | 1.1576 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техперевооружение ВЛ-0,4 кВ в ст.Андреевская Дубовского района Ростовской области от КТП-10/0,4 кВ №3109, 3110, 3522 по ВЛ-10 кВ №13, № 3135, №3138 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.39 км) | F_4010100174 | РЭ | Ростовская область | С | С | 3.386 | 0.16 | КТП-5 шт | КТП-5 шт | 2015 | 2019 | 2019 | 0 |  | 30.673 | 0 | 27.4434 | 2.3113 | 0 | 0 | 0 | 4.7455 | 8.9208 | 24.155 | 21.9971 | 1.706 | 3.8639 | 0 | 0.46613 | 1.706 | 1.3653 | 0 | 2.0324 | 0 | 0 | 3.4045 | 4.7927 | 3.4045 | 1.1729 | 0 | 3.0031 | 0 | 0.61675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.2.1. | 79.2827 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Схема перспективного развития электрических сетей ОАО "МРСК Юга" в г. Таганроге на период 2011-2016г | F_4010004810 | РЭ | Ростовская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0744 | 3.0744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.2.1. | 6.1489 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение КТП-6555 по ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 кВ "Несмеяновская" с заменой ТП-10/0,4 кВ для присоединения здания школы Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - средняя общеобразовательная школа №4 х. Малоорловский | G_4010100267 | РЭ | Ростовская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 2017 | 0 | 07.11.2018г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0245 | 0 | 0.0245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.2.1. | 0.0245 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 8-11 по ВЛ 10 кВ № 8 ПС Синявская с заменой трансформатора | G_4010005603 | РЭ | Ростовская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058727 | 0 | 0.058727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.2.1. | 0.058727 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 79 по ВЛ 10 кВ № 4 ПС Анастасиевская с заменой трансформатора | G_4010005604 | РЭ | Ростовская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058432 | 0 | 0.058432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.2.1. | 0.058432 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение КТП-50 10/0,4кВ ВЛ10кВ №2 ПС «Голово-Калитвинская» с заменой трансформатора. | G_4010005670 | РЭ | Ростовская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027346 | 0 | 0.027346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.2.1. | 0.027346 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение КТП-42 ВЛ-10 кВ № 3 от ПС «Калитвенская» с заменой трансформатора | G_4010005671 | РЭ | Ростовская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031788 | 0 | 0.031788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.2.1. | 0.031788 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение КТП-549 ВЛ-10 кВ № 3 от ПС «Первомайская» с заменой трансформатора | G_4010005672 | РЭ | Ростовская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047969 | 0 | 0.047969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.2.1. | 0.047969 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение КТП № 265 ВЛ 10 кВ №4 ПС «Митякинская» с заменой трансформатора | G_4010005673 | РЭ | Ростовская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056562 | 0 | 0.056562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.2.1. | 0.056562 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение КТП №185 ВЛ-6 кВ «Кирова» ПС «Б-6», с заменой трансформатора | G_4010005674 | РЭ | Ростовская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031689 | 0 | 0.031689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.2.1. | 0.031689 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение КТП 10/0,4кВ ВЛ10кВ №3 ПС 35/10 кВ «Каменская СХТ | G_4010005675 | РЭ | Ростовская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066969 | 0 | 0.066969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.2.1. | 0.066969 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение КТП 10/0,4кВ ВЛ 10кВ №1 ПС «ЗСК» в х. Верхний Пиховкин Каменского района | G_4010005676 | РЭ | Ростовская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067934 | 0 | 0.067934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.2.1. | 0.067934 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение КТП 10/0,4 кВ № 611 ВЛ10кВ №4 ПС «Краснодонецкая» с заменой трансформатора | G_4010005677 | РЭ | Ростовская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029222 | 0 | 0.029222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.2.1. | 0.029222 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Тех. перевооружение ТП-10/0,4 кВ №7/8 по ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10 кВ Б. Салы | G_4010100888 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45374 | 0 | 0 | 0 | 0.045684 | 0 | 0.045684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045684 | 0 | 0.045684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.2.1. | 0.54511 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена подстанции комплектной трансформаторной на КТП 10/0,4 кВ № 27 315 кВА ВЛ № 1701 с. Круглое, Азовский район, Ростовская обл. | G_4010005513 | РЭ | Ростовская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.55016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.55016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.4 | 0 |  | 0.55016 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.4 |  | 0 | 0.55016 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.4 |  |  | 0.55016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.55016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.2.1. | 0.95016 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на ЗТП №126 ВЛ10кВ №203 ст. Кагальницкая, Ростовская обл. | G_4010005526 | РЭ | Ростовская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.0092786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.0092786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.4 | 0 |  | 0.0092786 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.4 |  | 0 | 0.0092786 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.4 |  |  | 0.0092786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.0092786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.2.1. | 0.40928 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на ЗТП-28 400кВА ВЛ-313 ст. Кировская, Кагальницкий район, Ростовская обл. | G_4010005520 | РЭ | Ростовская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0.30313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0.30313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.63 | 0 |  | 0.30313 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.63 |  | 0 | 0.30313 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.63 |  |  | 0.30313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0.30313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.2.1. | 0.93313 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на КТП 10/0,4 кВ № 63 250 кВА ВЛ № 1102 х. Косынковка, Зерноградский район, Ростовская обл. | G_4010005519 | РЭ | Ростовская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.11716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.11716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 0.11716 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  | 0 | 0.11716 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.1 |  |  | 0.11716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.11716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.2.1. | 0.21716 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на КТП 100кВА №202 по ВЛ-10 кВ №319, п. Мокрый Батай, Кагальницкий район, Ростовская обл. | G_4010005518 | РЭ | Ростовская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.14899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.14899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.16 | 0 |  | 0.14899 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.16 |  | 0 | 0.14899 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.16 |  |  | 0.14899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0.14899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.2.1. | 0.30899 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на КТП №100 ВЛ 10кВ №1708 п. Овощной, Азовский район, Ростовская обл. | G_4010005528 | РЭ | Ростовская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.11706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.11706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 0.11706 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  | 0 | 0.11706 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.1 |  |  | 0.11706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.11706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.2.1. | 0.21706 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на КТП №39 ВЛ10кВ №1706 х. Краснюков, Зерноградский район, Ростовская обл. | G_4010005521 | РЭ | Ростовская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.017848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.017848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.16 | 0 |  | 0.017848 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.16 |  | 0 | 0.017848 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.16 |  |  | 0.017848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0.017848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.2.1. | 0.17785 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на КТП №68 ВЛ10кВ №716 с. Новобатайск, Кагальницкий район, Ростовская обл. | G_4010005525 | РЭ | Ростовская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.02325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.02325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.25 | 0 |  | 0.02325 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0.02325 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.25 |  |  | 0.02325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.02325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.2.1. | 0.27325 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена транформатора на КТП №15 ВЛ10кВ №501 х. Гуляй-Борисовка, Зерноградский район, Ростовская обл. | G_4010005524 | РЭ | Ростовская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0.10523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0.10523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.063 | 0 |  | 0.10523 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.063 |  | 0 | 0.10523 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.063 |  |  | 0.10523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0.10523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.2.1. | 0.16823 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на КТП 10/0,4 кВ № 88 100 кВА ВЛ № 3127 с. Займо-Обрыв, Азовский район, Ростовская обл. | G_4010005515 | РЭ | Ростовская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.14828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.14828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.16 | 0 |  | 0.14828 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.16 |  | 0 | 0.14828 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.16 |  |  | 0.14828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0.14828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.2.1. | 0.30828 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на КТП 10/0,4 кВ № 228 400кВА ВЛ № 106Н п. Овощной, Азовский район, Ростовская обл. | G_4010005516 | РЭ | Ростовская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.19468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.19468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.4 | 0 |  | 0.19468 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.4 |  | 0 | 0.19468 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.4 |  |  | 0.19468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.19468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.2.1. | 0.59468 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на КТП 10/0,4 кВ № 124 ВЛ 10 кВ № 3016 160 кВА с. Кугей, Азовский район, Ростовская обл. | G_4010005512 | РЭ | Ростовская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.11941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.11941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.16 | 0 |  | 0.11941 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.16 |  | 0 | 0.11941 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.16 |  |  | 0.11941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0.11941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.2.1. | 0.27941 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на КТП №122 ВЛ 10кВ №1101 Овощной, Азовский район, Ростовская обл. | G_4010005529 | РЭ | Ростовская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.18803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.18803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.25 | 0 |  | 0.18803 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0.18803 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.25 |  |  | 0.18803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.18803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.2.1. | 0.43803 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на КТП №13 ВЛ10кВ №101 ст. Хомутовская, Кагальницкий район, Ростовская обл. | G_4010005522 | РЭ | Ростовская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.018461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.018461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.16 | 0 |  | 0.018461 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.16 |  | 0 | 0.018461 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.16 |  |  | 0.018461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0.018461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.2.1. | 0.17846 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на ЗТП №23 ВЛ10кВ №1507 г. Зерноград, Юго-Западный жилой массив | G_4010005523 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0089567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.2.1. | 0.0089567 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на КТП №264 ВЛ10кВ №405 х. Ильинский, Егорлыкский район, Ростовская обл. | G_4010005527 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.2.1. | 0.043657 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена подстанции комплектной трансформаторной на МТП 10/0,4 кВ № 71 160 кВА ВЛ № 105Н х. Усть-Койсуг, Азовский район, Ростовская обл. | G_4010005514 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.2.1. | 0.24335 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Реконструкция трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ № 70 с заменой трансформатора в г.Таганроге | F_4010101288 | РЭ | Ростовская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16379 | 0.16379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.2.1. | 0.32759 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | РЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 197.9311 | 0 | 272.9311 | 21.8139 | 32.8432 | 0 | 0 | 2.4153 | 134.153 | 21.8139 | 41.4361 | 28.7761 | 9.1539 | 0.014246 | 3.4822 | 28.7619 | 5.6717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1318 | -65.0878 | 31.0097 | 5.6234 | 1.1221 | 3.1209 | 0 | -73.8321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.1343 | 0 | 0 | 17.7363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.1343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.1343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.1343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.1343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.1343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  | РЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 10.3228 | 0 | 9.727 | 0.76176 | 0.06896 | 0 | 0 | 2.4153 | 3.0987 | 0.76176 | 5.804 | 5.6056 | 0.56342 | 0.014246 | 0.56342 | 5.5914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1221 | 0.06896 | 0 | 0 | 1.1221 | 0 | 0 | 0.06896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.3.1.1.
РЭ-1 | 4.2.3.1.1. | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ «ф. Мир» и ВЛ-0,4 кВ с КТП 10/0,4 кВ №136 в х. Поповка Родионово-Несветайского района (2 этап установка приборов учета) | F_4010100051 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2018 | 2018 | 0 |  | 1.493 | 0 | 1.324 | 0.76176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76176 | 1.324 | 0.56229 | 0 | 0 | 0 | 0.56229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1221 | 0 | 0 | 0 | 1.1221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1221 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.1221 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1221 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.3.1.1. | 5.654 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.3.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в х.Ленина Белокалитвинского района Ростовской области (от КТП № 246) (3 этап)( трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | G_4010005332 | РЭ | Ростовская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | 2017 | 0 |  | 8.8298 | 0 | 8.4029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4799 | 5.0434 | 0.56342 | 0.014246 | 0.56342 | 5.0291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.3.1.1. | 10.0867 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.3.1.1. | Создание автоматизированной информационно-измерительной системы учета потерь электроэнергии | F_4010101336 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4153 | 2.4153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.3.1.1. | 4.8305 | Средства учета, контроля Э/Э | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.3.1.1. | Модернизация систем учета электроэнергии на ПС 35-110кВ в части отходящих присоединений кл. напряжения 6-20кВ в ф-ле ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» | H_4010005878 | РЭ | Ростовская область | И | И | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06896 | 0 | 0 | 0 | 0.06896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.3.1.1. | 0.20688 | Средства учета, контроля Э/Э | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.3.1.1. | Замена счетчиков на Системе АИИСКУЭ с. Пешково, Азовский район, Ростовская обл. | G_4010005517 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.3.1.1. | 0.61453 | Средства учета, контроля Э/Э | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  | РЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 53.8109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3878e-16 | 0.038554 | 0.038554 | 0 | 0 | 0 | 0.038554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.3.2.1.
РЭ-1 | 4.2.3.2.1. | Реконструкция объекта по титулу "«Модернизация автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии на границе раздела балансовой принадлежности между ПО ЮЗЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» и МУП "Таганрогэнерго" | F_4010300074 | РЭ | Ростовская область | И | И | 0 | 0 | 1290 точек учета | 1290 точек учета | 2014 | 2017 | 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 53.8109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3878e-16 | 0.038554 | 0.038554 | 0 | 0 | 0 | 0.038554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.3.2.1. | 0.077109 | Средства учета, контроля Э/Э | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | РЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.3.3.1.
РЭ | 4.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | РЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.3.4.1.
РЭ | 4.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  | РЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 187.6083 | 0 | 209.3933 | 21.0521 | 2.6652 | 0 | 0 | 0 | 58.1754 | 21.0521 | 35.5935 | 23.1319 | 8.5905 | 0 | 2.9188 | 23.1319 | 5.6717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0097 | 8.7443 | 31.0097 | 5.6234 | 0 | 3.1209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.0123 | 0 | 0 | 17.7363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.0123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.0123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.0123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.0123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.0123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.3.5.1.
РЭ-1 | 4.2.3.5.1. | Установка приборов учета и их интеграция в систему сбора и передачи данных "Модернизация системы учета электроэнергии Октябрьского района электрических сетей ПО ЗЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» | F_4010300041 | РЭ | Ростовская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2018 | 2018 | 0 |  | 187.6083 | 0 | 209.3933 | 21.0521 | 2.6652 | 0 | 0 | 0 | 58.1754 | 21.0521 | 35.5935 | 23.1319 | 8.5905 | 0 | 2.9188 | 23.1319 | 5.6717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0097 | 8.7443 | 31.0097 | 5.6234 | 0 | 3.1209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.0123 | 0 | 0 | 17.7363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.0123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 152.0123 | 0 | 0 | 0 |  | 17.7363 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 17.7363 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 152.0123 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 152.0123 | 0 | 0 |  |  | 17.7363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.0123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.3.5.1. | 379.7633 | Средства учета, контроля Э/Э | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  | РЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.109 | 0 | 0 | 0 | 72.8788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -73.9011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -73.9011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.3.6.1.
РЭ-1 | 4.2.3.6.1. | Модернизация АИИС КУЭ Азовского района электрических сетей ПО ЮЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» | G_4010300040 | РЭ | Ростовская область | И | И | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.77 | 0 | 0 | 0 | 72.8788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -73.9011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -73.9011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.3.6.1. | 24.7477 | Средства учета, контроля Э/Э | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.3.6.1. | Реконструкция объекта по титулу "Модернизация автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии Аксайского района электрических сетей ПО ЦЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» | F_4010300042 | РЭ | Ростовская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2017 | 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.3.6.1. | 4.339 | Средства учета, контроля Э/Э | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | РЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.3.7.1.
РЭ | 4.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | РЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.3.8.1.
РЭ | 4.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | РЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 81.9921 | 0 | 132.0172 | 40.7533 | 13.7159 | 0 | 0 | 60.4471 | 78.2611 | 85.2263 | 115.3946 | 35.9063 | 52.9491 | 4.1372 | 48.8461 | 17.7244 | 0.97191 | 14.0447 | 3.1311 | 0 | 0 | 60.0295 | 12.0881 | 0 | 0 | 15.0207 | 1.1414 | 15.4002 | 10.9467 | 29.6086 | 0 | 0 | 0 | 61.5615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.5175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.5175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.5175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | РЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 7.6952 | 0 | 12.0131 | 0 | 5.8208 | 0 | 0 | 30.8844 | 34.4211 | 0 | 0.0691 | 4.4013 | 19.6918 | 4.1372 | 18.8982 | 0 | 0.56118 | 0.2641 | 0.2324 | 0 | 0 | 0 | 3.5365 | 0 | 0 | 0 | 0.44242 | 0 | 3.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.1.1.
РЭ-2 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция объекта по титулу "Создание системы оперативной (индукционной) блокировки коммутационных аппаратов (ПС 110/35/10 кВ ПТФ ПО ВЭС, ПС 110/35/10 кВ Цимлянская ПО ВЭС)" | F_4010300007 | РЭ | Ростовская область | И | И | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | 2017 | 0 |  | 7.25 | 0 | 11.5731 | 0 | 3.5739 | 0 | 0 | 0 | 3.5365 | 0 | 0 | 4.1372 | 4.7762 | 4.1372 | 4.41 | 0 | 0.36618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5365 | 0 | 0 | 0 | 0.44242 | 0 | 3.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.1.1. | 19.5602 | Автоматизация технологического управления | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-2 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция объекта по титулу "Создание автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) в северном и северо-восточном энергорайонах Ростовской области" | F_4010300003 | РЭ | Ростовская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010 | 2017 | 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9898 | 0 | 4.9898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.1.1. | 6.1715 | Автоматизация технологического управления | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-2 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция ПС ПО СЭС ( ПС "Калининская",ПС "Колодезянская",ПС "Дёгтевская",ПС "Каргинская") части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | F_4010300014 | РЭ | Ростовская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2017 | 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0773 | 0 | 2.0773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.1.1. | 2.0773 | Автоматизация технологического управления | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-2 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция ПС ПО ЮВЭС ( ПС "Юловская", ПС "Черкесская", ПС "Ново-Донская", ПС "Наумовская") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | F_4010300008 | РЭ | Ростовская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6516 | 0 | 2.6516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.1.1. | 2.6516 | Автоматизация технологического управления | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-2 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция ПС ПО ЮЗЭС ( ПС "Т-9", ПС "Советская-2") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | G_4010300009 | РЭ | Ростовская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3791 | 0 | 3.3791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.1.1. | 3.3791 | Автоматизация технологического управления | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-2 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция ПС ПО ЮЗЭС ( ПС "Р.Колодец", ПС "Сухореченская") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | G_4010300011 | РЭ | Ростовская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3904 | 0 | 1.3904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.1.1. | 1.3904 | Автоматизация технологического управления | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-2 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция объекта по титулу "Монтаж быстродействующей дуговой оптической защиты на ПС ЦЭС БТ-2, Р-16, АС-6, НГ-6, В-2" | F_4010100034 | РЭ | Ростовская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2017 | 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.1.1. | 0.2324 | Автоматизация технологического управления | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-3 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция объекта по титулу "Присоединение энергообъектов филиала ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" к магистральной телекоммуникационной сети ОАО "ФСК ЕЭС" по ВОЛС Москва-Ростов-на-Дону". | F_4010101196 | РЭ | Ростовская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6864 | 4.6864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.1.1. | 9.3728 | Автоматизация технологического управления | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-3 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция телемеханики, СДТУ и организация каналов ПС 110/10/10 кВ "АС-15" | F_4010100202 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40663 | 0.40663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.1.1. | 0.81325 | Автоматизация технологического управления | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-3 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция диспетчерского щита Зерноградского РЭС | F_4010100245 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47525 | 0.47525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.1.1. | 0.95049 | Автоматизация технологического управления | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-3 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция телемеханизации на ПС К-4 и ПС Богатовская ПТФ | F_4010100240 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.646 | 2.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.1.1. | 5.292 | Автоматизация технологического управления | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-3 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция локальной вычилительной сети в здании Миусского РЭСа ЮЗЭС, по адресу: Ростовская облас | F_4010101262 | РЭ | Ростовская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42121 | 0.42121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.1.1. | 0.84243 | Автоматизация технологического управления | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-3 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция ВЧ-каналов связи и ТМ на ПС "Константиновская" | F_4010300039 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1063 | 1.1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.1.1. | 2.2126 | Автоматизация технологического управления | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-5 | 4.2.4.1.1. | "Реконструкция узла учета газа, газовой котельной ПО ЮВЭС" | G_4010100218 | РЭ | Ростовская область | З | З | 0 | 0 | Преобразователь расхода ВЭПС-80-ПБ-2 – 2 шт.; • Преобразователь расхода ВЭПС-20-ПБ-2 – 1 шт.; • Тепловычислитель ВКТ-5 – 1 шт.; • Принтер EPSON LX 300+ – 1шт.; • Термометр сопротивления ТСП 100П L=60 мм – 1 шт.; • Комплект термометров сопротивления ТСП 100 П L=80 мм – 1 шт.; • Датчик избыточного давления с пределом измерения 1,0 Мпа – 1 шт.; • Датчик избыточного давления с пределом измерения 0,6 Мпа – 1 шт.; • Датчик избыточного давления с пределом измерения 0,4 Мпа – 1 шт. Преобразователь расхода ВЭПС-80-ПБ-2 – 2 шт.; • Преобразователь расхода ВЭПС-20-ПБ-2 – 1 шт.; • Тепловычислитель ВКТ-5 – 1 шт.; • Принтер EPSON LX 300+ – 1шт.; • Термометр сопротивления ТСП 100П L=60 мм – 1 шт.; • Комплект термометров сопротивления ТСП 100 П L=80 мм – 1 шт.; • Датчик избыточного давления с пределом измерения 1,0 Мпа – 1 шт.; • Датчик избыточного давления с пределом измерения 0,6 Мпа – 1 шт.; • Датчик избыточного давления с пределом измерения 0,4 Мпа – 1 шт. | Преобразователь расхода ВЭПС-80-ПБ-2 – 2 шт.; • Преобразователь расхода ВЭПС-20-ПБ-2 – 1 шт.; • Тепловычислитель ВКТ-5 – 1 шт.; • Принтер EPSON LX 300+ – 1шт.; • Термометр сопротивления ТСП 100П L=60 мм – 1 шт.; • Комплект термометров сопротивления ТСП 100 П L=80 мм – 1 шт.; • Датчик избыточного давления с пределом измерения 1,0 Мпа – 1 шт.; • Датчик избыточного давления с пределом измерения 0,6 Мпа – 1 шт.; • Датчик избыточного давления с пределом измерения 0,4 Мпа – 1 шт. Преобразователь расхода ВЭПС-80-ПБ-2 – 2 шт.; • Преобразователь расхода ВЭПС-20-ПБ-2 – 1 шт.; • Тепловычислитель ВКТ-5 – 1 шт.; • Принтер EPSON LX 300+ – 1шт.; • Термометр сопротивления ТСП 100П L=60 мм – 1 шт.; • Комплект термометров сопротивления ТСП 100 П L=80 мм – 1 шт.; • Датчик избыточного давления с пределом измерения 1,0 Мпа – 1 шт.; • Датчик избыточного давления с пределом измерения 0,6 Мпа – 1 шт.; • Датчик избыточного давления с пределом измерения 0,4 Мпа – 1 шт. | 2013 | 2017 | 2017 | 0 |  | 0.44517 | 0 | 0.44003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0691 | 0.2641 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0.2641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.1.1. | 0.5282 | прочее | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-5 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция административного здания по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.2-я Краснодарская,147 (противопожарная и система дымоудаления) | G_4010300093 | РЭ | Ростовская область | 1З,2С | 1З,2С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0651 | 0 | 0 | 12.326 | 12.3263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.1.1. | 25.7174 | прочее | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-5 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция РПБ Куйбышевского РЭС | F_4010100658 | РЭ | Ростовская область | И | И | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1462 | 1.1462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.1.1. | 2.2924 | прочее | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-5 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция боксов для автомобилей в ОРЭС" | F_4010101197 | РЭ | Ростовская область | И | И | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2017 | 2014 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021396 | 0.021396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.1.1. | 0.042792 | прочее | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-5 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция боксов для автомобилей в ОРЭС" Керчик-Савров" | F_4010101201 | РЭ | Ростовская область | И | И | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2017 | 2014 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015603 | 0.015603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.1.1. | 0.031206 | прочее | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-5 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция маслохозяйства на ПСБ ПО ВЭС | F_4010101265 | РЭ | Ростовская область | И | И | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2017 | 2014 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17063 | 0.17063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.1.1. | 0.34126 | прочее | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-5 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция цеха по ремонту трансформаторов со строительством здания для покраски силовых трансформаторов | F_4010101290 | РЭ | Ростовская область | И | И | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2017 | 2014 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30141 | 0.30141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.1.1. | 0.60282 | прочее | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-5 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция пункта регенерации трансформаторного масла на РПБ ПО ВЭС | F_4010101278 | РЭ | Ростовская область | И | И | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2017 | 2014 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16439 | 0.16439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.1.1. | 0.32879 | прочее | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-5 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция цеха маслохозяйства ПО ЮЗЭС г.Таганрог.Строительство цеха по ремонту трансформаторов и | F_4010101289 | РЭ | Ростовская область | И | И | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2017 | 2014 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64206 | 0.64206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.1.1. | 1.2841 | прочее | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-5 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция РПБ Неклиновского РЭС | F_4010101280 | РЭ | Ростовская область | И | И | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2017 | 2014 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82881 | 0.82881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.1.1. | 1.6576 | прочее | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-5 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция автомойки ПО ЮВЭС Ростовэнерго | F_4010101205 | РЭ | Ростовская область | И | И | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2017 | 2014 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33757 | 0.33757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.1.1. | 0.67514 | прочее | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-5 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция административно-производственного здания Сальского РЭС | F_4010101206 | РЭ | Ростовская область | И | И | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2017 | 2014 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1543 | 1.1543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.1.1. | 2.3087 | прочее | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-5 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция маслохозяйства | F_4010101264 | РЭ | Ростовская область | И | И | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2017 | 2014 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.1.1. | 0.39 | прочее | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-5 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция ОЭП Сандатовского УЭС | F_4010101267 | РЭ | Ростовская область | И | И | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2017 | 2014 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87345 | 0.87345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.1.1. | 1.7469 | прочее | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-5 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция диспетчерского пункта Таганрогского РЭС (2 этап).Реконструкция РП 6 кВ | F_4010101253 | РЭ | Ростовская область | И | И | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2017 | 2014 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3362 | 2.3362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.1.1. | 4.6724 | прочее | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-5 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция Лысогорского участка Куйбышевского РЭС | F_4010101263 | РЭ | Ростовская область | И | И | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2017 | 2014 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62951 | 0.62951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.1.1. | 1.259 | прочее | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | РЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 74.2969 | 0 | 120.0041 | 40.7533 | 7.8951 | 0 | 0 | 29.5627 | 43.84 | 85.2263 | 115.3255 | 31.505 | 33.2573 | 0 | 29.9479 | 17.7244 | 0.41073 | 13.7806 | 2.8987 | 0 | 0 | 60.0295 | 8.5516 | 0 | 0 | 15.0207 | 0.69899 | 15.4002 | 7.8526 | 29.6086 | 0 | 0 | 0 | 61.5615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.5175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.5175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.5175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.2.1.
РЭ-2 | 4.2.4.2.1. | Создание системы оперативной (индукционной) блокировки коммутационных аппаратов" 1 ПК (ПС 110/35/10 кВ Харьковская ПО ВЭС, ПС 110/35/10 кВ Очистные сооружения ПО ЮЗЭС, ПС 110/35/10 кВ Т-27 ПО ЮЗЭС) | G_4010005407 | РЭ | Ростовская область | И | И | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2018 | 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4919 | 5.461 | 5.8541 | 0 | 0 | 0 | 6.24 | 5.461 | 8.5451 | 4.031 | 0.94682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.031 | 0.94682 | 0 | 0 | 8.044 | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.044 | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8.044 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8.044 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8.044 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.2.1. | 58.8669 | Автоматизация технологического управления | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-2 | 4.2.4.2.1. | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ-110кВ, ДЗШ-110кВ на микропроцессорные ПС 110кВ.Тиховская | F_4010300005 | РЭ | Ростовская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7782 | 0 | 18.7782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.2.1. | 19.1814 | Автоматизация технологического управления | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-2 | 4.2.4.2.1. | Реконструкция ПС ПО ВЭС (ПС "Дружба", ПС "Глубокинская", ПС "Степная", ПС "Рассвет", ПС "ЖБИ", ПС "Камышевская", ПС "Скиба") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | F_4010300015 | РЭ | Ростовская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0309 | 0 | 3.0309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.2.1. | 3.0309 | Автоматизация технологического управления | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-2 | 4.2.4.2.1. | Реконструкция объекта по титулу "Выполнение защит дальнего резервирования трансформаторов мощностью 2,5-40 МВА воздушных линий с ответвлениями 110кВ ПО филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго"" | F_4010300027 | РЭ | Ростовская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.2.1. | 0.22314 | Автоматизация технологического управления | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-2 | 4.2.4.2.1. | Техперевооружение специальной автоматики отключения нагрузки (САОН) в филиале ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | F_4010300023 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6099 | 3.6099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.2.1. | 7.2199 | Автоматизация технологического управления | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-2 | 4.2.4.2.1. | Замена аварийных осцилографов Н-13 на терминале Б-2704 на ПС Кашарская, А.Лозовская, Тиховская | F_4010100652 | РЭ | Ростовская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19067 | 0.19067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.2.1. | 0.38134 | Автоматизация технологического управления | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-2 | 4.2.4.2.1. | Техническое перевооружение устройств релейной защиты ПС 110/35/10 кВ Цимлянская в связи со строительством ВЛ-110 кВ Черкассы-Б11 | F_4010300021 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2017 | 2014 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23995 | 0.23995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.2.1. | 0.47989 | Автоматизация технологического управления | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-2 | 4.2.4.2.1. | Централизованная АИСКГ Ростовэнерго, 1 этап | F_4010101377 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49995 | 0.49995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.2.1. | 0.9999 | Автоматизация технологического управления | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-3 | 4.2.4.2.1. | Техперевооружение магистральных РРЛ связи филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | F_4010300037 | РЭ | Ростовская область | И | И | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2019 | 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 64.913 | 11.7597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2327 | 64.913 | 8.6803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6803 | 0 | 0 | 0 | 17.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3562 | 0 | 9.9658 | 0 | 0 | 0 | 17.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17.322 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 17.322 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17.322 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.2.1. | 176.2296 | Автоматизация технологического управления | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-3 | 4.2.4.2.1. | Модернизация диспетчерских щитов ПО ЦЭС,ЮВЭС, ЮЭС | F_4010100242 | РЭ | Ростовская область | И | И | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2018 | 2018 | 0 |  | 71.1446 | 0 | 42.7107 | 23.5326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0324 | 23.5326 | 41.257 | 17.7244 | 0 | 0 | 0 | 17.7244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6635 | 0 | 0 | 0 | 15.0207 | 0 | 0 | 0 | 19.6428 | 0 | 0 | 0 | 36.1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 36.1955 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 36.1955 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 36.1955 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.2.1. | 177.9381 | Автоматизация технологического управления | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-3 | 4.2.4.2.1. | Техническое перевооружение комплекса средств связи, РЗА и ПА ВЛ 110 кВ Койсуг - Р31-Р16-Р22, Койсуг-Р31-Р16-Р25-Р23, Р4-Р2-Р23, Р22-Р23, Р22-Койсуг, Р23-Р25-Р22 | F_4010300002 | РЭ | Ростовская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.2.1. | 8 | Автоматизация технологического управления | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-3 | 4.2.4.2.1. | Модернизация диспетчерских щитов ПО ЦЭС | F_4010101194 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44424 | 0 | 0 | 0 | 3.123 | 0 | 0 | 0 | 1.4986 | 0 | 0 | 0 | 0.088639 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 1.7141 | 0 | 0 | 0 | 0.69899 | 0 | 1.0151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.2.1. | 6.7799 | Автоматизация технологического управления | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-3 | 4.2.4.2.1. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на подстанциях филиала МРСК-Юга Ростов | F_4010101195 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7072 | 5.3048 | 0 | 0 | 0 | 0.54183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54183 | 0 | 0 | 0 | 0.59758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.2.1. | 11.1514 | Автоматизация технологического управления | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-3 | 4.2.4.2.1. | Техперевооружение центров приема -передачи телеинформации на ДП РЭС | F_4010100244 | РЭ | Ростовская область | И | И | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.936 | 3.9349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.2.1. | 7.8709 | Автоматизация технологического управления | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-3 | 4.2.4.2.1. | Модернизация телемеханики, СДТУ и организация каналов ПС 110/10кВ "А-26" | G_4010100203 | РЭ | Ростовская область | И | И | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47589 | 0 | 0 | 0.403 | 0.4033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.2.1. | 1.2822 | Автоматизация технологического управления | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-3 | 4.2.4.2.1. | Техперевооружение ИТ инфраструктуры для организации обмена телеинформации по протоколу МЭК 104.1 эта | F_4010300031 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43266 | 0.43266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.2.1. | 0.86531 | Автоматизация технологического управления | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-3 | 4.2.4.2.1. | Техперевооружение каналов связи на участке ПС "Погорелово"-База ПО СВЭС РЭ в г.Каменск-Шахтинскоми Каменском районе | F_4010300069 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7667 | 1.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.2.1. | 3.5334 | Автоматизация технологического управления | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-3 | 4.2.4.2.1. | Техперевооружение и телемеханизация подстанций ПО СЭС | F_4010300032 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2034 | 2.2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.2.1. | 4.4068 | Автоматизация технологического управления | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-3 | 4.2.4.2.1. | Модернизация телемеханики подстанций ПО ЦЭС (1 этап) | F_4010100198 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6568 | 1.6568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.2.1. | 3.3136 | Автоматизация технологического управления | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-3 | 4.2.4.2.1. | Техперевооружение ИТ инфраструктуры для организации центра мониторинга | F_4010300034 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.2.1. | 0.46 | Автоматизация технологического управления | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-3 | 4.2.4.2.1. | Модернизация телемеханики, СДТУ и организация каналов ПС 110/10/6кВ ДОСААФ (Р-28) | F_4010100201 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40241 | 0.40241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.2.1. | 0.80481 | Автоматизация технологического управления | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-3 | 4.2.4.2.1. | Модернизация телемеханики, СДТУ и организация каналов ПС 110/35/6кВ Р22" | F_4010100200 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39746 | 0.39746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.2.1. | 0.79491 | Автоматизация технологического управления | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-3 | 4.2.4.2.1. | Модернизация радиосети ПО ЮЭС | F_4010100657 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39992 | 0.39992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.2.1. | 0.79985 | Автоматизация технологического управления | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-3 | 4.2.4.2.1. | Модернизация радиосетей ПО СЭС и ПО ЮВЭС филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | F_4010100241 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4905 | 2.4905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.2.1. | 4.981 | Автоматизация технологического управления | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-5 | 4.2.4.2.1. | Охранные мероприятия подстанций Филиала "ОАО МРСК-Юга"-"Ростовэнерго" ППП (ПИР) | F_4010101346 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.344 | 0.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.2.1. | 0.688 | Прочее | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-5 | 4.2.4.2.1. | Техническое перевооружение системами пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в административном здании Веселовского РЭС | F_4010102488 | РЭ | Ростовская область | З | З | 0 | 0 | 360 м2 | 360 м2 | 2014 | 2017 | 2017 | 0 |  | 0.29919 | 0 | 0.28596 | 0 | 0.033023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17163 | 0.17163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.2.1. | 0.37628 | Прочее | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-5 | 4.2.4.2.1. | Техническое перевооружение административных зданий участков электрических сетей Ремонтненского РЭС ПО ВЭС филиала ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | F_4010102491 | РЭ | Ростовская область | И | И | 0 | 0 | 636.5 м2 | 636.5 м2 | 2014 | 2017 | 2017 | 0 |  | 0.98445 | 0 | 0.76469 | 0 | 0.46136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45896 | 0.4609 | 0 | 0.13881 | 0 | 0.32209 | 0.45896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.2.1. | 1.3812 | прочее | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-5 | 4.2.4.2.1. | Модернизация существующего внутреннего пожарного водопровода | F_4010102482 | РЭ | Ростовская область | И | И | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | 2017 | 0 |  | 1.8686 | 0 | 1.8378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43875 | 0.43875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.2.1. | 0.8775 | прочее | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-5 | 4.2.4.2.1. | Строительство и реконструкция производственных помещений АРЭС | F_4010100209 | РЭ | Ростовская область | И | И | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2017 | 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.2.1. | 3.2851 | прочее | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-5 | 4.2.4.2.1. | Пожарная сигнализация и оповещение людей о пожаре в учебно-тренировочном комплексе ПО "ЗЭС Ростовэнерго", площадью 341,6 кв.м. по адресу: Ростовская область, Усть-Донецкий р-он, 4800 метров на юго-восток от х.Каныгин | F_4010101151 | РЭ | Ростовская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00017757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.2.1. | 0.00017757 | прочее | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-5 | 4.2.4.2.1. | Строительство и реконструкция производственных помещений СРЭС | F_4010100659 | РЭ | Ростовская область | И | И | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8475 | 2.8475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.2.1. | 5.6949 | прочее | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-5 | 4.2.4.2.1. | Реставрация главных фасадов выявленного объекта культурного наследия «Здание ОАО – «Ростовэнерго», расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая, 49/42, пр. Семашко | F_4010100249 | РЭ | Ростовская область | И | И | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2017 | 2014 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49646 | 0.49646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.2.1. | 0.99291 | прочее | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-5 | 4.2.4.2.1. | Строительство и реконструкция производственных помещений ЦЭС" для нужд филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | F_4010300043 | РЭ | Ростовская область | И | И | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2017 | 2014 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3229 | 1.3229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.2.1. | 2.6458 | прочее | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-5 | 4.2.4.2.1. | Строительство УТП ПО ЗЭС в УСТЬ-Донецком районе" | F_4010101202 | РЭ | Ростовская область | И | И | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2017 | 2014 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43392 | 0.43392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.2.1. | 0.86784 | прочее | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-5 | 4.2.4.2.1. | Строительство покрасочной камеры цеха по ремонту оборудования | F_4010101179 | РЭ | Ростовская область | И | И | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2017 | 2014 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2564 | 0.2564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.2.1. | 0.51281 | прочее | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-5 | 4.2.4.2.1. | Строительство цеха по ремонту трансформаторов | F_4010101176 | РЭ | Ростовская область | И | И | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2017 | 2014 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.2.1. | 0.59 | прочее | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: |  | РЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: |  | РЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3.1.1.
РЭ | 4.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: |  | РЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3.2.1.
РЭ | 4.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | РЭ |  |  |  | 0.903 | 0 | [7 empty] | 1.902 | 0 | 1.5317 | 0 | 0.056803 | 0 | 0 | 43.3212 | 94.3519 | 0 | 0.82364 | 0.83789 | 0.49076 | 0.014246 | 0.33007 | 0 | 0.15022 | 0.82364 | 0.010474 | 0 | 0 | 0 | 0.79519 | 0 | 0.32929 | 0 | 0.15164 | 0 | 0.31426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4.1.
РЭ-7 | 4.4.1. | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Чертковская"» с переустройством заходов ВЛ 110, 35 и 10 кВ на вновь построенную ПС | F_4010200230 | РЭ | Ростовская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0007792 | 0 | 0.0007792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4.1. | 0.0007792 | Программы | НС | 110 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-7 | 4.4.1. | Строительство двух ВЛ 110кВ отпайками от разных цепей ВЛ110кВ "НГРЭС-С2 1и2 цепь"до проектируеиой ПС 110/10кВ "Гардиан Стекло" | F_4010200005 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2014 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1061 | 10.1061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4.1. | 20.2123 | Программы | НС | 110 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-7 | 4.4.1. | Строительство ВЛ-110 кВ Балкогрузская-Н.Александровка с яч. на ПС 110/35/10 кВ Балкогрузская, Роговская, Н.александровка, Сорго. | F_4010101192 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.581 | 4.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4.1. | 9.1619 | Программы | НС | 110 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-7 | 4.4.1. | Строительство ВЛ-110кВ "А20-Стеклозавод" (Эй Джи Си Флет Гласс Азов) с заходами на ПС 110/10кВ Дружба (А-27) для нужд ф-ла ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | F_4010200669 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6641 | 5.6641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4.1. | 11.3281 | Программы | НС | 110 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-7 | 4.4.1. | Строительство участка ЛЭП 110 кВ А 1 -А 30 и реконструкци ПС А-1 (ОРУ -110кВ) | F_4010200006 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6609 | 3.6609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4.1. | 7.3219 | Программы | НС | 110 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-7 | 4.4.1. | Строительство ПС 110/10/6 кВ "Р-27" (Центральная) с КЛ 110 кВ и ячейками 110 кВ на ПС Р1 и ПС Р22 (второй этап) | F_4010200229 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4021 | 4.4021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4.1. | 8.8042 | Программы | НС | 110 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-7 | 4.4.1. | Строительство модульного здания ЗРУ 6кВ на ПС 110кВ КС-3 с переводом КЛ в новое ЗРУ | F_4010200003 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 2014 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2474 | 14.2474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4.1. | 28.4947 | Программы | НС | 110 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-7 | 4.4.1. | Строительство ПС 110/10 кВ Р-44 (Левенцовская) с заходами линий 110 кВ | F_4010101178 | РЭ | Ростовская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0052422 | 0.0052422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4.1. | 0.010484 | Программы | НС | 110 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-7 | 4.4.1. | Строительство ПС 110/35/6 кВ «Шлюзовая» с переводом питания потребителей ПС 35/6кВ «Шлюзовая» на напряжение 110/35/6 кВ, переводом питания потребителей ПС 110/35/6 кВ «Центральная» на новую ПС, строительством заходов ВЛ - 110кВ, ВЛ – 35 кВ и ВЛ – 6 кВ на новую ПС. Реконструкция ВЛ-35 кВ "Шлюзовая – Романовская" | F_4010200002 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008 | 2017 | 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.6851 | 0 | 0 | 0 | 0.4496 | 0 | 0.31362 | 0 | 0.13598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4496 | 0 | 0.31362 | 0 | 0.13598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4.1. | 51.5843 | Программы | НС | 110 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-7 | 4.4.1. | Строительство ПС 110/10 кВ АС-16 с тр-рами 2х25 МВА для электроснабжения п. Рассвет, п. Красный Колос, п.Золотой Колос», строительство 2ц. ВЛ 110 кВ (ориентировочной протяженностью 5 км) с подключением в ВЛ 110 кВ Р40-АС-12 | F_4010200647 | РЭ | Ростовская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19599 | 0.22213 | 0 | 0 | 0 | 0.026142 | 0 | 0.015668 | 0 | 0 | 0 | 0.010474 | 0 | 0 | 0 | 0.026142 | 0 | 0.015668 | 0 | 0.015668 | 0 | -0.0051941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4.1. | 0.4704 | Программы | НС | 110 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-7 | 4.4.1. | Строительство ПС 110/35/10 кВ А27 с трансформаторами 2х40 МВА | F_4010005033 | РЭ | Ростовская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | 2014 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45847 | 0.45847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4.1. | 0.91695 | Программы | НС | 110 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.4.1. | Строительство ВЛИ -0.4 кВ по ул. Вишневая в х. Груцинов Каменского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.9 км) | F_4010100078 | РЭ | Ростовская область | З | З | 0.903 | 0 | КТП-1 шт | КТП-1 шт | 2014 | 2017 | 2017 | 0 |  | 1.902 | 0 | 1.5317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82364 | 0.83789 | 0.014246 | 0.014246 | 0 | 0 | 0.014246 | 0.82364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4.1. | 2.5788 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ-7 | 4.4.1. | Строительство КТП 10/0,4 кВ № 223 100 кВА ВЛ № 901, х.Павловка, Азовский район Ростовская область ( ориентировочная трансформаторная мощность – 0,063 МВА) | H_4010006350 | РЭ | Ростовская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056803 | 0 | 0 | 0 | 0.31945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4.1. | 0.6957 | Распределительная сеть | НС | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: |  | РЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0.02832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2405e-14 | 0 | 0.016997 | 0.016997 | 0.1016 | 0 | 0 | 0 | 0.02032 | 0.016997 | 0.08128 | 0 | 0 | 0 | 0.086102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5.1.
РЭ-8 | 4.5.1. | Приобретение электросетевого имущества ООО «Ремтехника» | G_4010204584 | РЭ | Ростовская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0.0118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0070822 | 0.0070822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0070822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5.1. | 0.014164 | Приобретение электросетевых активов, земельных участков | ОС | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-8 | 4.5.1. | Приобретение электросетевого имущества СНТ №2 «х. Бровки», расположенного в Сальском районе, Ростовской области.(протяженность ВЛ - 9,56 км.) | H_4010006018 | РЭ | Ростовская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2405e-14 | 0 | 0 | 0 | 0.1016 | 0 | 0 | 0 | 0.02032 | 0 | 0.08128 | 0 | 0 | 0 | 0.086102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.086102 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.086102 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.086102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5.1. | 0.2738 | Приобретение электросетевых активов, земельных участков и пр.объектов | ОС | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-8 | 4.5.1. | Приобретение в собственность земельного участка для размещения электросетевого имущества ООО «Ремтехника» | G_4010204585 | РЭ | Ростовская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0.01652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0099151 | 0.0099151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0099151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5.1. | 0.01983 | Приобретение электросетевых активов, земельных участков | ОС | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | РЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 19.9443 | 0 | 82.324 | 21.8882 | 20.1936 | 0 | 0 | 412.0273 | 295.2126 | 35.7425 | 50.398 | 33.295 | 26.4683 | 1.2431 | 1.2431 | 0 | 10.1721 | 32.0519 | 15.0531 | 0 | 0 | 32.1589 | 20.2521 | 21.4739 | 0.75556 | 0 | 18.3252 | 10.685 | 1.1714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7389 | 0 | 0 | 20.2945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3675 | 0 | 0 | 16.475 | 0 | 0 | 1.1714 | 0 | 0 | 15.2639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6.1.
РЭ-3 | 4.6.1. | Модернизация системы коллективного отображения оперативной информации для нужд САЦ ЧМ-2018 в филиале ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | F_4010102492 | РЭ | Ростовская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2018 | 2018 | 0 |  | 19.9443 | 0 | 18.0114 | 10.0569 | 15.0389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0569 | 16.8243 | 7.7421 | 0.9748 | 0 | 0 | 0 | 0.9748 | 7.7421 | 0 | 0 | 0 | 14.8139 | 14.3565 | 14.8139 | 0 | 0 | 14.3565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2639 | 0 | 0 | 14.7082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15.2639 | 0 | 0 | 0 |  | 14.7082 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 14.7082 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 15.2639 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 15.2639 | 0 | 0 |  |  | 14.7082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6.1. | 119.8364 | Автоматизация технологического управления | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-5 | 4.6.1. | Оснащение зданий и сооружений энергообъектов филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" системами пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре (поэтапно) 1 ПК | G_4010005171 | РЭ | Ростовская область | И | И | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2018 | 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 11.5817 | 6.6633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30939 | 6.6633 | 11.5817 | 4.9184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9184 | 0 | 0 | 0 | 9.815 | 0.30939 | 0 | 0 | 0 | 0.30939 | 9.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9.815 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9.815 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 9.815 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6.1. | 50.0755 | Прочее | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-5 | 4.6.1. | Реконструкция системы гарантийного питания с заменой дизель-генератора филиала ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | G_4010005170 | РЭ | Ростовская область | П | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2019 | 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 14.9369 | 0.59063 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 14.5009 | 14.9369 | 0.43597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43597 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6.1. | 32.2044 | прочее | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-5 | 4.6.1. | Оборудования не требующего монтажа IT | F_4010300250 | РЭ | Ростовская область | З | З | 0 | 0 | 114 шт. | 114 шт. | 2015 | 2017 | 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 3.9273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7706 | 2.9278 | 1.2431 | 1.2431 | 0 | 0 | 0.52748 | 1.6848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6.1. | 4.6984 | прочее | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-5 | 4.6.1. | Транспортные средства (Приобретение автомобилей УАЗ в количестве 23 единиц) | G_4010300251 | РЭ | Ростовская область | И | И | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 12.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3216 | 11.9904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3216 | 11.9904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6.1. | 19.312 | прочее | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-5 | 4.6.1. | Оборудование, не входящее в сметы строек (приборы,спецоборудование, связь, ) | F_4010300219 | РЭ | Ростовская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2018 | 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 11.5924 | 4.5774 | 5.1548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5214 | 7.0552 | 5.0591 | 2.5253 | 0 | 0 | 0 | 1.1473 | 5.0591 | 1.378 | 0 | 0 | 6.66 | 5.5862 | 6.66 | 0.75556 | 0 | 3.6593 | 0 | 1.1714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.66 | 0 | 0 | 5.5862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6593 | 0 | 0 | 6.66 | 0 | 0 | 1.1714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.66 | 0 | 0 | 0 |  | 5.5862 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.75556 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.6593 | 0 | 0 |  | 0 | 6.66 | 0 | 0 |  | 0 | 1.1714 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.66 | 0 | 0 |  |  | 5.5862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6.1. | 53.3856 | Прочее | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-5 | 4.6.1. | Оборудование, не входящее в сметы строек (прочее) | G_4010300253 | РЭ | Ростовская область | З | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 10.0755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0472 | 8.05 | 0 | 0 | 0 | 8.05 | 6.0472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6.1. | 14.0972 | Прочее | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-5 | 4.6.1. | Объекты НЗС, не включенные в инвестиционную программу 2017 года (07 счет оборудование на складе) | G_4010100186 | РЭ | Ростовская область | И | И | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411.1573 | 294.9032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6.1. | 706.0604 | прочее | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.0. | Исполнительный аппарат |  | ИА |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  | ИА |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: |  | ИА |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего |  | ИА |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1.1.1.
ИА | 5.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего |  | ИА |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1.2.1.
ИА | 5.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | ИА |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1.3.1.
ИА | 5.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | ИА |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: |  | ИА |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.2.1.1.
ИА | 5.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: |  | ИА |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.2.2.1.
ИА | 5.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | ИА |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | ИА |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | ИА |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.3.1.1.1.
ИА | 5.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | ИА |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.3.1.2.1.
ИА | 5.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | ИА |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.3.1.3.1.
ИА | 5.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | ИА |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | ИА |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.3.2.1.1.
ИА | 5.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | ИА |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.3.2.2.1.
ИА | 5.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | ИА |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.3.2.3.1.
ИА | 5.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: |  | ИА |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | ИА |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.4.1.1.
ИА | 5.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | ИА |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.4.2.1.
ИА | 5.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | ИА |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | ИА |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | ИА |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.1.1.1.
ИА | 5.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | ИА |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.1.2.1.
ИА | 5.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | ИА |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  | ИА |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.2.1.1.
ИА | 5.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | ИА |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.2.2.1.
ИА | 5.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | ИА |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  | ИА |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.3.1.1.
ИА | 5.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  | ИА |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.3.2.1.
ИА | 5.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | ИА |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.3.3.1.
ИА | 5.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | ИА |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.3.4.1.
ИА | 5.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  | ИА |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.3.5.1.
ИА | 5.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  | ИА |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.3.6.1.
ИА | 5.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | ИА |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.3.7.1.
ИА | 5.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | ИА |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.3.8.1.
ИА | 5.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | ИА |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | ИА |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.4.1.1.
ИА | 5.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | ИА |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.4.2.1.
ИА | 5.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: |  | ИА |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: |  | ИА |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3.1.1.
ИА | 5.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: |  | ИА |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3.2.1.
ИА | 5.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | ИА |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4.1.
ИА | 5.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: |  | ИА |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5.1.
ИА | 5.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | ИА |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6.1.
ИА-5 | 5.6.1. | НИОКР | G_010000001 | ИА | Ростовская область | И | И | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6.1. | 23.3136 | прочее | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.0. | Кубаньэнерго |  | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: |  | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего |  | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.1.1.1.
КУЭ | 6.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего |  | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.1.2.1.
КУЭ | 6.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.1.3.1.
КУЭ | 6.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: |  | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.2.1.1.
КУЭ | 6.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: |  | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.2.2.1.
КУЭ | 6.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.3.1.1.1.
КУЭ | 6.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.3.1.2.1.
КУЭ | 6.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.3.1.3.1.
КУЭ | 6.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.3.2.1.1.
КУЭ | 6.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.3.2.2.1.
КУЭ | 6.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.3.2.3.1.
КУЭ | 6.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: |  | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.4.1.1.
КУЭ | 6.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.4.2.1.
КУЭ | 6.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.1.1.1.
КУЭ | 6.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.1.2.1.
КУЭ | 6.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.2.1.1.
КУЭ | 6.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.2.2.1.
КУЭ | 6.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.3.1.1.
КУЭ | 6.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.3.2.1.
КУЭ | 6.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.3.3.1.
КУЭ | 6.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.3.4.1.
КУЭ | 6.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.3.5.1.
КУЭ | 6.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.3.6.1.
КУЭ | 6.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.3.7.1.
КУЭ | 6.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.3.8.1.
КУЭ | 6.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.4.1.1.
КУЭ | 6.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.4.2.1.
КУЭ | 6.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: |  | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: |  | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3.1.1.
КУЭ | 6.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: |  | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3.2.1.
КУЭ | 6.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4.1.
КУЭ | 6.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: |  | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5.1.
КУЭ | 6.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6.1.
Справочно:
Реализация проектов в области информационных технологий, в том числе:
Реализация проектов в области информационных технологий (за исключением поставки ОНТМ), в т.ч.:
Наименование инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта
Поставка оборудования, не требующего монтажа, в том числе:
Компьютерная и оргтехника
Наименование инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта
Серверное и активное сетевое оборудование
Наименование инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта
Прочее оборудование
Наименование инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта
** Для каждого инвестиционного проекта предусмотреть планируемые к выполнению работы в соответствии с нижеследующим перечнем. Для каждого титула перечисляются все работы, реализуемые в рамках данного титула, в виде предсатвленных ниже сокращений. 1.1. ВОЛС – признак указывается в случае запланированных в рамках титула ИПР работ по проектированию / прокладке оптических линий связи. 1.2. ПМР – аналогично для профессиональной мобильной радиосвязи. 1.3. БШПД – аналогично для систем беспроводной широкополосной передачи данных. 1.4. РРЛ – аналогично для радиорелейных линий связи. 1.5. ТФ – аналогично для систем телефонной связи, в т.ч. диспетчерской. 1.6. СС – аналогично для систем спутниковой связи. 1.7. АСО - признак указывается в случае запланированной в рамках титула ИПР поставки / монтажа активного сетевого оборудования. 1.8. Пр. ТК - признак указывается в случае запланированных в рамках титула ИПР работ по проектированию / созданию систем связи, не вошедшие в перечисленные выше категории. 1.9. ТМ – признак указывается в случае запланированных в рамках титула ИПР работ по проектированию / созданию / модернизации / реконструкции систем телемеханики и АСУ ТП. 1.10. ПТК ДП – аналогично для программно-технических комплексов диспетчерских пунктов, центров управления сетями. 1.11. РЗА – аналогично для систем релейной защиты и автоматики. 1.12. ККЭ – аналогично для систем контроля качества э\э. 1.13. СМД – аналогично для систем мониторинга и диагностики. 1.14. ИВКЭ – аналогично для систем учета электроэнергии /информационно-вычислительных комплексов энергообъектов (признак не формируется для титулов, распложенных в разделе «Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности)»). 1.15. Пр. АСТУ - признак указывается в случае запланированных в рамках титула ИПР работ по проектированию / созданию систем АСТУ /учета электроэнергии / РЗА и т.д., не вошедших в перечисленные выше категории. 1.16. ИБ – признак указывается в случае запланированных в рамках титула ИПР работ по проектированию / созданию / модернизации / реконструкции систем информационной безопасности. 1.17. ОВН – аналогично в части охранного видеонаблюдения. 1.18. ПЗ – аналогично в части создания систем защиты периметра. 1.19. Пр. Б - признак указывается в случае запланированных в рамках титула ИПР работ по проектированию / созданию систем безопасности, не вошедших в перечисленные выше категории. 1.20. КиТС – признак указывается в случае запланированных в рамках титула ИПР работ по созданию корпоративных и технологических систем управления.
Пример:
Если в рамках титула выполняются работы по прокладке ВОЛС, созданию спутниковой связи и выполнению работ по телемеханизации, то в столбце 184 необходимо указать: "ВОЛС, СС, ТМ"

## УСГ Спорт
Формат №2.2_ot
Утверждаю
Генеральный директор ПАО "МРСК Юга"
Эбзеев Б.Б.
«______» __________ 2017 года
М.П.
Отчет об исполнении укрупненного сетевого графика (УСГ) строительства
ПАО "МРСК Юга"
Строительство ПС 110/10кВ Спортивная с заходами ЛЭП 110кВ и реконструкцией прилегающей сети, г. Ростов-на-Дону
(Наименование инвестиционного проекта)
по состоянию на: "30" сентября 2017 г.
| Общая стоимость титула по ИП (млн. руб): | 1018.57
| Годы начала и окончания строительства: | 2015-2017
| Проектная мощность (км, МВА, Мвар): | 0,484 км, 80 МВА
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт |  | Предложения по корректировке плана
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | [9 empty] | -
1.1. | Заключение договора на ТП | 2015-07-09 | 2015-10-21 | 2015-07-09 | 2015-10-21 |  |  | 100 | 0 | 0 | -
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | 2015-11-13 | 2015-12-31 | 2015-11-13 | 2015-12-31 |  |  | 100 | 0 | 0 | -
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | 2015-12-31 | 2016-08-03 | 2015-12-31 | 2016-08-03 |  |  | 100 |  | 0 | -
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | 2014-03-14 | 2016-11-12 | 2014-03-14 | 2016-11-12 |  |  | 100 |  | 0 | -
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2014-03-01 | 2014-03-05 | 2014-03-01 | 2014-03-05 |  |  | 100 | 0 | 0 | -
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2014-12-18 | 2016-04-30 | 2014-12-18 |  |  |  | 15 |  | Не исполнение в полном объеме договорных обязательств со стороны ООО "ВСЭП". В рамках поданного судебного иска ведутся судебные разберательства в отношении проектировщика. При этом, на отчетную дату проектная организация ООО "ВСЭП" признан банкротом. | -
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 2015-10-19 | 2016-02-26 | 2015-10-19 | 2016-02-26 |  |  | 100 |  | 0 | -
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | - | - | [5 empty] | 0 | 0 | -
1.9. | Утверждение проектной документации | 2016-02-26 | 2016-02-29 | 2016-02-26 | 2016-02-29 |  |  | 100 |  | 0 | -
1.10. | Получение разрешения на строительство | 2016-03-22 | 2016-11-22 | 2016-03-22 | 2016-11-22 |  |  | 100 |  | 0 | -
1.11. | Разработка рабочей документации | 2015-08-01 | 2015-09-30 | 2015-08-01 | 2015-09-30 |  |  | 100 | 0 | 0 | -
2 | Организационный этап | [7 empty] | 0 | 0 | -
2.1. | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ | 2016-04-18 | 2016-05-12 | 2016-04-18 | 2016-05-12 |  |  | 100 |  |  | -
2.2. | Закупка основного оборудования | - | - | [5 empty] | 0 | 0 | -
3 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | [8 empty] | 0 | -
3.1. | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2016-05-23 | 2016-07-30 | 2016-05-23 | 2016-07-30 |  |  | 100 |  |  | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2016-06-08 | 2017-01-30 | 2016-06-08 | 2017-03-30 |  | 2017-03-30 | 100 |  | 0 | -
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2016-08-01 | 2017-04-01 | 2016-08-01 | 2017-06-30 |  | 2017-06-30 | 100 |  | 0 | -
3.4. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | 2017-04-02 | 2017-04-20 | 2017-04-28 | 2017-07-06 | 0 | 2017-07-06 | 100 | 5 |  | -
3.5. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | 2017-05-19 | 2017-05-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | длительные сроки получения разрешения на строительство, сроки поступления средств федерального бюджета | -
3.6. | Пусконаладочные работы | 2017-04-20 | 2017-05-03 | 2017-04-28 | 2017-07-18 | 0 | 2017-07-18 | 100 | 75 |  | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | [8 empty] | 0 | -
4 | Комплексное опробование оборудования | 2017-05-10 | 2017-05-15 | 2017-07-18 | 2017-07-20 | 2017-07-18 | 2017-07-20 | 100 | 100 |  | -
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2017-05-18 | 2017-05-19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | длительные сроки получения разрешения на строительство, сроки поступления средств федерального бюджета | -
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 2017-05-13 | 2017-05-19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | длительные сроки получения разрешения на строительство, сроки поступления средств федерального бюджета | -
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2017-05-19 | 2017-05-30 |  |  |  |  | 0 | 0 | Мероприятия со стороны Общества исполнены. По факту готовности Заявителя ожидается обращение с его стороны | -
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2017-05-30 | 2017-06-16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | длительные сроки получения разрешения на строительство, сроки поступления средств федерального бюджета | -
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2017-05-19 | 2017-05-30 | 2017-07-21 | 2017-07-31 | 2017-07-21 | 2017-07-31 | 100 | 100 |  | -

## УСГ АС-10
Формат №2.2_ot
Утверждаю
Генеральный директор ПАО "МРСК Юга"
Эбзеев Б.Б.
«______» __________ 2017 года
М.П.
Отчет об исполнении укрупненного сетевого графика (УСГ) строительства
ПАО "МРСК Юга"
Реконструкция ПС 110/10 кВ АС10 с заменой трансформаторов на 2х40 МВА для обеспечения электроснабжения аэропорта "Южный", г. Ростов-на-Дону
(Наименование инвестиционного проекта)
по состоянию на: "30" сентября 2017 г.
| Общая стоимость титула по ИП (млн. руб): | 422.71
| Годы начала и окончания строительства: | 2015-2017
| Проектная мощность (км, МВА, Мвар): | 80 МВА
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт |  | Предложения по корректировке плана
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | 2014-06-20 | 2014-06-27 | 2014-06-20 | 2014-06-27 |  |  | 100 |  | 0
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | - | - | [6 empty] | 0
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2015-03-05 | 2015-03-23 | 2015-03-05 | 2015-03-23 |  |  | 100 |  | 0
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2016-09-20 | 2016-09-23 | 2016-09-20 | 2016-09-23 |  |  | 100 |  | 0
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 2015-10-06 | 2016-01-29 | 2015-10-06 | 2016-01-29 |  |  | 100 |  | 0
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | - | - | [6 empty] | 0
1.9. | Утверждение проектной документации | 2016-01-21 | 2016-01-26 | 2016-01-21 | 2016-01-26 |  |  | 100 |  | 0
1.10. | Получение разрешения на строительство | 2016-01-21 | 2016-02-08 | 2016-01-21 | 2016-02-08 |  |  | 100 |  | 0
1.11. | Разработка рабочей документации | 2015-10-06 | 2016-08-26 | 2015-10-06 | 2016-08-26 |  |  | 100 |  | 0
2 | Организационный этап | [8 empty] | 0
2.1. | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ | 2016-04-01 | 2016-04-25 | 2016-04-01 | 2016-04-25 |  |  | 100
2.2. | Закупка основного оборудования | - | - | [6 empty] | 0
3 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | [8 empty] | 0
3.1. | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2016-05-23 | 2016-05-30 | 2016-05-23 | 2016-05-30 |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | 2016-06-08 | 2017-02-28 | 2016-06-08 | 2017-02-28 |  |  | 100 |  | 0
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2016-06-05 | 2017-04-01 | 2016-06-01 | 2017-03-28 |  |  | 100 |  | 0
3.4. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | 2017-04-01 | 2017-04-20 | 2017-03-30 | 2017-03-31 |  |  | 100 |  | 0
3.5. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | 2017-05-19 | 2017-05-30 | 2017-05-10 | 2017-05-16 |  |  | 100 |  | 0
3.6. | Пусконаладочные работы | 2017-04-20 | 2017-05-03 | 2017-03-31 | 2017-05-10 |  | 0 | 100 |  | 0
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | [6 empty] | 0 | 0 | 0
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2017-05-10 | 2017-05-19 | 2017-05-10 | 2017-05-19 |  |  | 100
4.2. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2017-05-22 | 2017-05-23 | 2017-05-22 | 2017-05-26 | 0 | 0 | 100 |  | 0
4.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 2017-05-19 | 2017-05-23 | 2017-05-19 | 2017-06-01 | 0 | 2017-06-01 | 100 |  | 0
4.4. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2017-05-19 | 2017-05-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия со стороны Общества исполнены. По факту готовности Заявителя ожидается обращение с его стороны
4.5. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2017-05-30 | 2017-06-07 | 2017-06-01 | 2017-06-07 | 2017-06-01 | 0 | 100 |  | 0
4.6. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2017-05-23 | 2017-05-30 | 2017-05-23 | 2017-06-01 | 0 | 2017-06-01 | 100 |  | 0

## УСГ ТДН
Формат №2.2_ot
Утверждаю
Генеральный директор ПАО "МРСК Юга"
Эбзеев Б.Б.
«______» __________ 2017 года
М.П.
Отчет об исполнении укрупненного сетевого графика (УСГ) строительства
ПАО "МРСК Юга"
Реконструкция ПС 110/"ТДиН" замена трансформаторов Т-1 и Т-2
(Наименование инвестиционного проекта)
по состоянию на: "30" сентября 2017 г.
| Общая стоимость титула по ИП (млн. руб): | 694.9941
| Годы начала и окончания строительства: | 2015-2017
| Проектная мощность (км, МВА, Мвар): | 50 МВА,
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт |  | Предложения по корректировке плана
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | [9 empty] | -
1.1. | Заключение договора на ТП | 2015-02-01 | 2015-05-14 | 2015-02-01 | 2015-05-14 |  |  | 100 | 0 | 0 | -
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | - | - | [5 empty] | 0 | 0 | -
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | - | - | [6 empty] | 0 | -
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | - | - | [6 empty] | 0 | -
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2015-09-03 | 2015-09-11 | 2015-09-03 | 2015-09-11 |  |  | 100 | 0 | 0 | -
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2016-07-15 | 2016-08-01 | 2016-07-15 | 2016-08-01 |  |  | 100 |  |  | -
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 2015-12-22 | 2016-03-02 | 2015-12-22 | 2016-03-02 |  |  | 100 |  | 0 | -
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | - | - | [5 empty] | 0 | 0 | -
1.9. | Утверждение проектной документации | 2016-03-02 | 2016-03-02 | 2016-03-02 | 2016-03-02 |  |  | 100 |  | 0 | -
1.10. | Получение разрешения на строительство | 2016-04-21 | 2016-04-27 | 2016-04-21 | 2016-04-27 |  |  | 100 |  | 0 | -
1.11. | Разработка рабочей документации | 2015-11-15 | 2016-07-15 | 2015-11-15 | 2016-07-15 |  |  | 100 |  | 0 | -
2 | Организационный этап | [7 empty] | 0 | 0 | -
2.1. | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ | 2016-04-12 | 2016-04-22 | 2016-04-12 | 2016-04-22 |  |  | 100 |  |  | -
2.2. | Закупка основного оборудования | - | - | [5 empty] | 0 | 0 | -
3 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | [8 empty] | 0 | -
3.1. | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2016-05-04 | 2016-05-17 | 2016-05-04 | 2016-05-17 |  |  | 100 |  |  | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2016-05-17 | 2016-10-30 | 2016-05-17 | 2016-10-30 |  |  | 100 |  | 0 | -
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2016-05-17 | 2017-03-12 | 2016-06-17 | 2017-03-12 | 2016-06-17 |  | 100 |  | 0 | -
3.4. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | 2017-03-12 | 2017-03-25 | 2016-11-21 | 2017-02-03 |  |  | 100 |  | 0 | -
3.5. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | 2017-05-19 | 2017-05-25 | 2017-04-10 | 2017-04-20 | 0 | 0 | 100 |  | 0 | -
3.6. | Пусконаладочные работы | 2017-03-25 | 2017-04-15 | 2016-11-21 | 2017-04-15 |  | 0 | 100 |  | 0 | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | [8 empty] | 0 | -
4 | Комплексное опробование оборудования | 2017-04-20 | 2017-04-25 | 2016-11-30 | 2017-04-20 |  |  | 100 |  |  | -
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2017-05-20 | 2017-05-22 | 2017-05-20 | 2017-05-25 | 0 | 0 | 100 |  | 0 | -
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 2017-05-12 | 2017-05-19 | 2016-12-02 | 2017-04-26 |  | 0 | 100 |  | 0 | -
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2017-05-22 | 2017-05-31 |  |  |  |  | 0 | 0 | Мероприятия со стороны Общества исполнены. По факту готовности Заявителя ожидается обращение с его стороны | -
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2017-05-30 | 2017-05-31 | 2017-05-25 | 2017-05-31 | 0 | 0 | 100 |  | 0 | -
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2017-05-22 | 2017-05-30 | 2017-05-22 | 2017-05-25 | 0 | 0 | 100 |  | 0 | -

## УСГ ЦРП
Формат №2.2_ot
Утверждаю
Генеральный директор ПАО "МРСК Юга"
Эбзеев Б.Б.
«______» __________ 2017 года
М.П.
Отчет об исполнении укрупненного сетевого графика (УСГ) строительства
ПАО "МРСК Юга"
Строительство ЦРП-10 кВ и КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ АС-10 до нового ЦРП для электроснабжения объектов инфраструктуры аэропорта Южный Хаб
(Наименование инвестиционного проекта)
по состоянию на: "30" сентября 2017 г.
| Общая стоимость титула по ИП (млн. руб): | 521.4302
| Годы начала и окончания строительства: | 2016-2017
| Проектная мощность (км, МВА, Мвар): | 9.832 км
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт |  | Предложения по корректировке плана
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | [9 empty] | -
1.1. | Заключение договора на ТП | 2015-06-02 | 2015-08-04 | 2015-06-02 | 2015-08-04 |  |  | 100 | \ | 0 | -
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | - | - | - | - |  |  |  |  | 0 | -
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | 2016-05-20 | 2016-08-02 | 2016-05-20 | 2016-08-02 |  |  | 100 |  | 0 | -
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | 2016-08-02 | 2016-10-07 | 2016-08-02 | 2016-10-07 |  |  | 100 |  | 0 | -
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | 2015-11-01 | 2016-12-21 | 2015-11-01 | 2016-12-21 |  |  | 100 |  | 0 | -
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2014-10-11 | 2014-11-14 | 2014-10-11 | 2014-11-14 |  |  | 100 |  | 0 | -
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2016-12-20 | 2016-12-30 | 2016-12-20 | 2016-12-30 |  |  | 100 |  | 0 | -
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 2016-06-08 | 2016-12-07 | 2016-06-08 | 2016-12-07 |  |  | 100 |  | 0 | -
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | - | - | [6 empty] | 0 | -
1.9. | Утверждение проектной документации | 2016-12-10 | 2016-12-13 | 2016-12-10 | 2016-12-13 |  |  | 100 |  | 0 | -
1.10. | Получение разрешения на строительство | - | - | - | - |  |  |  |  | 0 | -
1.11. | Разработка рабочей документации | 2015-10-06 | 2016-12-30 | 2015-10-06 | 2016-12-30 |  |  | 100 |  | 0 | -
2 | Организационный этап | [8 empty] | 0 | -
2.1. | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2016-03-22 | 2016-03-28 | 2016-03-22 | 2016-03-28 |  |  | 100 |  |  | -
2.2. | Закупка основного оборудования | - | - | [6 empty] | 0 | -
3 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | [8 empty] | 0 | -
3.1. | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2016-04-01 | 2016-04-14 | 2016-04-01 | 2016-04-14 |  |  | 100 |  |  | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2016-05-10 | 2017-03-20 | 2016-05-10 | 2017-03-15 |  |  | 100 |  | 0 | -
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2016-06-05 | 2017-05-01 | 2016-06-05 | 2017-05-01 |  |  | 100 |  | 0 | -
3.4. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | 2017-05-01 | 2017-05-07 | 2017-05-01 | 2017-05-07 | 0 | 0 | 100 |  | 0 | -
3.5. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | 2017-05-20 | 2017-05-20 | 2017-05-10 | 2017-05-16 | 0 | 0 | 100 |  | 0 | -
3.6. | Пусконаладочные работы | 2017-05-07 | 2017-05-15 | 2017-05-07 | 2017-05-15 | 0 | 0 | 100 |  | 0 | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2017-05-15 | 2017-05-18 | 2017-05-15 | 2017-05-18 |  |  | 100 |  |  | -
4.2. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2017-05-19 | 2017-05-20 | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 100 | 100 |  | -
4.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 2017-05-18 | 2017-05-20 | не требуется | не требуется | 0 | 0 | 100 |  | Письмом от 06.07.2017 №28-10/11299 Ростехнадзор уведомил об отсуствии необходимости получения разрешения на допуск электроустановки в постоянную эксплуатацию для рассматриваемого объекта0 | -
4.4. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2017-05-18 | 2017-05-20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия со стороны Общества исполнены. По факту готовности Заявителя ожидается обращение с его стороны | -
4.5. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2017-05-30 | 2017-05-31 | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 100 | 100 |  | -
4.6. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -

## УСГ КЛ Спорт
Формат №2.2_ot
Утверждаю
Генеральный директор ПАО "МРСК Юга"
Эбзеев Б.Б.
«______» __________ 2017 года
М.П.
Отчет об исполнении укрупненного сетевого графика (УСГ) строительства
ПАО "МРСК Юга"
«Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10/10 кВ «Спортивная» для электроснабжения строительства «Строительство стадиона на 45000 зрительских мест в г. Ростов-на-Дону, в левобережной зоне»
(Наименование инвестиционного проекта)
по состоянию на: "30" сентября 2017 г.
| Общая стоимость титула по ИП (млн. руб): | 23.0559
| Годы начала и окончания строительства: | 2016-2019
| Проектная мощность (км, МВА, Мвар): | 0.94 км
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт |  | Предложения по корректировке плана
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | [9 empty] | -
1.1. | Заключение договора на ТП | 2015-04-08 | 2015-07-09 | 2015-04-08 | 2015-07-09 |  |  | 100 |  | 0 | -
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | - | - | [6 empty] | 0 | -
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | - | - | [6 empty] | 0 | -
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | - | - | [6 empty] | 0 | -
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | 2016-09-05 | 2017-05-10 | 2016-09-05 | 2017-04-07 |  |  | 100 |  | 0 | -
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2016-07-30 | 2016-09-05 | 2016-07-30 | 2016-09-05 |  |  | 100 |  | 0 | -
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2017-07-10 | 2017-07-25 | [6 empty] | Проводится корректировка ПСД с последующим переутверждением в связи с изменениями на участке КЛ проходящим по территории стадиона (участок ГНБ). | -
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -
1.9. | Утверждение проектной документации | 2017-04-25 | 2017-05-15 | 2017-05-25 | 2017-05-31 | 2017-05-25 | 2017-05-31 | 100 |  | 0 | -
1.10. | Получение разрешения на строительство | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -
1.11. | Разработка рабочей документации | 2016-09-05 | 2017-05-15 | 2016-09-21 | 2017-05-31 |  |  | 100 |  | 0 | -
1.12. | Организационный этап | [8 empty] | 0 | -
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2016-07-30 | 2016-09-05 | 2016-07-30 | 2016-09-05 |  |  | 100 |  |  | -
2.1. | Закупка основного оборудования | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -
3 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
3.1. | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2017-05-16 | 2017-06-01 | 2017-05-16 | 2017-06-01 |  |  | 100 |  |  | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2017-05-25 | 2017-07-30 | 2017-05-25 | 2017-06-15 |  |  | 100 |  | 0 | -
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2017-06-02 | 2017-08-15 | 2017-06-02 | 2017-07-10 | 0 | 0 | 100 | 5 | 0 | -
3.4. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | 2017-08-16 | 2017-08-22 | не требуется | не требуется | 0 | 0 | 100 | 100 | Получено уведомление РТН об отсутствии необходимости получения разрешения | -
3.5. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | 2017-09-15 | 2017-09-25 |  |  |  |  | 0 | 0 | Не исполнены обязательства со стороны Заявителя | -
3.6. | Пусконаладочные работы | 2017-08-16 | 2017-09-05 | 2017-07-11 | 2017-07-22 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2017-09-11 | 2017-09-21 | 2017-07-23 | 2017-07-25 |  |  | 100 | 100 |  | -
4.2. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2017-09-21 | 2017-09-22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект построен. В целях ввода в эксплуатацию проводится корректировка ПСД с последующим переутверждением в связи с изменениями на участке КЛ проходящим по территории стадиона (участок ГНБ). | -
4.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 2017-09-21 | 2017-09-28 | не требуется | не требуется | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4.4. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2017-09-15 | 2017-09-25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Не исполнены обязательства со стороны Заявителя | -
4.5. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2017-09-28 | 2017-09-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект построен. В целях ввода в эксплуатацию проводится корректировка ПСД с последующим переутверждением в связи с изменениями на участке КЛ проходящим по территории стадиона (участок ГНБ). | -
4.6. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -

## УСГ Водоотв ЦРП
Формат №2.2_ot
Утверждаю
Генеральный директор ПАО "МРСК Юга"
Эбзеев Б.Б.
«______» __________ 2017 года
М.П.
Отчет об исполнении укрупненного сетевого графика (УСГ) строительства
ПАО "МРСК Юга"
"Строительство КЛ 10кВ от проектируемой ЦРП-10кВ ПС 110/10 кВ АС-10 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя: "Строительство системы водоотведения аэропортного комплекса "Южный" и прилегающих населенных пунктов, по адресу: Ростовская область, Аксайский район, кад. номер 61:02:0600002:846"
(Наименование инвестиционного проекта)
по состоянию на: "30" сентября 2017 г.
| Общая стоимость титула по ИП (млн. руб): | 10.3392
| Годы начала и окончания строительства: | 2016-2018
| Проектная мощность (км, МВА, Мвар): | 1.8 км
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт |  | Предложения по корректировке плана
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | [9 empty] | -
1.1. | Заключение договора на ТП | 2014-07-30 | 2015-05-28 | 2014-07-30 | 2015-05-28 |  |  | 100 |  | 0 | -
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | - | - | [6 empty] | 0 | -
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | - | - | [6 empty] | 0 | -
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | - | - | [6 empty] | 0 | -
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | 2016-05-06 | 2016-11-30 | 2016-05-06 | 2016-11-30 |  |  | 100 |  | 0 | -
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2016-03-30 | 2016-05-06 | 2016-03-30 | 2016-05-06 |  |  | 100 |  | 0 | -
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2017-07-10 | 2017-07-25 | 2017-05-25 | 2017-05-30 |  |  | 100 |  | 0 | -
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | - | - | [5 empty] | 0 | 0 | -
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -
1.9. | Утверждение проектной документации | 2017-04-25 | 2017-05-15 | 2017-05-25 | 2017-05-31 | 2017-05-25 |  | 100 |  | 0 | -
1.10. | Получение разрешения на строительство | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -
1.11. | Разработка рабочей документации | 2016-05-06 | 2017-05-15 | 2016-05-06 | 2017-05-31 |  |  | 100 |  | 0 | -
2 | Организационный этап | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | -
2.1. | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2016-03-30 | 2016-05-06 | 2016-03-30 | 2016-05-06 |  |  | 100 |  |  | -
2.2. | Закупка основного оборудования | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -
3 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | -
3.1. | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2017-05-16 | 2017-06-15 | 2017-03-28 | 2017-04-25 |  |  | 100 |  |  | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2017-05-25 | 2017-08-30 | 2017-02-20 | 2017-02-28 |  |  | 100 |  | 0 | -
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2017-06-16 | 2017-09-30 | 2017-04-25 | 2017-05-31 |  |  | 100 |  | 0 | -
3.4. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | - | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
3.5. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | 2017-11-14 | 2017-11-25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
3.6. | Пусконаладочные работы | 2017-10-10 | 2017-10-20 | 2017-06-01 | 2017-06-10 | 0 | 0 | 100 |  | 0 | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2017-10-21 | 2017-10-30 | 2017-06-21 | 2017-06-22 |  |  | 100 |  |  | -
4.2. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2017-11-14 | 2017-11-22 | 2017-06-25 | 2017-06-30 | 0 | 0 | 100 |  | 0 | -
4.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | - | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4.4. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2017-11-14 | 2017-11-25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4.5. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2017-11-26 | 2017-11-30 | 2017-06-25 | 2017-06-30 | 0 | 0 | 100 |  | 0 | -
4.6. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -

## УСГ Водоснаб ЦРП
Формат №2.2_ot
Утверждаю
Генеральный директор ПАО "МРСК Юга"
Эбзеев Б.Б.
«______» __________ 2017 года
М.П.
Отчет об исполнении укрупненного сетевого графика (УСГ) строительства
ПАО "МРСК Юга"
"Строительство 2 КЛ 10кВ от проектируемой ЦРП-10кВ ПС 110/10 кВ АС-10 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя: "Строительство системы водоотведения аэропортного комплекса "Южный" и прилегающих населенных пунктов" этап 1.1 "Строительство сооружений питьевой воды аэропортового комплекса "Южный", по адресу: Ростовская область, Аксайский район, ст-ца Грушевская, на территории аэропортового комплекса"
(Наименование инвестиционного проекта)
по состоянию на: "30" сентября 2017 г.
| Общая стоимость титула по ИП (млн. руб): | 5.0506
| Годы начала и окончания строительства: | 2016-2018
| Проектная мощность (км, МВА, Мвар): | 0.65 км
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт |  | Предложения по корректировке плана
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | 2014-04-18 | 2015-05-25 | 2014-04-18 | 2015-05-25 |  |  | 100 |  | 0 | -
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | - | - | [6 empty] | 0 | -
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | - | - | [6 empty] | 0 | -
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | - | - | [6 empty] | 0 | -
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | 2016-04-25 | 2016-11-30 | 2016-04-25 | 2016-11-30 |  |  | 100 |  | 0 | -
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2016-03-30 | 2016-04-25 | 2016-03-30 | 2016-04-25 |  |  | 100 |  | 0 | -
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2017-07-10 | 2017-07-25 | 2017-05-25 | 2017-05-30 |  |  | 100 |  | 0 | -
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | - | - | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | -
1.9. | Утверждение проектной документации | 2017-04-25 | 2017-05-15 | 2017-05-25 | 2017-05-31 | 2017-05-25 |  | 100 |  | 0 | -
1.10. | Получение разрешения на строительство | - | - | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | -
1.11. | Разработка рабочей документации | 2016-04-25 | 2017-05-15 | 2016-04-25 | 2017-05-31 |  |  | 100 |  | 0 | -
2 | Организационный этап | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | -
2.1. | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2016-03-30 | 2016-04-25 | 2016-03-30 | 2016-04-25 |  |  | 100 |  |  | -
2.2. | Закупка основного оборудования | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -
3 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | -
3.1. | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2017-05-16 | 2017-06-15 | 2017-01-30 | 2017-02-01 |  |  | 100 |  |  | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2017-05-25 | 2017-08-30 | 2017-01-30 | 2017-02-02 |  |  | 100 |  | 0 | -
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2017-06-16 | 2017-09-30 | 2017-02-02 | 2017-02-10 |  |  | 100 |  | 0 | -
3.4. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | - | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
3.5. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | 2017-11-01 | 2017-11-20 | 2017-03-17 | 2017-03-17 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -
3.6. | Пусконаладочные работы | 2017-10-10 | 2017-10-20 | 2017-04-15 | 2017-05-02 | 0 | 0 | 100 |  | 0 | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2017-10-21 | 2017-10-30 | 2017-06-21 | 2017-06-22 |  |  | 100 |  |  | -
4.2. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2017-11-20 | 2017-11-25 | 2017-06-25 | 2017-06-30 | 0 | 0 | 100 |  | 0 | -
4.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | - | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4.4. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2017-11-01 | 2017-11-20 | 2017-03-17 | 2017-03-17 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -
4.5. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2017-11-26 | 2017-11-30 | 2017-06-25 | 2017-06-30 | 0 | 0 | 100 |  | 0 | -
4.6. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -

## УСГ (свод)
Формат №2.3_ot
Отчет об исполнении контрольных точек УСГ
№ | ДЗО ПАО «Россети» | Всего приоритетных инвестиционных проектов | Исполнение контрольных точек в соответствии со сводной инвестиционной программой ПАО «Россети» | [9 empty] | Причины отклонений
|  |  | За отчетный период (квартал, полугодие, год) |  |  |  |  | Нарастающим итогом с начала года
|  |  | Кол-во приорит. проектов с запланированными КТ | План | Факт | Откл. | Кол-во приорит. проектов со сорванными КТ | Кол-во приорит. проектов с запланированными КТ | План | Факт | Откл. | Кол-во приорит. проектов со сорванными КТ
1 | МРСК Юга | 7 | 7 | 69 | 56 | 13 | 5 | 7 | 69 | 56 | 13 | 5 | По объекту "Строительство ПС 110/10кВ Спортивная с заходами ЛЭП 110кВ и реконструкцией прилегающей сети, г. Ростов-на-Дону" - длительные сроки получения разрешения на строительство, сроки поступления средств федерального бюджета; невыполнение на отчетную дату заявителем ТУ госконтракта в полном объеме; по объекту «Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10/10 кВ «Спортивная» для электроснабжения строительства «Строительство стадиона на 45000 зрительских мест в г. Ростов-на-Дону, в левобережной зоне» - корректировка ПСД с последующим переутверждением в связи с изменениями на участке КЛ проходящим по территории стадиона (участок ГНБ), не исполнены обязательства со стороны Заявителя. по объекту "Реконструкция ПС 110/10 кВ АС10 с заменой трансформаторов на 2х40 МВА для обеспечения электроснабжения аэропорта "Южный", г. Ростов-на-Дону" - не исполнены обязательства со стороны Заявителя; по объекту "Реконструкция ПС 110/"ТДиН" замена трансформаторов Т-1 и Т-2 " - не исполнены обязательства со стороны Заявителя; по объекту "Строительство ЦРП-10 кВ и КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ АС-10 до нового ЦРП для электроснабжения объектов инфраструктуры аэропорта Южный Хаб" - не исполнены обязательства по договору ТП со стороны Заявителя .

## Отчет финансирование источники
Формат №2.5_ot
| № | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | МЭС (для ФСК ЕЭС), филиалы (для РСК) | Субъект РФ, на территории которого планируется реализация инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн рублей (с НДС)
[6 empty] | 2017 | [13 empty] | 1 квартал | [13 empty] | 2 квартал | [13 empty] | 3 квартал | [13 empty] | 4 квартал
[6 empty] | план | [6 empty] | факт | [6 empty] | план | [6 empty] | факт | [6 empty] | план | [6 empty] | факт | [6 empty] | план | [6 empty] | факт | [6 empty] | план | [6 empty] | факт
[6 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | кредитные средства | плата за ТП | прочие источники | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | кредитные средства | плата за ТП | прочие источники | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | кредитные средства | плата за ТП | прочие источники | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | кредитные средства | плата за ТП | прочие источники | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | кредитные средства | плата за ТП | прочие источники | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | кредитные средства | плата за ТП | прочие источники | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | кредитные средства | плата за ТП | прочие источники | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | кредитные средства | плата за ТП | прочие источники | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | кредитные средства | плата за ТП | прочие источники | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | кредитные средства | плата за ТП | прочие источники
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76
| 0 | ВСЕГО по инвестиционной программе ПАО "МРСК Юга", в том числе: |  |  |  | 2592.1001 | 786.0249 | 0 | 1547.3058 | 55.676 | 203.0935 | 0 | 2533.0259 | 1342.9794 | 0 | 657.0046 | 37.3016 | 326.84 | 168.9003 | 349 | 117.5983 | 0 | 205.5359 | 10.904 | 14.9617 | 0 | 811.7992 | 466.6022 | 0 | 231.7745 | 13.2236 | 100.1233 | 0.075609 | 1037.9562 | 330.0704 | 0 | 627.0787 | 17.514 | 63.293 | 0 | 840.9208 | 441.9471 | 0 | 201.3821 | 10.6999 | 33.1918 | 153.6999 | 647.981 | 211.0052 | 0 | 349.5132 | 11.403 | 76.0596 | 0 | 880.3059 | 434.4302 | 0 | 223.8481 | 13.378 | 193.5249 | 15.1248 | 557.163 | 127.3509 | 0 | 365.178 | 15.855 | 48.7792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.1 | Технологическое присоединение, всего |  |  |  | 1452.6358 | 489.6292 | 0 | 759.9131 | 0 | 203.0935 | 0 | 1431.6463 | 762.03 | 0 | 336.4773 | 6.2989 | 326.84 | 0 | 283.4335 | 117.5983 | 0 | 150.8735 | 0 | 14.9617 | 0 | 316.9357 | 137.5032 | 0 | 76.8605 | 2.4487 | 100.1233 | 0 | 421.7367 | 112 | 0 | 246.4437 | 0 | 63.293 | 0 | 571.484 | 441.9471 | 0 | 93.413 | 2.9322 | 33.1918 | 0 | 385.9914 | 132.68 | 0 | 177.2518 | 0 | 76.0596 | 0 | 543.2266 | 182.5798 | 0 | 166.2038 | 0.91809 | 193.5249 | 0 | 361.4741 | 127.3509 | 0 | 185.3441 | 0 | 48.7792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  |  |  | 963.7775 | 296.3956 | 0 | 628.3599 | 39.022 | 0 | 0 | 998.4648 | 580.9494 | 0 | 235.1904 | 14.4635 | 0 | 167.8616 | 56.039 | 0 | 0 | 49.467 | 6.572 | 0 | 0 | 458.7836 | 329.099 | 0 | 123.9461 | 5.6629 | 0 | 0.075609 | 515.5282 | 218.0704 | 0 | 290.4047 | 7.053 | 0 | 0 | 237.047 | 0 | 0 | 79.3681 | 4.7678 | 0 | 152.9111 | 224.097 | 78.3252 | 0 | 134.3688 | 11.403 | 0 | 0 | 302.6342 | 251.8504 | 0 | 31.8762 | 4.0328 | 0 | 14.8748 | 168.1133 | 0 | 0 | 154.1193 | 13.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  |  |  | 71.0261 | 0 | 0 | 71.0261 | 0 | 0 | 0 | 24.5067 | 0 | 0 | 24.5067 | 0 | 0 | 0 | 0.014246 | 0 | 0 | 0.014246 | 0 | 0 | 0 | 22.1205 | 0 | 0 | 22.1205 | 0 | 0 | 0 | 61.2632 | 0 | 0 | 61.2632 | 0 | 0 | 0 | 0.76609 | 0 | 0 | 0.76609 | 0 | 0 | 0 | 5.8236 | 0 | 0 | 5.8236 | 0 | 0 | 0 | 1.6201 | 0 | 0 | 1.6201 | 0 | 0 | 0 | 3.925 | 0 | 0 | 3.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего |  |  |  | 0.016997 | 0 | 0 | 0.016997 | 0 | 0 | 0 | 0.1016 | 0 | 0 | 0.1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02032 | 0 | 0 | 0.02032 | 0 | 0 | 0 | 0.016997 | 0 | 0 | 0.016997 | 0 | 0 | 0 | 0.08128 | 0 | 0 | 0.08128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  |  |  | 104.6438 | 0 | 0 | 87.9898 | 16.654 | 0 | 0 | 77.3066 | 0 | 0 | 59.7287 | 16.5391 | 0 | 1.0387 | 9.5132 | 0 | 0 | 5.1812 | 4.332 | 0 | 0 | 13.9593 | 0 | 0 | 8.8473 | 5.112 | 0 | 0 | 39.4281 | 0 | 0 | 28.9671 | 10.461 | 0 | 0 | 30.6034 | 0 | 0 | 26.8146 | 3 | 0 | 0.78875 | 32.0519 | 0 | 0 | 32.0519 | 0 | 0 | 0 | 32.7439 | 0 | 0 | 24.0667 | 8.4271 | 0 | 0.24999 | 23.6506 | 0 | 0 | 21.7896 | 1.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.0. | Астраханская область |  | АЭ |  | 423.7933 | 0 | 0 | 310.7933 | 0 | 113 | 0 | 231.0951 | 0 | 0 | 180.6073 | 0 | 49.449 | 1.0387 | 27.3632 | 0 | 0 | 24.2278 | 0 | 3.1353 | 0 | 64.2126 | 0 | 0 | 54.8098 | 0 | 9.4027 | 0 | 184.5333 | 0 | 0 | 141.7898 | 0 | 42.7435 | 0 | 83.6692 | 0 | 0 | 64.5761 | 0 | 18.3043 | 0.78875 | 84.7586 | 0 | 0 | 38.1391 | 0 | 46.6195 | 0 | 83.2134 | 0 | 0 | 61.2214 | 0 | 21.742 | 0.24999 | 127.1382 | 0 | 0 | 106.6366 | 0 | 20.5016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  | АЭ |  | 199.4731 | 0 | 0 | 86.4731 | 0 | 113 | 0 | 129.8996 | 0 | 0 | 80.4506 | 0 | 49.449 | 0 | 11.0736 | 0 | 0 | 7.9383 | 0 | 3.1353 | 0 | 22.3503 | 0 | 0 | 12.9476 | 0 | 9.4027 | 0 | 62.3394 | 0 | 0 | 19.5959 | 0 | 42.7435 | 0 | 38.5879 | 0 | 0 | 20.2836 | 0 | 18.3043 | 0 | 70.7586 | 0 | 0 | 24.1391 | 0 | 46.6195 | 0 | 68.9614 | 0 | 0 | 47.2194 | 0 | 21.742 | 0 | 55.3014 | 0 | 0 | 34.7998 | 0 | 20.5016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: |  | АЭ |  | 168.3562 | 0 | 0 | 79.3665 | 0 | 88.9897 | 0 | 128.326 | 0 | 0 | 80.0759 | 0 | 48.2501 | 0 | 11.0736 | 0 | 0 | 7.9383 | 0 | 3.1353 | 0 | 22.2969 | 0 | 0 | 12.9476 | 0 | 9.3493 | 0 | 55.2323 | 0 | 0 | 19.5959 | 0 | 35.6364 | 0 | 38.4289 | 0 | 0 | 20.1702 | 0 | 18.2587 | 0 | 59.2586 | 0 | 0 | 22.6391 | 0 | 36.6195 | 0 | 67.6002 | 0 | 0 | 46.9581 | 0 | 20.6422 | 0 | 42.7916 | 0 | 0 | 29.1932 | 0 | 13.5984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего |  | АЭ |  | 79.3665 | 0 | 0 | 79.3665 | 0 | 0 | 0 | 80.0759 | 0 | 0 | 80.0759 | 0 | 0 | 0 | 7.9383 | 0 | 0 | 7.9383 | 0 | 0 | 0 | 12.9476 | 0 | 0 | 12.9476 | 0 | 0 | 0 | 19.5959 | 0 | 0 | 19.5959 | 0 | 0 | 0 | 20.1538 | 0 | 0 | 20.1538 | 0 | 0 | 0 | 22.6391 | 0 | 0 | 22.6391 | 0 | 0 | 0 | 46.9745 | 0 | 0 | 46.9745 | 0 | 0 | 0 | 29.1932 | 0 | 0 | 29.1932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.1.1.
АЭ-9 | 1.1.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | АЭ | Астраханская область | 79.3665 | 0 | 0 | 79.3665 | 0 | 0 | 0 | 80.0759 | 0 | 0 | 80.0759 | 0 | 0 | 0 | 7.9383 | 0 | 0 | 7.9383 | 0 | 0 | 0 | 12.9476 | 0 | 0 | 12.9476 | 0 | 0 | 0 | 19.5959 | 0 | 0 | 19.5959 | 0 | 0 | 0 | 20.1538 | 0 | 0 | 20.1538 | 0 | 0 | 0 | 22.6391 | 0 | 0 | 22.6391 | 0 | 0 | 0 | 46.9745 | 0 | 0 | 46.9745 | 0 | 0 | 0 | 29.1932 | 0 | 0 | 29.1932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.1.1. | 637.7697
АЭ | 1.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего |  | АЭ |  | 9.2413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2413 | 0 | 4.4803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4803 | 0 | 2.4784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4784 | 0 | 0.81722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81722 | 0 | 1.4488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4488 | 0 | 2.7248 | 0 | 0 | 0.016434 | 0 | 2.7083 | 0 | 5.3141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3141 | 0 | 0.93828 | 0 | 0 | -0.016434 | 0 | 0.95472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.2.1.
АЭ-9 | 1.1.1.2.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | АЭ | Астраханская область | 9.2413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2413 | 0 | 4.4803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4803 | 0 | 2.4784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4784 | 0 | 0.81722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81722 | 0 | 1.4488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4488 | 0 | 2.7248 | 0 | 0 | 0.016434 | 0 | 2.7083 | 0 | 5.3141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3141 | 0 | 0.93828 | 0 | 0 | -0.016434 | 0 | 0.95472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.2.1. | 54.8862
АЭ | 1.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | АЭ |  | 79.7484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.7484 | 0 | 43.7699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.7699 | 0 | 0.65692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65692 | 0 | 8.5321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5321 | 0 | 34.1876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1876 | 0 | 15.5503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5503 | 0 | 31.3055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3055 | 0 | 19.6874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6874 | 0 | 13.5984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1.
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ «Рассвет-Резиновая с отпайкой на ПС Стройиндустрия» (№121) и от ВЛ 110 кВ «Рассвет-Лесная с отпайками» (№122) для электроснабжения проектируемой ПС 110/10 кВ (ориентировочная протяженность ЛЭП - 11.73 км) | F_1020200899 | АЭ | Астраханская область | 17.0768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0768 | 0 | 4.0208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0208 | 0 | 0.65692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65692 | 0 | 0.65692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65692 | 0 | 16.4198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4198 | 0 | 3.3639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1. | 84.3901
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство КЛ-10 кВ и установка КРУН-10 кВ (№ 20), ф. 109, 206 ПС 110/10-10 кВ Юбилейная для электроснабжения торгово развлекательного комплекса по ул.Савушкина, д. 5, Ленинский р-н, г.Астрахань.(Установка двух пунктов секционирования в РУ-10 кВ РП 39 ф. 109, 206 ПС 110/10-10 кВ Юбилейная для электроснабжения торгово-развлекательного комплекса по ул. Савушкина, д. 5, Ленинский р-н, г. Астрахань) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.2 км) | F_1020202353 | АЭ | Астраханская область | 3.0956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0956 | 0 | 0.046476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1. | 12.5683
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-53, ф. 115, 120 ПС 110/10-6 кВ Царевская для электроснабжения многофункционального комплекса по ул. Костина/ ул. Ярославская/ ул. Грибоедова/ ул. Наб. Приволжского Затона, д. 1/ 1/ 1/ 2, Кировский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.181 км) | H_1020201548 | АЭ | Астраханская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1. | 21.4777
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство ЛЭП-10 кВ и установка 2КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения Центра водных и гребных видов спорта, расположенного в 100 м западнее п. Эрле, Яксатовская зона рекреации, Приволжский район, Астраханская область. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 18.58 км; трансформаторная мощность - 2.5 МВА) | F_1020202121 | АЭ | Астраханская область | 14.4094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4094 | 0 | 1.5943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55528 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.26557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26557 | 0 | 4.4094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1. | 64.0146
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Установка 2КТП-10/0,4 кВ и строительство двух КЛ-10 кВ, ф. 114, 121 ПС 110/10-6 кВ Городская для электроснабжения двух многоквартирных жилых домов по ул. С. Перовская/ ул. Магнитогорская и по ул. Вагнера, Кировский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.64 км; трансформаторная мощность - 2 МВА) | G_1020202143 | АЭ | Астраханская область | 19.4584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4584 | 0 | 3.0739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56126 | 0 | 10.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.46 | 0 | 2.5126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5126 | 0 | 8.9984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1. | 90.1291
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство ЛЭП-6 кВ для электроснабжения гастроном «Михайловский» по пл. Покровская /ул.М.Максаковой/ул. Полякова,3/8/14 Ж, Ленинский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.06 км) | F_1020202128 | АЭ | Астраханская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1. | 0.44032
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-10 кВ от опоры № 334 ВЛ-10 кВ, ф. 3 ПС 110/10 кВ Дружба для электроснабжения орошаемого участка «Воробьевский», п. Воробьевский, Красноярский р-н, Астраханская обл. | H_1020202652 | АЭ | Астраханская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1. | 0.21849
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство ВЛИ-0,38кВ от ближайших опор ВЛИ-0,4кВ КТП-579/400 кВА, и КТП 580/250кВА ф. 7 ПС Красный Яр для электроснабжения 94 земельных участков расположенных в с. Маячное, Красноярский район, Астраханская область (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.42 км) | H_1020202871 | АЭ | Астраханская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1. | 6.3897
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП 64, ф. 11 ПС 110/6 кВ Восточная для электроснабжения административно-торгового здания по ул. Магнитогорская, Кировский район, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.3 км) | F_1020200990 | АЭ | Астраханская область | 1.5573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1. | 6.2291
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС 35/6 кВ Стекловолокно и установка линейной ячейки 6 кВ на ПС 35/6 кВ Стекловолокно для электроснабжения пристроя к учебному корпусу № 1 АГУ по ул. Татищева, д. 20а, Ленинский р-н, г. Астрахань (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.2 км) | G_1020202113 | АЭ | Астраханская область | 1.8934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1. | 7.5734
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство ЛЭП-0.4 кВ от КТП-10/0,4 кВ, ф. 10 ПС 110/10 Табола для обеспечения электроснабжением участков с инженерной инфраструктурой в Камызякском р-не, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.22 км; трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | F_1020202125 | АЭ | Астраханская область | 2.1062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1062 | 0 | 2.3141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2043 | 0 | 2.1062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1062 | 0 | 1.9292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1. | 17.6812
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство ЛЭП-6 кВ и установка 2КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения многоэтажного жилого дома в мкр. "Никитинский бугор-2", Кировский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1 км; трансформаторная мощность - 0.5 МВА) | F_1020202129 | АЭ | Астраханская область | 3.6009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6009 | 0 | 3.3977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1. | 27.9943
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-6 кВ и установка КТП-6/0,4 кВ, ф. 7 ПС 110/6 кВ Ахтуба для электроснабжения трех трехэтажных жилых домов по ул. Тамбовцева, г. Ахтубинск, Астраханская область. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.03 км; трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | F_1020201619 | АЭ | Астраханская область | 0.74577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1. | 2.9831
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство КЛ-6 кВ и установка 2КТП-6/0,4 кВ, ф. 609, ф. 628 ПС 110/10-6 кВ Северная для электроснабжения ООО «Травматологический центр «ЛОКОХЕЛП», пл. Покровская, д. 1/ ул. Анри Барбюса, д. 15, Ленинский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.52 км; трансформаторная мощность - 1.26 МВА) | F_1020202110 | АЭ | Астраханская область | 1.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.548 | 0 | 0.10749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025404 | 0 | 1.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1. | 6.622
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Установка 2КТП-10/0,4 кВ и строительство КЛ-10 кВ, ф. 55, 50 ПС 110/10 кВ Кири-Кили для электроснабжения многоквартирных жилых домов по ул. Энергетическая, д. 37, д. 39, Ленинский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.1 км; трансформаторная мощность - 2 МВА) | F_1020202144 | АЭ | Астраханская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1. | 1.7992
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Установка 2КТП-6/0,4 кВ и строительство КЛ-6 кВ, ф. 105, 414 ПС 110/35/6 кВ Трикотажная для электроснабжения 12-ти этажного жилого дома по ул. 2-я Зеленгинская/ул. 3-я Зеленгинская, мкр. «Никитинский бугор-2», г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.04 км; трансформаторная мощность - 0.8 МВА) | F_1020202147 | АЭ | Астраханская область | 1.8135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1. | 7.2541
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Установка КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения коттеджного поселка, расположенного в 100 м юго-восточнее с. Началово, в 330 м от правого берега р. Прямая Болда, Приволжский р-н, Астраханская обл.(ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.4 км; трансформаторная мощность - 1 МВА) | F_1020202212 | АЭ | Астраханская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1. | 5.7253
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Установка КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения детского сада по ул. Юбилейная д. 48, с. Байбек, Красноярский р-н., Астраханская обл.(ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.77 км; трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | G_1020200818 | АЭ | Астраханская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1. | 6.6188
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Установка 2КТП-6/0,4 кВ (№ 1521) и строительство 2КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ РП 25, ф. 610, № 627 ПС 110/10-6 кВ Царевская для электроснабжения детского сада по ул. Волжская/ ул. Трофимова/ ул. Плещеева, Кировский район, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.99 км; трансформаторная мощность - 0.5 МВА) | G_1020202146 | АЭ | Астраханская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1. | 12.0855
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство КЛ-6 кВ и установка 2КТП-6/0,4 кВ (№ 1381), ф. 16, 19 ПС 35/6 кВ Трусовская для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Балаковская, Трусовский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.73 км; трансформаторная мощность - 0.8 МВА) | G_1020202107 | АЭ | Астраханская область | 3.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1. | 14.2518
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство КЛ-6 кВ, установка КРУН-6 кВ (№ 17) и установка 2КТП-6/0,4 кВ (№ 1579), ф. 609 ПС 110/10-6 кВ Городская, ф. 203 ПС 110/35/6 кВ Трикотажная для электроснабжения 192-х квартирного жилого дома по ул. С. Перовской/ул. Нововосточная, Кировский р-н, г. Астрахань (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.68 км; трансформаторная мощность - 1.26 МВА) | G_1020202714 | АЭ | Астраханская область | 8.8803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8803 | 0 | 15.2996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5495 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13.7501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7501 | 0 | 4.8803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1. | 96.7194
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-10 кВ и установка КТП-10/0,4 кВ, ф. 19 ПС 220/110/10 кВ Харабали для электроснабжения детского сада по ул. Электрическая, д. 39 «б», г. Харабали, Харабалинский район, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.1 км; трансформаторная мощность - 0.4 МВА) | H_1020202588 | АЭ | Астраханская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1. | 0.44854
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство КЛ-6 кВ и установка КТП-6/0,4 кВ (№ 1552), ф. 603 ПС 110/10-6 кВ Городская для электроснабжения административного здания по ул. Красная Набережная, д. 83 литер Д, Кировский р-н, г. Астрахань | G_1020202406 | АЭ | Астраханская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1. | 0.45889
АЭ | 1.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: |  | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.2.1.1.
АЭ | 1.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: |  | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.2.2.1.
АЭ | 1.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.3.1.1.1.
АЭ | 1.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.3.1.2.1.
АЭ | 1.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.3.1.3.1.
АЭ | 1.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.3.2.1.1.
АЭ | 1.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.3.2.2.1.
АЭ | 1.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.3.2.3.1.
АЭ | 1.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: |  | АЭ |  | 31.1169 | 0 | 0 | 7.1066 | 0 | 24.0103 | 0 | 1.5736 | 0 | 0 | 0.37467 | 0 | 1.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05337 | 0 | 7.1071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1071 | 0 | 0.15905 | 0 | 0 | 0.11337 | 0 | 0.045679 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 10 | 0 | 1.3612 | 0 | 0 | 0.2613 | 0 | 1.0999 | 0 | 12.5098 | 0 | 0 | 5.6066 | 0 | 6.9032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.4.1.1.
АЭ | 1.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | АЭ |  | 31.1169 | 0 | 0 | 7.1066 | 0 | 24.0103 | 0 | 1.5736 | 0 | 0 | 0.37467 | 0 | 1.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05337 | 0 | 7.1071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1071 | 0 | 0.15905 | 0 | 0 | 0.11337 | 0 | 0.045679 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 10 | 0 | 1.3612 | 0 | 0 | 0.2613 | 0 | 1.0999 | 0 | 12.5098 | 0 | 0 | 5.6066 | 0 | 6.9032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.4.2.1.
АЭ-1 | 1.1.4.2.1. | Установка ДГР - 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ Советская | G_1020102572 | АЭ | Астраханская область | 7.1066 | 0 | 0 | 7.1066 | 0 | 0 | 0 | 0.097822 | 0 | 0 | 0.097822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097822 | 0 | 0 | 0.097822 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6066 | 0 | 0 | 5.6066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.4.2.1. | 28.8176
АЭ-1 | 1.1.4.2.1. | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Лесная в части установки дополнительных ТТ-110 ВЛ 122 | G_1010102706 | АЭ | Астраханская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27685 | 0 | 0 | 0.27685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015552 | 0 | 0 | 0.015552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2613 | 0 | 0 | 0.2613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.4.2.1. | 1.1074
АЭ-9 | 1.1.4.2.1. | Установка двух пунктов секционирования 10 кВ (линейные ячейки) на разных секциях шин с вакуумными выключателями в ЗРУ-10 на ПС 110-10/6 кВ Южная (Электроснабжение производственной базы по ул. 3-я Рыбацкая, д. 41, г. Астрахань) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.21 км; трансформаторная мощность - 2.5 МВА) | F_1020201023 | АЭ | Астраханская область | 23.0272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.4.2.1. | 92.1088
АЭ-9 | 1.1.4.2.1. | Установка двух линейных ячеек 10 кВ в РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Кири-Кили для электроснабжения двух многоквартирных жилых домов по ул. Аксакова, Ленинский район, г. Астрахань | H_1020302876 | АЭ | Астраханская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.4.2.1. | 0.31403
АЭ-9 | 1.1.4.2.1. | Установка двух линейных ячеек 10 кВ в РУ-10 кВ ПС 110/10-6 кВ Царевская для электроснабжения многоквартирных жилых домов, расположенных по ул. Бакинская, Бэра, Ахшарумова, Волжская, Кировский район, г. Астрахань | H_1020202725 | АЭ | Астраханская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.4.2.1. | 1.1012
АЭ-9 | 1.1.4.2.1. | Установка двух линейных ячеек 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ Володаровка и двух линейных ячеек на ПС 110/10-6 кВ Резиновая для технологического присоединения солнечных электростанций «Володаровка» и «Резиновая». | H_1020202150 | АЭ | Астраханская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.4.2.1. | 2.3193
АЭ-9 | 1.1.4.2.1. | Установка линейной ячейки 10 кВ в РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Ашулук для электроснабжения асфальтового завода, расположенного в Харабалинском районе Астраханской области | F_1020202461 | АЭ | Астраханская область | 0.89209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.4.2.1. | 3.5684
АЭ-9 | 1.1.4.2.1. | Установка двух пунктов секционирования в РУ-6 кВ РП 8, ф.10 ПС 35/6 кВ Трусовская для электроснабжения многоэтажного жилого дома по ул. Аристова/ул. Кольцова, д. 11/7, Трусовский район, г. Астрахань. | F_1020202404 | АЭ | Астраханская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.4.2.1. | 0.21348
АЭ-9 | 1.1.4.2.1. | Установка пункта секционирования в РУ-6 кВ ТП 697, ф. 110 ПС 35/6 кВ Прогресс для электроснабжения здания ОПС по ул. Вокзальная, д. 26, Ленинский р-н, г. Астрахань | F_1020202224 | АЭ | Астраханская область | 0.091044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091044 | 0 | 0.018155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091044 | 0 | 0.018155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.4.2.1. | 0.4368
АЭ-9 | 1.1.4.2.1. | Установка пункта секционирования в РУ-6 кВ РП 54, ф. 39 ПС 110/6 кВ Судостроительная для электроснабжения оздоровительного комплекса по ул. Аэропортовское шоссе, Советский район, г. Астрахань | H_1020202727 | АЭ | Астраханская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.4.2.1. | 0.77497
АЭ | 1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | АЭ |  | 130.3146 | 0 | 0 | 130.3146 | 0 | 0 | 0 | 54.5599 | 0 | 0 | 54.5599 | 0 | 0 | 0 | 14.1899 | 0 | 0 | 14.1899 | 0 | 0 | 0 | 17.9248 | 0 | 0 | 17.9248 | 0 | 0 | 0 | 39.213 | 0 | 0 | 39.213 | 0 | 0 | 0 | 29.6441 | 0 | 0 | 29.6441 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.991 | 0 | 0 | 6.991 | 0 | 0 | 0 | 67.9118 | 0 | 0 | 67.9118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | АЭ |  | 61.4386 | 0 | 0 | 61.4386 | 0 | 0 | 0 | 21.5089 | 0 | 0 | 21.5089 | 0 | 0 | 0 | 1.168 | 0 | 0 | 1.168 | 0 | 0 | 0 | 3.1377 | 0 | 0 | 3.1377 | 0 | 0 | 0 | 6.5604 | 0 | 0 | 6.5604 | 0 | 0 | 0 | 17.3501 | 0 | 0 | 17.3501 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.0211 | 0 | 0 | 1.0211 | 0 | 0 | 0 | 48.7102 | 0 | 0 | 48.7102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | АЭ |  | 61.4386 | 0 | 0 | 61.4386 | 0 | 0 | 0 | 20.9988 | 0 | 0 | 20.9988 | 0 | 0 | 0 | 1.168 | 0 | 0 | 1.168 | 0 | 0 | 0 | 3.1377 | 0 | 0 | 3.1377 | 0 | 0 | 0 | 6.5604 | 0 | 0 | 6.5604 | 0 | 0 | 0 | 16.9653 | 0 | 0 | 16.9653 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.89576 | 0 | 0 | 0.89576 | 0 | 0 | 0 | 48.7102 | 0 | 0 | 48.7102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.1.1.1.
АЭ-1 | 1.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Восточная" (замена ОД и КЗ на элегазовые выключатели), ПС 110/10-6 кВ "Южная" (замена ОД и КЗ на элегазовые выключатели) - 2 выключателя | F_1010100004 | АЭ | Астраханская область | 9.9112 | 0 | 0 | 9.9112 | 0 | 0 | 0 | 16.0931 | 0 | 0 | 16.0931 | 0 | 0 | 0 | 1.168 | 0 | 0 | 1.168 | 0 | 0 | 0 | 1.6731 | 0 | 0 | 1.6731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.73 | 0 | 0 | 13.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69002 | 0 | 0 | 0.69002 | 0 | 0 | 0 | 8.7432 | 0 | 0 | 8.7432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.1.1.1. | 104.0171
АЭ-1 | 1.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 35-110 кВ с установкой электромагнитной и механической блокировок - 39 единиц | F_1010100187 | АЭ | Астраханская область | 16.4409 | 0 | 0 | 16.4409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4409 | 0 | 0 | 11.4409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.1.1.1. | 65.7637
АЭ-1 | 1.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 35-110 кВ с заменой аккумуляторных батарей (4 ПС) | F_1010100027 | АЭ | Астраханская область | 4.5722 | 0 | 0 | 4.5722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5722 | 0 | 0 | 4.5722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.1.1.1. | 18.289
АЭ-1 | 1.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/6 Лесная-Новая с заменой трансформатора ТМ-630/6/0,23 ДК-4-6 со схемой соединений Y/Y-0 на трансформатор ТМ-630/6/0,23 со схемой соединений Y/∆-11, Реконструкция ПС 35/6 Трусовская с заменой ТДК-1-6, ТДК-2-6 - трансформаторов со схемой соединений Y/Y-0 на трансформаторы со схемой соединений Y/∆-11 | F_1010100195 | АЭ | Астраханская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2454 | 0 | 0 | 1.2454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1986 | 0 | 0 | 1.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046788 | 0 | 0 | 0.046788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.1.1.1. | 4.9817
АЭ-1 | 1.2.1.1.1. | Реконструкция КТП-441 ф.17 ПС Вольное, с заменой силового трансформатора ТМ-25/10/0,4. | H_1010102719 | АЭ | Астраханская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046953 | 0 | 0 | 0.046953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046953 | 0 | 0 | 0.046953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.1.1.1. | 0.18781
АЭ-2 | 1.2.1.1.1. | Реконструкция системы противоаварийной автоматики в операционной зоне Филиала СО ЕЭС Астраханское РДУ (Реконструкция ПА, сооружение ВЧ каналов связи на ПС 110 кВ ЦРП), (ПС 110 кВ Тамбовка, ПС 110 кВ Вольное, ПС 110 кВ Хошеутово, ПС 110 кВ Ахтубинская, ПС 110 кВ Аксарайская, ПС 110 кВ Оля, ПС 110 кВ Оранжерейная) - 1 этап | F_1010300001 | АЭ | Астраханская область | 28.0951 | 0 | 0 | 28.0951 | 0 | 0 | 0 | 0.20574 | 0 | 0 | 0.20574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1413 | 0 | 0 | 4.1413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20574 | 0 | 0 | 0.20574 | 0 | 0 | 0 | 23.9539 | 0 | 0 | 23.9539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.1.1.1. | 113.2035
АЭ-3 | 1.2.1.1.1. | Телемеханизация ПС Солодники, ПС Володаровка, ПС Вододелитель, ПС Береговая, ПС Никольская, ПС Сероглазовка - 1 этап ПС Солодники | F_1010100191 | АЭ | Астраханская область | 2.4191 | 0 | 0 | 2.4191 | 0 | 0 | 0 | 3.4076 | 0 | 0 | 3.4076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.266 | 0 | 0 | 0.266 | 0 | 0 | 0 | 2.4191 | 0 | 0 | 2.4191 | 0 | 0 | 0 | 3.1416 | 0 | 0 | 3.1416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.1.1.1. | 23.3069
АЭ | 1.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51011 | 0 | 0 | 0.51011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38481 | 0 | 0 | 0.38481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12529 | 0 | 0 | 0.12529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.1.2.1.
АЭ-1 | 1.2.1.2.1. | Реконструкция ГКТП - 47, ВЛ 0,4 кВ ГКТП - 47, ВЛ 6 кВ ф. 23 ПС Ахтуба в г. Ахтубинск Астраханской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.13 км; трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | H_1010102943 | АЭ | Астраханская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51011 | 0 | 0 | 0.51011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38481 | 0 | 0 | 0.38481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12529 | 0 | 0 | 0.12529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.1.2.1. | 2.0404
АЭ | 1.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | АЭ |  | 68.876 | 0 | 0 | 68.876 | 0 | 0 | 0 | 32.5675 | 0 | 0 | 32.5675 | 0 | 0 | 0 | 13.0219 | 0 | 0 | 13.0219 | 0 | 0 | 0 | 14.7871 | 0 | 0 | 14.7871 | 0 | 0 | 0 | 32.6526 | 0 | 0 | 32.6526 | 0 | 0 | 0 | 12.273 | 0 | 0 | 12.273 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.5074 | 0 | 0 | 5.5074 | 0 | 0 | 0 | 19.2016 | 0 | 0 | 19.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  | АЭ |  | 68.876 | 0 | 0 | 68.876 | 0 | 0 | 0 | 32.5675 | 0 | 0 | 32.5675 | 0 | 0 | 0 | 13.0219 | 0 | 0 | 13.0219 | 0 | 0 | 0 | 14.7871 | 0 | 0 | 14.7871 | 0 | 0 | 0 | 32.6526 | 0 | 0 | 32.6526 | 0 | 0 | 0 | 12.273 | 0 | 0 | 12.273 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.5074 | 0 | 0 | 5.5074 | 0 | 0 | 0 | 19.2016 | 0 | 0 | 19.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1.1.
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция существующей ВЛ-110 кВ на деревянных опорах (ВЛ-110 кВ Капустин Яр-Пологое Займище (№ 701) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 26.6 км) | F_1010100001 | АЭ | Астраханская область | 8.2539 | 0 | 0 | 8.2539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2539 | 0 | 0 | 8.2539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1.1. | 33.0157
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 3 ПС Октябрьская ЗРУ-6 кВ - ТП 556 - ТП 269 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.27 км) | F_1010100006 | АЭ | Астраханская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35086 | 0 | 0 | 0.35086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1483 | 0 | 0 | 0.1483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049901 | 0 | 0 | 0.049901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15266 | 0 | 0 | 0.15266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1.1. | 1.4034
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-6/0,4 кВ ф. 607 ПС Царевская КРУН-5 - ТП-66 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.89 км) | G_1010100751 | АЭ | Астраханская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1534 | 0 | 0 | 1.1534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1534 | 0 | 0 | 1.1534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1.1. | 4.6136
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция ЛЭП-10 кВ фидеров №№ 15, 29 ПС Володаровка (ориентировочная протяженность ЛЭП - 14.14 км) | F_1010100011 | АЭ | Астраханская область | 5.9218 | 0 | 0 | 5.9218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9218 | 0 | 0 | 3.9218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1.1. | 23.6872
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция распределительной сети ВЛ-10 кВ ПС 110/10 Рождественка с установкой птице защитных устройств на ВЛ-10 кВ | F_1010100190 | АЭ | Астраханская область | 1.4978 | 0 | 0 | 1.4978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4978 | 0 | 0 | 1.4978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1.1. | 5.9914
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в селах: Зеленый остров, Сорочье, Казенный Бугор, Коровье, Менешау, Блиново Астраханской области (от КТП фидеров 14, 27 ПС Володаровка, фидер 7 ПС Мултаново) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 16.7 км) | F_1010100013 | АЭ | Астраханская область | 2.093 | 0 | 0 | 2.093 | 0 | 0 | 0 | 2.3378 | 0 | 0 | 2.3378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.093 | 0 | 0 | 2.093 | 0 | 0 | 0 | 0.3001 | 0 | 0 | 0.3001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0377 | 0 | 0 | 2.0377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1.1. | 17.7233
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в п. Володарский Астраханской области (от КТП фидеров 15,29 ПС Володаровка) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 27.79 км; трансформаторная мощность - 2.94 МВА) | F_1010100014 | АЭ | Астраханская область | 9.0258 | 0 | 0 | 9.0258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0258 | 0 | 0 | 7.0258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1.1. | 36.1034
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ г.Знаменск от ТП №№8,9,39,41,40 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 15.05 км) | F_1010100015 | АЭ | Астраханская область | 5.9922 | 0 | 0 | 5.9922 | 0 | 0 | 0 | 3.0705 | 0 | 0 | 3.0705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9922 | 0 | 0 | 5.9922 | 0 | 0 | 0 | 0.90678 | 0 | 0 | 0.90678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1637 | 0 | 0 | 2.1637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1.1. | 36.2507
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в с.Старокучергановка Наримановского района Астраханской области (от КТП-428,21,22,23 фидера 5 ПС Октябрьская (ориентировочная протяженность ЛЭП - 11.78 км) | F_1010100192 | АЭ | Астраханская область | 28.5663 | 0 | 0 | 28.5663 | 0 | 0 | 0 | 24.1315 | 0 | 0 | 24.1315 | 0 | 0 | 0 | 13.0219 | 0 | 0 | 13.0219 | 0 | 0 | 0 | 14.397 | 0 | 0 | 14.397 | 0 | 0 | 0 | 15.5445 | 0 | 0 | 15.5445 | 0 | 0 | 0 | 9.7345 | 0 | 0 | 9.7345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1.1. | 210.7912
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.3, 18 ПС "Октябрьская"- РП 43 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.44 км) | G_1010100753 | АЭ | Астраханская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1842 | 0 | 0 | 1.1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1842 | 0 | 0 | 1.1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1.1. | 4.7369
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.27 ПС Стекловолокно - ТП 251 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.65 км) | G_1010100752 | АЭ | Астраханская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097546 | 0 | 0 | 0.097546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097546 | 0 | 0 | 0.097546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1.1. | 0.39018
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция перехода КЛ 10 кВ фидера № 10 ПС Н.Комаровка через р. Волга (подводный переход) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.55 км) | F_1010100186 | АЭ | Астраханская область | 7.5251 | 0 | 0 | 7.5251 | 0 | 0 | 0 | 0.24174 | 0 | 0 | 0.24174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24174 | 0 | 0 | 0.24174 | 0 | 0 | 0 | 7.5251 | 0 | 0 | 7.5251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1.1. | 31.0672
АЭ | 1.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.2.1.
АЭ | 1.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48346 | 0 | 0 | 0.48346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02094 | 0 | 0 | 0.02094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46252 | 0 | 0 | 0.46252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48346 | 0 | 0 | 0.48346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02094 | 0 | 0 | 0.02094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46252 | 0 | 0 | 0.46252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.3.1.1.
АЭ-1 | 1.2.3.1.1. | Создание системы коммерческого и технического учета электроэнергии с удаленным сбором данных на ТП 6(10)/0.4 кВ с наибольшей величиной коммерческих потерь электроэнергии в Трусовском районе электрических сетей» - 640 т.у. | H_1010102944 | АЭ | Астраханская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3962 | 0 | 0 | 0.3962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02094 | 0 | 0 | 0.02094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37526 | 0 | 0 | 0.37526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.3.1.1. | 1.5848
АЭ-1 | 1.2.3.1.1. | Установка приборов учета потребителям электроэнергии «группы риска» в Заболдинском, Трусовском и Центральном районах электрических сетей филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго» - 918 т.у. | H_1010102989 | АЭ | Астраханская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08726 | 0 | 0 | 0.08726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08726 | 0 | 0 | 0.08726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.3.1.1. | 0.34904
АЭ | 1.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.3.2.1.
АЭ | 1.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.3.3.1.
АЭ | 1.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.3.4.1.
АЭ | 1.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.3.5.1.
АЭ | 1.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.3.6.1.
АЭ | 1.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.3.7.1.
АЭ | 1.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.3.8.1.
АЭ | 1.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.4.1.1.
АЭ | 1.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.4.2.1.
АЭ | 1.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: |  | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: |  | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3.1.1.
АЭ | 1.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: |  | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3.2.1.
АЭ-1 | 1.3.2.1. | Реконструкция ПС 110/10 кВ Кири-Кили с заменой трансформаторов( трансформаторная мощность - 80 МВА) | F_1010100002 | АЭ | Астраханская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3.2.1. | 4
АЭ | 1.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | АЭ |  | 70.1882 | 0 | 0 | 70.1882 | 0 | 0 | 0 | 24.0159 | 0 | 0 | 24.0159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7904 | 0 | 0 | 21.7904 | 0 | 0 | 0 | 61.2632 | 0 | 0 | 61.2632 | 0 | 0 | 0 | 0.61587 | 0 | 0 | 0.61587 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.6096 | 0 | 0 | 1.6096 | 0 | 0 | 0 | 3.925 | 0 | 0 | 3.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.1.
АЭ-7 | 1.4.1. | ПС 110/10 кВ Аэропортовская с ЛЭП 110 кВ | F_1010200009 | АЭ | Астраханская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019371 | 0 | 0 | 0.019371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0054845 | 0 | 0 | 0.0054845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0083209 | 0 | 0 | 0.0083209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0055652 | 0 | 0 | 0.0055652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.1. | 0.077483
АЭ-7 | 1.4.1. | Строительство КВЛ-10 кВ и установка БРТП (Перевод распределительных электрических сетей 6 кВ г. Астрахани на напряжение 10 кВ на ПС Кировская (Юбилейная) ( 3 пусковой комплекс) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.82 км; трансформаторная мощность - 8.7 МВА) | F_1010200004 | АЭ | Астраханская область | 39.8712 | 0 | 0 | 39.8712 | 0 | 0 | 0 | 21.2828 | 0 | 0 | 21.2828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2828 | 0 | 0 | 21.2828 | 0 | 0 | 0 | 39.8712 | 0 | 0 | 39.8712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.1. | 244.616
АЭ-7 | 1.4.1. | Перевод распределительных электрических сетей 6 кВ г. Астрахани на напряжение 10 кВ на ПС Кировская (Юбилейная) ( 4 и 5 пусковой комплекс) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 10.89 км; трансформаторная мощность - 6 МВА) | F_1010200005 | АЭ | Астраханская область | 28.925 | 0 | 0 | 28.925 | 0 | 0 | 0 | 2.5158 | 0 | 0 | 2.5158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3454 | 0 | 0 | 0.3454 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.60755 | 0 | 0 | 0.60755 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.5629 | 0 | 0 | 1.5629 | 0 | 0 | 0 | 3.925 | 0 | 0 | 3.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.1. | 125.7632
АЭ-7 | 1.4.1. | Установка БКТП-10/0,4 кВ (2*400 кВА) ф. 111, 128 ПС Северная для электроснабжения административного здания филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго» по ул. Красная Набережная, д. 32, Кировский район, г. Астрахань (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.17 км; трансформаторная мощность - 0.8 МВА) | G_1010202829 | АЭ | Астраханская область | 1.242 | 0 | 0 | 1.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.242 | 0 | 0 | 1.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.1. | 4.9679
АЭ-7 | 1.4.1. | Установка КТП – 6/0,4 кВ для электроснабжения цеха по ремонту оборудования на территории производственной базы по ул. Шоссе Энергетиков, 1 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.39 км; трансформаторная мощность - 0.4 МВА) | G_1010202830 | АЭ | Астраханская область | 0.15 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.15676 | 0 | 0 | 0.15676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15676 | 0 | 0 | 0.15676 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.1. | 1.227
АЭ-7 | 1.4.1. | Установка КТПН-10/0,4 кВ взамен существующей КТП-386 с заменой воздушного ввода на КЛ-10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Фунтово по ул. Северная, д.2, с. Фунтово, Приволжский район, Астраханская область | H_1010203217 | АЭ | Астраханская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041154 | 0 | 0 | 0.041154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041154 | 0 | 0 | 0.041154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.1. | 0.16461
АЭ | 1.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: |  | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5.1.
АЭ | 1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | АЭ |  | 23.8174 | 0 | 0 | 23.8174 | 0 | 0 | 0 | 21.6197 | 0 | 0 | 20.5809 | 0 | 0 | 1.0387 | 2.0997 | 0 | 0 | 2.0997 | 0 | 0 | 0 | 2.147 | 0 | 0 | 2.147 | 0 | 0 | 0 | 21.7177 | 0 | 0 | 21.7177 | 0 | 0 | 0 | 13.8213 | 0 | 0 | 13.0325 | 0 | 0 | 0.78875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6514 | 0 | 0 | 5.4014 | 0 | 0 | 0.24999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1.
АЭ-5 | 1.6.1. | Вынос ЛЭП 10кВ ТП 916-ТП 967 (ф.50 ПС Кири-Кили) из границ земельного участка по ул. Энергетическая, 3, Ленинский р-н, г. Астрахань | G_1010102582 | АЭ | Астраханская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1. | 2.4863
АЭ-5 | 1.6.1. | Вынос ВЛ 6кВ РП 10-ТП 82 (ф.624 ПС Городская), ВЛ 0,4кВ РП 10 из границ строительной площадки по ул. Круглова/ ул. Вагнера/ ул. Грузинская, Кировский район, г. Астрахань | H_1010303044 | АЭ | Астраханская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1. | 0.50658
АЭ-5 | 1.6.1. | Вынос ВЛ- 0,4кВ от ТП 291 (ф 313 ПС Трикотажная) из границ проведения работ по реконструкции административного здания по ул. Ангарская, 28 Ленинский район, г.Астрахань | H_1010303045 | АЭ | Астраханская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1. | 1.162
АЭ-5 | 1.6.1. | Создание системы пожарно – охранной сигнализации, оповещения о пожаре и эвакуации ПС 110/35/10 кВ Капустин Яр, расположенного 2 км севернее северо – западной окраины г. Знаменска | G_1010102831 | АЭ | Астраханская область | 1.2153 | 0 | 0 | 1.2153 | 0 | 0 | 0 | 0.72084 | 0 | 0 | 0.72084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29934 | 0 | 0 | 0.29934 | 0 | 0 | 0 | 1.2153 | 0 | 0 | 1.2153 | 0 | 0 | 0 | 0.4215 | 0 | 0 | 0.4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1. | 7.7447
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение административного помещения по адресу Астраханская область, Ахтубинский район, п. Верхний Баскунчак, ул.Джамбула, д. 16, помещение 057 для размещения персонала Баскунчакского участка Ахтубинского РЭС филиала ПАО "МРСК Юга"-"Астраханьэнерго" | H_1010303097 | АЭ | Астраханская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13401 | 0 | 0 | 0.13401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13401 | 0 | 0 | 0.13401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1. | 0.53602
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение гаража по адресу Астраханская область, Ахтубинский район, п. Верхний Баскунчак, пер. Октябрьский, д. 10, помещение 1 для размещения спецтехники Баскунчакского участка Ахтубинского РЭС филиала ПАО "МРСК Юга"-"Астраханьэнерго" | H_1010303098 | АЭ | Астраханская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1. | 0.628
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение спецавтотранспорта (Автокран КС-35714К-3 (Камаз-53605(4х2)) 16т. , 18м - 1 единица) | G_1010102708 | АЭ | Астраханская область | 5.4649 | 0 | 0 | 5.4649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4649 | 0 | 0 | 5.4649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1. | 21.8596
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение спецавтотранспорта (Бурильно-крановая машина (БКМ-317-01) на базе ГАЗ-33081 - 1 единица) | G_1010102709 | АЭ | Астраханская область | 3.1787 | 0 | 0 | 3.1787 | 0 | 0 | 0 | 2.8028 | 0 | 0 | 2.8028 | 0 | 0 | 0 | 0.00285 | 0 | 0 | 0.00285 | 0 | 0 | 0 | 0.00285 | 0 | 0 | 0.00285 | 0 | 0 | 0 | 3.1759 | 0 | 0 | 3.1759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1. | 23.9262
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение спецавтотранспорта (Автогидроподъемник АГП-18Т на шасси ГАЗ-33088 - 1 единица) | G_1010102710 | АЭ | Астраханская область | 4.4259 | 0 | 0 | 4.4259 | 0 | 0 | 0 | 3.8828 | 0 | 0 | 3.8828 | 0 | 0 | 0 | 0.00285 | 0 | 0 | 0.00285 | 0 | 0 | 0 | 0.00285 | 0 | 0 | 0.00285 | 0 | 0 | 0 | 4.423 | 0 | 0 | 4.423 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 0 | 0 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1. | 33.235
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение спецавтотранспорта (Автомастерская на базе ГАЗ-33081 - 1 единица) | G_1010102711 | АЭ | Астраханская область | 2.5706 | 0 | 0 | 2.5706 | 0 | 0 | 0 | 2.0529 | 0 | 0 | 2.0529 | 0 | 0 | 0 | 0.77305 | 0 | 0 | 0.77305 | 0 | 0 | 0 | 0.77305 | 0 | 0 | 0.77305 | 0 | 0 | 0 | 1.7976 | 0 | 0 | 1.7976 | 0 | 0 | 0 | 1.2798 | 0 | 0 | 1.2798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1. | 18.4938
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение спецавтотранспорта (Трактор ДТ-75 ДЕРС 4 с БНДТ 10 - 1 единица) | G_1010102712 | АЭ | Астраханская область | 1.8801 | 0 | 0 | 1.8801 | 0 | 0 | 0 | 2.2827 | 0 | 0 | 2.2827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00275 | 0 | 0 | 0.00275 | 0 | 0 | 0 | 1.8801 | 0 | 0 | 1.8801 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1. | 16.6516
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение спецавтотранспорта (Измельчитель веток и сучьев Торнадо 200 - 1 единица) | G_1010102713 | АЭ | Астраханская область | 0.8402 | 0 | 0 | 0.8402 | 0 | 0 | 0 | 0.945 | 0 | 0 | 0.945 | 0 | 0 | 0 | 0.38519 | 0 | 0 | 0.38519 | 0 | 0 | 0 | 0.38519 | 0 | 0 | 0.38519 | 0 | 0 | 0 | 0.45501 | 0 | 0 | 0.45501 | 0 | 0 | 0 | 0.55981 | 0 | 0 | 0.55981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1. | 7.1408
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение спецавтотранспорта (УАЗ 390995-460 - 10 единиц) | G_1010102724 | АЭ | Астраханская область | 2.515 | 0 | 0 | 2.515 | 0 | 0 | 0 | 2.5539 | 0 | 0 | 2.5539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.515 | 0 | 0 | 2.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5539 | 0 | 0 | 2.5539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1. | 20.2756
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение основного средства (Стационарная досмотровая рентгенотелевизионная установка КАЛАН - 2М - 1 единица) | G_1010302832 | АЭ | Астраханская область | 1.25 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 1.222 | 0 | 0 | 1.222 | 0 | 0 | 0 | 0.45911 | 0 | 0 | 0.45911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79089 | 0 | 0 | 0.79089 | 0 | 0 | 0 | 1.222 | 0 | 0 | 1.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1. | 9.888
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение основного средства (Мобильное погрузочное устройство МПУ (ручной) г/п 5 т, пролет 4 м - 1 комплект) | G_1010302833 | АЭ | Астраханская область | 0.47662 | 0 | 0 | 0.47662 | 0 | 0 | 0 | 0.681 | 0 | 0 | 0.681 | 0 | 0 | 0 | 0.47662 | 0 | 0 | 0.47662 | 0 | 0 | 0 | 0.681 | 0 | 0 | 0.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1. | 4.6305
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение основного средства (Шкаф отбора напряжения ШОН-302С - 1 единица) | H_1010103218 | АЭ | Астраханская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047436 | 0 | 0 | 0.047436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047436 | 0 | 0 | 0.047436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1. | 0.18974
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение основного средства - источника бесперебойного питания РИСЭ (Дизельный генератор номинальная мощность 100кВт МG100 в кожухе на 2-х осном шасси с системой автоматики - 2 единицы) | G_1010102646 | АЭ | Астраханская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1. | 9.2
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение основного средства - источника бесперебойного питания РИСЭ (Бензиновый генератор трехфазный генератор номинальной мощностью 11 кВт ЕВ 13.5/400-SLE - 2 единицы) | G_1010102647 | АЭ | Астраханская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7984 | 0 | 0 | 0.7984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7984 | 0 | 0 | 0.7984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1. | 3.1936
ВЭ | 2.0. | Волгоградская область |  | ВЭ |  | 675.401 | 296.3956 | 0 | 341.9011 | 0 | 37.1043 | 0 | 679.9268 | 580.9494 | 0 | 90.5514 | 0 | 6.9256 | 1.5005 | 18.1104 | 0 | 0 | 17.0033 | 0 | 1.1071 | 0 | 366.5881 | 329.099 | 0 | 35.0484 | 0 | 2.4407 | 0 | 292.8969 | 218.0704 | 0 | 66.537 | 0 | 8.2895 | 0 | 35.2519 | 0 | 0 | 31.1818 | 0 | 2.5696 | 1.5005 | 158.3862 | 78.3252 | 0 | 66.1931 | 0 | 13.8679 | 0 | 278.0868 | 251.8504 | 0 | 24.3211 | 0 | 1.9153 | 0 | 206.0075 | 0 | 0 | 192.1677 | 0 | 13.8398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  | ВЭ |  | 198.3286 | 0 | 0 | 161.2243 | 0 | 37.1043 | 0 | 56.9666 | 0 | 0 | 50.0411 | 0 | 6.9256 | 0 | 7.1883 | 0 | 0 | 6.0811 | 0 | 1.1071 | 0 | 18.6155 | 0 | 0 | 16.1748 | 0 | 2.4407 | 0 | 42.8199 | 0 | 0 | 34.5304 | 0 | 8.2895 | 0 | 22.9826 | 0 | 0 | 20.413 | 0 | 2.5696 | 0 | 46.9767 | 0 | 0 | 33.1088 | 0 | 13.8679 | 0 | 15.3685 | 0 | 0 | 13.4532 | 0 | 1.9153 | 0 | 101.3437 | 0 | 0 | 87.5039 | 0 | 13.8398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: |  | ВЭ |  | 117.8077 | 0 | 0 | 80.8622 | 0 | 36.9456 | 0 | 49.3304 | 0 | 0 | 42.4048 | 0 | 6.9256 | 0 | 5.968 | 0 | 0 | 4.8609 | 0 | 1.1071 | 0 | 15.1997 | 0 | 0 | 12.759 | 0 | 2.4407 | 0 | 32.1004 | 0 | 0 | 23.8109 | 0 | 8.2895 | 0 | 21.0385 | 0 | 0 | 18.4689 | 0 | 2.5696 | 0 | 39.3263 | 0 | 0 | 25.4584 | 0 | 13.8679 | 0 | 13.0921 | 0 | 0 | 11.1769 | 0 | 1.9153 | 0 | 40.413 | 0 | 0 | 26.7319 | 0 | 13.6811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего |  | ВЭ |  | 88.9202 | 0 | 0 | 80.3557 | 0 | 8.5645 | 0 | 44.159 | 0 | 0 | 42.4048 | 0 | 1.7542 | 0 | 4.8609 | 0 | 0 | 4.8609 | 0 | 0 | 0 | 13.4742 | 0 | 0 | 12.759 | 0 | 0.7152 | 0 | 23.8109 | 0 | 0 | 23.8109 | 0 | 0 | 0 | 18.6841 | 0 | 0 | 18.4689 | 0 | 0.21513 | 0 | 34.0229 | 0 | 0 | 25.4584 | 0 | 8.5645 | 0 | 12.0008 | 0 | 0 | 11.1769 | 0 | 0.82391 | 0 | 26.2255 | 0 | 0 | 26.2255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.1.1.
ВЭ-9 | 2.1.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | ВЭ | Волгоградская область | 88.9202 | 0 | 0 | 80.3557 | 0 | 8.5645 | 0 | 44.159 | 0 | 0 | 42.4048 | 0 | 1.7542 | 0 | 4.8609 | 0 | 0 | 4.8609 | 0 | 0 | 0 | 13.4742 | 0 | 0 | 12.759 | 0 | 0.7152 | 0 | 23.8109 | 0 | 0 | 23.8109 | 0 | 0 | 0 | 18.6841 | 0 | 0 | 18.4689 | 0 | 0.21513 | 0 | 34.0229 | 0 | 0 | 25.4584 | 0 | 8.5645 | 0 | 12.0008 | 0 | 0 | 11.1769 | 0 | 0.82391 | 0 | 26.2255 | 0 | 0 | 26.2255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.1.1. | 532.317
ВЭ | 2.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего |  | ВЭ |  | 11.8345 | 0 | 0 | 0.50646 | 0 | 11.328 | 0 | 4.4162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4162 | 0 | 1.1071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1071 | 0 | 1.4742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4742 | 0 | 3.9179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9179 | 0 | 1.9318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9318 | 0 | 4.6073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6073 | 0 | 1.0103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0103 | 0 | 2.2021 | 0 | 0 | 0.50646 | 0 | 1.6957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.2.1.
ВЭ-9 | 2.1.1.2.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | ВЭ | Волгоградская область | 11.8345 | 0 | 0 | 0.50646 | 0 | 11.328 | 0 | 4.4162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4162 | 0 | 1.1071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1071 | 0 | 1.4742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4742 | 0 | 3.9179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9179 | 0 | 1.9318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9318 | 0 | 4.6073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6073 | 0 | 1.0103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0103 | 0 | 2.2021 | 0 | 0 | 0.50646 | 0 | 1.6957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.2.1. | 65.0029
ВЭ | 2.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | ВЭ |  | 17.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.053 | 0 | 0.7551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2513 | 0 | 4.3716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3716 | 0 | 0.4227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4227 | 0 | 0.69606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69606 | 0 | 0.081104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081104 | 0 | 11.9854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.3.1.
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | «Строительство ВЛ-6 кВ отпайкой от ВЛ-6 кВ №6 ПС 110/6 кВ «НС-2» для электроснабжения насосной станции оросительной системы с применением дождевальной техники, расположенной в Волгоградской области, Городищенский район, территория администрации Песковатского сельского поселения, Городищенский РЭС» (34-2-15-00224399) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.05 км) | G_2020201539 | ВЭ | Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.3.1. | 0.087499
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | «Строительство двух ЛЭП-10 кВ от линейных ячеек № 40 и № 9 на разных секциях шин 10 кВ ПС 110/10 кВ «Развилка-2» для электроснабжения ЛЭП ООО «Стройсервис» по адресу: Россия, г. Волгоград, Кировский район, ул. Санаторная, Городской РЭС» (21304-14-00158907-2) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.41 км) | G_2020200825 | ВЭ | Волгоградская область | 2.4536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.3.1. | 9.8145
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №25 ПС 110/10 кВ «Городище» для электроснабжения жилых домов, расположенных в Волгоградской области, Городищенский район, р.п. Городище, микрорайон Разгуляевка, д. №2, д. №3, д. №4, д. №5, Городищенский РЭС (21305-12-00101019-4) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.3 км; трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | G_2020200862 | ВЭ | Волгоградская область | 1.9179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.3.1. | 7.6718
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | «Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №23 ПС 220/110/10 кВ «Сатаровская» для электроснабжения КТП 10/0,4 кВ и электрооборудования общежития, расположенных в Волгоградской области, Алексеевский район, х. Шарашенский, № 323, Алексеевский РЭС» (34-2-16-00250659) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.6 км) | G_2020201569 | ВЭ | Волгоградская область | 0.69606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69606 | 0 | 0.30208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012431 | 0 | 0.69606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69606 | 0 | 0.060225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.3.1. | 3.9925
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ «Чайка», КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения дачного некоммерческого партнерства «Дубрава», расположенного в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, ДНП «Дубрава», Среднеахтубинский РЭС (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.18 км; трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | G_2010200179 | ВЭ | Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.3.1. | 1.6222
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-6 кВ (провод АС) отпайкой от ВЛ-6 кВ №6 ПС 110/6 кВ «Островная» и ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения ВРУ-0,4 кВ котельной, расположенной в Волгоградской области, г. Волгоград, остров Сарпинский, Красноармейский РЭС (21303-14-00160069-2). (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5.35 км; трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | F_2020200693 | ВЭ | Волгоградская область | 7.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.3.1. | 29.8279
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | «Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/10 кВ «Степная» для электроснабжения полевого стана, расположенного в Волгоградской области, Городищенский район, территория администрации Россошинского сельского поселения, Городищенский РЭС» (34-1-15-00219377) | F_2020201298 | ВЭ | Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0024196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0024196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0024196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0024196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.3.1. | 0.0096785
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №10 ПС 110/35/10 кВ «Елань-2», КТП 10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения нефтебазы в составе: здание машинонасосной мастерской, манифольтная с пристройкой, здание гаража, здание операторной, расположенной в Волгоградской области, Еланский район, р.п. Елань, ул. Вокзальная, дом 74, Еланский РЭС» (34-2-15-00228655) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.04 км; трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | H_2020201329 | ВЭ | Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0047219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0047219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.3.1. | 0.092725
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | «Строительство двух КЛ-6 кВ от вновь устанавливаемых линейных ячеек 6 кВ ПС 110/6 кВ «Аэропорт» для электроснабжения локальных очистных сооружений, расположенных в Волгоградской области, Городищенский район, Новонадеждинское сельское поселение, Городищенский РЭС» (34-2-15-00241017) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.3 км) | G_2020201549 | ВЭ | Волгоградская область | 1.2773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.3.1. | 5.1093
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | «Строительство КЛ-6 кВ от вновь устанавливаемой линейной ячейки 6 кВ ПС 110/6 кВ «Фестивальная» до ТП-2294 для электроснабжения оборудования ТП-2294, расположенной в Волгоградской области, г. Волгоград, Дзержинский район, ул. Землячки, 44, Городской РЭС» (34-3-16-00249765) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.39 км) | G_2020201626 | ВЭ | Волгоградская область | 0.61621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.3.1. | 2.4649
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | «Строительство двух КЛ-0,4 кВ от разных секций шин 0,4 кВ ТП-1286 по ВЛ-6 кВ №7 ПС 110/6 кВ «Вилейская» и ВЛ-6 кВ №13 ПС 110/6 кВ «Сибирь-Гора» для электроснабжения многоквартирного жилого дома, расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, на пересечении ул. Хоперской и ул. Селенгинской, Городской РЭС» (34-2-15-00235827) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.2 км) | G_2020201409 | ВЭ | Волгоградская область | 2.6349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.3.1. | 10.5394
ВЭ | 2.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: |  | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.2.1.1.
ВЭ | 2.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: |  | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.2.2.1.
ВЭ | 2.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.3.1.1.1.
ВЭ | 2.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.3.1.2.1.
ВЭ | 2.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.3.1.3.1.
ВЭ | 2.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.3.2.1.1.
ВЭ | 2.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.3.2.2.1.
ВЭ | 2.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.3.2.3.1.
ВЭ | 2.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: |  | ВЭ |  | 80.5208 | 0 | 0 | 80.3621 | 0 | 0.15872 | 0 | 7.6363 | 0 | 0 | 7.6363 | 0 | 0 | 0 | 1.2202 | 0 | 0 | 1.2202 | 0 | 0 | 0 | 3.4158 | 0 | 0 | 3.4158 | 0 | 0 | 0 | 10.7195 | 0 | 0 | 10.7195 | 0 | 0 | 0 | 1.9441 | 0 | 0 | 1.9441 | 0 | 0 | 0 | 7.6504 | 0 | 0 | 7.6504 | 0 | 0 | 0 | 2.2763 | 0 | 0 | 2.2763 | 0 | 0 | 0 | 60.9307 | 0 | 0 | 60.772 | 0 | 0.15872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | ВЭ |  | 6.7198 | 0 | 0 | 6.7198 | 0 | 0 | 0 | 0.057805 | 0 | 0 | 0.057805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013731 | 0 | 0 | 0.013731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013731 | 0 | 0 | 0.013731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030343 | 0 | 0 | 0.030343 | 0 | 0 | 0 | 6.7198 | 0 | 0 | 6.7198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.1.1.
ВЭ-8 | 2.1.4.1.1. | Проектирование по титулу "Строительство ПС 110/10 кВ Городская-4 с питающими ВЛ-110 кВ" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5.61 км; трансформаторная мощность - 32 МВА) | F_2010200066 | ВЭ | Волгоградская область | 6.7198 | 0 | 0 | 6.7198 | 0 | 0 | 0 | 0.057805 | 0 | 0 | 0.057805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013731 | 0 | 0 | 0.013731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013731 | 0 | 0 | 0.013731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030343 | 0 | 0 | 0.030343 | 0 | 0 | 0 | 6.7198 | 0 | 0 | 6.7198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.1.1. | 27.1105
ВЭ | 2.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | ВЭ |  | 73.801 | 0 | 0 | 73.6423 | 0 | 0.15872 | 0 | 7.5785 | 0 | 0 | 7.5785 | 0 | 0 | 0 | 1.2202 | 0 | 0 | 1.2202 | 0 | 0 | 0 | 3.4021 | 0 | 0 | 3.4021 | 0 | 0 | 0 | 10.7195 | 0 | 0 | 10.7195 | 0 | 0 | 0 | 1.9304 | 0 | 0 | 1.9304 | 0 | 0 | 0 | 7.6504 | 0 | 0 | 7.6504 | 0 | 0 | 0 | 2.246 | 0 | 0 | 2.246 | 0 | 0 | 0 | 54.2109 | 0 | 0 | 54.0522 | 0 | 0.15872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1.
ВЭ-5 | 2.1.4.2.1. | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Городская-2" с установкой дополнительных 11 ячеек 10кВ | F_2010100008 | ВЭ | Волгоградская область | 16.4801 | 0 | 0 | 16.4801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.415 | 0 | 0 | 3.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0651 | 0 | 0 | 13.0651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | 65.9203
ВЭ-5 | 2.1.4.2.1. | Замена силовых трансформаторов 110/6 кВ Т-1, Т-2 ПС 110/6 кв Цементная мощностью 20 МВА на большую мощность ПО "Михайловские электрические сети"( трансформаторная мощность - 80 МВА) | F_2020100585 | ВЭ | Волгоградская область | 40.6396 | 0 | 0 | 40.6396 | 0 | 0 | 0 | 0.3256 | 0 | 0 | 0.3256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.378 | 0 | 0 | 2.378 | 0 | 0 | 0 | 0.3256 | 0 | 0 | 0.3256 | 0 | 0 | 0 | 38.2616 | 0 | 0 | 38.2616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | 163.8607
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Реконструкция ПС 110/6 кВ Заводская с установкой двух дополнительных линейных ячеек 6 кВ для технологического присоединения электропринимающих устройств ООО "АрчедаЦемент" | G_2010100039 | ВЭ | Волгоградская область | 2.2 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0.28543 | 0 | 0 | 0.28543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1803 | 0 | 0 | 0.1803 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0.10502 | 0 | 0 | 0.10502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00011035 | 0 | 0 | 0.00011035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | 9.9417
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Фестивальная» с установкой линейной ячейки 6 кВ на III секции шин 6 кВ и комплектация ячейки 6 кВ №36 (для технологического присоединения потребителя МУПП ВМЭС) «ПО «Правобережные электрические сети» | G_2010100049 | ВЭ | Волгоградская область | 3.1 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | 12.4
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Замена трансформаторов тока с Ктт 400/5 в ячейках 6 кВ №11, №12 ПС 110/35/6 кВ "Советская" на трансформаторы тока с большим Ктт. | H_2010100060 | ВЭ | Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013467 | 0 | 0 | 0.013467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013467 | 0 | 0 | 0.013467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | 0.053868
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Установка вакуумного выключателя 6 кВ в резервной ячейке № 30 на ПС 110/35/6 кВ "ТДН" | H_2010100061 | ВЭ | Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23421 | 0 | 0 | 0.23421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23421 | 0 | 0 | 0.23421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | 0.93683
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | ПС 110 кВ Канатная. Укомплектовать резервные линейные яч. 10 кВ вакуумными выключателями, втычными контактами, трансформаторами тока, трансформаторами тока нулевой последовательности, приборами учета. Выполнить установку микропроцессорного терминала РЗА. (хозспособ). ПО ПЭС. | H_2020100895 | ВЭ | Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2357 | 0 | 0 | 0.2357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2357 | 0 | 0 | 0.2357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | 0.94282
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | ПС 110 кВ ТДН. Замена трансформаторов тока и ошиновки, шинных и линейных разъединителей в яч. №12 и №27. Замена выключателя на вакуумный выключатель в яч. №36. ПО ПЭС. | H_2020101279 | ВЭ | Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23541 | 0 | 0 | 0.23541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23541 | 0 | 0 | 0.23541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | 0.94164
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | ПС 110/10 кВ «ХБК». Установка в ячейке №13 ТП-9 вакуумного выключателя, трансформаторов тока, блока микропроцессорной защиты. ПО КЭС | H_2020100915 | ВЭ | Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23579 | 0 | 0 | 0.23579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23579 | 0 | 0 | 0.23579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | 0.94316
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | ПС 110 кВ Развилка-2. Установка в линейной яч. 10 кВ №9 вакуумного выключателя, трансформаторов тока, приборов учета, блока микропроцессорной защиты. ПО ПЭС. | H_2020701412 | ВЭ | Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2354 | 0 | 0 | 0.2354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2354 | 0 | 0 | 0.2354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | 0.94159
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Замена существующих трансформаторов тока в яч. 6 кВ №10 и №8 ПС 110 кВ Ельшанская. ПО ПЭС | G_2020101217 | ВЭ | Волгоградская область | 0.10465 | 0 | 0 | 0.10465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10465 | 0 | 0 | 0.10465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | 0.41859
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Реконструкция ЗРУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ «Советская» с разделением двух ячеек 6 кВ (для технологического присоединения ОАО «Торговый Центр») ПО «Правобережные электрические сети» | G_2020101272 | ВЭ | Волгоградская область | 3.3268 | 0 | 0 | 3.3268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3268 | 0 | 0 | 3.3268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | 13.3072
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Замена трансформаторов тока в ячейке 10 кВ №6 ПС 110/10 кВ "Сарепта-2" на трансформаторы тока с коэффициентом трансформации 600/5. | G_2020100894 | ВЭ | Волгоградская область | 0.14214 | 0 | 0 | 0.14214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14214 | 0 | 0 | 0.14214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | 0.56857
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Заречная» с заменой трансформаторов тока в ячейке 6 кВ №22 на трансформаторы тока с большиш Ктт. ПО «МЭС». | G_2020701592 | ВЭ | Волгоградская область | 0.048245 | 0 | 0 | 0.048245 | 0 | 0 | 0 | 0.076151 | 0 | 0 | 0.076151 | 0 | 0 | 0 | 0.048245 | 0 | 0 | 0.048245 | 0 | 0 | 0 | 0.060888 | 0 | 0 | 0.060888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015263 | 0 | 0 | 0.015263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | 0.49758
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Выполнение мероприятий по АТР на ПС 110/35/6 кВ «Ахтуба». ПО «ЛЭС» | G_2020201446 | ВЭ | Волгоградская область | 0.35426 | 0 | 0 | 0.35426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35426 | 0 | 0 | 0.35426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | 1.417
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Городская-2» с установкой двух дополнительных линейных ячеек 10 кВ с выключателями производственного отделения "Левобережные электрические сети" | H_2020101799 | ВЭ | Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081571 | 0 | 0 | 0.081571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068121 | 0 | 0 | 0.068121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01345 | 0 | 0 | 0.01345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | 0.32628
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Замена трансформаторов тока в яч. 10 кВ №8 и №12 ПС 110 кВ Суровикино. ПО ПЭС. | G_2020701406 | ВЭ | Волгоградская область | 0.11871 | 0 | 0 | 0.11871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11871 | 0 | 0 | 0.11871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | 0.47485
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Установка двух дополнительных ячеек 6 кВ «ПС 110/6 кВ «Аэропорт» «ПО «Правобережные электрические сети» | G_2020701632 | ВЭ | Волгоградская область | 2.2525 | 0 | 0 | 2.2525 | 0 | 0 | 0 | 1.9089 | 0 | 0 | 1.9089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9089 | 0 | 0 | 1.9089 | 0 | 0 | 0 | 2.2525 | 0 | 0 | 2.2525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | 16.6457
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | «Реконструкция линейной ячейки 10 кВ №4 в ТП-387 и линейной ячейки 10 кВ №1 в ТП-2403 ПС 110/10 кВ «Сарепта-1», расположенных в Волгоградской области, г. Волгоград, Красноармейский район, ул. Петропавловская, ул. Доценко, Городской РЭС (для технологического присоединения)» (34204-14-00167221-2). | H_2020100647 | ВЭ | Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011077 | 0 | 0 | 0.011077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011077 | 0 | 0 | 0.011077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | 0.044307
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Установка выкатного элемента с выключателем, трансформаторов тока, микропроцессорной защиты с блоком управления и блоком питания, приборов учета в линейной ячейке 6 кВ №17 и в вводной ячейке 6 кВ Т-1 ПС 35/6 кВ НС-3. ПО КЭС | G_2020101191 | ВЭ | Волгоградская область | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.48779 | 0 | 0 | 0.48779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15329 | 0 | 0 | 0.15329 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3345 | 0 | 0 | 0.3345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | 6.7511
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Реконструкция ВЛ- 0,4 кВ от ТП №2416/250 кВА по ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ "Глазуновская", расположенной в Волгоградской области, Кумылженский район, станица Глазуновская, Кумылженский РЭС (для технологического присоединения)" (34-2-14-00177781) | H_2020100564 | ВЭ | Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032011 | 0 | 0 | 0.032011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022444 | 0 | 0 | 0.022444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0095672 | 0 | 0 | 0.0095672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | 0.12805
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №2573/63 кВА по ВЛ-10 кВ №5-6 ПС 110/10 кВ «Заводская», расположенной в Волгоградской области, Новониколаевский район, х. Алексиковский, Новониколаевский РЭС (для технологического присоединения)» (34-2-14-00188015) | H_2020101336 | ВЭ | Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016123 | 0 | 0 | 0.016123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016123 | 0 | 0 | 0.016123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | 0.064492
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | «Реконструкция существующего участка ВЛ-0,4 кВ №2 (от оп. №35 до оп. №72) от ТП №1524/250 кВА по ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/10 кВ «Раковская», расположенной в Волгоградской области, Михайловский район, с. Староселье, Михайловский РЭС (для технологического присоединения)» (34-1-15-00193861) | H_2020100650 | ВЭ | Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050664 | 0 | 0 | 0.050664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050664 | 0 | 0 | 0.050664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | 0.20266
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Монтаж дополнительного провода двух фаз для создания сети 0,4 кВ в пролете опор №2/19-№2/21 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №575/400 кВА по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ "Красный Октябрь". ПО ЛЭС. | H_2020701711 | ВЭ | Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077128 | 0 | 0 | 0.077128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077128 | 0 | 0 | 0.077128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | 0.30851
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Замена КЛ-10 кВ от яч. 10 кВ №8 до оп. №1 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110/35/10 кВ «Суровикино», расположенной в Волгоградской области, Суровикинский район, г. Суровикино, Суровикинский РЭС, (для технологического присоединения)» (34201-14-00171413-7) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.08 км) | G_2020101065 | ВЭ | Волгоградская область | 0.15872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15872 | 0 | 0.28684 | 0 | 0 | 0.28684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08862 | 0 | 0 | 0.08862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19822 | 0 | 0 | 0.19822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | 1.7822
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | «Реконструкция КТП №775/250 кВА по ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10 кВ «Мачеха», расположенного в Волгоградской области, Киквидзенский район, с. Мачеха, Киквидзенский РЭС (для технологического присоединения)» (34206-14-00169351-1).( трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | G_2020100644 | ВЭ | Волгоградская область | 1.4179 | 0 | 0 | 1.4179 | 0 | 0 | 0 | 1.7778 | 0 | 0 | 1.7778 | 0 | 0 | 0 | 0.772 | 0 | 0 | 0.772 | 0 | 0 | 0 | 1.7778 | 0 | 0 | 1.7778 | 0 | 0 | 0 | 0.64588 | 0 | 0 | 0.64588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | 12.7829
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | «Реконструкция КТП №560/400 кВА, расположенного в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, х. Закутский, Среднеахтубинский РЭС (для технологического присоединения потребителя)»( трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | G_2020100643 | ВЭ | Волгоградская область | 0.39999 | 0 | 0 | 0.39999 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0.39999 | 0 | 0 | 0.39999 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | 5.44
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | «Реконструкция ТП №1645/2х630 кВА по ВЛ-6 кВ №5 и №19 ПС 110/6 кВ «Курганная», расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, Краснооктябрьский район, Городской РЭС (для технологического присоединения)» (34204-14-00169357-2).( трансформаторная мощность - 2 МВА) | G_2020100653 | ВЭ | Волгоградская область | 1.8574 | 0 | 0 | 1.8574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8574 | 0 | 0 | 1.8574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | 7.4297
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Установка двух дополнительных рубильников на разных секциях шин 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-219. ПО ВЭС | H_2020100916 | ВЭ | Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011389 | 0 | 0 | 0.011389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011389 | 0 | 0 | 0.011389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | 0.045556
ВЭ | 2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | ВЭ |  | 449.1954 | 296.3956 | 0 | 152.7997 | 0 | 0 | 0 | 610.2807 | 580.9494 | 0 | 27.8308 | 0 | 0 | 1.5005 | 9.8637 | 0 | 0 | 9.8637 | 0 | 0 | 0 | 342.5154 | 329.099 | 0 | 13.4164 | 0 | 0 | 0 | 244.7119 | 218.0704 | 0 | 26.6415 | 0 | 0 | 0 | 8.6593 | 0 | 0 | 7.1588 | 0 | 0 | 1.5005 | 111.4095 | 78.3252 | 0 | 33.0843 | 0 | 0 | 0 | 259.1061 | 251.8504 | 0 | 7.2557 | 0 | 0 | 0 | 83.2102 | 0 | 0 | 83.2102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | ВЭ |  | 373.4661 | 296.3956 | 0 | 77.0705 | 0 | 0 | 0 | 604.0469 | 580.9494 | 0 | 23.0975 | 0 | 0 | 0 | 9.638 | 0 | 0 | 9.638 | 0 | 0 | 0 | 337.944 | 329.099 | 0 | 8.845 | 0 | 0 | 0 | 237.8678 | 218.0704 | 0 | 19.7974 | 0 | 0 | 0 | 6.9968 | 0 | 0 | 6.9968 | 0 | 0 | 0 | 111.4095 | 78.3252 | 0 | 33.0843 | 0 | 0 | 0 | 259.1061 | 251.8504 | 0 | 7.2557 | 0 | 0 | 0 | 14.5508 | 0 | 0 | 14.5508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | ВЭ |  | 357.334 | 296.3956 | 0 | 60.9384 | 0 | 0 | 0 | 601.3569 | 580.9494 | 0 | 20.4075 | 0 | 0 | 0 | 7.3169 | 0 | 0 | 7.3169 | 0 | 0 | 0 | 335.254 | 329.099 | 0 | 6.155 | 0 | 0 | 0 | 237.3043 | 218.0704 | 0 | 19.2339 | 0 | 0 | 0 | 6.9968 | 0 | 0 | 6.9968 | 0 | 0 | 0 | 111.4095 | 78.3252 | 0 | 33.0843 | 0 | 0 | 0 | 259.1061 | 251.8504 | 0 | 7.2557 | 0 | 0 | 0 | 1.3033 | 0 | 0 | 1.3033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.1.1.1.
ВЭ-9.3 | 2.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "ТДН" с заменой трансформаторов Т-1 и Т-2 ПО "Правобережные электрические сети" | F_2010100026 | ВЭ | Волгоградская область | 329.48 | 296.3956 | 0 | 33.0843 | 0 | 0 | 0 | 587.0482 | 580.9494 | 0 | 6.0988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.34 | 329.099 | 0 | 2.241 | 0 | 0 | 0 | 218.0704 | 218.0704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8578 | 0 | 0 | 3.8578 | 0 | 0 | 0 | 111.4095 | 78.3252 | 0 | 33.0843 | 0 | 0 | 0 | 251.8504 | 251.8504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.1.1.1. | 3666.1124
ВЭ-5 | 2.2.1.1.1. | Реконструкция подстанции РУ 6 кВ ПС 110/6кВ "Спортивная" с заменой трансформатора Т2 на 25 МВА и ОД, КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели (46 единиц). | F_2010100025 | ВЭ | Волгоградская область | 22.3727 | 0 | 0 | 22.3727 | 0 | 0 | 0 | 9.5363 | 0 | 0 | 9.5363 | 0 | 0 | 0 | 6.0908 | 0 | 0 | 6.0908 | 0 | 0 | 0 | 2.6879 | 0 | 0 | 2.6879 | 0 | 0 | 0 | 16.2819 | 0 | 0 | 16.2819 | 0 | 0 | 0 | 2.6391 | 0 | 0 | 2.6391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2093 | 0 | 0 | 4.2093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.1.1.1. | 127.6361
ВЭ-2 | 2.2.1.1.1. | Реконструкция релейной защиты на ПС 110/35/10 «Калач» в Калачевском районе Волгоградской области (ВЭС) | G_2010100096 | ВЭ | Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0463 | 0 | 0 | 3.0463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0463 | 0 | 0 | 3.0463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.1.1.1. | 12.1853
ВЭ-2 | 2.2.1.1.1. | Реконструкция системы противоаврийной автоматики в операционной зоне Волгоградского РДУ (в части Волгограднерго) (Реконструкция ПА ПС110/35/10 кВ "Урюпинская") | F_2010101081 | ВЭ | Волгоградская область | 4.1781 | 0 | 0 | 4.1781 | 0 | 0 | 0 | 1.726 | 0 | 0 | 1.726 | 0 | 0 | 0 | 1.226 | 0 | 0 | 1.226 | 0 | 0 | 0 | 1.226 | 0 | 0 | 1.226 | 0 | 0 | 0 | 2.952 | 0 | 0 | 2.952 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.1.1.1. | 23.6165
ВЭ-2 | 2.2.1.1.1. | Реконструкция системы противоаврийной автоматики в операционной зоне Волгоградского РДУ (в части Волгограднерго) (Реконструкция ПА ПС110/35/10 кВ "Серафимович") | F_2010101082 | ВЭ | Волгоградская область | 1.3033 | 0 | 0 | 1.3033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3033 | 0 | 0 | 1.3033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.1.1.1. | 5.2132
ВЭ | 2.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | ВЭ |  | 16.1321 | 0 | 0 | 16.1321 | 0 | 0 | 0 | 2.69 | 0 | 0 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 2.3211 | 0 | 0 | 2.3211 | 0 | 0 | 0 | 2.69 | 0 | 0 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 0.56349 | 0 | 0 | 0.56349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2475 | 0 | 0 | 13.2475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.1.2.1.
ВЭ-5 | 2.2.1.2.1. | «Установка ЗРПГ 110 кВ на ПС 110/10 кВ Мокрая Ольховка для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 419 ПО «Камышинские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» | F_2010100043 | ВЭ | Волгоградская область | 0.74257 | 0 | 0 | 0.74257 | 0 | 0 | 0 | 0.57378 | 0 | 0 | 0.57378 | 0 | 0 | 0 | 0.57378 | 0 | 0 | 0.57378 | 0 | 0 | 0 | 0.57378 | 0 | 0 | 0.57378 | 0 | 0 | 0 | 0.16878 | 0 | 0 | 0.16878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.1.2.1. | 5.2654
ВЭ-5 | 2.2.1.2.1. | «Установка ЗРПГ 110 кВ на ПС 110/10 кВ Городская для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 425, ВЛ 110 кВ № 426 ПО «Камышинские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» | F_2010100044 | ВЭ | Волгоградская область | 0.74257 | 0 | 0 | 0.74257 | 0 | 0 | 0 | 0.58309 | 0 | 0 | 0.58309 | 0 | 0 | 0 | 0.57378 | 0 | 0 | 0.57378 | 0 | 0 | 0 | 0.58309 | 0 | 0 | 0.58309 | 0 | 0 | 0 | 0.16878 | 0 | 0 | 0.16878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.1.2.1. | 5.3026
ВЭ-5 | 2.2.1.2.1. | «Установка ЗРПГ 110 кВ на ПС 110/6 кВ Пионерская для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 7 ПО «Правобережные электрические сети» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» | F_2010100045 | ВЭ | Волгоградская область | 0.65686 | 0 | 0 | 0.65686 | 0 | 0 | 0 | 0.43093 | 0 | 0 | 0.43093 | 0 | 0 | 0 | 0.43093 | 0 | 0 | 0.43093 | 0 | 0 | 0 | 0.43093 | 0 | 0 | 0.43093 | 0 | 0 | 0 | 0.22592 | 0 | 0 | 0.22592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.1.2.1. | 4.3512
ВЭ-5 | 2.2.1.2.1. | «Установка ЗРПГ 110 кВ на ПС 110/10 кВ Северная для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 427, ВЛ 110 кВ № 428 ПО «Камышинские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» | F_2010100046 | ВЭ | Волгоградская область | 0.74257 | 0 | 0 | 0.74257 | 0 | 0 | 0 | 1.1022 | 0 | 0 | 1.1022 | 0 | 0 | 0 | 0.74257 | 0 | 0 | 0.74257 | 0 | 0 | 0 | 1.1022 | 0 | 0 | 1.1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.1.2.1. | 7.3791
ВЭ-3 | 2.2.1.2.1. | Модернизация каналов связи и телемеханизации 9 подстанций филиал ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" (1 этап) (ПС 110 кВ Красная Слобода, ПС 110 кВ Опытная, ПС 110 кВ Шебалино, ПС 110 кВ Кузьмичи, ПС 110 кВ Рахинка, ПС 110 кВ Танина, ПС 110 кВ Рулевая, ПС 110 кВ Задонская, ПС 110 кВ Кременская) | F_2010300001 | ВЭ | Волгоградская область | 13.2475 | 0 | 0 | 13.2475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2475 | 0 | 0 | 13.2475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.1.2.1. | 52.99
ВЭ | 2.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | ВЭ |  | 67.5944 | 0 | 0 | 67.5944 | 0 | 0 | 0 | 6.2338 | 0 | 0 | 4.7334 | 0 | 0 | 1.5005 | 0.22577 | 0 | 0 | 0.22577 | 0 | 0 | 0 | 4.5714 | 0 | 0 | 4.5714 | 0 | 0 | 0 | 6.8441 | 0 | 0 | 6.8441 | 0 | 0 | 0 | 1.6625 | 0 | 0 | 0.16197 | 0 | 0 | 1.5005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.5245 | 0 | 0 | 60.5245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  | ВЭ |  | 67.5944 | 0 | 0 | 67.5944 | 0 | 0 | 0 | 6.2338 | 0 | 0 | 4.7334 | 0 | 0 | 1.5005 | 0.22577 | 0 | 0 | 0.22577 | 0 | 0 | 0 | 4.5714 | 0 | 0 | 4.5714 | 0 | 0 | 0 | 6.8441 | 0 | 0 | 6.8441 | 0 | 0 | 0 | 1.6625 | 0 | 0 | 0.16197 | 0 | 0 | 1.5005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.5245 | 0 | 0 | 60.5245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1.1.
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Реконструкция участка ВЛ-110 кВ № 8 оп. №№ 1 - 86 с заменой провода ПО "Правобережные электрические сети" филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 8.31 км) | F_2010100001 | ВЭ | Волгоградская область | 9.3791 | 0 | 0 | 9.3791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7891 | 0 | 0 | 8.7891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1.1. | 37.5165
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ №446 "Лемешкино - Жирновская" ПО "Камышинские электрические сети" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 27.1 км) | F_2010100002 | ВЭ | Волгоградская область | 51.7354 | 0 | 0 | 51.7354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.7354 | 0 | 0 | 51.7354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1.1. | 206.9417
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-110кВ №3, Развилка-2, замена провода производственного отделения «Правобережные электрические сети» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 8.7 км) | F_2010100004 | ВЭ | Волгоградская область | 0.19112 | 0 | 0 | 0.19112 | 0 | 0 | 0 | 0.16197 | 0 | 0 | 0.16197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19112 | 0 | 0 | 0.19112 | 0 | 0 | 0 | 0.16197 | 0 | 0 | 0.16197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1.1. | 1.4124
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | "Реконструкция ВЛ-110 кВ №2, замена провода" производственного отделения "Правобережные электрические сети" (второй этап) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.1 км) | F_2010100003 | ВЭ | Волгоградская область | 2.4504 | 0 | 0 | 2.4504 | 0 | 0 | 0 | 0.22577 | 0 | 0 | 0.22577 | 0 | 0 | 0 | 0.22577 | 0 | 0 | 0.22577 | 0 | 0 | 0 | 0.22577 | 0 | 0 | 0.22577 | 0 | 0 | 0 | 2.2246 | 0 | 0 | 2.2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1.1. | 10.7047
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Переоснащение сети 110–220 кВ приборами ОМП (определения места повреждения ВЛ) | F_2010101086 | ВЭ | Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3456 | 0 | 0 | 4.3456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3456 | 0 | 0 | 4.3456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1.1. | 17.3825
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Переустройство подходов ВЛ-110 кВ № 657 и № 658 к ПС 110/10 кВ «Новоаннинская» ПО «Урюпинские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Юга»-«Волгоградэнерго» для создания технической возможности подключения проектируемой ПС 110/10 кВ «Каргилл Новоаннинский» | H_2010101361 | ВЭ | Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00048314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00048314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00048314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00048314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1.1. | 0.0019326
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №301, №302 (вынос из зоны затопления) в Светлоярском районе Волгоградской области производственного отделения "Волгоградские электричекские сети" филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | H_2010101357 | ВЭ | Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1.1. | 6
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-35кВ "Ельшанка-2" с реконструкцией ПС 35/6кВ "Дар-Гора 35" и ПС 110/35/6кВ "Советская" производственного отделения "Правобережные электрические сети". (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.58 км) | F_2010100007 | ВЭ | Волгоградская область | 3.8383 | 0 | 0 | 3.8383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8383 | 0 | 0 | 3.8383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1.1. | 15.3533
ВЭ | 2.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.2.1.
ВЭ | 2.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.3.1.1.
ВЭ | 2.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.3.2.1.
ВЭ | 2.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.3.3.1.
ВЭ | 2.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.3.4.1.
ВЭ | 2.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.3.5.1.
ВЭ | 2.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.3.6.1.
ВЭ | 2.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.3.7.1.
ВЭ | 2.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.3.8.1.
ВЭ | 2.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | ВЭ |  | 8.1349 | 0 | 0 | 8.1349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1349 | 0 | 0 | 8.1349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | ВЭ |  | 8.1349 | 0 | 0 | 8.1349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1349 | 0 | 0 | 8.1349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.4.1.1.
ВЭ-5 | 2.2.4.1.1. | Установка датчиков мониторинга гололедообразования (ВЛ-110 кВ № 4, ВЛ-110 кВ № 8, ВЛ-110 кВ № 6, ВЛ-110 кВ № 7, ВЛ-110 кВ № 466, ВЛ-110 кВ № 62, ВЛ-110 кВ № 61, ВЛ-110 кВ ВДСК-1, ВЛ-110 кВ ВДСК-2) | F_2010100089 | ВЭ | Волгоградская область | 8.1349 | 0 | 0 | 8.1349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1349 | 0 | 0 | 8.1349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.4.1.1. | 32.5395
ВЭ | 2.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.4.2.1.
ВЭ | 2.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: |  | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: |  | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3.1.1.
ВЭ | 2.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: |  | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3.2.1.
ВЭ | 2.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4.1.
ВЭ | 2.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: |  | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5.1.
ВЭ | 2.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | ВЭ |  | 27.8771 | 0 | 0 | 27.8771 | 0 | 0 | 0 | 12.6795 | 0 | 0 | 12.6795 | 0 | 0 | 0 | 1.0584 | 0 | 0 | 1.0584 | 0 | 0 | 0 | 5.4572 | 0 | 0 | 5.4572 | 0 | 0 | 0 | 5.3651 | 0 | 0 | 5.3651 | 0 | 0 | 0 | 3.61 | 0 | 0 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6122 | 0 | 0 | 3.6122 | 0 | 0 | 0 | 21.4536 | 0 | 0 | 21.4536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6.1.
ВЭ-5 | 2.6.1. | Автоматическая охранно-пожарная сигнализация зданий на территории производственной базы Даниловский РЭС производственного отделения "Камышинские электрические сети" | F_2010101099 | ВЭ | Волгоградская область | 0.5233 | 0 | 0 | 0.5233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5233 | 0 | 0 | 0.5233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6.1. | 2.0932
ВЭ-5 | 2.6.1. | Реконструкция зданий, расположенных на территории Зимняцкого, Чеботарёвского, Усть- Хопёрского, Клетско- Почтовского участков Серафимовичского РЭС с установкой автоматической пожаро-охранной сигнализации производственного отделения «Михайловские электрические сети» (4 системы) | H_2010101879 | ВЭ | Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0095652 | 0 | 0 | 0.0095652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0095652 | 0 | 0 | 0.0095652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6.1. | 0.038261
ВЭ-5 | 2.6.1. | Модернизация системы отопления зданий и сооружений центрального склада филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» и строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от КВЛ-10кВ ТП342-ТП336-ТП-1397, КТП 10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения сооружений центрального склада, расположенных в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Химзаводская,4 | G_2010201662 | ВЭ | Волгоградская область | 1.0779 | 0 | 0 | 1.0779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0779 | 0 | 0 | 1.0779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6.1. | 4.3117
ВЭ-5 | 2.6.1. | Приобретение транспортных средств (грузовой автомобиль, автокран, автоподьемник) (в 2015 году) - 31 единица | H_2010300010 | ВЭ | Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3988 | 0 | 0 | 4.3988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3988 | 0 | 0 | 4.3988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6.1. | 17.5952
ВЭ-5 | 2.6.1. | Приобретение атомобиля УАЗ 390995 (12 единиц) | G_2010001686 | ВЭ | Волгоградская область | 2.1953 | 0 | 0 | 2.1953 | 0 | 0 | 0 | 3.6027 | 0 | 0 | 3.6027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6027 | 0 | 0 | 3.6027 | 0 | 0 | 0 | 2.1953 | 0 | 0 | 2.1953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6.1. | 23.1918
ВЭ-5 | 2.6.1. | приобретение оборудование (приборы,спецоборудование, связь) - 69 единиц | F_2010300011 | ВЭ | Волгоградская область | 3.827 | 0 | 0 | 3.827 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 0 | 0 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.827 | 0 | 0 | 3.827 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 0 | 0 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6.1. | 29.108
ВЭ-5 | 2.6.1. | Приобретение гигрометра - ИВА-10 М (1 единица) | G_2010201671 | ВЭ | Волгоградская область | 0.1665 | 0 | 0 | 0.1665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1665 | 0 | 0 | 0.1665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6.1. | 0.666
ВЭ-5 | 2.6.1. | Приобретение течеискателя элегаза - DILO 3-033-R002 (1 единица) | G_2010201672 | ВЭ | Волгоградская область | 0.1571 | 0 | 0 | 0.1571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1571 | 0 | 0 | 0.1571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6.1. | 0.6284
ВЭ-5 | 2.6.1. | Приобретение аналитического прибора для измерения степени чистоты элегаза - GA11, GA50 или их аналоги (1 единица) | G_2010201673 | ВЭ | Волгоградская область | 1.0584 | 0 | 0 | 1.0584 | 0 | 0 | 0 | 1.0585 | 0 | 0 | 1.0585 | 0 | 0 | 0 | 1.0584 | 0 | 0 | 1.0584 | 0 | 0 | 0 | 1.0585 | 0 | 0 | 1.0585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6.1. | 8.4676
ВЭ-5 | 2.6.1. | Приобретение микроомметра - ИКС-5 (1 единица) | G_2010201674 | ВЭ | Волгоградская область | 0.06093 | 0 | 0 | 0.06093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06093 | 0 | 0 | 0.06093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6.1. | 0.24372
ВЭ-5 | 2.6.1. | Приобретение прибора контроля высоковольтных выключателей – ПКВ М7 (1 единица) | G_2010201675 | ВЭ | Волгоградская область | 0.63025 | 0 | 0 | 0.63025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63025 | 0 | 0 | 0.63025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6.1. | 2.521
ВЭ-5 | 2.6.1. | Приобретение лаборатории высоковольтных испытаний (ЛВИ HVT 3 A-G 4/4, бензин - 1 единица) | G_2010201670 | ВЭ | Волгоградская область | 18.1804 | 0 | 0 | 18.1804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1804 | 0 | 0 | 18.1804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6.1. | 72.7214
ВЭ-5 | 2.6.1. | Приобретение робота - тренажёра "Гоша-06" (1 единица) | H_2010301946 | ВЭ | Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6.1. | 0.64
КЭ | 3.0. | Республика Калмыкия |  | КЭ |  | 67.2788 | 0 | 0 | 10.2628 | 55.676 | 1.34 | 0 | 39.1491 | 0 | 0 | 0 | 37.3016 | 1.8475 | 0 | 12.972 | 0 | 0 | 1.962 | 10.904 | 0.106 | 0 | 13.3305 | 0 | 0 | 0 | 13.2236 | 0.10685 | 0 | 20.6675 | 0 | 0 | 3.1535 | 17.514 | 0 | 0 | 10.7348 | 0 | 0 | 0 | 10.6999 | 0.034863 | 0 | 13.4558 | 0 | 0 | 2.0528 | 11.403 | 0 | 0 | 15.0838 | 0 | 0 | 0 | 13.378 | 1.7058 | 0 | 20.1835 | 0 | 0 | 3.0945 | 15.855 | 1.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  | КЭ |  | 1.581 | 0 | 0 | 0.241 | 0 | 1.34 | 0 | 8.1464 | 0 | 0 | 0 | 6.2989 | 1.8475 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0 | 2.5555 | 0 | 0 | 0 | 2.4487 | 0.10685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.967 | 0 | 0 | 0 | 2.9322 | 0.034863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6239 | 0 | 0 | 0 | 0.91809 | 1.7058 | 0 | 1.475 | 0 | 0 | 0.241 | 0 | 1.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: |  | КЭ |  | 1.581 | 0 | 0 | 0.241 | 0 | 1.34 | 0 | 8.1464 | 0 | 0 | 0 | 6.2989 | 1.8475 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0 | 2.5555 | 0 | 0 | 0 | 2.4487 | 0.10685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.967 | 0 | 0 | 0 | 2.9322 | 0.034863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6239 | 0 | 0 | 0 | 0.91809 | 1.7058 | 0 | 1.475 | 0 | 0 | 0.241 | 0 | 1.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего |  | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3289 | 0 | 0 | 0 | 6.2989 | 1.0299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4487 | 0 | 0 | 0 | 2.4487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9358 | 0 | 0 | 0 | 2.9322 | 0.003663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9444 | 0 | 0 | 0 | 0.91809 | 1.0263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.1.1.1.
КЭ-9 | 3.1.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | КЭ | Республика Калмыкия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3289 | 0 | 0 | 0 | 6.2989 | 1.0299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4487 | 0 | 0 | 0 | 2.4487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9358 | 0 | 0 | 0 | 2.9322 | 0.003663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9444 | 0 | 0 | 0 | 0.91809 | 1.0263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.1.1.1. | 29.3156
КЭ | 3.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего |  | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.1.2.1.
КЭ-9 | 3.1.1.2.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | КЭ | Республика Калмыкия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.1.2.1. | 2.8427
КЭ | 3.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | КЭ |  | 1.581 | 0 | 0 | 0.241 | 0 | 1.34 | 0 | 0.10685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10685 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0 | 0.10685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.475 | 0 | 0 | 0.241 | 0 | 1.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.1.3.1.
КЭ-9 | 3.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-35кВ к ПС 35/6 кВ "Насосная" для электроснабжения Федерального государственного бюджетного учреждения по эксплуатации береговых сооружений и мониторинга пребрежной полосы Каспийского моря в Республике Калмыкия "Калмкаспвод") (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.6 км) | F_3020200016 | КЭ | Республика Калмыкия | 1.581 | 0 | 0 | 0.241 | 0 | 1.34 | 0 | 0.10685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10685 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0 | 0.10685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.475 | 0 | 0 | 0.241 | 0 | 1.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.1.3.1. | 6.7514
КЭ | 3.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: |  | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.2.1.1.
КЭ | 3.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: |  | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.2.2.1.
КЭ | 3.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.3.1.1.1.
КЭ | 3.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.3.1.2.1.
КЭ | 3.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.3.1.3.1.
КЭ | 3.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.3.2.1.1.
КЭ | 3.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.3.2.2.1.
КЭ | 3.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.3.2.3.1.
КЭ | 3.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: |  | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.4.1.1.
КЭ | 3.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.4.2.1.
КЭ | 3.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | КЭ |  | 46.0435 | 0 | 0 | 7.0215 | 39.022 | 0 | 0 | 14.4635 | 0 | 0 | 0 | 14.4635 | 0 | 0 | 7.754 | 0 | 0 | 1.182 | 6.572 | 0 | 0 | 5.6629 | 0 | 0 | 0 | 5.6629 | 0 | 0 | 8.3222 | 0 | 0 | 1.2692 | 7.053 | 0 | 0 | 4.7678 | 0 | 0 | 0 | 4.7678 | 0 | 0 | 13.4558 | 0 | 0 | 2.0528 | 11.403 | 0 | 0 | 4.0328 | 0 | 0 | 0 | 4.0328 | 0 | 0 | 16.5115 | 0 | 0 | 2.5175 | 13.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | КЭ |  | 4.5602 | 0 | 0 | 0.6952 | 3.865 | 0 | 0 | 0.49595 | 0 | 0 | 0 | 0.49595 | 0 | 0 | 1.423 | 0 | 0 | 0.217 | 1.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7482 | 0 | 0 | 0.1142 | 0.634 | 0 | 0 | 0.49595 | 0 | 0 | 0 | 0.49595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.389 | 0 | 0 | 0.364 | 2.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | КЭ |  | 2.0472 | 0 | 0 | 0.3122 | 1.735 | 0 | 0 | 0.37255 | 0 | 0 | 0 | 0.37255 | 0 | 0 | 1.423 | 0 | 0 | 0.217 | 1.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6242 | 0 | 0 | 0.0952 | 0.529 | 0 | 0 | 0.37255 | 0 | 0 | 0 | 0.37255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.1.1.1.
КЭ-1 | 3.2.1.1.1. | Реконструкция РУ 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ Элиста - Западная с заменой ячеек на ячейки К-59У1 | F_3010100015 | КЭ | Республика Калмыкия | 2.0472 | 0 | 0 | 0.3122 | 1.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.423 | 0 | 0 | 0.217 | 1.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6242 | 0 | 0 | 0.0952 | 0.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.1.1.1. | 8.1888
КЭ-1 | 3.2.1.1.1. | ПС 110/35/10 кВ «Элиста-Западная» реконструкция ОРУ-35 кВ с заменой масляного выключателя на элегазовый ВГБ-35» (объект ремонтной программы) | H_3010000641 | КЭ | Республика Калмыкия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33898 | 0 | 0 | 0 | 0.33898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33898 | 0 | 0 | 0 | 0.33898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.1.1.1. | 1.3559
КЭ-1 | 3.2.1.1.1. | ПС 110/35/10 кВ «Элиста-Западная» реконструкция ОРУ-35 кВ с заменой разрядников РВС-35 на ОПН-35» (объект ремонтной программы) | H_3010000642 | КЭ | Республика Калмыкия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033562 | 0 | 0 | 0 | 0.033562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033562 | 0 | 0 | 0 | 0.033562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.1.1.1. | 0.13425
КЭ | 3.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | КЭ |  | 2.513 | 0 | 0 | 0.383 | 2.13 | 0 | 0 | 0.12341 | 0 | 0 | 0 | 0.12341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 0.019 | 0.105 | 0 | 0 | 0.12341 | 0 | 0 | 0 | 0.12341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.389 | 0 | 0 | 0.364 | 2.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.1.2.1.
КЭ-3 | 3.2.1.2.1. | Реконструкция ПС 110/35/10 "Джильгита", ПС 110/35/10 "Черноземельская", ПС 110/35/10"Артезиан-2", ПС 110/10"Ковыльная", ПС 110/10"Цаган-Аман", ПС 110/35/10 "Яшкуль-2" в части модернизации оборудования системы обмена технологической информацией с АО "СО ЕЭС" для нужд филиала ПАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго". | F_3010300002 | КЭ | Республика Калмыкия | 2.513 | 0 | 0 | 0.383 | 2.13 | 0 | 0 | 0.12341 | 0 | 0 | 0 | 0.12341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 0.019 | 0.105 | 0 | 0 | 0.12341 | 0 | 0 | 0 | 0.12341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.389 | 0 | 0 | 0.364 | 2.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.1.2.1. | 10.5456
КЭ | 3.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | КЭ |  | 41.4833 | 0 | 0 | 6.3263 | 35.157 | 0 | 0 | 12.1624 | 0 | 0 | 0 | 12.1624 | 0 | 0 | 6.331 | 0 | 0 | 0.965 | 5.366 | 0 | 0 | 5.6629 | 0 | 0 | 0 | 5.6629 | 0 | 0 | 7.574 | 0 | 0 | 1.155 | 6.419 | 0 | 0 | 2.4667 | 0 | 0 | 0 | 2.4667 | 0 | 0 | 13.4558 | 0 | 0 | 2.0528 | 11.403 | 0 | 0 | 4.0328 | 0 | 0 | 0 | 4.0328 | 0 | 0 | 14.1225 | 0 | 0 | 2.1535 | 11.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  | КЭ |  | 41.4833 | 0 | 0 | 6.3263 | 35.157 | 0 | 0 | 12.1624 | 0 | 0 | 0 | 12.1624 | 0 | 0 | 6.331 | 0 | 0 | 0.965 | 5.366 | 0 | 0 | 5.6629 | 0 | 0 | 0 | 5.6629 | 0 | 0 | 7.574 | 0 | 0 | 1.155 | 6.419 | 0 | 0 | 2.4667 | 0 | 0 | 0 | 2.4667 | 0 | 0 | 13.4558 | 0 | 0 | 2.0528 | 11.403 | 0 | 0 | 4.0328 | 0 | 0 | 0 | 4.0328 | 0 | 0 | 14.1225 | 0 | 0 | 2.1535 | 11.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.2.1.1.
КЭ-1 | 3.2.2.1.1. | «Реконструкция ВЛ-110 кВ Элиста Западная-Элиста Восточная с ВЛ-35кВ Элиста-Западная-ЭПТФ с выносом из жилой зоны застройки г. Элиста» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 15 км) | F_3010100014 | КЭ | Республика Калмыкия | 29.5433 | 0 | 0 | 4.5063 | 25.037 | 0 | 0 | 2.5852 | 0 | 0 | 0 | 2.5852 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.305 | 1.695 | 0 | 0 | 1.9164 | 0 | 0 | 0 | 1.9164 | 0 | 0 | 7.519 | 0 | 0 | 1.147 | 6.372 | 0 | 0 | 0.55924 | 0 | 0 | 0 | 0.55924 | 0 | 0 | 13.4558 | 0 | 0 | 2.0528 | 11.403 | 0 | 0 | 0.10947 | 0 | 0 | 0 | 0.10947 | 0 | 0 | 6.5685 | 0 | 0 | 1.0015 | 5.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.2.1.1. | 128.5138
КЭ-1 | 3.2.2.1.1. | Реконструкция распределительных сетей в п. Кетченеры с заменой провода ВЛ 0,4 кВ на СИП (ориентировочная протяженность ЛЭП - 16.093 км, трансформаторная мощность - 1.633 МВА) | F_3010100008 | КЭ | Республика Калмыкия | 10.693 | 0 | 0 | 1.63 | 9.063 | 0 | 0 | 8.2103 | 0 | 0 | 0 | 8.2103 | 0 | 0 | 3.084 | 0 | 0 | 0.47 | 2.614 | 0 | 0 | 3.0844 | 0 | 0 | 0 | 3.0844 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0.008 | 0.047 | 0 | 0 | 1.2026 | 0 | 0 | 0 | 1.2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9233 | 0 | 0 | 0 | 3.9233 | 0 | 0 | 7.554 | 0 | 0 | 1.152 | 6.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.2.1.1. | 75.6132
КЭ-1 | 3.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №7/400 по ВЛ 10 кВ "Ульяновка" от ПС 110/35/10 кВ "Яшалтинская" с заменой голого провода на СИП (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.16 км, трансформаторная мощность - 0.400 МВА) | F_3010100010 | КЭ | Республика Калмыкия | 1.247 | 0 | 0 | 0.19 | 1.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.247 | 0 | 0 | 0.19 | 1.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.2.1.1. | 4.988
КЭ-1 | 3.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер 1,2,3 от ТП 4/160кВА по ВЛ 10 кВ" Красномихайловская" от ПС35/10 кВ " Красномихайловская " с заменой голого провода на СИП (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.296 км, трансформаторная мощность - 0.160 МВА) | F_3010100011 | КЭ | Республика Калмыкия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.367 | 0 | 0 | 0 | 1.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66212 | 0 | 0 | 0 | 0.66212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70484 | 0 | 0 | 0 | 0.70484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.2.1.1. | 5.4678
КЭ | 3.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.2.2.1.
КЭ | 3.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.3.1.1.
КЭ | 3.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.3.2.1.
КЭ | 3.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.3.3.1.
КЭ | 3.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.3.4.1.
КЭ | 3.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.3.5.1.
КЭ | 3.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.3.6.1.
КЭ | 3.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.3.7.1.
КЭ | 3.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.3.8.1.
КЭ | 3.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8051 | 0 | 0 | 0 | 1.8051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8051 | 0 | 0 | 0 | 1.8051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8051 | 0 | 0 | 0 | 1.8051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8051 | 0 | 0 | 0 | 1.8051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.4.1.1.
КЭ-5 | 3.2.4.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Элиста-Западная" в части оборудования объекта инженерно-техническими средствами охраны | G_3010300007 | КЭ | Республика Калмыкия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8051 | 0 | 0 | 0 | 1.8051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8051 | 0 | 0 | 0 | 1.8051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.4.1.1. | 7.2206
КЭ | 3.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.4.2.1.
КЭ | 3.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: |  | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: |  | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3.1.1.
КЭ | 3.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: |  | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3.2.1.
КЭ | 3.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4.1.
КЭ | 3.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: |  | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5.1.
КЭ | 3.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | КЭ |  | 19.6543 | 0 | 0 | 3.0003 | 16.654 | 0 | 0 | 16.5391 | 0 | 0 | 0 | 16.5391 | 0 | 0 | 5.112 | 0 | 0 | 0.78 | 4.332 | 0 | 0 | 5.112 | 0 | 0 | 0 | 5.112 | 0 | 0 | 12.3453 | 0 | 0 | 1.8843 | 10.461 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4271 | 0 | 0 | 0 | 8.4271 | 0 | 0 | 2.197 | 0 | 0 | 0.336 | 1.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6.1.
КЭ-5 | 3.6.1. | Техперевооружение ПС 110/10кВ «Ленинская», оперативного пункта управления подстанции 110/35/10кВ «Элиста-Западная», административного здания СПЭС ПАО «Калмэнерго» в части оснащения пожарно-охранной сигнализацией | G_3010100445 | КЭ | Республика Калмыкия | 1.127 | 0 | 0 | 0.172 | 0.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.127 | 0 | 0 | 0.172 | 0.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6.1. | 4.508
КЭ-5 | 3.6.1. | Приобретение оборудования, не входящего в сметы строек (IT - оргтехника- МФУ А3) (для выполнения функции ГП) 3 единицы - 2017 г. | H_3010100332 | КЭ | Республика Калмыкия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4952 | 0 | 0 | 0 | 0.4952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4952 | 0 | 0 | 0 | 0.4952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6.1. | 1.9808
КЭ-5 | 3.6.1. | Приобретение спец.автотранспорта ( Бурильно-крановая машина БКМ-318-01, Автомобиль КАМАЗ-53504) 5 единиц - 2015 г. | G_3010100335 | КЭ | Республика Калмыкия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.552 | 0 | 0 | 0 | 4.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.552 | 0 | 0 | 0 | 4.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6.1. | 18.208
КЭ-5 | 3.6.1. | Приобретение спец.автотранспорта (Бурильно-крановая машина БКМ-317, на шасси ГАЗ-33081 (6 единиц) | F_3010100338 | КЭ | Республика Калмыкия | 3.466 | 0 | 0 | 0.529 | 2.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.546 | 0 | 0 | 0.236 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 0.293 | 1.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6.1. | 13.864
КЭ-5 | 3.6.1. | Приобретение спец.автотранспорта (Бурильной машины МРК-750А4 на базе УРАЛ 4320 (1 единица) | G_3010100319 | КЭ | Республика Калмыкия | 5.93 | 0 | 0 | 0.905 | 5.025 | 0 | 0 | 4.0383 | 0 | 0 | 0 | 4.0383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.93 | 0 | 0 | 0.905 | 5.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0383 | 0 | 0 | 0 | 4.0383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6.1. | 39.8733
КЭ-5 | 3.6.1. | Приобретение спец.автотранспорта (ГАЗ 33081 (4х4) АПТ 14 Егерь 2 (5 единиц) | F_3010100336 | КЭ | Республика Калмыкия | 3.566 | 0 | 0 | 0.544 | 3.022 | 0 | 0 | 3.56 | 0 | 0 | 0 | 3.56 | 0 | 0 | 3.566 | 0 | 0 | 0.544 | 3.022 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6.1. | 28.504
КЭ-5 | 3.6.1. | Приобретение спец.автотранспорта (УАЗ 390945 Фермер (11 единиц) | F_3010100337 | КЭ | Республика Калмыкия | 1 | 0 | 0 | 0.153 | 0.847 | 0 | 0 | 2.7436 | 0 | 0 | 0 | 2.7436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7436 | 0 | 0 | 0 | 2.7436 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.153 | 0.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6.1. | 14.9744
КЭ-5 | 3.6.1. | Приобретение оборудования, не входящее в сметы строек (Устройство испытательное Ретом-21 с аксессуарами-1 ед, Вольтамперфазометр цифровой РЕТОМЕТР-М2 с аксессуарами-2 ед, Прибор аккустического контроля высоковольных изоляторов "Метакон-экспресс"-4 ед, Трехфазный измеритель коэффициента трансформации "Коэффциент-3.1" - 2 ед, Аппарат испытания трансформаторного масла - 1 ед , Комплект измерительных приборов-2 ед, Тепловизор с программным обеспечением - 1 ед ) 13 единиц- 2016 г. | F_3010100341 | КЭ | Республика Калмыкия | 4.3011 | 0 | 0 | 0.6561 | 3.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3011 | 0 | 0 | 0.6561 | 3.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6.1. | 17.2044
КЭ-5 | 3.6.1. | Приобретение оборудования, не входящее в сметы строек, прочее (дизельный генератор MOTOR AD 100-T400,отбойный молоток Hitachi H60 MRV, Аппарат сварочный инверторный SDMO VX 220/7.5 HS ) 3 единицы - 2016 г. | G_3010100346 | КЭ | Республика Калмыкия | 0.2642 | 0 | 0 | 0.0412 | 0.223 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1942 | 0 | 0 | 0.0302 | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0.011 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6.1. | 5.6568
РЭ | 4.0. | Ростовская область |  | РЭ |  | 1425.6271 | 489.6292 | 0 | 884.3486 | 0 | 51.6492 | 0 | 1582.855 | 762.03 | 0 | 385.846 | 0 | 268.6179 | 166.3611 | 290.5544 | 117.5983 | 0 | 162.3428 | 0 | 10.6132 | 0 | 367.668 | 137.5032 | 0 | 141.9162 | 0 | 88.1731 | 0.075609 | 539.8585 | 112 | 0 | 415.5984 | 0 | 12.26 | 0 | 711.2649 | 441.9471 | 0 | 105.6242 | 0 | 12.283 | 151.4106 | 391.3804 | 132.68 | 0 | 243.1282 | 0 | 15.5722 | 0 | 503.922 | 182.5798 | 0 | 138.3056 | 0 | 168.1618 | 14.8748 | 203.8338 | 127.3509 | 0 | 63.2792 | 0 | 13.2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  | РЭ |  | 1053.2531 | 489.6292 | 0 | 511.9747 | 0 | 51.6492 | 0 | 1236.6336 | 762.03 | 0 | 205.9857 | 0 | 268.6179 | 0 | 265.0656 | 117.5983 | 0 | 136.854 | 0 | 10.6132 | 0 | 273.4144 | 137.5032 | 0 | 47.7382 | 0 | 88.1731 | 0 | 316.5774 | 112 | 0 | 192.3174 | 0 | 12.26 | 0 | 506.9464 | 441.9471 | 0 | 52.7163 | 0 | 12.283 | 0 | 268.2561 | 132.68 | 0 | 120.0039 | 0 | 15.5722 | 0 | 456.2728 | 182.5798 | 0 | 105.5312 | 0 | 168.1618 | 0 | 203.354 | 127.3509 | 0 | 62.7994 | 0 | 13.2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: |  | РЭ |  | 825.6645 | 382.7278 | 0 | 391.2875 | 0 | 51.6492 | 0 | 1017.9723 | 578.6941 | 0 | 170.6603 | 0 | 268.6179 | 0 | 253.0319 | 111.6199 | 0 | 130.7989 | 0 | 10.6132 | 0 | 239.9344 | 111.6199 | 0 | 40.1414 | 0 | 88.1731 | 0 | 129.5029 | 11.0771 | 0 | 106.1657 | 0 | 12.26 | 0 | 432.7329 | 381.1734 | 0 | 39.2766 | 0 | 12.283 | 0 | 254.8223 | 132.68 | 0 | 106.5701 | 0 | 15.5722 | 0 | 345.305 | 85.9008 | 0 | 91.2423 | 0 | 168.1618 | 0 | 188.3075 | 127.3509 | 0 | 47.7529 | 0 | 13.2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего |  | РЭ |  | 128.455 | 0 | 0 | 119.2325 | 0 | 9.2225 | 0 | 83.9685 | 0 | 0 | 81.7958 | 0 | 2.1728 | 0 | 40.8157 | 0 | 0 | 31.5932 | 0 | 9.2225 | 0 | 28.8976 | 0 | 0 | 28.757 | 0 | 0.14061 | 0 | 40.8157 | 0 | 0 | 40.8157 | 0 | 0 | 0 | 33.5344 | 0 | 0 | 32.8406 | 0 | 0.69389 | 0 | 16.56 | 0 | 0 | 16.56 | 0 | 0 | 0 | 21.5365 | 0 | 0 | 20.1983 | 0 | 1.3383 | 0 | 30.2635 | 0 | 0 | 30.2635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.1.1.
РЭ-9 | 4.1.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | РЭ | Ростовская область | 128.455 | 0 | 0 | 119.2325 | 0 | 9.2225 | 0 | 83.9685 | 0 | 0 | 81.7958 | 0 | 2.1728 | 0 | 40.8157 | 0 | 0 | 31.5932 | 0 | 9.2225 | 0 | 28.8976 | 0 | 0 | 28.757 | 0 | 0.14061 | 0 | 40.8157 | 0 | 0 | 40.8157 | 0 | 0 | 0 | 33.5344 | 0 | 0 | 32.8406 | 0 | 0.69389 | 0 | 16.56 | 0 | 0 | 16.56 | 0 | 0 | 0 | 21.5365 | 0 | 0 | 20.1983 | 0 | 1.3383 | 0 | 30.2635 | 0 | 0 | 30.2635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.1.1. | 849.694
РЭ | 4.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего |  | РЭ |  | 15.5987 | 0 | 0 | 0.16902 | 0 | 15.4297 | 0 | 7.0173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1595 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 2.1687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1687 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 3.6891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6891 | 0 | 5.6987 | 0 | 0 | 0.16902 | 0 | 5.5297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.2.1.
РЭ-9 | 4.1.1.2.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | РЭ | Ростовская область | 15.5987 | 0 | 0 | 0.16902 | 0 | 15.4297 | 0 | 7.0173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1595 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 2.1687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1687 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 3.6891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6891 | 0 | 5.6987 | 0 | 0 | 0.16902 | 0 | 5.5297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.2.1. | 90.4642
РЭ | 4.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | РЭ |  | 681.6109 | 382.7278 | 0 | 271.886 | 0 | 26.997 | 0 | 926.9864 | 578.6941 | 0 | 88.8646 | 0 | 259.4278 | 0 | 212.2162 | 111.6199 | 0 | 99.2056 | 0 | 1.3907 | 0 | 209.8773 | 111.6199 | 0 | 11.3845 | 0 | 86.873 | 0 | 84.0872 | 11.0771 | 0 | 65.35 | 0 | 7.66 | 0 | 397.0298 | 381.1734 | 0 | 6.436 | 0 | 9.4204 | 0 | 232.9623 | 132.68 | 0 | 90.0101 | 0 | 10.2722 | 0 | 320.0794 | 85.9008 | 0 | 71.0441 | 0 | 163.1345 | 0 | 152.3452 | 127.3509 | 0 | 17.3203 | 0 | 7.6741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1.
РЭ-9.7 | 4.1.1.3.1. | Строительство ПС 110/10кВ Спортивная с заходами ЛЭП 110кВ и реконструкцией прилегающей сети, г. Ростов-на-Дону (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.48 км; трансформаторная мощность - 80 МВА) | F_4010200004 | РЭ | Ростовская область | 420.1772 | 382.7278 | 0 | 37.4493 | 0 | 0 | 0 | 593.2728 | 578.6941 | 0 | 14.5787 | 0 | 0 | 0 | 111.6199 | 111.6199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.2152 | 111.6199 | 0 | 7.5954 | 0 | 0 | 0 | 11.0771 | 11.0771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387.6094 | 381.1734 | 0 | 6.436 | 0 | 0 | 0 | 170.126 | 132.68 | 0 | 37.446 | 0 | 0 | 0 | 86.4481 | 85.9008 | 0 | 0.54728 | 0 | 0 | 0 | 127.3541 | 127.3509 | 0 | 0.0032819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | 4053.7998
РЭ-7 | 4.1.1.3.1. | Строительство кольцующей ВЛ 10 кВ между ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ "Чалтырь" и ВЛ 10 кВ №2935 ПС 110/10 кВ "Р-29" (СНТ "Салют") (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.36 км) | F_4010200283 | РЭ | Ростовская область | 0.097917 | 0 | 0 | 0.097917 | 0 | 0 | 0 | 3.7848 | 0 | 0 | 3.7848 | 0 | 0 | 0 | 0.097917 | 0 | 0 | 0.097917 | 0 | 0 | 0 | 3.7848 | 0 | 0 | 3.7848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | 15.5308
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-110 кВ для технологического присоединения ООО "Дон-Металл" в г. Каменск - Шахтинском, Ростовской области | F_4020201495 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | 0.93761
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ВЛ 110кВ Ш14–Ш47 для электроснабжения прокатного комплекса (ЕВРАЗ Южный Стан) | G_4020201655 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | 0.43598
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-35кВ от ПС "А-12" до РУ 35кВ ЗАО "Донэлектросталь" | G_4020005105 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.24e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.24e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | 4.96e-06
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-10 кВ для электроснабжения ООО "Питер Газ" | F_4020201888 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | 0.84888
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство отпаечной ВЛ-10кВ до границы земельных участков заявителя ГК "Российские автомобильные дороги" для подключения трансформаторных подстанций 10/0,4кВ, Азовский район, Ростовская область | H_4020005485 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0065663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0065663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0065663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0065663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | 0.026265
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство 2 КЛ 10 кВ для электроснабжения системы аэропортового комплекса "Южный" и прилегающих населенных пунктов (водопроводные очистные сооружения с насосной станцией II подъема) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5.25 км) | G_4020202522 | РЭ | Ростовская область | 1.2678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2678 | 0 | 0.012213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012213 | 0 | 0.0033084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033084 | 0 | 0.0033084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061412 | 0 | 1.2645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2645 | 0 | 0.0027636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0027636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | 5.1201
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство 2 ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от ПС 110/10/10 кВ АС-15 и необходимое количество КЛ-0,4 кВ от 2 ТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ №1, №2, №3, №4 и №5 для электроснабжения жилого комплекса "Ростовский Кемпинг" (этап 2 - Строительство 2 БКТП -10/0.4 кВ, 10-ти КЛ-0.4 кВ) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.5 км; трансформаторная мощность - 2.5 МВА) | G_4020005224 | РЭ | Ростовская область | 1.5246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5246 | 0 | 0.59782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0051777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0051777 | 0 | 1.5246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5246 | 0 | 0.59264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | 8.4896
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство 2 ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от ПС 110/10/10 кВ АС-15 и необходимое количество КЛ-0,4 кВ от 2 ТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ №1, №2, №3, №4 и №5 для электроснабжения жилого комплекса "Ростовский Кемпинг"(этап 1 - Строительство 2-х КЛ-10 Кв ) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.5 км; трансформаторная мощность - 2.5 МВА) | G_4010005223 | РЭ | Ростовская область | 27.204 | 0 | 0 | 27.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.204 | 0 | 0 | 27.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | 108.816
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ЦРП-10 кВ и КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ АС-10 до нового ЦРП для электроснабжения объектов инфраструктуры аэропорта Южный Хаб (ориентировочная протяженность ЛЭП - 9.83 км) | G_4020204586 | РЭ | Ростовская область | 214.8088 | 0 | 0 | 207.1348 | 0 | 7.6741 | 0 | 315.5064 | 0 | 0 | 70.5011 | 0 | 245.0053 | 0 | 99.1077 | 0 | 0 | 99.1077 | 0 | 0 | 0 | 81.5089 | 0 | 0 | 0.0043087 | 0 | 81.5046 | 0 | 65.35 | 0 | 0 | 65.35 | 0 | 0 | 0 | 1.5957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5957 | 0 | 25.36 | 0 | 0 | 25.36 | 0 | 0 | 0 | 232.4018 | 0 | 0 | 70.4968 | 0 | 161.905 | 0 | 24.9911 | 0 | 0 | 17.317 | 0 | 7.6741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | 2121.2608
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство 2 КЛ-10кВ от ПС 110/10кВ АС-10 для электроснабжения фабрики ООО "Марс" по производству кормов для домашних животных по адресу: РО, Аксайский район, в границах плана земель КСП им. Ленина, поле №134,28, кад. №61:02:0600002:1367 | H_4020004844 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | 0.61595
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство КЛ 6 кВ от ПС Р-12 для подключения многофункционального торгового центра ООО "Стальсеть". Корректировка проекта | F_4020201305 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | 1.2085
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство КЛ-10 кВ ПС Р-19 до РП "Левенцовка" с установкой ячеек РП "Левенцовка" | F_4010200886 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | 0.65339
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство 2 КЛ 10 кВ от ЦРП-10 кВ №3 ПС 110/10/10 кВ АС-10 для электроснабжения аэропортового комплекса "Южный", расположенного по адресу:РФ,РО, район Аксайский,п. Грушевский,балка Чеботарева | H_4020202786 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0042426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0042426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0042426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0042426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | 0.01697
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство КЛ-6 кВ от ПС 35/6 кВ БТ-4 до ТП 6/0,4 кВ ООО "АкваИнвестПроект" в г. Батайске | F_4020101558 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | 1.0744
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ТП-10/0,4кВ и ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №1408 для энергоснабжения объектов АО “Донэнерго”, расположенных по адресу: Ростовская область, Аксайский район, п. Рассвет | H_4020005292 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | 0.073734
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство отпаечной ВЛ-10кВ, установка КТП-10/0,4кВ для технологического присоединения МБОУ Кулешовская СОШ № 17 с. Кулешовка Азовский район Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.14 км; трансформаторная мощность - 0.4 МВА) | G_4020202556 | РЭ | Ростовская область | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | 2.0667
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство отпаечной ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ № 12 ПС Чалтырь , строительство отпаечной ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Чалтырь, строительство двух трансформаторной ТП 10/0,4 заявитель (ОАО Ростовоблгаз) | G_4020202078 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | 5.4252
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №706 ПС 35/10кВ АС-7 для электроснабжения объектов сельхозпроизводства по адресу:Ростовская область, Аксайский р-н, уч-к с к.н. 61:02:0600008:1507 | H_4020005793 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | 0.062512
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №5 ПС 110/10кВ «Самбек» до границ земельного участка заявителя. (ООО «ДонСтрой») | G_4020201916 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | 0.04039
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство линии 10 кВ от ТП-10/0,4 кВ Ника Моторс ПС Р-4 для электроснабжения ООО "Атлант-Юг" | F_4010200693 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | 0.50539
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство отпайки ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №3 ПС "Носовская", строительство КТП-10/0,4 кВ на границе земельного участка заявителя ( МБОУ Носовская СОШ) РО,Неклиновский рэс, с.Носово,ул. Мира 39 | G_4020202136 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | 0.20925
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-10кВ от линейного ответвления на ТП-10/0,4кВ №1/54 по ВЛ-10кВ №1 ПС «Чалтырь» до границ земельного участка заявителя. (ООО «Компания И.С.Т.» | F_4020201921 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | 0.20396
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство КЛ-6кВ от ЗРУ 6кВ РП-8 ПС 110/35/6 Т-1 до границы земельного участка заявителя,установка ячейки в ЗРУ 6кВ РП-8 ПС 110/35/6 Т-1(ФГКУ "Пограничное управление ФСБ РФ по РО) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.1 км) | F_4020202759 | РЭ | Ростовская область | 6.9665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9665 | 0 | 3.7244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7244 | 0 | 6.9665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | 42.7634
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство КЛ- 6кВ от вновь установленной линейной ячейки 6 кВ на ПС 35/6 кВ А-4 для подключения энергопринимающих устройств ООО «Уют» Азовский район Ростовская область (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.2 км) | G_4020203021 | РЭ | Ростовская область | 9.0474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0474 | 0 | 1.3873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3873 | 0 | 1.3873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3873 | 0 | 1.3873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3873 | 0 | 7.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | 41.739
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство 2 КЛ-10 кВ от проектируемой ЦРП-10 кВ ПС 110/10 кВ АС-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя: "Строительство системы водоснабжения аэропортового комплекса "Южный" и прилигающих населенных пунктов" этап 1.1 "Строительство сооружений питьевой воды аэропортового комплекса "Южный" по адресу: Ростовсккая область, Аксайский район, кад. Номер 61:02:0600002:846 | G_4020205045 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | 0.33282
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство КЛ 10 кВ от проектируемой ЦРП 10 кВ ПС 110/10 кВ АС-10 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя: «Строительство системы водоотведения аэропортового комплекса «Южный» и прилигающих населенных пунктов, по адресу: Ростовская область, Аксайский район, кад. Номер 61:02:0600002:846 | G_4020202942 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | 1.3559
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство КЛ-10 кВ от ПС 110/10/10 кВ Р-19 до РП-10 кВ "Левенцовка-2" для электроснабжения ООО "Гранд-Инвест" | F_4020202514 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | 1.1003
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство 2-х КЛ-10кВ от РП10 кВ «Левенцовка-2» для электроснабжения Административного здания УГИБДД ГУВД Ростовской области по ул. Доватора, 154а в г. Ростове-на-Дону | F_4020201132 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | 12.3921
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство новой ТП-6/0,4кВ, строительство двух КЛ-6кВ от РП-6кВ от ПС-110/35/6кВ "Т-13" до новой ТП-6/0,4кВ (УКС Таганрога) | F_4010200876 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | 7.2836
РЭ | 4.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: |  | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.2.1.1.
РЭ | 4.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: |  | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.2.2.1.
РЭ | 4.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.3.1.1.1.
РЭ | 4.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.3.1.2.1.
РЭ | 4.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.3.1.3.1.
РЭ | 4.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.3.2.1.1.
РЭ | 4.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.3.2.2.1.
РЭ | 4.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.3.2.3.1.
РЭ | 4.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: |  | РЭ |  | 227.5886 | 106.9014 | 0 | 120.6872 | 0 | 0 | 0 | 218.6613 | 183.3359 | 0 | 35.3254 | 0 | 0 | 0 | 12.0337 | 5.9785 | 0 | 6.0552 | 0 | 0 | 0 | 33.48 | 25.8833 | 0 | 7.5967 | 0 | 0 | 0 | 187.0745 | 100.9229 | 0 | 86.1516 | 0 | 0 | 0 | 74.2134 | 60.7737 | 0 | 13.4398 | 0 | 0 | 0 | 13.4338 | 0 | 0 | 13.4338 | 0 | 0 | 0 | 110.9678 | 96.679 | 0 | 14.2889 | 0 | 0 | 0 | 15.0465 | 0 | 0 | 15.0465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.1.1.
РЭ | 4.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | РЭ |  | 227.5886 | 106.9014 | 0 | 120.6872 | 0 | 0 | 0 | 218.6613 | 183.3359 | 0 | 35.3254 | 0 | 0 | 0 | 12.0337 | 5.9785 | 0 | 6.0552 | 0 | 0 | 0 | 33.48 | 25.8833 | 0 | 7.5967 | 0 | 0 | 0 | 187.0745 | 100.9229 | 0 | 86.1516 | 0 | 0 | 0 | 74.2134 | 60.7737 | 0 | 13.4398 | 0 | 0 | 0 | 13.4338 | 0 | 0 | 13.4338 | 0 | 0 | 0 | 110.9678 | 96.679 | 0 | 14.2889 | 0 | 0 | 0 | 15.0465 | 0 | 0 | 15.0465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1.
РЭ-9.3 | 4.1.4.2.1. | Реконструкция ПС 110/10 кВ АС10 с заменой трансформаторов на 2х40 МВА для обеспечения электроснабжения аэропорта "Южный", г. Ростов-на-Дону | F_4010100222 | РЭ | Ростовская область | 134.0031 | 106.9014 | 0 | 27.1017 | 0 | 0 | 0 | 192.6256 | 183.3359 | 0 | 9.2897 | 0 | 0 | 0 | 11.0337 | 5.9785 | 0 | 5.0552 | 0 | 0 | 0 | 30.9385 | 25.8833 | 0 | 5.0552 | 0 | 0 | 0 | 100.9229 | 100.9229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.4641 | 60.7737 | 0 | 3.6904 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 97.2231 | 96.679 | 0 | 0.54414 | 0 | 0 | 0 | 15.0465 | 0 | 0 | 15.0465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | 1306.5149
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Тех. перевооружение ПС 110/6 кВ «Т-13» с установкой 2-х линейных ячеек, строительство РП 6 кВ, строительство КЛ 6 кВ (L=6,6 км), строительство ТП 6/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА | F_4010100214 | РЭ | Ростовская область | 43.56 | 0 | 0 | 43.56 | 0 | 0 | 0 | 13.0912 | 0 | 0 | 13.0912 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42.56 | 0 | 0 | 42.56 | 0 | 0 | 0 | 9.3849 | 0 | 0 | 9.3849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7062 | 0 | 0 | 2.7062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | 226.6047
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/6/6 кВ Р-16 и РП-6 кВ №60 в части оборудования РЗА для осуществления электронабжения ООО "Полисервис Инжиниринг-Ростов" | F_4020101157 | РЭ | Ростовская область | 0.42542 | 0 | 0 | 0.42542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42542 | 0 | 0 | 0.42542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | 1.7017
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/6кВ "Т-17" с заменой маслянных выключателей на вакуумные в резервных ячейках 6кВ №1 и №4 (ФГАО "ЮФУ") | F_4010100259 | РЭ | Ростовская область | 1.5376 | 0 | 0 | 1.5376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5376 | 0 | 0 | 1.5376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | 6.1502
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ Екатериновская с установкой линейных ячеек в РУ-6кВ для электроснабжения промежуточной перекачивающей станции «Екатериновская» продуктопровода «Юг», заявитель ООО «Приволжские магистральные нефтепроводы» | F_4010100270 | РЭ | Ростовская область | 2.6678 | 0 | 0 | 2.6678 | 0 | 0 | 0 | 0.57162 | 0 | 0 | 0.57162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6678 | 0 | 0 | 2.6678 | 0 | 0 | 0 | 0.21482 | 0 | 0 | 0.21482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3568 | 0 | 0 | 0.3568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | 12.9578
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС Р-31 для обеспечения электроснабжения ООО « Ростовский универсальный порт с учтановкой двух ячеек 10кВ | F_4010100005 | РЭ | Ростовская область | 2.0914 | 0 | 0 | 2.0914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0914 | 0 | 0 | 2.0914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | 8.3656
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Установка двух линейных ячеек 6 кВ на ПС 110/10/6 кВ Р-5 (ОАО "Донэнерго") | F_4010100029 | РЭ | Ростовская область | 2.5403 | 0 | 0 | 2.5403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5403 | 0 | 0 | 2.5403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | 10.1613
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/6/6 кВ Р-24 с заменой защит вводов силовых трансформаторов Т1, Т2 и защзит линейных ячеек "Лукойл - Ростовэнерго" №24-15, 24-16, 24-45, 24-46 | F_4010100264 | РЭ | Ростовская область | 0.88528 | 0 | 0 | 0.88528 | 0 | 0 | 0 | 0.043787 | 0 | 0 | 0.043787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043787 | 0 | 0 | 0.043787 | 0 | 0 | 0 | 0.88528 | 0 | 0 | 0.88528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | 3.7163
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техперевооружение ПС 110/35/10кВ "ГОК"и ПС 110/10кВ "Промзона" ( установка преобразователей ПЦ6806-03М/42 – 2 шт.) | G_4010200660 | РЭ | Ростовская область | 1.1332 | 0 | 0 | 1.1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1332 | 0 | 0 | 1.1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | 4.5326
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение двух ячеек 6кВ на ПС 110/35/6кВ Ш-9 для электроснабжения ООО "Евродон" | G_4020105040 | РЭ | Ростовская область | 0.97939 | 0 | 0 | 0.97939 | 0 | 0 | 0 | 1.6616 | 0 | 0 | 1.6616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4483 | 0 | 0 | 1.4483 | 0 | 0 | 0 | 0.97939 | 0 | 0 | 0.97939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21326 | 0 | 0 | 0.21326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | 10.5639
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение РП-10кВ №3 ПС 110/10/10кВ АС-15 в части установки двух линейных ячеек 10кВ для обеспечения возможности электроснабжения ООО "РемСпецСтрой" | F_4020004969 | РЭ | Ростовская область | 1.9588 | 0 | 0 | 1.9588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9588 | 0 | 0 | 1.9588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | 7.8351
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Р-7 в части установки двух линейных ячеек 6 кВ для электроснабжения жилых многоквартирных зданий с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Тибетская, 1б | F_4010102490 | РЭ | Ростовская область | 1.9588 | 0 | 0 | 1.9588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9588 | 0 | 0 | 1.9588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | 7.8351
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение линейной ячейки 6 кВ №305 ПС 35/6 кВ "АС-3" | G_4020202911 | РЭ | Ростовская область | 0.57959 | 0 | 0 | 0.57959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57959 | 0 | 0 | 0.57959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | 2.3184
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение РП-10кВ №3 ПС 110/10/10кВ АС-15 с установкой линейной ячейки 10кВ для обеспечения возможности электроснабжения ООО "Ростовская Электротехническая Компания" в Аксайском районе Ростовской области | G_4020105041 | РЭ | Ростовская область | 0.9059 | 0 | 0 | 0.9059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9059 | 0 | 0 | 0.9059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | 3.6236
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение РП 6кВ №8 ПС 110/35/6кВ Т-1 с установкой линейной ячейки. (ФГКУ "Пограничное управление ФСБ РФ по РО") | G_4020105044 | РЭ | Ростовская область | 0.79081 | 0 | 0 | 0.79081 | 0 | 0 | 0 | 0.10682 | 0 | 0 | 0.10682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79081 | 0 | 0 | 0.79081 | 0 | 0 | 0 | 0.10682 | 0 | 0 | 0.10682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | 3.5905
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ БТ-2 с установкой 2-х линейных ячеек 6кВ для электроснабжения аэродрома расположенного по адресу: Ростовская область, г. Батайск | G_4020004846 | РЭ | Ростовская область | 1.7823 | 0 | 0 | 1.7823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7823 | 0 | 0 | 1.7823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | 7.1291
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение линейной ячейки 6 кВ №314 ПС 110/6/6 кВ БТ-3 | G_4020202851 | РЭ | Ростовская область | 0.57959 | 0 | 0 | 0.57959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57959 | 0 | 0 | 0.57959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | 2.3184
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Очистные сооружения с установкой 2-х линейных ячеек 6кВ. (ФГУП "Авиакомплект) | G_4020004937 | РЭ | Ростовская область | 1.7823 | 0 | 0 | 1.7823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7823 | 0 | 0 | 1.7823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | 7.1291
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Реконструкция ПС 110/35/6кВ "Т-25" с установкой 2-х линейных ячеек 6кВ (ООО "Лента") | G_4020105039 | РЭ | Ростовская область | 1.7823 | 0 | 0 | 1.7823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7823 | 0 | 0 | 1.7823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | 7.1291
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ Р-7 в части установки двух линейных ячеек 6кВ для электроснабжения многоэтажной жилой застройки в границах пр. Нагибина – ул. Ларина – ул.Герасименко в г. Ростове-на-Дону | G_4020105036 | РЭ | Ростовская область | 1.738 | 0 | 0 | 1.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.738 | 0 | 0 | 1.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | 6.9521
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ БТ-2 с реконструкцией линейной ячейки 6 кВ №214 для электроснабжения ООО «Эко-Абсид | G_4020105038 | РЭ | Ростовская область | 0.57959 | 0 | 0 | 0.57959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57959 | 0 | 0 | 0.57959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | 2.3184
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Реконструкция линейной ячейки 6кВ №17-41 ПС 110/6/6кВ Р-17 для осуществления электроснабжения производственных зданий ООО "Ростовский завод металлоконструкций ЮТМ" | G_4020105037 | РЭ | Ростовская область | 0.97943 | 0 | 0 | 0.97943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97943 | 0 | 0 | 0.97943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | 3.9177
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ Т-1 с установкой 2-х линейных ячеек 6кВ (ЗАО "Тандер") | G_4020105042 | РЭ | Ростовская область | 1.7823 | 0 | 0 | 1.7823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7823 | 0 | 0 | 1.7823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | 7.1291
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Реконструкция ПС 110/6кВ Т-13 с установкой 2-х линейных ячеек 6кВ. (ООО "Стройюгресурс") | G_4020105043 | РЭ | Ростовская область | 1.7823 | 0 | 0 | 1.7823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7823 | 0 | 0 | 1.7823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | 7.1291
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/6/6кВ Р-31 в части установки линейных ячеек 6кВ для электроснабжения торгово-развлекательноо комплекса "МегаМаг" в г. Ростове-на-Дону, ул. Пойменная, 1М | G_4010005328 | РЭ | Ростовская область | 3.3853 | 0 | 0 | 3.3853 | 0 | 0 | 0 | 0.56559 | 0 | 0 | 0.56559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3853 | 0 | 0 | 3.3853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56559 | 0 | 0 | 0.56559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | 15.8036
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ А-4 с установкой линейной ячейки 6 кВ для создания возможности технического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Уют» Азовский район Ростовская область | F_4010100275 | РЭ | Ростовская область | 1.328 | 0 | 0 | 1.328 | 0 | 0 | 0 | 0.084707 | 0 | 0 | 0.084707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.328 | 0 | 0 | 1.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084707 | 0 | 0 | 0.084707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | 5.6509
РЭ-6 | 4.1.4.2.1. | Установка двух линейных ячеек на ПС Р-26 и строительство КЛ-10 кВ для электроснабжения ООО "Зельгрос Иммобилиен" и ООО "ЮгТоргСервис" | F_4020102442 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3966 | 0 | 0 | 0.3966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3966 | 0 | 0 | 0.3966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | 1.5864
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от опоры №6 до оопоры №9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-8485/100 кВА по ВЛ-6 кВ №5 ПС 35/6 кВ "Романовская" для присоедиенния жилого дома Ярулина В.Н. | F_4020202959 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049407 | 0 | 0 | 0.049407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049407 | 0 | 0 | 0.049407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | 0.19763
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ № 17 ВЛ-10кВ №107Н ПС 110/6/10кВ «НС-1» для подключения магазина заявителя Маркарян М.А., п. Овощной Азовского района Ростовской области | F_4010100072 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042818 | 0 | 0 | 0.042818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042818 | 0 | 0 | 0.042818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | 0.17127
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Реконструкция трансформаторной подстанции 6(10)/0,4 кВ с заменой трансформатора" (г. Таганрог, для ТП Арустамов Р.В.)( трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | F_4010100075 | РЭ | Ростовская область | 0.42555 | 0 | 0 | 0.42555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42555 | 0 | 0 | 0.42555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | 1.7022
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Тех. перевооружение ТП 6/0,4 кВ №135 по КЛ 6 кВ №47 ПС 110/6 кВ «Т-21» (ООО «Мем-Строй»)»( трансформаторная мощность - 0.4 МВА) | F_4010200689 | РЭ | Ростовская область | 0.96006 | 0 | 0 | 0.96006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96006 | 0 | 0 | 0.96006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | 3.8403
РЭ-2 | 4.1.4.2.1. | Реконструкция устройства РЗА и каналов связи ПС 110/35/10 кВ "ГОК" (для ТП ОАО "Астон") | F_4010100143 | РЭ | Ростовская область | 12.6843 | 0 | 0 | 12.6843 | 0 | 0 | 0 | 9.4216 | 0 | 0 | 9.4216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6843 | 0 | 0 | 12.6843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4216 | 0 | 0 | 9.4216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | 88.4235
РЭ | 4.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | РЭ |  | 338.224 | 0 | 0 | 338.224 | 0 | 0 | 0 | 319.1607 | 0 | 0 | 152.7996 | 0 | 0 | 166.3611 | 24.2315 | 0 | 0 | 24.2315 | 0 | 0 | 0 | 92.6805 | 0 | 0 | 92.6049 | 0 | 0 | 0.075609 | 223.2811 | 0 | 0 | 223.2811 | 0 | 0 | 0 | 193.9758 | 0 | 0 | 42.5652 | 0 | 0 | 151.4106 | 90.2317 | 0 | 0 | 90.2317 | 0 | 0 | 0 | 32.5043 | 0 | 0 | 17.6295 | 0 | 0 | 14.8748 | 0.47979 | 0 | 0 | 0.47979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | РЭ |  | 120.68 | 0 | 0 | 120.68 | 0 | 0 | 0 | 49.7747 | 0 | 0 | 49.7747 | 0 | 0 | 0 | 8.6082 | 0 | 0 | 8.6082 | 0 | 0 | 0 | 30.2842 | 0 | 0 | 30.2842 | 0 | 0 | 0 | 105.2855 | 0 | 0 | 105.2855 | 0 | 0 | 0 | 14.5256 | 0 | 0 | 14.5256 | 0 | 0 | 0 | 6.3064 | 0 | 0 | 6.3064 | 0 | 0 | 0 | 4.9648 | 0 | 0 | 4.9648 | 0 | 0 | 0 | 0.47979 | 0 | 0 | 0.47979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | РЭ |  | 20.3098 | 0 | 0 | 20.3098 | 0 | 0 | 0 | 8.1039 | 0 | 0 | 8.1039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8196 | 0 | 0 | 5.8196 | 0 | 0 | 0 | 20.3098 | 0 | 0 | 20.3098 | 0 | 0 | 0 | 0.85181 | 0 | 0 | 0.85181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4325 | 0 | 0 | 1.4325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1.1.
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ОРУ-100кВ ПС 110/10кВ Н-16 с установкой тр-ра 2 (установка ВВ 110 кВ) | F_4010100030 | РЭ | Ростовская область | 4.8526 | 0 | 0 | 4.8526 | 0 | 0 | 0 | 1.3228 | 0 | 0 | 1.3228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002999 | 0 | 0 | 0.002999 | 0 | 0 | 0 | 4.8526 | 0 | 0 | 4.8526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3198 | 0 | 0 | 1.3198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1.1. | 24.7015
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция резервных защит (ВЛ-110кВ «Б-3 – Б-10» 1,2 цепь на ПС 110кВ Б-3) | F_4010300064 | РЭ | Ростовская область | 5.5122 | 0 | 0 | 5.5122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5122 | 0 | 0 | 5.5122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1.1. | 22.049
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/6/6 Р-23 в части оснащения средствами ИТСЗ | F_4010300078 | РЭ | Ростовская область | 2.1384 | 0 | 0 | 2.1384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1384 | 0 | 0 | 2.1384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1.1. | 8.5536
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/10 кВ Р-29 для электроснабжения МУ "Управление водопроводно-канализационного хозяйства г. Ростова-на-Дону" | F_4010100129 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42126 | 0 | 0 | 0.42126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42126 | 0 | 0 | 0.42126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1.1. | 1.685
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 35/10кВ Б-Салы с заменой трансформаторов (ЮЗЭС) | F_4010100041 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7676 | 0 | 0 | 5.7676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7676 | 0 | 0 | 5.7676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1.1. | 23.0703
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 35/10 кВ НГ-7 с заменой силовых трансформаторов на 2х6,3 МВА и реконструкция ВЛ-35 кВ НГ7-НЗПМ (1-й пусковой комплекс) | F_4010100042 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049046 | 0 | 0 | 0.049046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049046 | 0 | 0 | 0.049046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1.1. | 0.19618
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Техническое перевооружение ТП 6/0.4 кВ № 282 КЛ 6 кВ №11 ПС 110/6 кВ Т-5 с заменой трансформатора | H_4010005748 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10117 | 0 | 0 | 0.10117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044353 | 0 | 0 | 0.044353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056816 | 0 | 0 | 0.056816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1.1. | 0.40467
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Техническое перевооружение ТП 6/0,4 кВ №189 по КЛ 6 кВ №52 РП 6 кВ №6 по КЛ 6 кВ №1374 ПС 110/6 кВ «Т-21» с заменой трансформатора | H_4010005747 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10024 | 0 | 0 | 0.10024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044353 | 0 | 0 | 0.044353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055884 | 0 | 0 | 0.055884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1.1. | 0.40095
РЭ-2 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция системы противоаварийной автоматики (АЛАР и АОПО) ПС 110 кВ ПО ВЭС в филиале ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" (2 пусковой комплекс) | F_4010300004 | РЭ | Ростовская область | 7.8066 | 0 | 0 | 7.8066 | 0 | 0 | 0 | 0.34184 | 0 | 0 | 0.34184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8066 | 0 | 0 | 7.8066 | 0 | 0 | 0 | 0.34184 | 0 | 0 | 0.34184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1.1. | 32.5936
РЭ | 4.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | РЭ |  | 100.3702 | 0 | 0 | 100.3702 | 0 | 0 | 0 | 41.6707 | 0 | 0 | 41.6707 | 0 | 0 | 0 | 8.6082 | 0 | 0 | 8.6082 | 0 | 0 | 0 | 24.4646 | 0 | 0 | 24.4646 | 0 | 0 | 0 | 84.9758 | 0 | 0 | 84.9758 | 0 | 0 | 0 | 13.6738 | 0 | 0 | 13.6738 | 0 | 0 | 0 | 6.3064 | 0 | 0 | 6.3064 | 0 | 0 | 0 | 3.5323 | 0 | 0 | 3.5323 | 0 | 0 | 0 | 0.47979 | 0 | 0 | 0.47979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2.1.
РЭ-1 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение ПС Т-11 с заменой аккумуляторной батареи (1 единица) | F_4010102951 | РЭ | Ростовская область | 4.7133 | 0 | 0 | 4.7133 | 0 | 0 | 0 | 6.5728 | 0 | 0 | 6.5728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87882 | 0 | 0 | 0.87882 | 0 | 0 | 0 | 4.7133 | 0 | 0 | 4.7133 | 0 | 0 | 0 | 5.694 | 0 | 0 | 5.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2.1. | 45.1446
РЭ-1 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение ПС Т-1 с заменой аккумуляторной батареи (1 единица) | F_4010102952 | РЭ | Ростовская область | 4.7133 | 0 | 0 | 4.7133 | 0 | 0 | 0 | 7.303 | 0 | 0 | 7.303 | 0 | 0 | 0 | 3.3444 | 0 | 0 | 3.3444 | 0 | 0 | 0 | 7.303 | 0 | 0 | 7.303 | 0 | 0 | 0 | 1.3689 | 0 | 0 | 1.3689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2.1. | 48.0654
РЭ-1 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение ОРУ-35 кВ ПС Романовская с заменой Т1 на трансформатор мощностью 10 кВА и установкой трансформатора мощностью 4 Мва в блок трансформатору Т2" | F_4010102469 | РЭ | Ростовская область | 0.94001 | 0 | 0 | 0.94001 | 0 | 0 | 0 | 1.2904 | 0 | 0 | 1.2904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94001 | 0 | 0 | 0.94001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2904 | 0 | 0 | 1.2904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2.1. | 8.9217
РЭ-1 | 4.2.1.2.1. | Замена аккумуляторной батареи на ПС «Т-24» с монтажом зарядных устройств | F_4010102483 | РЭ | Ростовская область | 4.7133 | 0 | 0 | 4.7133 | 0 | 0 | 0 | 6.3295 | 0 | 0 | 6.3295 | 0 | 0 | 0 | 4.7133 | 0 | 0 | 4.7133 | 0 | 0 | 0 | 6.3295 | 0 | 0 | 6.3295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2.1. | 44.1712
РЭ-1 | 4.2.1.2.1. | "Техническое перевооружение ПС Ш-14 с заменой АКБ и подзарядных устройств" | F_4010102468 | РЭ | Ростовская область | 3.1288 | 0 | 0 | 3.1288 | 0 | 0 | 0 | 4.7642 | 0 | 0 | 4.7642 | 0 | 0 | 0 | 0.35579 | 0 | 0 | 0.35579 | 0 | 0 | 0 | 0.3722 | 0 | 0 | 0.3722 | 0 | 0 | 0 | 2.773 | 0 | 0 | 2.773 | 0 | 0 | 0 | 4.392 | 0 | 0 | 4.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2.1. | 31.572
РЭ-1 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение ПС Б-11 с заменой аккумуляторной батареи (1 единица) | F_4010102949 | РЭ | Ростовская область | 2.9078 | 0 | 0 | 2.9078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9078 | 0 | 0 | 2.9078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2.1. | 11.6313
РЭ-1 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение ПС К-3 с заменой аккумуляторной батареи (1 единица) | F_4010102950 | РЭ | Ростовская область | 2.3506 | 0 | 0 | 2.3506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3506 | 0 | 0 | 2.3506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2.1. | 9.4026
РЭ-1 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ А-26» | G_4010100260 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3482 | 0 | 0 | 9.3482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3482 | 0 | 0 | 9.3482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2.1. | 37.3927
РЭ-1 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение ПС ЗИВ с заменой ТН 110кВ | G_4010005678 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038242 | 0 | 0 | 0.038242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038242 | 0 | 0 | 0.038242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2.1. | 0.15297
РЭ-1 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ С-6 с заменой разрядников 110 кВ (типа РВС 110) на ограничители перенапряжения 110 кВ (типа ОПН-110 кВ) | H_4010005931 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040402 | 0 | 0 | 0.040402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040402 | 0 | 0 | 0.040402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2.1. | 0.16161
РЭ-2 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110 (35) кВ филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» в части оснащения их комплексами средств автоматики отключения потребителей электроэнергии при дефиците активной мощности в энергосистеме 1 ПК | G_4010005189 | РЭ | Ростовская область | 4.6531 | 0 | 0 | 4.6531 | 0 | 0 | 0 | 0.48751 | 0 | 0 | 0.48751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6531 | 0 | 0 | 4.6531 | 0 | 0 | 0 | 0.48751 | 0 | 0 | 0.48751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2.1. | 20.5622
РЭ-2 | 4.2.1.2.1. | Реконструкция ПС ЮВЭС (ПС "АРЗ", ПС "Сандатовская", ПС "Ивановская", ПС "Н.Егорлык", ПС "Шаблиевская", ПС "КРС", ПС "Майорская", ПС "Степная", ПС "Фрунзе-1", ПС "Чапаевская") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | F_4010300061 | РЭ | Ростовская область | 6.8852 | 0 | 0 | 6.8852 | 0 | 0 | 0 | 0.39332 | 0 | 0 | 0.39332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8852 | 0 | 0 | 6.8852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39332 | 0 | 0 | 0.39332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2.1. | 29.1139
РЭ-2 | 4.2.1.2.1. | Реконструкция ПС ЮЗЭС ("ПС "Анастасиевская", ПС "ГСКБ", ПС "Щербаковская", ПС "Покровская", ПС "Советская") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | F_4010300010 | РЭ | Ростовская область | 3.9061 | 0 | 0 | 3.9061 | 0 | 0 | 0 | 0.3504 | 0 | 0 | 0.3504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9061 | 0 | 0 | 3.9061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3504 | 0 | 0 | 0.3504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2.1. | 17.0261
РЭ-2 | 4.2.1.2.1. | Реконструкция ПС ПО ЮЭС (ПС "А-9", ПС "КГ-2", ПС "ЗР-7", ПС "ЗР-8", ПС "Е-3", ПС "Е-4") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | F_4010300013 | РЭ | Ростовская область | 2.764 | 0 | 0 | 2.764 | 0 | 0 | 0 | 0.24434 | 0 | 0 | 0.24434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.764 | 0 | 0 | 2.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24434 | 0 | 0 | 0.24434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2.1. | 12.0333
РЭ-2 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение комплекса средств РЗА ВЛ-110 кВ на устаревшей электромеханической базе (ДФЗ, ЭПЗ, ПЗ) на ПС филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» | F_4010300024 | РЭ | Ростовская область | 0.26659 | 0 | 0 | 0.26659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26659 | 0 | 0 | 0.26659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2.1. | 1.0664
РЭ-2 | 4.2.1.2.1. | Реконструкция ПС (Глушковская, Криворожская, Мешковская, Верхняковская, Бакайская, Шулейкинская, Ореховская, Мигулинская, Колундаевская) ПО СЭС" в части установки дуговых защит 1 ПК - 9ПС | G_4010005154 | РЭ | Ростовская область | 2.6002 | 0 | 0 | 2.6002 | 0 | 0 | 0 | 0.29571 | 0 | 0 | 0.29571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6002 | 0 | 0 | 2.6002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29571 | 0 | 0 | 0.29571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2.1. | 11.5836
РЭ-2 | 4.2.1.2.1. | Реконструкция ПС (Потапенковская, Федосеевская, Киселевская, Первомайская, Андреевская, Гуреевская, Мирная, Семичная, Эркитиновская,Нижнежуравлевская, Почтовая, Белянская) ПО ВЭС в части установки дуговых защит 1 ПК - 12 ПС | G_4010005157 | РЭ | Ростовская область | 4.9828 | 0 | 0 | 4.9828 | 0 | 0 | 0 | 0.45648 | 0 | 0 | 0.45648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9828 | 0 | 0 | 4.9828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45648 | 0 | 0 | 0.45648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2.1. | 21.7571
РЭ-2 | 4.2.1.2.1. | Реконструкция ПС (Островянская, Плодородная,Чабрецы, Северная, Раздольненская, Камышевская,Целинская ССК, Львовская, Ребричанская, Ольшанская, Орловская, Буденовская) ПО ЮВЭС в части установки дуговых защит 1ПК - 12 ПС | G_4010005339 | РЭ | Ростовская область | 6.3064 | 0 | 0 | 6.3064 | 0 | 0 | 0 | 0.50163 | 0 | 0 | 0.50163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3064 | 0 | 0 | 6.3064 | 0 | 0 | 0 | 0.50163 | 0 | 0 | 0.50163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2.1. | 27.2323
РЭ-2 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение каналов связи, телемеханики и противоаварийной автоматики для дистанционного ввода ГВО | F_4010101166 | РЭ | Ростовская область | 5.9232 | 0 | 0 | 5.9232 | 0 | 0 | 0 | 0.86883 | 0 | 0 | 0.86883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9232 | 0 | 0 | 5.9232 | 0 | 0 | 0 | 0.86883 | 0 | 0 | 0.86883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2.1. | 27.1682
РЭ-3 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение электропитания оборудования СДТУ (1-я очередь) | F_4010300028 | РЭ | Ростовская область | 4.5625 | 0 | 0 | 4.5625 | 0 | 0 | 0 | 0.88522 | 0 | 0 | 0.88522 | 0 | 0 | 0 | 0.19468 | 0 | 0 | 0.19468 | 0 | 0 | 0 | 0.19468 | 0 | 0 | 0.19468 | 0 | 0 | 0 | 4.3678 | 0 | 0 | 4.3678 | 0 | 0 | 0 | 0.69055 | 0 | 0 | 0.69055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2.1. | 21.7909
РЭ-3 | 4.2.1.2.1. | Модернизация ЦППС на узлах связи ПС Р-4, ПС Койсуг, ПС Р-1, ПО ЦЭС Ростовэнерго | F_4010102493 | РЭ | Ростовская область | 11.8805 | 0 | 0 | 11.8805 | 0 | 0 | 0 | 1.5005 | 0 | 0 | 1.5005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8805 | 0 | 0 | 11.8805 | 0 | 0 | 0 | 1.5005 | 0 | 0 | 1.5005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2.1. | 53.5238
РЭ-3 | 4.2.1.2.1. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на подстанциях филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" - 1 ая очередь (ССПИ) | F_4010100197 | РЭ | Ростовская область | 4.363 | 0 | 0 | 4.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.363 | 0 | 0 | 4.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2.1. | 17.4521
РЭ-5 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение подстанций филиала ПАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» в части оснащения системами видеоконтроля безопасности периметра, технологическим оборудованием и действиями персонала электросетевых объектов 35 кВ и выше. | G_4010204583 | РЭ | Ростовская область | 17.8095 | 0 | 0 | 17.8095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3297 | 0 | 0 | 17.3297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47979 | 0 | 0 | 0.47979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2.1. | 71.2381
РЭ | 4.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | РЭ |  | 152.8616 | 0 | 0 | 152.8616 | 0 | 0 | 0 | 207.2831 | 0 | 0 | 40.922 | 0 | 0 | 166.3611 | 11.4718 | 0 | 0 | 11.4718 | 0 | 0 | 0 | 10.068 | 0 | 0 | 9.9924 | 0 | 0 | 0.075609 | 71.5092 | 0 | 0 | 71.5092 | 0 | 0 | 0 | 172.8066 | 0 | 0 | 21.396 | 0 | 0 | 151.4106 | 69.8806 | 0 | 0 | 69.8806 | 0 | 0 | 0 | 24.4085 | 0 | 0 | 9.5336 | 0 | 0 | 14.8748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  | РЭ |  | 121.3408 | 0 | 0 | 121.3408 | 0 | 0 | 0 | 202.4093 | 0 | 0 | 36.0483 | 0 | 0 | 166.3611 | 11.4718 | 0 | 0 | 11.4718 | 0 | 0 | 0 | 8.8196 | 0 | 0 | 8.744 | 0 | 0 | 0.075609 | 39.9884 | 0 | 0 | 39.9884 | 0 | 0 | 0 | 171.2137 | 0 | 0 | 19.803 | 0 | 0 | 151.4106 | 69.8806 | 0 | 0 | 69.8806 | 0 | 0 | 0 | 22.3761 | 0 | 0 | 7.5012 | 0 | 0 | 14.8748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1.
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ЛЭП Койсуг-Р31-Р16-ПП2-Р22 и ЛЭП 110 кВ Р23-Р25-ПП2-Р22 с выносом участка ЛЭП на новую трассу | F_4010200001 | РЭ | Ростовская область | 14.9423 | 0 | 0 | 14.9423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9423 | 0 | 0 | 14.9423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 59.7692
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ЛЭП 110 кВ в левобережной части г. Ростова-на-Дону под полотном автомобильной дороги в створе мостового перехода пр. Ворошиловского (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.71 км) | G_4010005415 | РЭ | Ростовская область | 6.2709 | 0 | 0 | 6.2709 | 0 | 0 | 0 | 3.4745 | 0 | 0 | 3.4745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0075 | 0 | 0 | 2.0075 | 0 | 0 | 0 | 6.2709 | 0 | 0 | 6.2709 | 0 | 0 | 0 | 1.467 | 0 | 0 | 1.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 38.9817
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ «Сулин-Волошино» от опоры №17 до опоры №44 с выносом участка ВЛ 35 кВ с территории Украины | G_4010200228 | РЭ | Ростовская область | 1.1225 | 0 | 0 | 1.1225 | 0 | 0 | 0 | 0.29077 | 0 | 0 | 0.29077 | 0 | 0 | 0 | 0.29077 | 0 | 0 | 0.29077 | 0 | 0 | 0 | 0.29077 | 0 | 0 | 0.29077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83169 | 0 | 0 | 0.83169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 5.6529
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 35кВ «К-10-Каменская СХТ» с подвесом 2-й цепи | G_4010101099 | РЭ | Ростовская область | 0.88345 | 0 | 0 | 0.88345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88345 | 0 | 0 | 0.88345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 3.5338
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Промзона" и ПС 110/35/10 кВ "ГОК" с заменой в линейных ячейках трансформаторов тока и замена кабеля по ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 "ГОК" и ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/10 "Промзона" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.45 км) | F_4010100261 | РЭ | Ростовская область | 1.4376 | 0 | 0 | 1.4376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4376 | 0 | 0 | 1.4376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 5.7504
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция электрических сетей 0,4 кВ в х. Красное Знамя Веселовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.38 км) | F_4010100045 | РЭ | Ростовская область | 5.0707 | 0 | 0 | 5.0707 | 0 | 0 | 0 | 0.66615 | 0 | 0 | 0.66615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26426 | 0 | 0 | 0.26426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0707 | 0 | 0 | 5.0707 | 0 | 0 | 0 | 0.40189 | 0 | 0 | 0.40189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 22.9472
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция электрических сетей 0,4 кВ в х.М.Балабинка Семикаракорского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.48 км) | F_4010100148 | РЭ | Ростовская область | 4.0306 | 0 | 0 | 4.0306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0306 | 0 | 0 | 4.0306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 16.1224
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ №3 ПС Хлебодарненская с. Хлебодарное Целинского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.57 км) | F_4010100057 | РЭ | Ростовская область | 1.4762 | 0 | 0 | 1.4762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4762 | 0 | 0 | 1.4762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 5.9048
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ «Комсомолец» от ПС Ш-35 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.28 км) | F_4010100149 | РЭ | Ростовская область | 1.9365 | 0 | 0 | 1.9365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9365 | 0 | 0 | 1.9365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 7.7458
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ №16 ПС Сальская Сальский Сад Сальского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.14 км) | F_4010100095 | РЭ | Ростовская область | 0.97016 | 0 | 0 | 0.97016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97016 | 0 | 0 | 0.97016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 3.8806
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ (провод АС) №2 ПС Сеятель п. Сеятель Сальского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.8 км) | F_4010100096 | РЭ | Ростовская область | 1.427 | 0 | 0 | 1.427 | 0 | 0 | 0 | 0.16341 | 0 | 0 | 0.16341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.427 | 0 | 0 | 1.427 | 0 | 0 | 0 | 0.16341 | 0 | 0 | 0.16341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 6.3615
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция участка ВЛ-10 КВ от опоры №7 до опоры №9 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 "Харьковская" | G_4010005506 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010795 | 0 | 0 | 0.010795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010795 | 0 | 0 | 0.010795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.043179
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Переустройство ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ "Колодезянская" (4,227 км), ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ "Мальчевская" (0,671 км), ВЛ 35 кВ "ГОК-Мальчевская" (1,077 км), ВЛ 35 кВ "Сохрановская-Бакай" (0,539 км), ВЛ 110 кВ "Колодезянская-Алексеево Лозовская" (0,5254), принадлежащих филиалу ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" ПО "Северные электррические сети" в рамках реализации проекта строительство железнодорожной линии Прохоровка-Журавка-Чертково-Батайск. 1 этап. Двухпутная электрифицированная железная дорога на участке Журавка-Миллерово. | H_4010005988 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.3611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.3611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.4106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.4106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 665.4443
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ №29-42 ПС Р-29 с установкой реклоузера | H_4010005323 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035595 | 0 | 0 | 0.035595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035595 | 0 | 0 | 0.035595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.14238
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ №6 ПС Самбек с установкой реклоузера | H_4010006009 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018453 | 0 | 0 | 0.018453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018453 | 0 | 0 | 0.018453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.073813
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4-10кВ х.Ленин Б.Калитвинского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 43.94 км) | G_4010100063 | РЭ | Ростовская область | 1.129 | 0 | 0 | 1.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.129 | 0 | 0 | 1.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 4.5161
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4-10кВ х.Ленин Б.Калитвинского района Ростовской области (II этап установка приборов учета) | F_4010005247 | РЭ | Ростовская область | 1.3785 | 0 | 0 | 1.3785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3785 | 0 | 0 | 1.3785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 5.5138
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | "Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №160,161,487 п.Интернациональный (ориентировочная протяженность ЛЭП - 14.08 км) | F_4010100194 | РЭ | Ростовская область | 12.404 | 0 | 0 | 12.404 | 0 | 0 | 0 | 4.0006 | 0 | 0 | 4.0006 | 0 | 0 | 0 | 0.63055 | 0 | 0 | 0.63055 | 0 | 0 | 0 | 0.93514 | 0 | 0 | 0.93514 | 0 | 0 | 0 | 11.7735 | 0 | 0 | 11.7735 | 0 | 0 | 0 | 0.16234 | 0 | 0 | 0.16234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9031 | 0 | 0 | 2.9031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 65.6183
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 211 по ВЛ-10кВ № 1 ПС "Вешенская 1" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5.05 км) | F_4010100211 | РЭ | Ростовская область | 5.3064 | 0 | 0 | 5.3064 | 0 | 0 | 0 | 7.8508 | 0 | 0 | 7.8508 | 0 | 0 | 0 | 5.1556 | 0 | 0 | 5.1556 | 0 | 0 | 0 | 5.6413 | 0 | 0 | 5.6413 | 0 | 0 | 0 | 0.15086 | 0 | 0 | 0.15086 | 0 | 0 | 0 | 2.2095 | 0 | 0 | 2.2095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 52.629
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ в х.Овчинников Дубовского района Ростовской области от КТП-3402 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.36 км) | F_4010100282 | РЭ | Ростовская область | 5.7636 | 0 | 0 | 5.7636 | 0 | 0 | 0 | 1.5302 | 0 | 0 | 1.5302 | 0 | 0 | 0 | 0.36945 | 0 | 0 | 0.36945 | 0 | 0 | 0 | 0.36945 | 0 | 0 | 0.36945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3942 | 0 | 0 | 5.3942 | 0 | 0 | 0 | 1.1608 | 0 | 0 | 1.1608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 29.1753
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 55, КТП № 158 по ВЛ-10 кВ №1019 с заменой КТП № 55, КТП № 158 и установкой дополнительной КТП с отпайкой 10 кВ в х. Победа Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.45 км) | F_4010100234 | РЭ | Ростовская область | 6.6273 | 0 | 0 | 6.6273 | 0 | 0 | 0 | 0.82377 | 0 | 0 | 0.82377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6273 | 0 | 0 | 6.6273 | 0 | 0 | 0 | 0.82377 | 0 | 0 | 0.82377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 29.8044
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №102 в г.Таганроге (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.06 км) | F_4010100067 | РЭ | Ростовская область | 5.3138 | 0 | 0 | 5.3138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3138 | 0 | 0 | 5.3138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 21.2554
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №112, КТП №121 в х. Ракитный Зерноградского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 9.09 км; трансформаторная мощность - 0.36 МВА) | F_4010100070 | РЭ | Ростовская область | 5.8786 | 0 | 0 | 5.8786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8786 | 0 | 0 | 5.8786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 23.5143
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №4 в с. Елизаветовка Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.81 км) | F_4010100083 | РЭ | Ростовская область | 3.8006 | 0 | 0 | 3.8006 | 0 | 0 | 0 | 0.033173 | 0 | 0 | 0.033173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8006 | 0 | 0 | 3.8006 | 0 | 0 | 0 | 0.033173 | 0 | 0 | 0.033173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 15.3349
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №53 в с. Елизаветовка Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.8 км) | F_4010100084 | РЭ | Ростовская область | 2.0823 | 0 | 0 | 2.0823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0823 | 0 | 0 | 2.0823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 8.329
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №6 в х. Южный Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.81 км) | F_4010100085 | РЭ | Ростовская область | 2.0871 | 0 | 0 | 2.0871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0871 | 0 | 0 | 2.0871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 8.3483
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Журавлевская х.Журавлев Орловского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.5 км) | F_4010100098 | РЭ | Ростовская область | 2.4575 | 0 | 0 | 2.4575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4575 | 0 | 0 | 2.4575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 9.8299
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-302 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Журавлевская х. Каменная Балка Орловского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.95 км) | F_4010100111 | РЭ | Ростовская область | 1.8705 | 0 | 0 | 1.8705 | 0 | 0 | 0 | 2.2877 | 0 | 0 | 2.2877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094467 | 0 | 0 | 0.094467 | 0 | 0 | 0 | 1.8705 | 0 | 0 | 1.8705 | 0 | 0 | 0 | 2.1932 | 0 | 0 | 2.1932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 16.6327
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП-10/0,4кВ х. Калинин (ориентировочная протяженность ЛЭП - 14.21 км) | F_4010100064 | РЭ | Ростовская область | 0.89872 | 0 | 0 | 0.89872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89872 | 0 | 0 | 0.89872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 3.5949
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ и ТП 10/0,4 кВ в х.Веселый Неклиновского района (2 этап) | F_4010005248 | РЭ | Ростовская область | 1.712 | 0 | 0 | 1.712 | 0 | 0 | 0 | 3.574 | 0 | 0 | 3.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.574 | 0 | 0 | 3.574 | 0 | 0 | 0 | 1.712 | 0 | 0 | 1.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 21.1442
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в п. Веселый Веселовского района Ростовской области (2 этап) (протяженность ЛЭП 1.8 км) | F_4010005249 | РЭ | Ростовская область | 1.2982 | 0 | 0 | 1.2982 | 0 | 0 | 0 | 2.6632 | 0 | 0 | 2.6632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6632 | 0 | 0 | 2.6632 | 0 | 0 | 0 | 1.2982 | 0 | 0 | 1.2982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 15.8454
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция электрических сетей 0.4-10 кВ в х. Красный Десант Неклиновского района (2 этап) | F_4010005250 | РЭ | Ростовская область | 0.93745 | 0 | 0 | 0.93745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93745 | 0 | 0 | 0.93745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 3.7498
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ № 81 с реконструкцией ТП 6/0,4 кВ № 81 в г.Таганроге (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.8 км) | F_4010100286 | РЭ | Ростовская область | 0.83294 | 0 | 0 | 0.83294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83294 | 0 | 0 | 0.83294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 3.3318
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от ЗТП 10/0,4 кВ № 4 по ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35/10 "Покровская" Неклиновского района (1-й пусковой комплекс ) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.64 км) | F_4010100164 | РЭ | Ростовская область | 0.20983 | 0 | 0 | 0.20983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20983 | 0 | 0 | 0.20983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.83933
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП №10/0.4 кВ №70, ТП №10/0.4 кВ, №319 по ВЛ 10 кВ №1, ПС Отрадненская х. Родионовка Неклиновского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.21 км) | F_4010100066 | РЭ | Ростовская область | 0.2482 | 0 | 0 | 0.2482 | 0 | 0 | 0 | 0.39592 | 0 | 0 | 0.39592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39592 | 0 | 0 | 0.39592 | 0 | 0 | 0 | 0.2482 | 0 | 0 | 0.2482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 2.5765
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №99 с реконструкцией ТП 6/0,4 кВ №99 в г.Таганроге (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.8 км; трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | F_4010100069 | РЭ | Ростовская область | 0.8787 | 0 | 0 | 0.8787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8787 | 0 | 0 | 0.8787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 3.5148
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №48 в г.Таганроге» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5.57 км) | G_4010005321 | РЭ | Ростовская область | 0.2139 | 0 | 0 | 0.2139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2139 | 0 | 0 | 0.2139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.8556
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП 6/0,4 кВ х. Калинин (2 этап) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.5 км) | G_4010005327 | РЭ | Ростовская область | 3.481 | 0 | 0 | 3.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.481 | 0 | 0 | 3.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 13.924
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №48,6,32,54,19,3,9,36,14,51 сл.Большекрепинская Родионово-Несветайского района Ростовской области 2 ПК (ориентировочная протяженность ЛЭП - 13.84 км) | F_4010100171 | РЭ | Ростовская область | 9.6001 | 0 | 0 | 9.6001 | 0 | 0 | 0 | 2.0434 | 0 | 0 | 2.0434 | 0 | 0 | 0 | 5.0255 | 0 | 0 | 5.0255 | 0 | 0 | 0 | 1.1378 | 0 | 0 | 1.1378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41294 | 0 | 0 | 0.41294 | 0 | 0 | 0 | 4.5746 | 0 | 0 | 4.5746 | 0 | 0 | 0 | 0.49262 | 0 | 0 | 0.49262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 46.5738
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 140, 147 в п. Красный Колос Аксайского района Ростовской обл. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 6.2 км) | F_4010100082 | РЭ | Ростовская область | 5.0282 | 0 | 0 | 5.0282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0282 | 0 | 0 | 5.0282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 20.1129
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №60 в с. Александровка Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.64 км) | G_4010005337 | РЭ | Ростовская область | 0.20857 | 0 | 0 | 0.20857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20857 | 0 | 0 | 0.20857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.8343
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №26 в п.Александровка Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.05 км) | G_4010005338 | РЭ | Ростовская область | 0.12608 | 0 | 0 | 0.12608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12608 | 0 | 0 | 0.12608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.50431
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ЗТП-10/0,4 кВ №4, подводящей сети ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №4 ПС "Покровская" до ЗТП-10/0,4 кВ №4 для технологического присоединения (МБУК "Районый Дом Культуры" НР РО) | F_4020101600 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012289 | 0 | 0 | 0.012289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012289 | 0 | 0 | 0.012289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.049156
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ №3113, №3125 в с. Пешково Азовского района | G_4010101145 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0848 | 0 | 0 | 6.0848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0848 | 0 | 0 | 6.0848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 24.3394
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №48м по ВЛ 10 кВ №НС-3 ПС 35/10 кВ Лакадемоновская с заменой трансформатора | H_4010006193 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044353 | 0 | 0 | 0.044353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044353 | 0 | 0 | 0.044353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.17741
РЭ-9 | 4.2.2.1.1. | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №149 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Покровская с заменой трансформатора | H_4010006192 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044353 | 0 | 0 | 0.044353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044353 | 0 | 0 | 0.044353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.17741
РЭ | 4.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | РЭ |  | 31.5208 | 0 | 0 | 31.5208 | 0 | 0 | 0 | 4.8737 | 0 | 0 | 4.8737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2484 | 0 | 0 | 1.2484 | 0 | 0 | 0 | 31.5208 | 0 | 0 | 31.5208 | 0 | 0 | 0 | 1.593 | 0 | 0 | 1.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0324 | 0 | 0 | 2.0324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.2.1.
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение ВЛ-110 кВ "ВДТЭЦ-2-Зимовники" для нужд ПО "ВЭС" филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 20.23 км) | F_4010100292 | РЭ | Ростовская область | 27.336 | 0 | 0 | 27.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.336 | 0 | 0 | 27.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.2.1. | 109.3439
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техперевооружение ВЛ 35 кВ БТ2-БТ4-Р39 по левобережной зоне г.Ростова-на-Дону (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.38 км) | G_4010100221 | РЭ | Ростовская область | 2.4788 | 0 | 0 | 2.4788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4788 | 0 | 0 | 2.4788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.2.1. | 9.9151
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | "Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ №29-35 ПС Р-29 с установкой реклоузера"" | G_4010005322 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23542 | 0 | 0 | 0.23542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23542 | 0 | 0 | 0.23542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.2.1. | 0.94168
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ № 29-43 ПС Р-29 с установкой реклоузера | G_4010005219 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22763 | 0 | 0 | 0.22763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22763 | 0 | 0 | 0.22763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.2.1. | 0.91052
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техперевооружение ВЛ-0,4 кВ в ст.Андреевская Дубовского района Ростовской области от КТП-10/0,4 кВ №3109, 3110, 3522 по ВЛ-10 кВ №13, № 3135, №3138 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.39 км) | F_4010100174 | РЭ | Ростовская область | 1.706 | 0 | 0 | 1.706 | 0 | 0 | 0 | 3.8639 | 0 | 0 | 3.8639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46613 | 0 | 0 | 0.46613 | 0 | 0 | 0 | 1.706 | 0 | 0 | 1.706 | 0 | 0 | 0 | 1.3653 | 0 | 0 | 1.3653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0324 | 0 | 0 | 2.0324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.2.1. | 22.2796
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение КТП-6555 по ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 кВ "Несмеяновская" с заменой ТП-10/0,4 кВ для присоединения здания школы Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - средняя общеобразовательная школа №4 х. Малоорловский | G_4010100267 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0245 | 0 | 0 | 0.0245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0245 | 0 | 0 | 0.0245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.2.1. | 0.098
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 8-11 по ВЛ 10 кВ № 8 ПС Синявская с заменой трансформатора | G_4010005603 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058727 | 0 | 0 | 0.058727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058727 | 0 | 0 | 0.058727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.2.1. | 0.23491
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 79 по ВЛ 10 кВ № 4 ПС Анастасиевская с заменой трансформатора | G_4010005604 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058432 | 0 | 0 | 0.058432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058432 | 0 | 0 | 0.058432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.2.1. | 0.23373
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение КТП-50 10/0,4кВ ВЛ10кВ №2 ПС «Голово-Калитвинская» с заменой трансформатора. | G_4010005670 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027346 | 0 | 0 | 0.027346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027346 | 0 | 0 | 0.027346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.2.1. | 0.10938
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение КТП-42 ВЛ-10 кВ № 3 от ПС «Калитвенская» с заменой трансформатора | G_4010005671 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031788 | 0 | 0 | 0.031788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031788 | 0 | 0 | 0.031788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.2.1. | 0.12715
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение КТП-549 ВЛ-10 кВ № 3 от ПС «Первомайская» с заменой трансформатора | G_4010005672 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047969 | 0 | 0 | 0.047969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047969 | 0 | 0 | 0.047969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.2.1. | 0.19188
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение КТП № 265 ВЛ 10 кВ №4 ПС «Митякинская» с заменой трансформатора | G_4010005673 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056562 | 0 | 0 | 0.056562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056562 | 0 | 0 | 0.056562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.2.1. | 0.22625
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение КТП №185 ВЛ-6 кВ «Кирова» ПС «Б-6», с заменой трансформатора | G_4010005674 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031689 | 0 | 0 | 0.031689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031689 | 0 | 0 | 0.031689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.2.1. | 0.12676
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение КТП 10/0,4кВ ВЛ10кВ №3 ПС 35/10 кВ «Каменская СХТ | G_4010005675 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066969 | 0 | 0 | 0.066969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066969 | 0 | 0 | 0.066969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.2.1. | 0.26788
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение КТП 10/0,4кВ ВЛ 10кВ №1 ПС «ЗСК» в х. Верхний Пиховкин Каменского района | G_4010005676 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067934 | 0 | 0 | 0.067934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067934 | 0 | 0 | 0.067934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.2.1. | 0.27174
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение КТП 10/0,4 кВ № 611 ВЛ10кВ №4 ПС «Краснодонецкая» с заменой трансформатора | G_4010005677 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029222 | 0 | 0 | 0.029222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029222 | 0 | 0 | 0.029222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.2.1. | 0.11689
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Тех. перевооружение ТП-10/0,4 кВ №7/8 по ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10 кВ Б. Салы | G_4010100888 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045684 | 0 | 0 | 0.045684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045684 | 0 | 0 | 0.045684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.2.1. | 0.18274
РЭ | 4.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | РЭ |  | 28.7761 | 0 | 0 | 28.7761 | 0 | 0 | 0 | 9.1539 | 0 | 0 | 9.1539 | 0 | 0 | 0 | 0.014246 | 0 | 0 | 0.014246 | 0 | 0 | 0 | 3.4822 | 0 | 0 | 3.4822 | 0 | 0 | 0 | 28.7619 | 0 | 0 | 28.7619 | 0 | 0 | 0 | 5.6717 | 0 | 0 | 5.6717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  | РЭ |  | 5.6056 | 0 | 0 | 5.6056 | 0 | 0 | 0 | 0.56342 | 0 | 0 | 0.56342 | 0 | 0 | 0 | 0.014246 | 0 | 0 | 0.014246 | 0 | 0 | 0 | 0.56342 | 0 | 0 | 0.56342 | 0 | 0 | 0 | 5.5914 | 0 | 0 | 5.5914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.3.1.1.
РЭ-1 | 4.2.3.1.1. | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ «ф. Мир» и ВЛ-0,4 кВ с КТП 10/0,4 кВ №136 в х. Поповка Родионово-Несветайского района (2 этап установка приборов учета) | F_4010100051 | РЭ | Ростовская область | 0.56229 | 0 | 0 | 0.56229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56229 | 0 | 0 | 0.56229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.3.1.1. | 2.2491
РЭ-1 | 4.2.3.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в х.Ленина Белокалитвинского района Ростовской области (от КТП № 246) (3 этап)( трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | G_4010005332 | РЭ | Ростовская область | 5.0434 | 0 | 0 | 5.0434 | 0 | 0 | 0 | 0.56342 | 0 | 0 | 0.56342 | 0 | 0 | 0 | 0.014246 | 0 | 0 | 0.014246 | 0 | 0 | 0 | 0.56342 | 0 | 0 | 0.56342 | 0 | 0 | 0 | 5.0291 | 0 | 0 | 5.0291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.3.1.1. | 22.4271
РЭ | 4.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  | РЭ |  | 0.038554 | 0 | 0 | 0.038554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038554 | 0 | 0 | 0.038554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.3.2.1.
РЭ-1 | 4.2.3.2.1. | Реконструкция объекта по титулу "«Модернизация автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии на границе раздела балансовой принадлежности между ПО ЮЗЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» и МУП "Таганрогэнерго" | F_4010300074 | РЭ | Ростовская область | 0.038554 | 0 | 0 | 0.038554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038554 | 0 | 0 | 0.038554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.3.2.1. | 0.15422
РЭ | 4.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.3.3.1.
РЭ | 4.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.3.4.1.
РЭ | 4.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  | РЭ |  | 23.1319 | 0 | 0 | 23.1319 | 0 | 0 | 0 | 8.5905 | 0 | 0 | 8.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9188 | 0 | 0 | 2.9188 | 0 | 0 | 0 | 23.1319 | 0 | 0 | 23.1319 | 0 | 0 | 0 | 5.6717 | 0 | 0 | 5.6717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.3.5.1.
РЭ-1 | 4.2.3.5.1. | Установка приборов учета и их интеграция в систему сбора и передачи данных "Модернизация системы учета электроэнергии Октябрьского района электрических сетей ПО ЗЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» | F_4010300041 | РЭ | Ростовская область | 23.1319 | 0 | 0 | 23.1319 | 0 | 0 | 0 | 8.5905 | 0 | 0 | 8.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9188 | 0 | 0 | 2.9188 | 0 | 0 | 0 | 23.1319 | 0 | 0 | 23.1319 | 0 | 0 | 0 | 5.6717 | 0 | 0 | 5.6717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.3.5.1. | 126.8896
РЭ | 4.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.3.6.1.
РЭ | 4.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.3.7.1.
РЭ | 4.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.3.8.1.
РЭ | 4.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | РЭ |  | 35.9063 | 0 | 0 | 35.9063 | 0 | 0 | 0 | 52.9491 | 0 | 0 | 52.9491 | 0 | 0 | 0 | 4.1372 | 0 | 0 | 4.1372 | 0 | 0 | 0 | 48.8461 | 0 | 0 | 48.8461 | 0 | 0 | 0 | 17.7244 | 0 | 0 | 17.7244 | 0 | 0 | 0 | 0.97191 | 0 | 0 | 0.97191 | 0 | 0 | 0 | 14.0447 | 0 | 0 | 14.0447 | 0 | 0 | 0 | 3.1311 | 0 | 0 | 3.1311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | РЭ |  | 4.4013 | 0 | 0 | 4.4013 | 0 | 0 | 0 | 19.6918 | 0 | 0 | 19.6918 | 0 | 0 | 0 | 4.1372 | 0 | 0 | 4.1372 | 0 | 0 | 0 | 18.8982 | 0 | 0 | 18.8982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56118 | 0 | 0 | 0.56118 | 0 | 0 | 0 | 0.2641 | 0 | 0 | 0.2641 | 0 | 0 | 0 | 0.2324 | 0 | 0 | 0.2324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.1.1.
РЭ-2 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция объекта по титулу "Создание системы оперативной (индукционной) блокировки коммутационных аппаратов (ПС 110/35/10 кВ ПТФ ПО ВЭС, ПС 110/35/10 кВ Цимлянская ПО ВЭС)" | F_4010300007 | РЭ | Ростовская область | 4.1372 | 0 | 0 | 4.1372 | 0 | 0 | 0 | 4.7762 | 0 | 0 | 4.7762 | 0 | 0 | 0 | 4.1372 | 0 | 0 | 4.1372 | 0 | 0 | 0 | 4.41 | 0 | 0 | 4.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36618 | 0 | 0 | 0.36618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.1.1. | 35.6533
РЭ-2 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция объекта по титулу "Создание автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) в северном и северо-восточном энергорайонах Ростовской области" | F_4010300003 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9898 | 0 | 0 | 4.9898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9898 | 0 | 0 | 4.9898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.1.1. | 19.9591
РЭ-2 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция ПС ПО СЭС ( ПС "Калининская",ПС "Колодезянская",ПС "Дёгтевская",ПС "Каргинская") части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | F_4010300014 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0773 | 0 | 0 | 2.0773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0773 | 0 | 0 | 2.0773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.1.1. | 8.3094
РЭ-2 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция ПС ПО ЮВЭС ( ПС "Юловская", ПС "Черкесская", ПС "Ново-Донская", ПС "Наумовская") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | F_4010300008 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6516 | 0 | 0 | 2.6516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6516 | 0 | 0 | 2.6516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.1.1. | 10.6064
РЭ-2 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция ПС ПО ЮЗЭС ( ПС "Т-9", ПС "Советская-2") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | G_4010300009 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3791 | 0 | 0 | 3.3791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3791 | 0 | 0 | 3.3791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.1.1. | 13.5163
РЭ-2 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция ПС ПО ЮЗЭС ( ПС "Р.Колодец", ПС "Сухореченская") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | G_4010300011 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3904 | 0 | 0 | 1.3904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3904 | 0 | 0 | 1.3904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.1.1. | 5.5618
РЭ-2 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция объекта по титулу "Монтаж быстродействующей дуговой оптической защиты на ПС ЦЭС БТ-2, Р-16, АС-6, НГ-6, В-2" | F_4010100034 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2324 | 0 | 0 | 0.2324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2324 | 0 | 0 | 0.2324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.1.1. | 0.9296
РЭ-5 | 4.2.4.1.1. | "Реконструкция узла учета газа, газовой котельной ПО ЮВЭС" | G_4010100218 | РЭ | Ростовская область | 0.2641 | 0 | 0 | 0.2641 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0.2641 | 0 | 0 | 0.2641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.1.1. | 1.8364
РЭ | 4.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | РЭ |  | 31.505 | 0 | 0 | 31.505 | 0 | 0 | 0 | 33.2573 | 0 | 0 | 33.2573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9479 | 0 | 0 | 29.9479 | 0 | 0 | 0 | 17.7244 | 0 | 0 | 17.7244 | 0 | 0 | 0 | 0.41073 | 0 | 0 | 0.41073 | 0 | 0 | 0 | 13.7806 | 0 | 0 | 13.7806 | 0 | 0 | 0 | 2.8987 | 0 | 0 | 2.8987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.2.1.
РЭ-2 | 4.2.4.2.1. | Создание системы оперативной (индукционной) блокировки коммутационных аппаратов" 1 ПК (ПС 110/35/10 кВ Харьковская ПО ВЭС, ПС 110/35/10 кВ Очистные сооружения ПО ЮЗЭС, ПС 110/35/10 кВ Т-27 ПО ЮЗЭС) | G_4010005407 | РЭ | Ростовская область | 4.031 | 0 | 0 | 4.031 | 0 | 0 | 0 | 0.94682 | 0 | 0 | 0.94682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.031 | 0 | 0 | 4.031 | 0 | 0 | 0 | 0.94682 | 0 | 0 | 0.94682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.2.1. | 19.9111
РЭ-2 | 4.2.4.2.1. | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ-110кВ, ДЗШ-110кВ на микропроцессорные ПС 110кВ.Тиховская | F_4010300005 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7782 | 0 | 0 | 18.7782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7782 | 0 | 0 | 18.7782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.2.1. | 75.1129
РЭ-2 | 4.2.4.2.1. | Реконструкция ПС ПО ВЭС (ПС "Дружба", ПС "Глубокинская", ПС "Степная", ПС "Рассвет", ПС "ЖБИ", ПС "Камышевская", ПС "Скиба") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | F_4010300015 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0309 | 0 | 0 | 3.0309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0309 | 0 | 0 | 3.0309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.2.1. | 12.1235
РЭ-3 | 4.2.4.2.1. | Техперевооружение магистральных РРЛ связи филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | F_4010300037 | РЭ | Ростовская область | 8.6803 | 0 | 0 | 8.6803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6803 | 0 | 0 | 8.6803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.2.1. | 34.7211
РЭ-3 | 4.2.4.2.1. | Модернизация диспетчерских щитов ПО ЦЭС,ЮВЭС, ЮЭС | F_4010100242 | РЭ | Ростовская область | 17.7244 | 0 | 0 | 17.7244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7244 | 0 | 0 | 17.7244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.2.1. | 70.8977
РЭ-3 | 4.2.4.2.1. | Техническое перевооружение комплекса средств связи, РЗА и ПА ВЛ 110 кВ Койсуг - Р31-Р16-Р22, Койсуг-Р31-Р16-Р25-Р23, Р4-Р2-Р23, Р22-Р23, Р22-Койсуг, Р23-Р25-Р22 | F_4010300002 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.2.1. | 32
РЭ-3 | 4.2.4.2.1. | Модернизация диспетчерских щитов ПО ЦЭС | F_4010101194 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4986 | 0 | 0 | 1.4986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088639 | 0 | 0 | 0.088639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.2.1. | 5.9946
РЭ-3 | 4.2.4.2.1. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на подстанциях филиала МРСК-Юга Ростов | F_4010101195 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54183 | 0 | 0 | 0.54183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54183 | 0 | 0 | 0.54183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.2.1. | 2.1673
РЭ-5 | 4.2.4.2.1. | Техническое перевооружение системами пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в административном здании Веселовского РЭС | F_4010102488 | РЭ | Ростовская область | 0.17163 | 0 | 0 | 0.17163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17163 | 0 | 0 | 0.17163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.2.1. | 0.68651
РЭ-5 | 4.2.4.2.1. | Техническое перевооружение административных зданий участков электрических сетей Ремонтненского РЭС ПО ВЭС филиала ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | F_4010102491 | РЭ | Ростовская область | 0.45896 | 0 | 0 | 0.45896 | 0 | 0 | 0 | 0.4609 | 0 | 0 | 0.4609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13881 | 0 | 0 | 0.13881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32209 | 0 | 0 | 0.32209 | 0 | 0 | 0 | 0.45896 | 0 | 0 | 0.45896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.2.1. | 3.6794
РЭ-5 | 4.2.4.2.1. | Модернизация существующего внутреннего пожарного водопровода | F_4010102482 | РЭ | Ростовская область | 0.43875 | 0 | 0 | 0.43875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43875 | 0 | 0 | 0.43875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.2.1. | 1.755
РЭ | 4.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: |  | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: |  | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3.1.1.
РЭ | 4.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: |  | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3.2.1.
РЭ | 4.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | РЭ |  | 0.83789 | 0 | 0 | 0.83789 | 0 | 0 | 0 | 0.49076 | 0 | 0 | 0.49076 | 0 | 0 | 0 | 0.014246 | 0 | 0 | 0.014246 | 0 | 0 | 0 | 0.33007 | 0 | 0 | 0.33007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15022 | 0 | 0 | 0.15022 | 0 | 0 | 0 | 0.82364 | 0 | 0 | 0.82364 | 0 | 0 | 0 | 0.010474 | 0 | 0 | 0.010474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4.1.
РЭ-7 | 4.4.1. | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Чертковская"» с переустройством заходов ВЛ 110, 35 и 10 кВ на вновь построенную ПС | F_4010200230 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0007792 | 0 | 0 | 0.0007792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0007792 | 0 | 0 | 0.0007792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4.1. | 0.0031168
РЭ-7 | 4.4.1. | Строительство ПС 110/35/6 кВ «Шлюзовая» с переводом питания потребителей ПС 35/6кВ «Шлюзовая» на напряжение 110/35/6 кВ, переводом питания потребителей ПС 110/35/6 кВ «Центральная» на новую ПС, строительством заходов ВЛ - 110кВ, ВЛ – 35 кВ и ВЛ – 6 кВ на новую ПС. Реконструкция ВЛ-35 кВ "Шлюзовая – Романовская" | F_4010200002 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4496 | 0 | 0 | 0.4496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31362 | 0 | 0 | 0.31362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13598 | 0 | 0 | 0.13598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4.1. | 1.7984
РЭ-7 | 4.4.1. | Строительство ПС 110/10 кВ АС-16 с тр-рами 2х25 МВА для электроснабжения п. Рассвет, п. Красный Колос, п.Золотой Колос», строительство 2ц. ВЛ 110 кВ (ориентировочной протяженностью 5 км) с подключением в ВЛ 110 кВ Р40-АС-12 | F_4010200647 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026142 | 0 | 0 | 0.026142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015668 | 0 | 0 | 0.015668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010474 | 0 | 0 | 0.010474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4.1. | 0.10457
РЭ-1 | 4.4.1. | Строительство ВЛИ -0.4 кВ по ул. Вишневая в х. Груцинов Каменского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.9 км) | F_4010100078 | РЭ | Ростовская область | 0.83789 | 0 | 0 | 0.83789 | 0 | 0 | 0 | 0.014246 | 0 | 0 | 0.014246 | 0 | 0 | 0 | 0.014246 | 0 | 0 | 0.014246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014246 | 0 | 0 | 0.014246 | 0 | 0 | 0 | 0.82364 | 0 | 0 | 0.82364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4.1. | 3.4085
РЭ | 4.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: |  | РЭ |  | 0.016997 | 0 | 0 | 0.016997 | 0 | 0 | 0 | 0.1016 | 0 | 0 | 0.1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02032 | 0 | 0 | 0.02032 | 0 | 0 | 0 | 0.016997 | 0 | 0 | 0.016997 | 0 | 0 | 0 | 0.08128 | 0 | 0 | 0.08128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5.1.
РЭ-8 | 4.5.1. | Приобретение электросетевого имущества ООО «Ремтехника» | G_4010204584 | РЭ | Ростовская область | 0.0070822 | 0 | 0 | 0.0070822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0070822 | 0 | 0 | 0.0070822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5.1. | 0.028329
РЭ-8 | 4.5.1. | Приобретение электросетевого имущества СНТ №2 «х. Бровки», расположенного в Сальском районе, Ростовской области.(протяженность ВЛ - 9,56 км.) | H_4010006018 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1016 | 0 | 0 | 0.1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02032 | 0 | 0 | 0.02032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08128 | 0 | 0 | 0.08128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5.1. | 0.4064
РЭ-8 | 4.5.1. | Приобретение в собственность земельного участка для размещения электросетевого имущества ООО «Ремтехника» | G_4010204585 | РЭ | Ростовская область | 0.0099151 | 0 | 0 | 0.0099151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0099151 | 0 | 0 | 0.0099151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5.1. | 0.039661
РЭ | 4.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | РЭ |  | 33.295 | 0 | 0 | 33.295 | 0 | 0 | 0 | 26.4683 | 0 | 0 | 26.4683 | 0 | 0 | 0 | 1.2431 | 0 | 0 | 1.2431 | 0 | 0 | 0 | 1.2431 | 0 | 0 | 1.2431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1721 | 0 | 0 | 10.1721 | 0 | 0 | 0 | 32.0519 | 0 | 0 | 32.0519 | 0 | 0 | 0 | 15.0531 | 0 | 0 | 15.0531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6.1.
РЭ-3 | 4.6.1. | Модернизация системы коллективного отображения оперативной информации для нужд САЦ ЧМ-2018 в филиале ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | F_4010102492 | РЭ | Ростовская область | 7.7421 | 0 | 0 | 7.7421 | 0 | 0 | 0 | 0.9748 | 0 | 0 | 0.9748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9748 | 0 | 0 | 0.9748 | 0 | 0 | 0 | 7.7421 | 0 | 0 | 7.7421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6.1. | 34.8677
РЭ-5 | 4.6.1. | Оснащение зданий и сооружений энергообъектов филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" системами пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре (поэтапно) 1 ПК | G_4010005171 | РЭ | Ростовская область | 4.9184 | 0 | 0 | 4.9184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9184 | 0 | 0 | 4.9184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6.1. | 19.6737
РЭ-5 | 4.6.1. | Реконструкция системы гарантийного питания с заменой дизель-генератора филиала ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | G_4010005170 | РЭ | Ростовская область | 0.43597 | 0 | 0 | 0.43597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43597 | 0 | 0 | 0.43597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6.1. | 1.7439
РЭ-5 | 4.6.1. | Оборудования не требующего монтажа IT | F_4010300250 | РЭ | Ростовская область | 1.7706 | 0 | 0 | 1.7706 | 0 | 0 | 0 | 2.9278 | 0 | 0 | 2.9278 | 0 | 0 | 0 | 1.2431 | 0 | 0 | 1.2431 | 0 | 0 | 0 | 1.2431 | 0 | 0 | 1.2431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52748 | 0 | 0 | 0.52748 | 0 | 0 | 0 | 1.6848 | 0 | 0 | 1.6848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6.1. | 18.7936
РЭ-5 | 4.6.1. | Транспортные средства (Приобретение автомобилей УАЗ в количестве 23 единиц) | G_4010300251 | РЭ | Ростовская область | 7.3216 | 0 | 0 | 7.3216 | 0 | 0 | 0 | 11.9904 | 0 | 0 | 11.9904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3216 | 0 | 0 | 7.3216 | 0 | 0 | 0 | 11.9904 | 0 | 0 | 11.9904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6.1. | 77.2479
РЭ-5 | 4.6.1. | Оборудование, не входящее в сметы строек (приборы,спецоборудование, связь, ) | F_4010300219 | РЭ | Ростовская область | 5.0591 | 0 | 0 | 5.0591 | 0 | 0 | 0 | 2.5253 | 0 | 0 | 2.5253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1473 | 0 | 0 | 1.1473 | 0 | 0 | 0 | 5.0591 | 0 | 0 | 5.0591 | 0 | 0 | 0 | 1.378 | 0 | 0 | 1.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6.1. | 30.3375
РЭ-5 | 4.6.1. | Оборудование, не входящее в сметы строек (прочее) | G_4010300253 | РЭ | Ростовская область | 6.0472 | 0 | 0 | 6.0472 | 0 | 0 | 0 | 8.05 | 0 | 0 | 8.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.05 | 0 | 0 | 8.05 | 0 | 0 | 0 | 6.0472 | 0 | 0 | 6.0472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6.1. | 56.389
ИА | 5.0. | Исполнительный аппарат |  | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: |  | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего |  | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1.1.1.
ИА | 5.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего |  | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1.2.1.
ИА | 5.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1.3.1.
ИА | 5.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: |  | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.2.1.1.
ИА | 5.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: |  | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.2.2.1.
ИА | 5.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.3.1.1.1.
ИА | 5.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.3.1.2.1.
ИА | 5.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.3.1.3.1.
ИА | 5.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.3.2.1.1.
ИА | 5.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.3.2.2.1.
ИА | 5.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.3.2.3.1.
ИА | 5.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: |  | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.4.1.1.
ИА | 5.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.4.2.1.
ИА | 5.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.1.1.1.
ИА | 5.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.1.2.1.
ИА | 5.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.2.1.1.
ИА | 5.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.2.2.1.
ИА | 5.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.3.1.1.
ИА | 5.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.3.2.1.
ИА | 5.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.3.3.1.
ИА | 5.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.3.4.1.
ИА | 5.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.3.5.1.
ИА | 5.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.3.6.1.
ИА | 5.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.3.7.1.
ИА | 5.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.3.8.1.
ИА | 5.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.4.1.1.
ИА | 5.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.4.2.1.
ИА | 5.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: |  | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: |  | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3.1.1.
ИА | 5.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: |  | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3.2.1.
ИА | 5.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4.1.
ИА | 5.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: |  | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5.1.
ИА | 5.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6.1.
КУЭ | 6.0. | Кубаньэнерго |  | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: |  | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего |  | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.1.1.1.
КУЭ | 6.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего |  | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.1.2.1.
КУЭ | 6.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.1.3.1.
КУЭ | 6.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: |  | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.2.1.1.
КУЭ | 6.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: |  | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.2.2.1.
КУЭ | 6.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.3.1.1.1.
КУЭ | 6.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.3.1.2.1.
КУЭ | 6.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.3.1.3.1.
КУЭ | 6.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.3.2.1.1.
КУЭ | 6.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.3.2.2.1.
КУЭ | 6.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.3.2.3.1.
КУЭ | 6.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: |  | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.4.1.1.
КУЭ | 6.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.4.2.1.
КУЭ | 6.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.1.1.1.
КУЭ | 6.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.1.2.1.
КУЭ | 6.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.2.1.1.
КУЭ | 6.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.2.2.1.
КУЭ | 6.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.3.1.1.
КУЭ | 6.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.3.2.1.
КУЭ | 6.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.3.3.1.
КУЭ | 6.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.3.4.1.
КУЭ | 6.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.3.5.1.
КУЭ | 6.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.3.6.1.
КУЭ | 6.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.3.7.1.
КУЭ | 6.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.3.8.1.
КУЭ | 6.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.4.1.1.
КУЭ | 6.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.4.2.1.
КУЭ | 6.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: |  | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: |  | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3.1.1.
КУЭ | 6.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: |  | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3.2.1.
КУЭ | 6.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4.1.
КУЭ | 6.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: |  | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5.1.
КУЭ | 6.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6.1.